## PLAN DE EJECUCIÓN
HOJA DE RUTA PLANES INSTITUCIONALES
Recomendación general: Diligenciar en minúscula, revisar escritura y ortografía antes de enviar, con la pestaña revisar y ortografía.
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO |  | NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA
CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL PLAN DE ACCIÓN ASOCIADO | NOMBRE DEL PLAN | CATEGORÍA/COMPONENTE/PRODUCTO | SUBCATEGORÍA/SUBCOMPONENTE/ACCIÓN ESTRATÉGICA | TAREA | ENTREGABLE | PROCESO RESPONSABLE | LÍDER DEL PROCESO | RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA TAREA | META TOTAL | UNIDAD META AVANCE FÍSICO | FUNCIÓN PARA CALCULAR EL AVANCE DE LA META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE AVANCE | METAS FÍSICAS PARCIALES | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial | N/A | Celebrar el aniversario del INS | Pieza de invitación a la celebración y fotografías | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-01-01 | 2026-03-31
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial | N/A | Reconocer a la familia Ins, ley 1857 de 2017 | Pieza gráfica con la información del reconocimiento | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 2 | NÚMERO | SUMA | SEMESTRAL | 1 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial, salud mental y transformación digital | N/A | Realizar tarde de cine | Correo con la invitación, registro de asistencia a la actividad | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 4 | NÚMERO | SUMA | TRIMESTRAL | 1 1 1 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje equilibrio psicosocial | N/A | Realizar Feria de Vivienda | Correo con la invitación, pieza gráfica | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 2 | NÚMERO | SUMA | SEMESTRAL | 1 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje salud mental | N/A | Realizar charla de manejo de conflictos para favorecer la salud mental de quienes laboran en el Ins | Correo con la invitación, pieza gráfica y registro de asistencia | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-01-01 | 2026-03-31
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial | N/A | Realizar eucaristía de Miércoles de ceniza | Pieza gráfica de invitación y registro fotográfico | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-01-01 | 2026-03-31
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial y salud mental | N/A | Realizar una brigada de donación de sangre | Pieza gráfica de invitación y registro fotográfico | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 2 | NÚMERO | SUMA | SEMESTRAL | 1 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial y diversidad e inclusión | N/A | Realizar la celebración día de la mujer | Pieza gráfica de invitación y registro fotográfico | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-01-01 | 2026-03-31
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial y salud mental | N/A | Realizar tres talleres de artes en el año | Pieza gráfica de invitación y registro de asistencia | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 3 | NÚMERO | SUMA | CUATRIMESTRAL | 1 1 1 | 2026-01-01 | 2026-09-30
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial y diversidad e inclusión | N/A | Realizar la Celebración día del hombre | Pieza gráfica de invitación y registro de asistencia | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-01-01 | 2026-03-31
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Salud mental | N/A | Realizar Clase de Rumba | Pieza gráfica de invitación y registro de asistencia | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 4 | NÚMERO | SUMA | TRIMESTRAL | 1 1 1 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial | N/A | Reconocer a los servidores en su cumpleaños | Pieza de felicitación | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 4 | NÚMERO | SUMA | TRIMESTRAL | 1 1 1 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial | N/A | Reconocer a las secretarias en su día | Registro de asistencia o de entrega de reconocimiento | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-04-01 | 2026-06-30
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Identidad y vocación por el servicio público | N/A | Realizar sensibilización del Código de Integridad | Registro de asistencia o de entrega de reconocimiento | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 2 | NÚMERO | SUMA | SEMESTRAL | 1 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial y salud mental | N/A | Realizar un Pasadía a CAFAM | Pieza de invitación y registro de asistencia | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-04-01 | 2026-06-30
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Diversidad e inclusión | N/A | Realizar un taller de equidad de género, diversidad e inclusión | Pieza de invitación y registro de asistencia | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-04-01 | 2026-06-30
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Salud mental | N/A | Realizar una Charla de salud mental | Pieza de invitación y registro de asistencia | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-04-01 | 2026-06-30
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial | N/A | Realizar un reconocimiento por el día de la madre | Pieza de reconocimiento en su día | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-05-01 | 2026-08-30
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial | N/A | Realizar un reconocimiento por el día del padre | Pieza de reconocimiento en su día | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-05-01 | 2026-08-30
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial | N/A | Realizar un reconocimiento a los conductores en su día | Pieza de reconocimiento, correo de entrega de reconocimiento | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-07-01 | 2026-09-30
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial | N/A | Realizar un Taller de preparación para la jubilación | Correo de invitación al Taller, registro de asistencia | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-07-01 | 2026-09-30
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial, salud mental, diversidad e inclusión e Identidad y vocación por el servicio público | N/A | Realizar una Intervención en clima laboral | Correo de invitación al Taller, registro de asistencia | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-07-01 | 2026-09-30
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial | N/A | Realizar un reconocimiento por el día del amor y la amistad | Correo de entrega de reconocimiento | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-07-01 | 2026-09-30
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Saud mental | N/A | Realizar dos Caminatas ecológicas | Pieza de invitación, registro de asistencia | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 2 | NÚMERO | SUMA | SEMESTRAL | 1 1 | 2026-07-01 | 2026-12-31
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial | N/A | Realizar un reconocimiento a a todos las profesiones en su día | Correo de entrega de reconocimiento | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-07-01 | 2026-09-30
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial, salud mental | N/A | Realizar un día de vacaciones recreativas para niños de 7 a 17 años | Pieza de socialización, registro fotográfico | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-10-01 | 2026-12-31
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial | N/A | Realizar una Celebración de Halloween para los hijos de servidores entre 0 y 12 años | Pieza de invitación a la actividad, registro fotográfico | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-10-01 | 2026-12-31
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial, diversidad e inclusión, vocación por el servicio | N/A | Realizar una Feria artesanal y de emprendimiento | Pieza de invitación a la actividad, registro fotográfico | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-10-01 | 2026-12-31
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Diversidad e inclusión | N/A | Realizar una Charla de no violencia contra las mujeres | Pieza de invitación a la actividad, registro de asistencia | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-10-01 | 2026-12-31
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial | N/A | Realizar una actividad para celebrar Halloween a los servidores | Pieza de invitación a la actividad, registro fotográfico | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-10-01 | 2026-12-31
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial, salud mental, diversidad e inlcusión, identidad y vocación por el servicio | N/A | Realizar la actividad de Cierre del Plan de Bienestar e incentivos | Pieza de invitación a la actividad, registro fotográfico | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-10-01 | 2026-12-31
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial | N/A | Realizar una actividad de celebración del Día de las velitas | Pieza de invitación a la actividad, registro fotográfico | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-10-01 | 2026-12-31
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial | N/A | Realizar una Celebración de navidad infantil | Pieza de invitación a la actividad, registro fotográfico | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-10-01 | 2026-12-31
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial | N/A | Organizar las Novenas de navidad | Pieza de invitación a la actividad, registro fotográfico | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-10-01 | 2026-12-31
Note on D9: Milena Quiroga: Diligenciar solo en caso de que aplique
Note on E9: Milena Quiroga Castro: Describa la tarea dentro del plan, iniciar con un verbo y en lo posible mencione la cantidad de entregables. Ejemplo: Publicar cuatro (4) infografías relacionadas con la la atención al ciudadano como prioridad
Note on F9: Milena Velosa Duque: establezca caramente el soporte o registro que de cuenta del desarrollo de la tarea: soporte de actividades, informe, listados de asistencia, entre otros
Note on I9: Milena: Escriba el nombre del responsable de realizar el seguimiento a la tarea en el aplicativo INStegra
Note on J9: Milena Quiroga: Esta meta debe corresponder al total de las metas por frecuencia de medición, para la tarea, definidas desde la columna N.
Note on K9: Milena Quiroga Castro: Seleccione la unidad de medida de la meta
Note on L9: Milena Quiroga: Este parámetro permite definir la operación matemática (suma, promedio o último valor) con la que se valida la meta total a partir de sus metas parciales. Y también cómo calcular la meta acumulada y lo ejecutado acumulado para cada periodo.
Note on M9: Milena Quiroga: Seleccione la frecuencia de medición
Note on N9: Milena Quiroga: De acuerdo con la frecuencia de medición establecida en la columna M, definir las metas físicas para todos los avances parciales de la tarea, debe digitar cada valor en formato ##.## y en el orden cronológico de cada uno de los avances. Cada valor debe estar separado por salto de línea (Alt+Enter). Ejemplo 1: Si la meta total es 4 y la frecuencia de medición de avance es trimestral, la columna N quedaría así: 1 1 1 1 Quiere decir que la meta física parcial es 1 para cada trimestre Ejemplo 2: Si la metal total es 2, la frecuencia de medición es cuatrimestral, en donde los avances serán en el I cuatrimestre y III cuatrimestre, la columna N quedaría así: 1 0 1
Note on M10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Hector Julio Cuadros Monsalve No es coherente con una meta total de 1. Si es un producto único, lo técnicamente correcto sería: Frecuencia: Anual Reply: Se corrige de acuerdo al comentario
Note on M14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Hector Julio Cuadros Monsalve No es coherente con una meta total de 1. Si es un producto único, lo técnicamente correcto sería: Frecuencia: Anual Reply: Se cambia frecuencia a anual
Note on M15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Hector Julio Cuadros Monsalve No es coherente con una meta total de 1. Si es un producto único, lo técnicamente correcto sería: Frecuencia: Anual Reply: Se cambia a frecuencia anual
Note on J16: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Hector Julio Cuadros Monsalve verificar la meta, teniendo en cuenta que la meta parcial son dos. Reply: Se cambia la meta a 2
Note on M17: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Hector Julio Cuadros Monsalve No es coherente con una meta total de 1. Si es un producto único, lo técnicamente correcto sería: Frecuencia: Anual Reply: Se cambia a frecuencia anual
Note on M19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Hector Julio Cuadros Monsalve No es coherente con una meta total de 1. Si es un producto único, lo técnicamente correcto sería: Frecuencia: Anual Reply: Se cambia a frecuencia anual
Note on J20: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Hector Julio Cuadros Monsalve revisar la meta total teniendo en cuenta que en metas parciales el total es 4 Reply: Se cambia la meta a 4
Note on J23: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Hector Julio Cuadros Monsalve revisar meta total teniendo en cuenta que las metas parciales suman 2 Reply: Se cambia la meta a 2
Note on M24: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Hector Julio Cuadros Monsalve revisar la frecuencia de medición de todo lo que esta subrayado con color teniendo en cuenta que no concuerda con lo que se coloca en metas fisicas parciales Reply: Se cambia la meta a frecuencia anual Reply: Se revisan todas las frecuencias de ejecución de las actividades subrayadas

## Sheet1 (hidden)
Proceso | UNIDAD META AVANCE FÍSICO | FUNCIÓN RESUMEN | FRECUENCIA DE AVANCES
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | NÚMERO | SUMA | MENSUAL
ATENCIÓN AL CIUDADANO | PORCENTAJE | PROMEDIO | TRIMESTRAL
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL |  | ÚLTIMO VALOR | CUATRIMESTRAL
CONTROL INSTITUCIONAL |  |  | SEMESTRAL
EQUIPOS DE LABORATORIO Y PRODUCCIÓN |  |  | ANUAL
GESTION DE CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
GESTIÓN DOCUMENTAL
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN HUMANA
GESTIÓN JURIDICA
INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PRODUCCIÓN
RECURSOS FÍSICOS
REDES EN SALUD PÚBLICA
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO