## PLAN DE EJECUCIÓN
HOJA DE RUTA PLANES INSTITUCIONALES
Recomendación general: Diligenciar en minúscula, revisar escritura y ortografía antes de enviar, con la pestaña revisar y ortografía.
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO |  | NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA
CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL PLAN DE ACCIÓN ASOCIADO | NOMBRE DEL PLAN | CATEGORÍA/COMPONENTE/PRODUCTO | SUBCATEGORÍA/SUBCOMPONENTE/ACCIÓN ESTRATÉGICA | TAREA | ENTREGABLE | PROCESO RESPONSABLE | LÍDER DEL PROCESO | RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA TAREA | META TOTAL | UNIDAD META AVANCE FÍSICO | FUNCIÓN PARA CALCULAR EL AVANCE DE LA META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE AVANCE | METAS FÍSICAS PARCIALES | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN
200311-01 | PINAR INS 2026 | Administración de archivos / Organización Archivo Central | Intervención documental (POND 34%) | Realizar intervención en mts lineales a los expedientes documentales del archivo central | Informe de la intervención de los documentos del archivo central de las series seleccionadas | Gestión Documental (GGD) | Coordinador(a) GGD | Profesional designado(a) – GGD | 1 | Informe | (Informes emitidos / 1) * 100 | Trimestral | T3: 1 (100%) | 2026-07-01 | 2026-07-31
200311-02 | PINAR INS 2026 | Administración de archivos / Reprografía-Digitalización | Digitalización de documentos intervenidos (POND 33%) | Digitalizar los documentos intervenidos del archivo central en imágenes | Informe de la digitalización de los documentos intervenidos | Gestión Documental (GGD) | Coordinador(a) GGD | Profesional designado(a) – GGD | 1 | Informe | (Informes emitidos / 1) * 100 | Trimestral | T3: 1 (100%) | 2026-09-01 | 2026-09-30
200311-03 | PINAR INS 2026 | Administración de archivos / Transferencias | Planeación transferencias 2026 (POND 33%) | Elaborar y socializar el cronograma de transferencias documentales 2026 | Cronograma elaborado y socializado | Gestión Documental (GGD) | Coordinador(a) GGD | Profesional designado(a) – GGD | 1 | Cronograma | (Cronogramas elaborados y socializados / 1) * 100 | Trimestral | T1: 1 (100%) | 2026-01-01 | 2026-01-31
200311-04 | PINAR INS 2026 | Administración de archivos / Transferencias | Seguimiento transferencias (POND 50%) | Realizar seguimiento a las transferencias documentales de acuerdo con el cronograma | Informe de transferencias documentales | Gestión Documental (GGD) | Coordinador(a) GGD | Profesional designado(a) – GGD | 2 | Informes | (Informes emitidos / 2) * 100 | Trimestral | T2: 1 (50%); T4: 2 (100%) | 2026-06-01 | 2026-12-31
200331-01 | PINAR INS 2026 | Planeación archivística / PINAR | Actualización y seguimiento del PINAR (POND 100%) | Realizar la actualización y seguimiento del PINAR mediante la revisión de avances de programas y proyectos | Documento PINAR | Gestión Documental (GGD) | Coordinador(a) GGD | Profesional designado(a) – GGD | 1 | Documento | (Documentos actualizados / 1) * 100 | Trimestral | T1: 1 (100%) | 2026-02-01 | 2026-02-28
200321-01 | PINAR INS 2026 | Preservación / SIC y planes asociados | Seguimiento conservación y preservación (POND 50%) | Realizar seguimiento a los planes de conservación documental y preservación documental | Informe de seguimiento a los planes | Gestión Documental (GGD) | Coordinador(a) GGD | Profesional designado(a) – GGD | 3 | Informes | (Informes emitidos / 3) * 100 | Trimestral | T2: 1 (33%); T3: 2 (67%); T4: 3 (100%) | 2026-04-01 | 2026-12-31
200321-02 | PINAR INS 2026 | SGDEA / Implementación y operación | Reporte implementación SGDEA (POND 50%) | Reportar las actividades para la implementación y funcionamiento del SGDEA | Informe de actividades para la implementación y funcionamiento del SGDEA | Gestión Documental (GGD) + TI | Coordinador(a) GGD / Enlace TI | Profesional designado(a) – GGD | 2 | Informes | (Informes emitidos / 2) * 100 | Trimestral | T2: 1 (50%); T4: 2 (100%) | 2026-06-01 | 2026-11-30
200321-03 | PINAR INS 2026 | SGDEA / Formación | Capacitación SGDEA (POND 50%) | Realizar capacitación para la implementación y funcionamiento del SGDEA | Listados de asistencia y presentación | Gestión Documental (GGD) + TI/TH | Coordinador(a) GGD | Profesional designado(a) – GGD | 2 | Capacitaciones | (Capacitaciones realizadas / 2) * 100 | Trimestral | T2: 1 (50%); T3: 2 (100%) | 2026-04-01 | 2026-09-30
200331-02 | PINAR INS 2026 | Instrumentos / Manuales y política | Actualización Manual y Política (Preservación Digital) (POND 15%) | Actualizar Manual de Archivo y Política de Gestión Documental (Preservación Digital) | Documento Política (marzo), Manual de Archivo (junio) actualizados y publicados | Gestión Documental (GGD) | Coordinador(a) GGD | Profesional designado(a) – GGD | 2 | Documentos | (Documentos actualizados y publicados / 2) * 100 | Trimestral | T1: 1 (50%); T2: 2 (100%) | 2026-03-01 | 2026-06-30
200331-03 | PINAR INS 2026 | Instrumentos / TRD y CCD | Actualización TRD y CCD (POND 15%) | Actualizar las TRD y CCD para gestionar aprobación CIGD y convalidación AGN | Tablas de Retención Documental con sus anexos | Gestión Documental (GGD) + líderes de proceso | Coordinador(a) GGD | Profesional designado(a) – GGD | 3 | Actualizaciones | (Actualizaciones realizadas / 3) * 100 | Trimestral | T2: 2 (67%); T3: 3 (100%) | 2026-04-01 | 2026-07-31
200312-01 | PINAR INS 2026 | Cultura archivística / Formación | Capacitación lineamientos básicos GD (POND 15%) | Realizar capacitación con lineamientos básicos y aspectos fundamentales de Gestión Documental | Listados de asistencia y presentación | Gestión Documental (GGD) | Coordinador(a) GGD | Profesional designado(a) – GGD | 2 | Capacitaciones | (Capacitaciones realizadas / 2) * 100 | Trimestral | T2: 1 (50%); T4: 2 (100%) | 2026-06-01 | 2026-11-30
200311-05 | PINAR INS 2026 | Administración de archivos / Archivos de gestión | Acompañamiento e inventarios (POND 15%) | Seguimiento y acompañamiento a dependencias para intervención y actualización de inventarios | Informe de seguimiento e intervención, FUID actualizado, correos | Gestión Documental (GGD) + dependencias | Coordinador(a) GGD | Profesional designado(a) – GGD | 3 | Seguimientos | (Seguimientos realizados / 3) * 100 | Trimestral | T2: 1 (33%); T3: 2 (67%); T4: 3 (100%) | 2026-04-01 | 2026-12-31
200311-06 | PINAR INS 2026 | Administración de archivos / Servicio al usuario | Préstamos documentales (POND 15%) | Seguimiento y control a los préstamos documentales solicitados | Reporte y evidencias de solicitudes y respuestas (correos) | Gestión Documental (GGD) | Coordinador(a) GGD | Profesional designado(a) – GGD | 6 | Reportes | (Reportes emitidos / 6) * 100 | Trimestral | T1: 1 (17%); T2: 3 (50%); T3: 4 (67%); T4: 6 (100%) | 2026-02-01 | 2026-12-31
200331-04 | PINAR INS 2026 | Preservación digital / Política | Políticas preservación digital (POND 15%) | Definir e implementar políticas en preservación digital para reducir riesgos tecnológicos | Política de Gestión Documental (Preservación Digital) | Gestión Documental (GGD) + TI/Seguridad | Coordinador(a) GGD | Profesional designado(a) – GGD | 1 | Política | (Políticas emitidas / 1) * 100 | Trimestral | T2: 1 (100%) | 2026-06-01 | 2026-06-30
200312-02 | PINAR INS 2026 | SGDEA / Plan de formación | Cierre de brechas (POND 10%) | Implementar plan de capacitación para superar brechas (SGDEA, TRD, expedientes electrónicos) | Informes de seguimiento del plan de capacitación | Gestión Documental (GGD) + TI/TH | Coordinador(a) GGD | Profesional designado(a) – GGD | 2 | Informes | (Informes emitidos / 2) * 100 | Trimestral | T2: 1 (50%); T4: 2 (100%) | 2026-04-01 | 2026-11-30
Note on D9: Milena Quiroga: Diligenciar solo en caso de que aplique
Note on E9: Milena Quiroga Castro: Describa la tarea dentro del plan, iniciar con un verbo y en lo posible mencione la cantidad de entregables. Ejemplo: Publicar cuatro (4) infografías relacionadas con la la atención al ciudadano como prioridad
Note on F9: Milena Velosa Duque: establezca caramente el soporte o registro que de cuenta del desarrollo de la tarea: soporte de actividades, informe, listados de asistencia, entre otros
Note on I9: Milena: Escriba el nombre del responsable de realizar el seguimiento a la tarea en el aplicativo INStegra
Note on J9: Milena Quiroga: Esta meta debe corresponder al total de las metas por frecuencia de medición, para la tarea, definidas desde la columna N.
Note on K9: Milena Quiroga Castro: Seleccione la unidad de medida de la meta
Note on L9: Milena Quiroga: Este parámetro permite definir la operación matemática (suma, promedio o último valor) con la que se valida la meta total a partir de sus metas parciales. Y también cómo calcular la meta acumulada y lo ejecutado acumulado para cada periodo.
Note on M9: Milena Quiroga: Seleccione la frecuencia de medición
Note on N9: Milena Quiroga: De acuerdo con la frecuencia de medición establecida en la columna M, definir las metas físicas para todos los avances parciales de la tarea, debe digitar cada valor en formato ##.## y en el orden cronológico de cada uno de los avances. Cada valor debe estar separado por salto de línea (Alt+Enter). Ejemplo 1: Si la meta total es 4 y la frecuencia de medición de avance es trimestral, la columna N quedaría así: 1 1 1 1 Quiere decir que la meta física parcial es 1 para cada trimestre Ejemplo 2: Si la metal total es 2, la frecuencia de medición es cuatrimestral, en donde los avances serán en el I cuatrimestre y III cuatrimestre, la columna N quedaría así: 1 0 1

## Hoja1
CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL PLAN DE ACCIÓN ASOCIADO | NOMBRE DEL PLAN | CATEGORÍA/COMPONENTE/PRODUCTO | SUBCATEGORÍA/SUBCOMPONENTE/ACCIÓN ESTRATÉGICA | TAREA | ENTREGABLE | PROCESO RESPONSABLE | LÍDER DEL PROCESO | RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA TAREA | META TOTAL | UNIDAD META AVANCE FÍSICO | FUNCIÓN PARA CALCULAR EL AVANCE DE LA META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE AVANCE | METAS FÍSICAS PARCIALES | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN
2003111 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Organización e intervención del Archivo Central y de Gestión | 1.1.1 Programa de gestión documental ejecutado | Realizar intervención en mts lineales a los expedientes Documentales del archivo central. | Informe de la Intervención de los documentos del archivo central de las series seleccionadas | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 1 | Informe | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Única | Sep: 1; Dic: 1 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2003112 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Organización e intervención del Archivo Central y de Gestión | 1.1.1 Programa de gestión documental ejecutado | Digitalizar los documentos intervenidos del archivo central en imágenes | Informe de la digitalizacion de los 500000 documentos intervenidos | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 1 | Informe | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Única | Sep: 1; Dic: 1 | 2026-09-01 | 2026-09-30
2003113 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Organización e intervención del Archivo Central y de Gestión | 1.1.1 Programa de gestión documental ejecutado | Elaborar y socializar el cronograma de transferencias documentales 2025 | Cronograma elaborado y socializado | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 2 | Cronograma | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Semestral | Mar: 1; Jun: 1; Sep: 2; Dic: 2 | 2026-02-01 | 2026-07-31
2003121 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Organización e intervención del Archivo Central y de Gestión | 1.1.2 Sistema integrado de conservación implementado | Realizar seguimiento a las transferencias documentales de acuerdo con el cronograma | Informe de transfrencias documentales | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 2 | Informe | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Semestral | Jun: 1; Sep: 1; Dic: 2 | 2026-06-01 | 2026-12-31
2003314 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Organización e intervención del Archivo Central y de Gestión | Apoyar en la organización documental y aplicación de los Instrumentos y herramientas archivísticos | Realizar seguimiento y acampamiento a las dependencias para que realicen actualización de los inventarios de archivos de gestión | Informe de seguimiento (documento word), Formato FUID actualizado, correos electrónicos | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 4 | Informe | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Trimestral | Mar: 1; Jun: 2; Sep: 3; Dic: 4 | 2026-03-01 | 2026-12-31
2003122 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Implementar y operar el SIC | 1.1.2 Sistema integrado de conservación implementado | Realizar seguimiento a los planes de conservación documental y preservación documental | Informe de seguimiento a los planes | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 4 | Informe | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Trimestral | Mar: 1; Jun: 2; Sep: 3; Dic: 4 | 2026-03-01 | 2026-12-31
2003313 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Implementar y operar el SIC | Apoyar en la organización documental y aplicación de los Instrumentos y herramientas archivísticos | Realizar capacitación con los lineamientos básicos y aspectos fundamentales de Gestión Documental | Listados de asistencia y presentación | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 2 | Presentación | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Semestral | Jun: 1; Sep: 1; Dic: 2 | 2026-06-01 | 2026-11-30
PINAR2026-SIC-01 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Implementar y operar el SIC | Formulación/actualización del Sistema Integrado de Conservación (SIC) y sus planes (preventiva, ambiental, emergencias) | Actualizar, formalizar y socializar el Sistema Integrado de Conservación (SIC), articulado con riesgos, continuidad y plan de emergencias institucional. | Documento SIC actualizado y aprobado; acta de socialización; plan de trabajo de conservación preventiva. | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 1 | Documento | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Trimestral | Mar: 1; Jun: 1; Sep: 1; Dic: 1 | 2026-01-01 | 2026-03-31
PINAR2026-PPLP-01 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Implementación del Plan de Preservación a Largo Plazo | Diseño del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo (PPLP) y modelo operativo | Diseñar el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo (PPLP): alcance, requisitos, roles, paquetes de información, formatos, metadatos, controles de integridad y estrategia de almacenamiento. | Plan de Preservación Digital a Largo Plazo (PPLP) versión 1.0. | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 1 | Documento | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Trimestral | Jun: 1; Sep: 1; Dic: 1 | 2026-02-01 | 2026-05-31
PINAR2026-PPLP-02 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Implementación del Plan de Preservación a Largo Plazo | Implementación inicial del PPLP (piloto) | Implementar un piloto de preservación digital: selección de series, preparación de SIP/AIP, verificación de integridad (hash), registro de metadatos, y criterios de acceso/retención. | Informe de piloto de preservación digital; evidencias de integridad y metadatos; lecciones aprendidas. | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 1 | Informe | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Trimestral | Sep: 1; Dic: 1 | 2026-06-01 | 2026-09-30
2003211 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Capacitaciones e implementación SGDEA | 2.1.3 Implementación del sistema | Gestionar las actividades para la implementación y funcionamiento del sistema de Gestión de Documentos electrónicos de archivo | Soporte de actividades, informes técnicos, correo electronicos | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 2 | Informe | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Semestral | Jun: 1; Sep: 1; Dic: 2 | 2026-06-01 | 2026-11-30
2003315 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Capacitaciones e implementación SGDEA | Apoyar en la organización documental y aplicación de los Instrumentos y herramientas archivísticos | Intervenir los fondos documentales que se encuentran en las diferentes dependencias del INS | Informe de intervención de fondos, solicitud a través de correos y soporte de actividades | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 4 | Informe | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Trimestral | Mar: 1; Jun: 2; Sep: 3; Dic: 4 | 2026-03-01 | 2026-12-31
2003316 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Capacitaciones e implementación SGDEA | Apoyar en la organización documental y aplicación de los Instrumentos y herramientas archivísticos | Efectuar seguimiento y control a los Prestamos Documentales solicitados por las dependencias | Informe de seguimiento, correos enviados | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 6 | Informe | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Trimestral | Mar: 1; Jun: 3; Sep: 4; Dic: 6 | 2026-02-01 | 2026-12-31
PINAR2026-SGDEA-01 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Capacitaciones e implementación SGDEA | Apropiación y capacitación en SGDEA y buenas prácticas de gestión de documentos electrónicos | Realizar capacitaciones dirigidas a áreas usuarias sobre SGDEA: radicación, clasificación, metadatos mínimos, conformación de expedientes electrónicos, y lineamientos de cero papel. | Plan de capacitación; presentaciones; listados de asistencia; evaluación de satisfacción. | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 4 | Sesión | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Mensual | 178956970.1694 | 2026-02-01 | 2026-11-30
2003312 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Continuar actualización de TRD | Apoyar en la organización documental y aplicación de los Instrumentos y herramientas archivísticos | Actualizar información de las TRD y CCD de las dependencias del INS para gestionar su aprobación y convalidación ante el AGN | Tablas de Retencion documental con informacion actualizada de las dependencias del INS | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 60 | Tabla/Instrumento | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Mensual |  | 2026-01-01 | 2026-12-31
PINAR2026-TRD-01 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Continuar actualización de TRD | Actualización, socialización y gestión de convalidación de TRD ante el AGN (si aplica) | Consolidar ajustes a TRD/CCD, socializar con dependencias y preparar el expediente técnico para su actualización y eventual convalidación conforme a la normativa vigente. | TRD/CCD ajustadas; actas de socialización; expediente técnico de actualización/convalidación. | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 1 | Tabla/Instrumento | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Trimestral | Sep: 1; Dic: 1 | 2026-01-01 | 2026-08-31
1501111 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Transparencia y publicación de instrumentos | Mantener actualizados los productos de comunicación en el centro de comunicaciones de www.ins.gov.co | Elaboración de efemérides, infografías y boletines mensuales (INSformativos) | Efemérides, infografías y boletines publicados en el centro de comunicaciones y las redes sociales | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 48 | Entregable | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Mensual |  | 2026-01-01 | 2026-12-31
1501112 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Transparencia y publicación de instrumentos | Mantener actualizados los productos de comunicación en el centro de comunicaciones de www.ins.gov.co | Producción audiovisual para las secciones audiovisuales planeadas en el mes | productos audiovisuales | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 8 | Entregable | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Trimestral | Mar: 2; Jun: 4; Sep: 6; Dic: 8 | 2026-02-01 | 2026-11-30
1501121 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Transparencia y publicación de instrumentos | Gestionar dos sondeos cada 6 meses en grupos de interés | Informe de análisis de los resultados de los sondeos realizados en los grupos de interés (empleados y otros) | Informe de sondeos y conclusiones | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 2 | Informe | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Semestral | Jun: 1; Sep: 1; Dic: 2 | 2026-06-01 | 2026-10-31
2003311 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Transparencia y publicación de instrumentos | Apoyar en la organización documental y aplicación de los Instrumentos y herramientas archivísticos | Actualizar PINAR, Manual de Archivo, Moreq | Documento PINAR , Manual de Archivo y Moreq actualizados y publicados | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 3 | Documento | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Semestral | Mar: 1; Jun: 2; Sep: 2; Dic: 3 | 2026-02-01 | 2026-10-31
1100211 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Gestión y control del proceso (SIG) | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | Mantener actualizados los documentos del proceso en el SIG (procedimientos, formatos, instructivos, etc). | Documentación susceptible de modificación reportada a la OAP para administración | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 12 | Documento | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Mensual | Mar: 3; Jun: 6; Sep: 9; Dic: 12 | 2026-01-01 | 2026-12-31
1100212 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Gestión y control del proceso (SIG) | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | Realizar el informe de gestión de los procesos de la dependencia, como insumo para la Revisión por la Dirección. | Información reportada a la OAP, para consolidación | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 1 | Entregable | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Única | Mar: 1; Jun: 1; Sep: 1; Dic: 1 | 2026-03-01 | 2026-03-31
1100213 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Gestión y control del proceso (SIG) | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | Realizar, actualizar y monitorear los indicadores del proceso de acuerdo a los tiempos establecidos por la OAP y DNP para proyectos de inversión | Indicadores actualizados y reportados a la OAP | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 4 | Entregable | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Trimestral | Mar: 1; Jun: 2; Sep: 3; Dic: 4 | 2026-01-01 | 2026-10-31
1100214 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Gestión y control del proceso (SIG) | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | Atender y suministrar información para auditorías internas y externas | Soporte Auditorias atendidas | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 2 | Soporte | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Semestral | Sep: 1; Dic: 2 | 2026-07-01 | 2026-10-31
1300211 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Gestión y control del proceso (SIG) | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | Mantener actualizados los documentos del proceso en el SIG (procedimientos, formatos, instructivos, etc) | Documentación susceptible de modificación reportada a la OAP para administración | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 12 | Documento | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Mensual | Mar: 3; Jun: 6; Sep: 9; Dic: 12 | 2026-01-01 | 2026-12-31
1300212 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Gestión y control del proceso (SIG) | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | Realizar el informe de gestión de los procesos de la dependencia, como insumo para para la Revisión por la Dirección. | Información reportada a la OAP, para consolidación | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 1 | Entregable | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Única | Mar: 1; Jun: 1; Sep: 1; Dic: 1 | 2026-03-01 | 2026-03-31
1300213 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Gestión y control del proceso (SIG) | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | Realizar, actualizar y monitorear los indicadores del proceso de acuerdo a los tiempos establecidos por la OAP. | Indicadores actualizados y reportados a la OAP | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 4 | Entregable | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Trimestral | Mar: 1; Jun: 2; Sep: 3; Dic: 4 | 2026-01-01 | 2026-10-31
1300214 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Gestión y control del proceso (SIG) | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | Atender y suministrar información para auditorías internas y externas. | Soporte Auditorías atendidas | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 2 | Soporte | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Semestral | Sep: 1; Dic: 2 | 2026-07-01 | 2026-10-31
1400211 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Gestión y control del proceso (SIG) | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | Mantener actualizados los documentos del proceso en el SIG (procedimientos, formatos, instructivos, etc) | Documentación susceptible de modificación reportada a la OAP para administración | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 12 | Documento | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Mensual | Mar: 3; Jun: 6; Sep: 9; Dic: 12 | 2026-01-01 | 2026-12-31
1400212 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Gestión y control del proceso (SIG) | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | Realizar el informe de gestión de los procesos de la dependencia, como insumo para la Revisión por la Dirección. | Información reportada a la OAP, para consolidación | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 1 | Entregable | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Única | Mar: 1; Jun: 1; Sep: 1; Dic: 1 | 2026-03-01 | 2026-03-31
1400213 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Gestión y control del proceso (SIG) | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | Realizar, actualizar y monitorear los indicadores del proceso de acuerdo a los tiempos establecidos por la OAP. | Indicadores actualizados y reportados a la OAP | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 4 | Entregable | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Trimestral | Mar: 1; Jun: 2; Sep: 3; Dic: 4 | 2026-01-01 | 2026-10-31
1400214 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Gestión y control del proceso (SIG) | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | Atender y suministrar información para auditorías internas y externas (de Control Interno, Internas, de Certificación, de acreditación y de la CGR) | Soporte Auditoría a atendidas | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 2 | Soporte | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Semestral | Sep: 1; Dic: 2 | 2026-07-01 | 2026-10-31
1500211 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Gestión y control del proceso (SIG) | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | Mantener actualizados los documentos del proceso en el SIG (procedimientos, formatos, instructivos, etc) | Documentación susceptible de modificación reportada a la OAP para administración | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 12 | Documento | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Mensual | Mar: 3; Jun: 6; Sep: 9; Dic: 12 | 2026-01-01 | 2026-12-31
1500212 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Gestión y control del proceso (SIG) | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | Realizar el informe de gestión de los procesos de la dependencia, como insumo para para la Revisión por la Dirección. | Información reportada a la OAP, para consolidación | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 1 | Entregable | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Única | Mar: 1; Jun: 1; Sep: 1; Dic: 1 | 2026-03-01 | 2026-03-31
1500213 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Gestión y control del proceso (SIG) | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | Realizar, actualizar y monitorear los indicadores del proceso de acuerdo a los tiempos establecidos por la OAP | Indicadores actualizados y reportados a la OAP | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 4 | Entregable | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Trimestral | Mar: 1; Jun: 2; Sep: 3; Dic: 4 | 2026-01-01 | 2026-10-31
1500214 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Gestión y control del proceso (SIG) | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | Atender y suministrar información para auditorías internas y externas (de Control Interno, Internas, de Certificación, de acreditación y de la CGR) | Auditorías atendidas | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 2 | Entregable | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Semestral | Sep: 1; Dic: 2 | 2026-07-01 | 2026-10-31
2000211 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Gestión y control del proceso (SIG) | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | Mantener actualizados los documentos del proceso en el SIG (procedimientos, formatos, instructivos, etc) | Documentación susceptible de modificación reportada a la OAP para administración | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 12 | Documento | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Mensual | Mar: 3; Jun: 6; Sep: 9; Dic: 12 | 2026-01-01 | 2026-12-31
2000212 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Gestión y control del proceso (SIG) | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | Realizar el informe de gestión de los procesos de la dependencia, como insumo para para la Revisión por la Dirección. | Información reportada a la OAP, para consolidación | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 1 | Entregable | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Única | Mar: 1; Jun: 1; Sep: 1; Dic: 1 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2000213 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Gestión y control del proceso (SIG) | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | Realizar, actualizar y monitorear los indicadores del proceso de acuerdo a los tiempos establecidos por la OAP y DNP para proyectos de inversión. | Indicadores actualizados y reportados a la OAP | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 4 | Entregable | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Trimestral | Mar: 1; Jun: 2; Sep: 3; Dic: 4 | 2026-01-01 | 2026-10-31
2000214 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Gestión y control del proceso (SIG) | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | Atender y suministrar información para auditorías internas y externasternas, de Certificación, de acreditación y de la CGR) | Auditorías atendidas | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 2 | Entregable | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Semestral | Sep: 1; Dic: 2 | 2026-07-01 | 2026-10-31
3000211 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Gestión y control del proceso (SIG) | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | Mantener actualizados los documentos del proceso en el SIG (procedimientos, formatos, instructivos, etc) | Documentación susceptible de modificación reportada a la OAP para administración | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 12 | Documento | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Mensual | Mar: 3; Jun: 6; Sep: 9; Dic: 12 | 2026-01-01 | 2026-12-31
3000212 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Gestión y control del proceso (SIG) | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | Realizar el informe de gestión de los procesos de la dependencia, como insumo para para la Revisión por la Dirección. | Información reportada a la OAP, para consolidación | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 1 | Entregable | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Única | Mar: 1; Jun: 1; Sep: 1; Dic: 1 | 2026-03-01 | 2026-03-31
3000213 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Gestión y control del proceso (SIG) | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | Realizar, actualizar y monitorear los indicadores del proceso de acuerdo a los tiempos establecidos por la OAP | Indicadores actualizados y reportados a la OAP | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 4 | Entregable | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Trimestral | Mar: 1; Jun: 2; Sep: 3; Dic: 4 | 2026-01-01 | 2026-10-31
3000214 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Gestión y control del proceso (SIG) | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | Atender y suministrar información para auditorías internas y externas (de Control Interno, Internas, de Certificación, de acreditación y de la CGR) | Soporte auditorías atendidas | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 2 | Soporte | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Semestral | Sep: 1; Dic: 2 | 2026-07-01 | 2026-10-31
4000211 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Gestión y control del proceso (SIG) | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | Mantener actualizados los documentos del proceso en el SIG (procedimientos, formatos, instructivos, etc) | Documentación susceptible de modificación reportada a la OAP para administración | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 12 | Documento | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Mensual | Mar: 3; Jun: 6; Sep: 9; Dic: 12 | 2026-01-01 | 2026-12-31
4000212 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Gestión y control del proceso (SIG) | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | Realizar el informe de gestión de los procesos de la dependencia, como insumo para para la Revisión por la Dirección. | Información reportada a la OAP, para consolidación | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 1 | Entregable | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Única | Mar: 1; Jun: 1; Sep: 1; Dic: 1 | 2026-03-01 | 2026-03-31
4000213 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Gestión y control del proceso (SIG) | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | Realizar, actualizar y monitorear los indicadores del proceso de acuerdo a los tiempos establecidos por la OAP. | Indicadores actualizados y reportados a la OAP | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 4 | Entregable | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Trimestral | Mar: 1; Jun: 2; Sep: 3; Dic: 4 | 2026-01-01 | 2026-10-31
4000214 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Gestión y control del proceso (SIG) | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | Atender y suministrar información para auditorías internas y externas (de Control Interno, Internas, de Certificación, de acreditación y de la CGR) | Soporte de auditorías atendidas | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 2 | Soporte | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Semestral | Sep: 1; Dic: 2 | 2026-07-01 | 2026-10-31
5000211 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Gestión y control del proceso (SIG) | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | Mantener actualizados los documentos del proceso en el SIG (procedimientos, formatos, instructivos, etc) | Documentación susceptible de modificación reportada a la OAP para administración | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 12 | Documento | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Mensual | Mar: 3; Jun: 6; Sep: 9; Dic: 12 | 2026-01-01 | 2026-12-31
5000212 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Gestión y control del proceso (SIG) | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | Realizar el informe de gestión de los procesos de la dependencia, como insumo para para la Revisión por la Dirección. | Información reportada a la OAP, para consolidación | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 1 | Entregable | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Única | Mar: 1; Jun: 1; Sep: 1; Dic: 1 | 2026-03-01 | 2026-03-31
5000213 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Gestión y control del proceso (SIG) | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | Realizar, actualizar y monitorear los indicadores del proceso de acuerdo a los tiempos establecidos por la OAP . | Indicadores actualizados y reportados a la OAP | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 4 | Entregable | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Trimestral | Mar: 1; Jun: 2; Sep: 3; Dic: 4 | 2026-01-01 | 2026-10-31
5000214 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Gestión y control del proceso (SIG) | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | Atender y suministrar información para auditorías internas y externas ( | Soporte de Auditorías atendidas | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 2 | Soporte | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Semestral | Sep: 1; Dic: 2 | 2026-07-01 | 2026-10-31
6000211 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Gestión y control del proceso (SIG) | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | Mantener actualizados los documentos del proceso en el SIG (procedimientos, formatos, instructivos, etc) | Documentación susceptible de modificación reportada a la OAP para administración | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 12 | Documento | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Mensual | Mar: 3; Jun: 6; Sep: 9; Dic: 12 | 2026-01-01 | 2026-12-31
6000212 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Gestión y control del proceso (SIG) | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | Realizar el informe de gestión de los procesos de la dependencia, como insumo para para la Revisión por la Dirección. | Información reportada a la OAP, para consolidación | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 1 | Entregable | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Única | Mar: 1; Jun: 1; Sep: 1; Dic: 1 | 2026-03-01 | 2026-03-31
6000213 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Gestión y control del proceso (SIG) | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | Realizar, actualizar y monitorear los indicadores del proceso de acuerdo a los tiempos establecidos por la OAP. | Indicadores actualizados y reportados a la OAP | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 4 | Entregable | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Trimestral | Mar: 1; Jun: 2; Sep: 3; Dic: 4 | 2026-01-01 | 2026-10-31
6000214 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Gestión y control del proceso (SIG) | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | Atender y suministrar información para auditorías internas y externas (de Control Interno, Internas, de Certificación, de acreditación y de la CGR) | Soporte Auditorías Atendidas | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 2 | Soporte | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Semestral | Sep: 1; Dic: 2 | 2026-07-01 | 2026-10-31
7000211 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Gestión y control del proceso (SIG) | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | Mantener actualizados los documentos del proceso en el SIG (procedimientos, formatos, instructivos, etc) | Documentación susceptible de modificación reportada a la OAP para administración | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 12 | Documento | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Mensual | Mar: 3; Jun: 6; Sep: 9; Dic: 12 | 2026-01-01 | 2026-12-31
7000212 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Gestión y control del proceso (SIG) | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | Realizar el informe de gestión de los procesos de la dependencia, como insumo para la Revisión por la Dirección. | Información reportada a la OAP, para consolidación | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 1 | Entregable | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Única | Mar: 1; Jun: 1; Sep: 1; Dic: 1 | 2026-03-01 | 2026-03-31
7000213 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Gestión y control del proceso (SIG) | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | Realizar, actualizar y monitorear los indicadores del proceso de acuerdo a los tiempos establecidos por la OAP. | Indicadores actualizados y reportados a la OAP | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 4 | Entregable | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Trimestral | Mar: 1; Jun: 2; Sep: 3; Dic: 4 | 2026-01-01 | 2026-10-31
7000214 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Gestión y control del proceso (SIG) | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | Atender y suministrar información para auditorías internas y externas (de Control Interno, Internas, de Certificación, de acreditación y de la CGR) | Soporte Auditorías atendidas | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental (A03) | Kerim Castillo Agudelo | Profesional designado(a) - Grupo de Gestión Documental | 2 | Soporte | (Avance acumulado / Meta total) * 100 | Semestral | Sep: 1; Dic: 2 | 2026-07-01 | 2026-10-31

## Sheet1 (hidden)
Proceso | UNIDAD META AVANCE FÍSICO | FUNCIÓN RESUMEN | FRECUENCIA DE AVANCES
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | NÚMERO | SUMA | MENSUAL
ATENCIÓN AL CIUDADANO | PORCENTAJE | PROMEDIO | TRIMESTRAL
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL |  | ÚLTIMO VALOR | CUATRIMESTRAL
CONTROL INSTITUCIONAL |  |  | SEMESTRAL
EQUIPOS DE LABORATORIO Y PRODUCCIÓN |  |  | ANUAL
GESTION DE CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
GESTIÓN DOCUMENTAL
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN HUMANA
GESTIÓN JURIDICA
INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PRODUCCIÓN
RECURSOS FÍSICOS
REDES EN SALUD PÚBLICA
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO