## PLAN DE EJECUCIÓN
HOJA DE RUTA PLANES INSTITUCIONALES
Recomendación general: Diligenciar en minúscula, revisar escritura y ortografía antes de enviar, con la pestaña revisar y ortografía.
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO | 2025-12-29 | NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA | SERGIO ANDRÉS RAMOS PAHUANA
CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL PLAN DE ACCIÓN ASOCIADO | NOMBRE DEL PLAN | CATEGORIA/COMPONENTE/PRODUCTO | SUBCATEGORIA/SUBCOMPONENTE/ACCIÓN ESTRATÉGICA | TAREA | ENTREGABLE | PROCESO RESPONSABLE | LÍDER DEL PROCESO | RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA TAREA | META TOTAL | UNIDAD META AVANCE FÍSICO | FUNCIÓN PARA CALCULAR EL AVANCE DE LA META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE AVANCE | METAS FÍSICAS PARCIALES | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN
140114/1401142 | PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | Revisión de los lineamientos de riesgos de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital | N/A | Revisar y/o actualizar la política, metodología y lineamientos de la gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital. | Documento actualizado | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez Fernandez | Sergio Andrés Ramos Pahuana | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | N/A | 2026-02-02 | 2026-03-31
140114/1401142 | PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | Identificación de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital | N/A | Acompañar en la identificación y/o actualización del Contexto interno y externo de los procesos en lo referente a la Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital | Formato FOR-D02.0000-037 diligenciado | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez Fernandez | Sergio Andrés Ramos Pahuana | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | N/A | 2026-04-01 | 2026-06-30
140114/1401142 | PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | Identificación de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital | N/A | Acompañar en la identificación, análisis y evaluación de los Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital. | Formato FOR-D02.0000-037 diligenciado | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez Fernandez | Sergio Andrés Ramos Pahuana | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | N/A | 2026-04-01 | 2026-06-30
140114/1401142 | PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | Aceptación y aprobación de Riesgos Identificados | N/A | Solicitar la aceptación y aprobación de los riesgos identificados y los planes de tratamiento | Correo de solicitud de aprobación | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez Fernandez | Sergio Andrés Ramos Pahuana | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | N/A | 2026-04-01 | 2026-06-30
140114/1401142 | PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | Seguimiento y fase de tratamiento | N/A | Realizar seguimiento a la implementación de controles y planes de tratamiento de los riesgos identificados (verificación de evidencias) | Formato FOR-D02.0000-037 diligenciado | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez Fernandez | Sergio Andrés Ramos Pahuana | 3 | NÚMERO | SUMA | CUATRIMESTRAL | N/A | 2026-07-01 | 2026-12-23
140114/1401142 | PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | Gestión de Vulnerabilidades | N/A | Ejecutar las pruebas de vulnerabilidades y pentest | Informes de pruebas realizadas | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez Fernandez | Sergio Andrés Ramos Pahuana | 4 | NÚMERO | SUMA | TRIMESTRAL | N/A | 2026-02-02 | 2026-06-30
140114/1401142 | PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | Gestión de Vulnerabilidades | N/A | Realizar seguimiento a los planes de remediación sobre los sistemas y plataforma de acuerdo con los resultados del análisis de vulnerabilidades y pentest | Herramienta de seguimiento de los planes de vulnerabilidades Informe de los planes de remediación | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez Fernandez | Sergio Andrés Ramos Pahuana | 4 | NÚMERO | SUMA | TRIMESTRAL | N/A | 2026-02-02 | 2026-06-30
140114/1401142 | PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | Entrenamiento | N/A | Realizar pruebas de Ingeniería Social | Informes de pruebas realizadas | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez Fernandez | Sergio Andrés Ramos Pahuana | 2 | NÚMERO | SUMA | SEMESTRAL | N/A | 2026-02-02 | 2026-12-23
Note on D9: Milena Quiroga: Diligenciar solo en caso de que aplique
Note on E9: Milena Quiroga Castro: Describa la tarea dentro del plan, iniciar con un verbo y en lo posible mencione la cantidad de entregables. Ejemplo: Publicar cuatro (4) infografías relacionadas con la la atención al ciudadano como prioridad
Note on F9: Milena Velosa Duque: establezca caramente el soporte o registro que de cuenta del desarrollo de la tarea: soporte de actividades, informe, listados de asistencia, entre otros
Note on J9: Milena Quiroga: Esta meta debe corresponder al total de las metas por frecuencia de medición, para la tarea, definidas desde la columna M
Note on K9: Milena Quiroga Castro: Seleccione la unidad de medida de la meta
Note on L9: Milena Quiroga: Este parámetro permite definir la operación matemática (suma, promedio o último valor) con la que se valida la meta total a partir de sus metas parciales. Y también cómo calcular la meta acumulada y lo ejecutado acumulado para cada periodo.
Note on M9: Milena Quiroga: Seleccione la frecuencia de medición
Note on N9: Milena Quiroga: De acuerdo con la frecuencia de medición establecida en la columna L, definir las metas físicas para todos los avances parciales de la tarea, debe digitar cada valor en formato ##.## y en el orden cronológico de cada uno de los avances. Cada valor debe estar separado por salto de línea (Alt+Enter). Ejemplo 1: Si la meta total es 4 y la frecuencia de medición de avance es trimestral, la columna M quedaría así: 1 1 1 1 Quiere decir que la meta física parcial es 1 para cada trimestre Ejemplo 2: Si la metal total es 2, la frecuencia de medición es cuatrimestral, en donde los avances serán en el I cuatrimestre y III cuatrimestre, la columna M quedaría así: 1 0 1

## Sheet1 (hidden)
Proceso | UNIDAD META AVANCE FÍSICO | FUNCIÓN RESUMEN | FRECUENCIA DE AVANCES
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | NÚMERO | SUMA | MENSUAL
ATENCIÓN AL CIUDADANO | PORCENTAJE | PROMEDIO | TRIMESTRAL
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL |  | ÚLTIMO VALOR | CUATRIMESTRAL
CONTROL INSTITUCIONAL |  |  | SEMESTRAL
EQUIPOS DE LABORATORIO Y PRODUCCIÓN |  |  | ANUAL
GESTION DE CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
GESTIÓN DOCUMENTAL
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN HUMANA
GESTIÓN JURIDICA
INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PRODUCCIÓN
RECURSOS FÍSICOS
REDES EN SALUD PÚBLICA
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO