## PLAN DE EJECUCIÓN
HOJA DE RUTA PLANES INSTITUCIONALES
Recomendación general: Diligenciar en minúscula, revisar escritura y ortografía antes de enviar, con la pestaña revisar y ortografía.
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO | 2026-01-13 | NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA | Carlos Andres Lopez
CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL PLAN DE ACCIÓN ASOCIADO | NOMBRE DEL PLAN | CATEGORÍA/COMPONENTE/PRODUCTO | SUBCATEGORÍA/SUBCOMPONENTE/ACCIÓN ESTRATÉGICA | TAREA | ENTREGABLE | PROCESO RESPONSABLE | LÍDER DEL PROCESO | RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA TAREA | META TOTAL | UNIDAD META AVANCE FÍSICO | FUNCIÓN PARA CALCULAR EL AVANCE DE LA META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE AVANCE | METAS FÍSICAS PARCIALES | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN
140116/1401163 | Plan Estratégico Tecnologías de la Información | Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica del INS para la Seguridad, Disponibilidad y Eficiencia Operativa | Colocation | Verificar y generar los documentos para iniciar el proceso de contratación del servicio de Colocation y complementos. | Documentos Ficha tecnica, anexo colocation INS, formato cotización colocation y documento completo para estudio previo | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez | Daniela Alexandra Mayorga Robayo | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-01-01 | 2026-01-31
140116/1401163 | Plan Estratégico Tecnologías de la Información | Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica del INS para la Seguridad, Disponibilidad y Eficiencia Operativa | Colocation | Elaborar los documentos de estudio previo, recepción de cotizaciones y ajustes del proceso. | Documento Estudio previo Proceso Colocation | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez | Daniela Alexandra Mayorga Robayo | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-01-01 | 2026-02-28
140116/1401163 | Plan Estratégico Tecnologías de la Información | Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica del INS para la Seguridad, Disponibilidad y Eficiencia Operativa | Colocation | Ejecutar la puesta en marcha de la migración e instalación de dispositivos en Colocation | Documentos diagramas de arquitectura física y lógica, inventario de activos alojados, Procedimientos de acceso y operación, Manuales de contingencia y escalamiento. | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez | Daniela Alexandra Mayorga Robayo | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-02-01 | 2026-03-31
140116/1401163 | Plan Estratégico Tecnologías de la Información | Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica del INS para la Seguridad, Disponibilidad y Eficiencia Operativa | WAF | Verificar pruebas PoC y ajustar los requisitos tecnicos a solicitar. | Documento con los requistos técnicos | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez | Daniela Alexandra Mayorga Robayo | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-01-01 | 2026-01-31
140116/1401163 | Plan Estratégico Tecnologías de la Información | Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica del INS para la Seguridad, Disponibilidad y Eficiencia Operativa | WAF | Implementar y ejecutar la puesta en marcha de la solución WAF | Documento de implementación y configuración realizados a la herramienta WAF | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez | Daniela Alexandra Mayorga Robayo | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-02-01 | 2026-03-31
140116/1401163 | Plan Estratégico Tecnologías de la Información | Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica del INS para la Seguridad, Disponibilidad y Eficiencia Operativa | WAF | Realizar los ajustes técnicos y afinamiento del WAF | Informe de ajustes y afinamiento realizados a la herramienta | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez | Daniela Alexandra Mayorga Robayo | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-03-01 | 2026-03-31
140116/1401163 | Plan Estratégico Tecnologías de la Información | Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica del INS para la Seguridad, Disponibilidad y Eficiencia Operativa | Herramienta de monitoreo | Ejecutar las actividades de estabilización y ajustes de la herramienta de monitoreo | Informe de configuraciones de la herramienta de monitoreo | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez | Daniela Alexandra Mayorga Robayo | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-01-01 | 2026-01-31
140116/1401163 | Plan Estratégico Tecnologías de la Información | Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica del INS para la Seguridad, Disponibilidad y Eficiencia Operativa | Herramienta de monitoreo | Realizar capacitación de la herramienta de monitoreo implementada | Acta de de capacitación | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez | Daniela Alexandra Mayorga Robayo | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-01-01 | 2026-01-31
140116/1401163 | Plan Estratégico Tecnologías de la Información | Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica del INS para la Seguridad, Disponibilidad y Eficiencia Operativa | Optimización de los recursos tecnológicos | Verificar y realizar afinamiento de implementación de IPv6 en dispositivos de la infraestructura de red | Documento mensual de verificación de funcionamiento de IPv6 implementado | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez | Daniela Alexandra Mayorga Robayo | 6 | NÚMERO | SUMA | MENSUAL | 1 1 1 1 1 1 | 2026-02-01 | 2026-07-31
140116/1401163 | Plan Estratégico Tecnologías de la Información | Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica del INS para la Seguridad, Disponibilidad y Eficiencia Operativa | Optimización de los recursos tecnológicos | Realizar verificación de implementación de propagación y enrutamiento de IPv6 por parte del proveedor ETB | Documento de implementación de propagación y enrutamiento de IPv6 realizada por parte de ETB | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez | Daniela Alexandra Mayorga Robayo | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-01-01 | 2026-02-28
140116/1401163 | Plan Estratégico Tecnologías de la Información | Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica del INS para la Seguridad, Disponibilidad y Eficiencia Operativa | Optimización de los recursos tecnológicos | Realizar el afinamiento de implementacion de propagación y enrutamiento de IPv6 - ETB | Documento con los ajustes realizados - proveedor ETB | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez | Daniela Alexandra Mayorga Robayo | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-02-01 | 2026-03-31
140116/1401163 | Plan Estratégico Tecnologías de la Información | Modernización y Gestión Integral de los Sistemas de Información del INS | Documentación de Arquitectura de Sistemas de Información del INS | Realizar la documentación técnica de arquitectura de 8 sistemas de información. | Documento de arquitectura revisado y validado por el equipo técnico y dirección OTIC. | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez | Daniela Alexandra Mayorga Robayo | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-07-01 | 2026-07-31
140116/1401163 | Plan Estratégico Tecnologías de la Información | Modernización y Gestión Integral de los Sistemas de Información del INS | Documentación de Arquitectura de Sistemas de Información del INS | Elaborar y publicar el documento de arquitectura de sotware. | Documento de arquitectura de sotware consolidado y almacenado en SharePoint. | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez | Daniela Alexandra Mayorga Robayo | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-07-01 | 2026-07-31
140116/1401163 | Plan Estratégico Tecnologías de la Información | Modernización y Gestión Integral de los Sistemas de Información del INS | Finalización de desarrollos activos | Entregar funcionalidades pendientes y validarlas con el área funcional. | Acta de validación funcional de módulos desarrollados. | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez | Daniela Alexandra Mayorga Robayo | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-07-01 | 2026-07-31
140116/1401163 | Plan Estratégico Tecnologías de la Información | Modernización y Gestión Integral de los Sistemas de Información del INS | Finalización de desarrollos activos | Desplegar en ambiente productivo | Informe técnico de sistemas de información en producción (anexo Formato autorización de despliege a ambiente de producción | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez | Daniela Alexandra Mayorga Robayo | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-07-01 | 2026-07-31
140116/1401163 | Plan Estratégico Tecnologías de la Información | Modernización y Gestión Integral de los Sistemas de Información del INS | Mantenimiento y gestión de cambios en sistemas en producción | Tramitar los casos de soporte de los sistemas de información reportados | Reporte de casos atendidos | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez | Daniela Alexandra Mayorga Robayo | 7 | NÚMERO | SUMA | MENSUAL | 1 1 1 1 1 1 1 | 2026-01-01 | 2026-07-31
140116/1401163 | Plan Estratégico Tecnologías de la Información | Modernización y Gestión Integral de los Sistemas de Información del INS | Nuevos desarrollos y rediseños de sistemas de información | Realizar pruebas funcionales y correcciones iterativas. | Documento plan de pruebas. | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez | Daniela Alexandra Mayorga Robayo | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-07-01 | 2026-07-31
140116/1401163 | Plan Estratégico Tecnologías de la Información | Modernización y Gestión Integral de los Sistemas de Información del INS | Nuevos desarrollos y rediseños de sistemas de información | Elaborar documentación técnica inicial y manuales por módulo | Actas con la descripción de modulos funcionales y documentación asociada. | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez | Daniela Alexandra Mayorga Robayo | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-07-01 | 2026-07-31
140116/1401163 | Plan Estratégico Tecnologías de la Información | Fortalecimiento integral de la Seguridad de la Información en el INS | Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información en el INS | Monitorear la infraestructura tecnológica y sistemas de información para fortalecer la postura en ciberguridad del INS | Informe de los reportes realizados y gestionados de la plataformas de monitoreo | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez | Daniela Alexandra Mayorga Robayo | 7 | NÚMERO | SUMA | MENSUAL | 1 1 1 1 1 1 1 | 2026-01-01 | 2026-07-31
140116/1401163 | Plan Estratégico Tecnologías de la Información | Fortalecimiento integral de la Seguridad de la Información en el INS | Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información en el INS | IdentifIcar riesgos de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital en los procesos del INS | Documento mapa de riesgos | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez | Daniela Alexandra Mayorga Robayo | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-07-01 | 2026-07-31
140116/1401163 | Plan Estratégico Tecnologías de la Información | Fortalecimiento integral de la Seguridad de la Información en el INS | Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información en el INS | Establecer indicadores de medición de las políticas de SPI en el marco de la implementación del MSPI en el INS. | Documento ficha de indicadores | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez | Daniela Alexandra Mayorga Robayo | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-03-01 | 2026-03-31
140116/1401163 | Plan Estratégico Tecnologías de la Información | Fortalecimiento del Gobierno de Datos e Interoperabilidad para la Gestión Estratégica de la Información | Implementación del Plan Nacional Infrastructura de Datos | Ejecutar la hoja de ruta del Plan Nacional de Infraestructura de Datos PNID | Informe de ejecución de actividades de la hoja de ruta 2025 | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez | Daniela Alexandra Mayorga Robayo | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-06-01 | 2026-06-30
140116/1401163 | Plan Estratégico Tecnologías de la Información | Fortalecimiento del Gobierno de Datos e Interoperabilidad para la Gestión Estratégica de la Información | Implementación del Plan Nacional Infrastructura de Datos | Gestionar y asistir a las reuniones de seguimiento para la ejecución de la hoja de ruta del PNID del INS. | Listas de asistencia y/o actas de reuniones | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez | Daniela Alexandra Mayorga Robayo | 7 | NÚMERO | SUMA | MENSUAL | 1 1 1 1 1 1 1 | 2026-01-01 | 2026-07-31
140116/1401163 | Plan Estratégico Tecnologías de la Información | Fortalecimiento del Gobierno de Datos e Interoperabilidad para la Gestión Estratégica de la Información | Interoperabilidad INS-MinSalud | Definir los estándares, protocolos y mecanismos informáticos para la interoperabilidad | Documento de Arquitectura tecnologica para interoperabilidad | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez | Daniela Alexandra Mayorga Robayo | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-03-01 | 2026-03-31
140116/1401163 | Plan Estratégico Tecnologías de la Información | Fortalecimiento del Gobierno de Datos e Interoperabilidad para la Gestión Estratégica de la Información | Interoperabilidad INS-MinSalud | Realizar el apoyo técnico y de supervisión de la ejecución del convenio. | Actas de reunión de seguimiento | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez | Daniela Alexandra Mayorga Robayo | 7 | NÚMERO | SUMA | MENSUAL | 1 1 1 1 1 1 1 | 2026-01-01 | 2026-07-31
140116/1401163 | Plan Estratégico Tecnologías de la Información | Fortalecimiento del Gobierno de Datos e Interoperabilidad para la Gestión Estratégica de la Información | Interoperabilidad REDData con SIHEVI | Levantamiento de información de los sistemas de información REDDATA - SIHEVI | Documento de las variables y eventos a interoperar | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez | Daniela Alexandra Mayorga Robayo | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-03-01 | 2026-03-31
140116/1401163 | Plan Estratégico Tecnologías de la Información | Fortalecimiento del Gobierno de Datos e Interoperabilidad para la Gestión Estratégica de la Información | Interoperabilidad REDData con SIHEVI | Desarrollo técnico de la interoperabilidad | Documentos técnicos de implementación y pruebas | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez | Daniela Alexandra Mayorga Robayo | 1 | NÚMERO | SUMA | MENSUAL | 1 1 1 1 | 2026-04-01 | 2026-03-31
Note on D9: Milena Quiroga: Diligenciar solo en caso de que aplique
Note on E9: Milena Quiroga Castro: Describa la tarea dentro del plan, iniciar con un verbo y en lo posible mencione la cantidad de entregables. Ejemplo: Publicar cuatro (4) infografías relacionadas con la la atención al ciudadano como prioridad
Note on F9: Milena Velosa Duque: establezca caramente el soporte o registro que de cuenta del desarrollo de la tarea: soporte de actividades, informe, listados de asistencia, entre otros
Note on I9: Milena: Escriba el nombre del responsable de realizar el seguimiento a la tarea en el aplicativo INStegra
Note on J9: Milena Quiroga: Esta meta debe corresponder al total de las metas por frecuencia de medición, para la tarea, definidas desde la columna N.
Note on K9: Milena Quiroga Castro: Seleccione la unidad de medida de la meta
Note on L9: Milena Quiroga: Este parámetro permite definir la operación matemática (suma, promedio o último valor) con la que se valida la meta total a partir de sus metas parciales. Y también cómo calcular la meta acumulada y lo ejecutado acumulado para cada periodo.
Note on M9: Milena Quiroga: Seleccione la frecuencia de medición
Note on N9: Milena Quiroga: De acuerdo con la frecuencia de medición establecida en la columna M, definir las metas físicas para todos los avances parciales de la tarea, debe digitar cada valor en formato ##.## y en el orden cronológico de cada uno de los avances. Cada valor debe estar separado por salto de línea (Alt+Enter). Ejemplo 1: Si la meta total es 4 y la frecuencia de medición de avance es trimestral, la columna N quedaría así: 1 1 1 1 Quiere decir que la meta física parcial es 1 para cada trimestre Ejemplo 2: Si la metal total es 2, la frecuencia de medición es cuatrimestral, en donde los avances serán en el I cuatrimestre y III cuatrimestre, la columna N quedaría así: 1 0 1

## Sheet1 (hidden)
Proceso | UNIDAD META AVANCE FÍSICO | FUNCIÓN RESUMEN | FRECUENCIA DE AVANCES
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | NÚMERO | SUMA | MENSUAL
ATENCIÓN AL CIUDADANO | PORCENTAJE | PROMEDIO | TRIMESTRAL
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL |  | ÚLTIMO VALOR | CUATRIMESTRAL
CONTROL INSTITUCIONAL |  |  | SEMESTRAL
EQUIPOS DE LABORATORIO Y PRODUCCIÓN |  |  | ANUAL
GESTION DE CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
GESTIÓN DOCUMENTAL
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN HUMANA
GESTIÓN JURIDICA
INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PRODUCCIÓN
RECURSOS FÍSICOS
REDES EN SALUD PÚBLICA
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO