## PLAN DE EJECUCIÓN
HOJA DE RUTA PLANES INSTITUCIONALES
Recomendación general: Diligenciar en minúscula, revisar escritura y ortografía antes de enviar, con la pestaña revisar y ortografía.
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO | 2026-01-13 | NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA | Jennifer Andrea Mejia Campos
CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL PLAN DE ACCIÓN ASOCIADO | NOMBRE DEL PLAN | CATEGORÍA/COMPONENTE/PRODUCTO | SUBCATEGORÍA/SUBCOMPONENTE/ACCIÓN ESTRATÉGICA | TAREA | ENTREGABLE | PROCESO RESPONSABLE | LÍDER DEL PROCESO | RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA TAREA | META TOTAL | UNIDAD META AVANCE FÍSICO | FUNCIÓN PARA CALCULAR EL AVANCE DE LA META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE AVANCE | METAS FÍSICAS PARCIALES | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN
2001211 | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION | NA | NA | Realizar un análisis de necesidades de capacitación y elaborar el documento del PIC | Plan Institucional de Capacitación | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Jennifer Andrea Mejia - Luis Hernando Parra | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2001211 | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION | NA | NA | Iniciar el proceso de contratación para la implementación del plan de capacitación | Minuta de contrato | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Jennifer Andrea Mejia - Luis Hernando Parra | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31
2001211 | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION | NA | NA | Planear y realizar la jornada de inducción y reindcucción didiriga a todos los servidores publicos de carraera adminstrativa y provisionalidad del INS | Formato de regsitro de asistencia y evaluación de eficacia | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Jennifer Andrea Mejia - Luis Hernando Parra | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31
2001211 | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION | NA | NA | Realizar el proceso de entrenamiento en puesto de trabajo a todos los servidores que ingresen a la planta global del INS o que se reubiquen en las dependencias | FOR-A01.0000-011 - ENTRENAMIENTO EN PUESTO DE TRABAJO | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Jennifer Andrea Mejia - Luis Hernando Parra | 4 | NÚMERO | SUMA | CUATRIMESTRAL | 1 1 1 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31
2001211 | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION | NA | NA | Definir las temáticas que se desarrollarán a través de las capacitaciones programadas | Minuta de contrato | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Jennifer Andrea Mejia - Luis Hernando Parra | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31
2001211 | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION | NA | NA | Ejecutar las temáticas definidas en el Plan de Capacitación. | Correos electronicos, listado de asistencia | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Jennifer Andrea Mejia - Luis Hernando Parra | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31
2001211 | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION | NA | NA | Realizar el seguimiento al Plan Institucional de Capacitación | Informe de seguimiento | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Jennifer Andrea Mejia - Luis Hernando Parra | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31
2001211 | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION | NA | NA | Elaborar el informe y realizar la evaluación final del Plan de Capacitación | Informe y resultados de evaluación | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Jennifer Andrea Mejia - Luis Hernando Parra | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31
Note on D9: Milena Quiroga: Diligenciar solo en caso de que aplique
Note on E9: Milena Quiroga Castro: Describa la tarea dentro del plan, iniciar con un verbo y en lo posible mencione la cantidad de entregables. Ejemplo: Publicar cuatro (4) infografías relacionadas con la la atención al ciudadano como prioridad
Note on F9: Milena Velosa Duque: establezca caramente el soporte o registro que de cuenta del desarrollo de la tarea: soporte de actividades, informe, listados de asistencia, entre otros
Note on I9: Milena: Escriba el nombre del responsable de realizar el seguimiento a la tarea en el aplicativo INStegra
Note on J9: Milena Quiroga: Esta meta debe corresponder al total de las metas por frecuencia de medición, para la tarea, definidas desde la columna N.
Note on K9: Milena Quiroga Castro: Seleccione la unidad de medida de la meta
Note on L9: Milena Quiroga: Este parámetro permite definir la operación matemática (suma, promedio o último valor) con la que se valida la meta total a partir de sus metas parciales. Y también cómo calcular la meta acumulada y lo ejecutado acumulado para cada periodo.
Note on M9: Milena Quiroga: Seleccione la frecuencia de medición
Note on N9: Milena Quiroga: De acuerdo con la frecuencia de medición establecida en la columna M, definir las metas físicas para todos los avances parciales de la tarea, debe digitar cada valor en formato ##.## y en el orden cronológico de cada uno de los avances. Cada valor debe estar separado por salto de línea (Alt+Enter). Ejemplo 1: Si la meta total es 4 y la frecuencia de medición de avance es trimestral, la columna N quedaría así: 1 1 1 1 Quiere decir que la meta física parcial es 1 para cada trimestre Ejemplo 2: Si la metal total es 2, la frecuencia de medición es cuatrimestral, en donde los avances serán en el I cuatrimestre y III cuatrimestre, la columna N quedaría así: 1 0 1

## Sheet1 (hidden)
Proceso | UNIDAD META AVANCE FÍSICO | FUNCIÓN RESUMEN | FRECUENCIA DE AVANCES
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | NÚMERO | SUMA | MENSUAL
ATENCIÓN AL CIUDADANO | PORCENTAJE | PROMEDIO | TRIMESTRAL
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL |  | ÚLTIMO VALOR | CUATRIMESTRAL
CONTROL INSTITUCIONAL |  |  | SEMESTRAL
EQUIPOS DE LABORATORIO Y PRODUCCIÓN |  |  | ANUAL
GESTION DE CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
GESTIÓN DOCUMENTAL
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN HUMANA
GESTIÓN JURIDICA
INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PRODUCCIÓN
RECURSOS FÍSICOS
REDES EN SALUD PÚBLICA
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO