## PLAN DE EJECUCIÓN
HOJA DE RUTA PLANES INSTITUCIONALES
Recomendación general: Diligenciar en minúscula, revisar escritura y ortografía antes de enviar, con la pestaña revisar y ortografía.
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO |  | NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA
CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL PLAN DE ACCIÓN ASOCIADO | NOMBRE DEL PLAN | CATEGORÍA/COMPONENTE/PRODUCTO | SUBCATEGORÍA/SUBCOMPONENTE/ACCIÓN ESTRATÉGICA | TAREA | ENTREGABLE | PROCESO RESPONSABLE | LÍDER DEL PROCESO | RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA TAREA | META TOTAL | UNIDAD META AVANCE FÍSICO | FUNCIÓN PARA CALCULAR EL AVANCE DE LA META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE AVANCE | METAS FÍSICAS PARCIALES | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN
2001112 | Plan Anual de Vacantes | N/A | N/A | Verificar la cantidad de vacantes definitivas con las que cerró el año anterior para preparar y publicar el plan anual de vacantes del año 2026 | planta de personal | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Alba Lucia Triana Cortes-Kimberly María Cardona Velosa | 1 | NÚMERO | SUMA | TRIMESTRAL | 1 | 2026-01-01 | 2026-03-31
2001112 | Plan Anual de Vacantes | N/A | N/A | Mantener actualizada la OPEC y reportada la totalidad información requerida por la CNSC en el SIMO, para la realización del nuevo proceso de selección de ser el caso | cargue de vacantes en la pagina https://simo.cnsc.gov.co | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Alba Lucia Triana Cortes-Kimberly María Cardona Velosa | 1 | NÚMERO | SUMA | SEMESTRAL | 1 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31
2001112 | Plan Anual de Vacantes | N/A | N/A | Efectuar los informes de seguimiento trimestral al plan anual de vacantes y publicarlos. | informes de seguimiento | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Alba Lucia Triana Cortes-Kimberly María Cardona Velosa | 1 | NÚMERO | SUMA | TRIMESTRAL | 1 1 1 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31
2001112 | Plan Anual de Vacantes | N/A | N/A | Elaborar y remitir semestralmente el resumen de las vacantes definitivas y el costo esperado del concurso de conformidad con los costos informados por la CNS a la Oficina Asesora de Planeación y al Grupo Gestión Financiera de la Secretaría General | informe de vacantes reportadas en la OPEC | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Alba Lucia Triana Cortes-Kimberly María Cardona Velosa | 1 | NÚMERO | SUMA | SEMESTRAL | 1 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31
2001112 | Plan Anual de Vacantes | N/A | N/A | Incluir en los procedimientos normalizados en el SIG POE-A01.2011-001: Provisión de empleos de carrera vacantes mediante la figura encargo y POE- A01.0000-008: Vinculación de Servidores al INS la referencia, requisito, requerimiento o insumo del plan Anual de Vacantes y/o el Plan de Previsión de Recursos Humanos como soporte normativo para el desarrollo de algunas actividades planteadas en cada uno de ellos, dando alineación con el Plan Estratégico de Talento Humano. | publicaciones de estudio de encargos efectuados y resoluciones de nombramiento | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Alba Lucia Triana Cortes-Kimberly María Cardona Velosa | 1 | NÚMERO | SUMA | TRIMESTRAL | 1 | 2026-01-01 | 2026-03-31
Note on D9: Milena Quiroga: Diligenciar solo en caso de que aplique
Note on E9: Milena Quiroga Castro: Describa la tarea dentro del plan, iniciar con un verbo y en lo posible mencione la cantidad de entregables. Ejemplo: Publicar cuatro (4) infografías relacionadas con la la atención al ciudadano como prioridad
Note on F9: Milena Velosa Duque: establezca caramente el soporte o registro que de cuenta del desarrollo de la tarea: soporte de actividades, informe, listados de asistencia, entre otros
Note on I9: Milena: Escriba el nombre del responsable de realizar el seguimiento a la tarea en el aplicativo INStegra
Note on J9: Milena Quiroga: Esta meta debe corresponder al total de las metas por frecuencia de medición, para la tarea, definidas desde la columna N.
Note on K9: Milena Quiroga Castro: Seleccione la unidad de medida de la meta
Note on L9: Milena Quiroga: Este parámetro permite definir la operación matemática (suma, promedio o último valor) con la que se valida la meta total a partir de sus metas parciales. Y también cómo calcular la meta acumulada y lo ejecutado acumulado para cada periodo.
Note on M9: Milena Quiroga: Seleccione la frecuencia de medición
Note on N9: Milena Quiroga: De acuerdo con la frecuencia de medición establecida en la columna M, definir las metas físicas para todos los avances parciales de la tarea, debe digitar cada valor en formato ##.## y en el orden cronológico de cada uno de los avances. Cada valor debe estar separado por salto de línea (Alt+Enter). Ejemplo 1: Si la meta total es 4 y la frecuencia de medición de avance es trimestral, la columna N quedaría así: 1 1 1 1 Quiere decir que la meta física parcial es 1 para cada trimestre Ejemplo 2: Si la metal total es 2, la frecuencia de medición es cuatrimestral, en donde los avances serán en el I cuatrimestre y III cuatrimestre, la columna N quedaría así: 1 0 1

## Sheet1 (hidden)
Proceso | UNIDAD META AVANCE FÍSICO | FUNCIÓN RESUMEN | FRECUENCIA DE AVANCES
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | NÚMERO | SUMA | MENSUAL
ATENCIÓN AL CIUDADANO | PORCENTAJE | PROMEDIO | TRIMESTRAL
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL |  | ÚLTIMO VALOR | CUATRIMESTRAL
CONTROL INSTITUCIONAL |  |  | SEMESTRAL
EQUIPOS DE LABORATORIO Y PRODUCCIÓN |  |  | ANUAL
GESTION DE CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
GESTIÓN DOCUMENTAL
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN HUMANA
GESTIÓN JURIDICA
INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PRODUCCIÓN
RECURSOS FÍSICOS
REDES EN SALUD PÚBLICA
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO