## PLAN DE EJECUCIÓN
HOJA DE RUTA PLANES INSTITUCIONALES
Recomendación general: Diligenciar en minúscula, revisar escritura y ortografía antes de enviar, con la pestaña revisar y ortografía.
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO |  | NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA
CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL PLAN DE ACCIÓN ASOCIADO | NOMBRE DEL PLAN | CATEGORIA/COMPONENTE/PRODUCTO | SUBCATEGORIA/SUBCOMPONENTE/ACCIÓN ESTRATÉGICA | TAREA | ENTREGABLE | PROCESO RESPONSABLE | LÍDER DEL PROCESO | RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA TAREA | META TOTAL | UNIDAD META AVANCE FÍSICO | FUNCIÓN PARA CALCULAR EL AVANCE DE LA META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE AVANCE | METAS FÍSICAS PARCIALES | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 1. Gestión del riesgo | 1.1 Gestión de riesgos para la integridad | Actualizar y divulgar la política para la gestión integral de riesgos del INS, conforme a lo establecido en la guía para la gestión integral del riesgo en entidades públicas V7. | Política de riesgos actualizada en SIG y socializada. | GESTION DE CALIDAD | JAVIER RICARDO BOHÓRQUEZ GÉLVEZ | YENNY MILENA QUIROGA CASTRO | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | CUATRIMESTRAL | 1 0 0 | 2026-02-01 | 2026-02-28
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 1. Gestión del riesgo | 1.1 Gestión de riesgos para la integridad | Establecer dos procesos de capacitación para los servidores de la entidad (incluyendo la Alta Dirección), en materia de riesgos para la integridad pública que permita avanzar sobre la revisión y actualización de los mapas de riesgos por proceso. | Memorias de sensibilización y listado de asistencia | GESTION DE CALIDAD | JAVIER RICARDO BOHÓRQUEZ GÉLVEZ | YENNY MILENA QUIROGA CASTRO | 2 | NÚMERO | SUMA | CUATRIMESTRAL | 1 1 0 | 2026-02-01 | 2026-08-31
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 1. Gestión del riesgo | 1.1 Gestión de riesgos para la integridad | Identificar, valorar y ajustar los riesgos para la integridad pública con los que cuenta la entidad, acorde con los lineamientos de la guía para la gestión integral del riesgo en entidades públicas V7. | Mapa de riesgos de corrupción actualizado y publicado | GESTION DE CALIDAD | JAVIER RICARDO BOHÓRQUEZ GÉLVEZ | YENNY MILENA QUIROGA CASTRO | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | CUATRIMESTRAL | 1 0 0 | 2026-02-01 | 2026-04-30
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 1. Gestión del riesgo | 1.1 Gestión de riesgos para la integridad | Realizar tres seguimientos cuatrimestrales a la gestión de los riesgos para la integridad pública (Segunda línea de defensa) | Informe monitoreo de riesgos cuatrimestral - OAP | GESTION DE CALIDAD | JAVIER RICARDO BOHÓRQUEZ GÉLVEZ | YENNY MILENA QUIROGA CASTRO | 3 | NÚMERO | SUMA | CUATRIMESTRAL | 1 1 1 | 2026-02-01 | 2026-12-20
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 1. Gestión del riesgo | 1.1 Gestión de riesgos para la integridad | Realizar tres seguimientos cuatrimestrales a la gestión de los riesgos para la integridad pública (Tercera línea de defensa) | Informe de seguimiento a los riesgos de corrupción INS | CONTROL INSTITUCIONAL | NORMA PATRICIA CELIS CRUZ | CAMILO SEGUNDO PIMIENTA BENEDETTY | 3 | NÚMERO | SUMA | CUATRIMESTRAL | 1 1 1 | 2026-02-01 | 2026-12-20
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 1. Gestión del riesgo | 1.2 Canales de denuncia | Realizar autodiagnóstico del estado de los canales de denuncia con los que cuenta el INS | Documento autodiagnóstico de canales de denuncia | ATENCIÓN AL CIUDADANO | ANDREA JOHANA RAMIREZ ANGARITA | CLAUDIA PATRICIA CARREÑO RIVERA | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | CUATRIMESTRAL | 1 0 0 | 2026-02-01 | 2026-04-30
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 1. Gestión del riesgo | 1.2 Canales de denuncia | Elaborar dos (2) piezas gráficas para dar a conocer los canales de denuncia dispuestos por el Instituto | Piezas gráficas con los canales de denuncia | ATENCIÓN AL CIUDADANO | ANDREA JOHANA RAMIREZ ANGARITA | CLAUDIA PATRICIA CARREÑO RIVERA | 2 | NÚMERO | SUMA | CUATRIMESTRAL | 1 1 0 | 2026-02-01 | 2026-08-31
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 1. Gestión del riesgo | 1.2 Canales de denuncia | Realizar una (2) jornadas de sensibilización sobre "protección al denunciante o quejoso y generalidades para la presentación de denuncias", dirigida a los servidores públicos y contratistas del Instituto. | Memorias de sensibilización y listado de asistencia | ATENCIÓN AL CIUDADANO | ANDREA JOHANA RAMIREZ ANGARITA | CLAUDIA PATRICIA CARREÑO RIVERA | 2 | NÚMERO | SUMA | CUATRIMESTRAL | 0 1 1 | 2026-05-01 | 2026-12-20
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 1. Gestión del riesgo | 1.2 Canales de denuncia | Definir y/o fortalecer los canales de denuncia dispuestos por el Instituto mediante la actualización en la pagina web institucional | Soporte de actividades de página web actualizada con los canales de denuncia con evidencia de captura de pantalla | ATENCIÓN AL CIUDADANO | ANDREA JOHANA RAMIREZ ANGARITA | CLAUDIA PATRICIA CARREÑO RIVERA | 2 | NÚMERO | SUMA | CUATRIMESTRAL | 0 1 1 | 2026-05-01 | 2026-12-20
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 1. Gestión del riesgo | 1.2 Canales de denuncia | Actualizar y formalizar los lineamientos internos del INS relacionados con los canales de denuncia, incorporando los mecanismos definidos para la recepción, gestión y seguimiento de reportes de presuntas irregularidades, garantizando su accesibilidad, confidencialidad, trazabilidad y articulación con los procesos | Protocolos de atención al ciudadano Procedimientos asociados a la formalización de los canales de denuncia | ATENCIÓN AL CIUDADANO | ANDREA JOHANA RAMIREZ ANGARITA | CLAUDIA PATRICIA CARREÑO RIVERA | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | CUATRIMESTRAL | 0 1 0 | 2026-05-01 | 2026-12-20
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 1. Gestión del riesgo | 1.2 Canales de denuncia | Realizar la divulgación de los canales de denuncia a los grupos de valor e interés del Instituto Nacional de Salud | Campaña de comunicación de los canales de denuncia definidos | COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | ALICIA LILIANA MENDEZ GÓMEZ | ALICIA LILIANA MENDEZ GÓMEZ | 3 | NÚMERO | SUMA | CUATRIMESTRAL | 1 1 1 | 2026-02-02 | 2026-12-15
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 1. Gestión del riesgo | 1.2 Canales de denuncia | Consolidar y publicar informes trimestrales de PQRSDF ingresadas a la entidad por los diferentes canales de comunicación del Instituto Nacional de Salud. | Informe trimestral de PQRSDF | ATENCIÓN AL CIUDADANO | ANDREA JOHANA RAMIREZ ANGARITA | CLAUDIA PATRICIA CARREÑO RIVERA | 4 | NÚMERO | SUMA | CUATRIMESTRAL | 1 1 2 | 2026-02-01 | 2026-12-20
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 1. Gestión del riesgo | 1.3 Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Actualizar el contexto estratégico en relación con los riesgos de integridad (conflictos de intereses, soborno, corrupción y fraude), identificando las características del fenómeno de la corrupción en el entorno en el que opera el INS. | Contexto interno y externo actualizado | GESTION DE CALIDAD | JAVIER RICARDO BOHÓRQUEZ GÉLVEZ | YENNY MILENA QUIROGA CASTRO | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | CUATRIMESTRAL | 1 0 0 | 2026-01-01 | 2026-04-30
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 1. Gestión del riesgo | 1.3 Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Incluir dentro del Plan Institucional de Capacitación las temáticas de Lavado de activos, Financiación del terrorismo y Financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) a funcionarios y contratistas del Instituto | Soporte de la sesión de capacitación relacionadas con (LA/FT/FPADM) para la vigencia 2026 | GESTIÓN HUMANA | HECTOR JULIO CUADROS MONSALVE | JENNIFER ANDREA MEJIA CAMPOS | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 0 0 1 | 2026-09-01 | 2026-12-20
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 1. Gestión del riesgo | 1.3 Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Identificar y documentar las operaciones y transacciones que realiza el Instituto Nacional de Salud, determinando para cada una de ellas las contrapartes involucradas, los productos o servicios asociados, los canales utilizados para su ejecución y las jurisdicciones aplicables | Matriz de operaciones y transacciones del INS | GESTION DE CALIDAD | JAVIER RICARDO BOHÓRQUEZ GÉLVEZ | MONICA LILIANA ZARATE CABALLERO | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | CUATRIMESTRAL | 1 0 0 | 2026-02-01 | 2026-04-30
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 1. Gestión del riesgo | 1.4 Debida diligencia | Realizar el diagnóstico del proceso de ingreso de personal con base en los lineamientos de la guía metodológica de la secretaria de transparencia y DAFP | Matriz de diagnóstico diligenciada en el que se evalúa el nivel de cumplimiento de los lineamientos del PETP en el proceso de ingreso de personal | GESTIÓN HUMANA | HECTOR JULIO CUADROS MONSALVE | JENNIFER ANDREA MEJIA CAMPOS | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 1 0 0 | 2026-02-01 | 2026-04-30
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 1. Gestión del riesgo | 1.4 Debida diligencia | Revisar el procedimiento de ingreso de personal y lista de chequeo en cumplimiento con los lineamientos del Programa de Transparencia y Ética Pública, de acuerdo con la matriz de diagnóstico | Soporte de actividad de revisión del procedimiento asociado al ingreso de personal y lista de chequeo | GESTIÓN HUMANA | HECTOR JULIO CUADROS MONSALVE | JENNIFER ANDREA MEJIA CAMPOS | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 1 0 0 | 2026-02-01 | 2026-04-30
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 2. Redes y articulación | 2.1 Redes internas | Diseñar y estructurar una matriz de atribuciones y decisiones que permita identificar claramente los niveles de delegación, las funciones decisorias y los ámbitos de discrecionalidad existentes en el Instituto Nacional de Salud | Matriz de atribuciones y decisiones | GESTION DE CALIDAD | JAVIER RICARDO BOHÓRQUEZ GÉLVEZ | MONICA LILIANA ZARATE CABALLERO | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | CUATRIMESTRAL | 1 0 0 | 2026-02-01 | 2026-04-30
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 2. Redes y articulación | 2.2 Redes externas | Identificar y participar en redes externas e instancias sectoriales relevantes para el fortalecimiento de la integridad, la transparencia y rendición de cuentas, tales como mesas de coordinación interinstitucional, espacios de cooperación técnica con otras entidades de salud, y plataformas de intercambio de experiencias del sector público, documentando la participación y los compromisos adquiridos | Informe de participación en redes externas e instancias sectoriales, documentando encuentros realizados, compromisos adquiridos y recomendaciones de mejora en integridad y transparencia. | ATENCIÓN AL CIUDADANO | ANDREA JOHANA RAMIREZ ANGARITA | ANDREA JOHANA RAMIREZ ANGARITA | 2 | NÚMERO | SUMA | CUATRIMESTRAL | 1 1 0 | 2026-02-01 | 2026-08-31
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 2. Redes y articulación | 2.2 Redes externas | Actualizar el mapeo de las instancias externas donde participa Instituto Nacional de Salud | Mapa de instancias externas donde participa Instituto Nacional de Salud | GESTIÓN HUMANA | DIANA ROCIO ROJAS LASSO | DIANA ROCIO ROJAS LASSO | 3 | NÚMERO | SUMA | CUATRIMESTRAL | 1 1 1 | 2026-02-01 | 2026-12-20
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la integridad y de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | Realizar un diagnóstico que permita identificar oportunidades de mejora para garantizar la transparencia activa, pasiva y la accesibilidad en la información pública según normativa vigente | Documento diagnóstico de transparencia activa, pasiva y accesibilidad en la información publica | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | JAVIER RICARDO BOHÓRQUEZ GÉLVEZ | MONICA LILIANA ZARATE CABALLERO | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 0 1 0 | 2026-05-01 | 2026-08-31
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | Realizar monitoreo del menú participa con la aplicación de la verificación de la Matriz ITA. | Documento de monitoreo | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | JAVIER RICARDO BOHÓRQUEZ GÉLVEZ | CAMILA ANDREA OTERO LLANOS | 3 | NÚMERO | SUMA | CUATRIMESTRAL | 1 1 1 | 2026-02-01 | 2026-12-20
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | Implementar el plan de acción de la política de trasparencia y acceso a la información, así como la política de gobierno digital formulados en el marco de autodiagnósticos de las políticas MIPG | Seguimiento y monitoreo planes de acción políticas MIPG | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | JAVIER RICARDO BOHÓRQUEZ GÉLVEZ | GERMÁN IGNACIO AHUMADA VALBUENA | 3 | NÚMERO | SUMA | CUATRIMESTRAL | 1 1 1 | 2026-02-01 | 2026-12-20
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | Realizar el reporte trimestral de operación en la plataforma SUIT de los conceptos y dictámenes técnicos toxicológicos revisados | Reporte de revisión de los conceptos y dictámenes técnicos toxicológicos trimestral | VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA | LINA YESSENIA LOZANO LESMES | CAMILO FONSECA FINO | 4 | NÚMERO | SUMA | TRIMESTRAL | 1 1 2 | 2026-02-01 | 2026-12-20
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | Realizar el monitoreo y soporte técnico de la plataforma PCC 24/7, atendiendo la totalidad de las solicitudes de los clientes de los Programas PEED con relación la plataforma PCC, calidad de administrador de la plataforma. Realizar el reporte mensual de los datos de operación al SUIT. | Informe de monitoreo y soporte de la plataforma PCC, que incluya las interacciones de los clientes en Programas PEED, el reporte mensual al SUIT de los datos de operación del tramite. | REDES EN SALUD PÚBLICA | JAVIER ENRIQUE GUZMAN CARRASCAL | MELANIA RIOS PARRA | 12 | NÚMERO | SUMA | CUATRIMESTRAL | 4 4 4 | 2026-02-01 | 2026-12-20
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | Actualización del inventario de trámites y OPAS de Instituto Nacional de Salud | Inventario de tramites y OPAS Instituto Nacional de Salud | GESTION DE CALIDAD | JAVIER RICARDO BOHÓRQUEZ GÉLVEZ | LYNDA JOANA PEÑA HURTADO | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 1 0 0 | 2026-02-01 | 2026-04-30
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Publicar el informe de gestión de la vigencia anterior como parte de la rendición de cuentas y participación institucional | Realizar la publicación del informe en la página web de la entidad | GESTION DE CALIDAD | JAVIER RICARDO BOHÓRQUEZ GÉLVEZ | GERMÁN IGNACIO AHUMADA VALBUENA | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 1 0 0 | 2026-01-01 | 2026-04-30
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Actualizar cuando se requiera en la página web en lo relacionado con los bienes y servicios que genera el INS | Actualización de portafolios publicada | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | JAVIER RICARDO BOHÓRQUEZ GÉLVEZ | CAMILA ANDREA OTERO LLANOS | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | CUATRIMESTRAL | 0 1 0 | 2026-05-01 | 2026-08-31
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Publicar infografías sobre "Eventos de interés en salud pública" a cargo de la DRSP. | 3 Infografías publicadas en la página del INS Tablero en PowerBi de información con datos agregados de la actividad de donación y trasplantes en Colombia | REDES EN SALUD PÚBLICA | JAVIER ENRIQUE GUZMAN CARRASCAL | MELANIA RIOS PARRA | 3 | NÚMERO | SUMA | CUATRIMESTRAL | 1 1 1 | 2026-02-01 | 2026-12-20
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Generar espacios de diálogo con grupos de interés sobre temas de investigación en salud pública, liderados por la Dirección de Investigación en Salud Pública. | Evidencia de 12 espacios de diálogo con grupos de interés sobre proyectos de investigación liderados desde la Dirección de Investigación en Salud Pública. | INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA | JOHANA ESTHER HERNANDEZ TOLOZA | YADIRA PACHECO ESPITIA | 12 | NÚMERO | SUMA | CUATRIMESTRAL | 4 4 4 | 2026-02-01 | 2026-12-20
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Realizar y divulgar boletines técnicos de análisis de temas relevantes en salud pública | Dos boletines técnicos publicados en la página web del INS | OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD | PABLO ENRIQUE CHAPARRO NARVAEZ | HUGO LEONARDO OSPINA PINTO | 2 | NÚMERO | SUMA | CUATRIMESTRAL | 0 1 1 | 2026-05-01 | 2026-12-20
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Emitir recomendaciones de política pública en temas de interés en salud pública | Un documento "policy brief" publicados en la página web del INS | OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD | PABLO ENRIQUE CHAPARRO NARVAEZ | HUGO LEONARDO OSPINA PINTO | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 0 0 1 | 2026-09-01 | 2026-12-20
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Realizar y divulgar los informes de las investigaciones realizadas por el Observatorio Nacional de Salud | Un informe realizado, publicado en la página web del INS y enviado a las Comisiones Séptimas de Senado y Cámara | OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD | PABLO ENRIQUE CHAPARRO NARVAEZ | HUGO LEONARDO OSPINA PINTO | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 0 0 1 | 2026-09-01 | 2026-12-20
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Realizar la reunión nacional de vigilancia por laboratorio con las entidades territoriales | Listados de asistencia y acta de reunión | REDES EN SALUD PÚBLICA | JAVIER ENRIQUE GUZMAN CARRASCAL | MELANIA RIOS PARRA | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 0 0 1 | 2026-09-01 | 2026-12-20
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Realizar mesas de diálogo con productores de plaguicidas | Reportes de mesas de dialogo realizadas | VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA | LINA YESSENIA LOZANO LESMES | CAMILO FONSECA FINO | 3 | NÚMERO | SUMA | CUATRIMESTRAL | 0 1 1 | 2026-05-01 | 2026-12-20
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Realizar la reunión nacional de vigilancia en salud pública con entidades territoriales | Reporte de la reunión realizada | VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA | LINA YESSENIA LOZANO LESMES | CAMILO FONSECA FINO | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 0 1 0 | 2026-07-01 | 2026-07-31
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Consolidar los temas de interés identificados por la ciudadanía presentada durante la vigencia pasada como insumo para la Audiencia Pública | Informe con los temas de interés presentados por la ciudadanía | ATENCIÓN AL CIUDADANO | ANDREA JOHANA RAMIREZ ANGARITA | CLAUDIA PATRICIA CARREÑO RIVERA | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 0 0 1 | 2026-09-01 | 2026-12-20
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Participar en las ferias de servicio al ciudadano para dar a conocer los trámites y servicios del INS | Asistencia como mínimo a dos (2) ferias, de acuerdo con la programación del DAFP y disponibilidad de recursos | ATENCIÓN AL CIUDADANO | ANDREA JOHANA RAMIREZ ANGARITA | CLAUDIA PATRICIA CARREÑO RIVERA | 2 | NÚMERO | SUMA | CUATRIMESTRAL | 0 1 1 | 2026-05-01 | 2026-12-20
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Consolidar y publicar informe resultantes de las actividades de rendición de cuentas en temas de su competencia | 1 Informes publicados | GESTION DE CALIDAD | JAVIER RICARDO BOHÓRQUEZ GÉLVEZ | CAMILA ANDREA OTERO LLANOS | 1 | NÚMERO | SUMA | CUATRIMESTRAL | 0 1 0 | 2026-05-01 | 2026-08-31
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Fomentar una cultura de servicio dentro del Instituto Nacional de Salud que valore la atención al ciudadano como prioridad y no solo como obligación, mediante la publicación de tres (3) infografías | Tres (3) infografías | ATENCIÓN AL CIUDADANO | ANDREA JOHANA RAMIREZ ANGARITA | CLAUDIA PATRICIA CARREÑO RIVERA | 3 | NÚMERO | SUMA | CUATRIMESTRAL | 1 1 1 | 2026-02-01 | 2026-12-20
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Realizar estrategias de socialización al interior del INS para fortalecer el trato humanizado | Tres (3) infografías | ATENCIÓN AL CIUDADANO | ANDREA JOHANA RAMIREZ ANGARITA | CLAUDIA PATRICIA CARREÑO RIVERA | 3 | NÚMERO | SUMA | CUATRIMESTRAL | 1 1 1 | 2026-01-01 | 2026-12-20
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Sensibilizar a los funcionarios y contratistas del INS sobre la importancia del protocolo de atención | Protocolos socializados (Listado de asistencia o infografía) | ATENCIÓN AL CIUDADANO | ANDREA JOHANA RAMIREZ ANGARITA | CLAUDIA PATRICIA CARREÑO RIVERA | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 0 1 0 | 2026-05-01 | 2026-08-31
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Realizar actividades de capacitación orientadas a la cultura de humanización y Excelencia del Servicio, considerando los siguientes temas: Gestión de PQRSDF oportunidad, calidad, Protocolos de Servicio al Ciudadano (discriminación) Lengua de señas Colombiana, integridad, requisitos de accesibilidad en plataformas digitales. | Listado de asistencia | ATENCIÓN AL CIUDADANO | ANDREA JOHANA RAMIREZ ANGARITA | CLAUDIA PATRICIA CARREÑO RIVERA | 4 | NÚMERO | SUMA | CUATRIMESTRAL | 1 1 1 | 2026-02-01 | 2026-12-20
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Realizar socialización de las 4 políticas GREC, y por separado simplificación de trámites y participación ciudadana OAP | Socialización (3) infografías que demuestren las políticas GREC | ATENCIÓN AL CIUDADANO | ANDREA JOHANA RAMIREZ ANGARITA | CLAUDIA PATRICIA CARREÑO RIVERA | 3 | NÚMERO | SUMA | CUATRIMESTRAL | 1 1 1 | 2026-02-01 | 2026-12-20
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Incentivar la participación de los servidores públicos de la entidad en actividades (socializaciones, capacitaciones, entre otros) relacionados con atención incluyente, mediante una (1) capacitación | Una (1) capacitación realizada - listados de asistencia | GESTIÓN HUMANA | HECTOR JULIO CUADROS MONSALVE | JENNIFER ANDREA MEJIA CAMPOS | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 0 0 1 | 2026-09-01 | 2026-12-20
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Incentivar la participación de los servidores públicos de la entidad en actividades (socializaciones, capacitaciones, entre otros) relacionadas con la gestión integral de servicio al ciudadano, mediante una (1) capacitación | Una (1) capacitación realizada - listados de asistencia | GESTIÓN HUMANA | HECTOR JULIO CUADROS MONSALVE | JENNIFER ANDREA MEJIA CAMPOS | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 0 0 1 | 2026-09-01 | 2026-12-20
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Actualizar los contenidos del material de inducción y reinducción, manteniendo temáticas relacionadas con la Política de Servicio al Ciudadano. | Material de inducción y reinducción validado o actualizado | GESTIÓN HUMANA | HECTOR JULIO CUADROS MONSALVE | JENNIFER ANDREA MEJIA CAMPOS | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 0 0 1 | 2026-09-01 | 2026-12-20
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Revisar la accesibilidad de los contenidos publicados en pagina web y redes sociales | Videos publicados | GESTIÓN HUMANA | DIANA ROCIO ROJAS LASSO | DIANA ROCIO ROJAS LASSO | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 0 0 1 | 2026-09-01 | 2026-12-20
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Elaborar informe de expectativas y necesidades presentadas por los ciudadanos a partir de los informes de percepción realizados por el proceso | Un informe publicado | ATENCIÓN AL CIUDADANO | ANDREA JOHANA RAMIREZ ANGARITA | CLAUDIA PATRICIA CARREÑO RIVERA | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 0 0 1 | 2026-09-01 | 2026-12-20
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Publicar la información del presupuesto vigente asignado y desagregado | Informe del presupuesto vigente asignado y desagregado publicado | GESTIÓN FINANCIERA | LUCIA PATRICIA RINCON CASTILLO | DIANA CAROLINA PERÉZ JÍMENEZ | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 1 0 0 | 2026-02-01 | 2026-01-30
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Publicar la información de la ejecución presupuestal | Informe de la ejecución presupuestal publicado | GESTIÓN FINANCIERA | LUCIA PATRICIA RINCON CASTILLO | DIANA CAROLINA PERÉZ JÍMENEZ | 12 | NÚMERO | SUMA | MENSUAL | 4 4 4 | 2026-02-01 | 2026-12-20
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Publicar estados financieros | Estados estados financieros publicados | GESTIÓN FINANCIERA | LUCIA PATRICIA RINCON CASTILLO | DIANA CAROLINA PERÉZ JÍMENEZ | 3 | NÚMERO | SUMA | CUATRIMESTRAL | 1 1 1 | 2026-02-01 | 2026-12-20
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Publicar información relacionada con la planta de personal de la entidad | Organigrama actualizado y publicado Manual de funciones y de competencias laborales Perfiles de los directivos actualizado y publicado Escala salarial actualizada y publicada. Acuerdos de Gestión y evaluación del desempeño servidores de carrera actualizados y publicados . Hojas de vida aspirantes a empleos de "Libre Nombramiento y Remoción" publicado. | GESTIÓN HUMANA | HECTOR JULIO CUADROS MONSALVE | JENNIFER ANDREA MEJIA CAMPOS | 3 | NÚMERO | SUMA | CUATRIMESTRAL | 1 1 1 | 2026-02-01 | 2026-12-20
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Publicar información sobre la Gestión Contractual | Relación de Contratos suscritos mensual, publicada en el micro sitio de transparencia. Publicación que se realizará los 5 primeros días hábiles de cada mes. Publicación y actualización del Plan Anual de Adquisiciones Publicación en la plataforma - SECOP de la información Contractual (sujeto a los procesos adelantados) | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | INGRIT LINETH VASQUEZ CELY | LUCEIDA GARAVITO FERNANDEZ | 3 | NÚMERO | SUMA | CUATRIMESTRAL | 1 1 1 | 2026-02-01 | 2026-12-20
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Actualizar los activos de información del INS | Activos de información actualizados y publicados | GESTIÓN DOCUMENTAL | KERIM TATIANA CASTILLO AGUDELO | KATTY ALEXANDRA CALDERON | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 0 0 1 | 2026-09-01 | 2026-12-20
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Publicar documentos, proyectos, programas o planes para discusión, comentarios o sugerencias por parte de la ciudadanía | Micrositio "Participa" con los 12 planes establecidos por el Decreto 612 de 2018, publicados para consulta. | GESTION DE CALIDAD | JAVIER RICARDO BOHÓRQUEZ GÉLVEZ | DORA MILENA VELOSA DUQUE | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 1 0 0 | 2026-01-01 | 2026-01-30
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Actualización del acto administrativo sobre costos de reproducción de información pública | Acto administrativo actualizado. | ATENCIÓN AL CIUDADANO | ANDREA JOHANA RAMIREZ ANGARITA | CLAUDIA PATRICIA CARREÑO RIVERA | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 1 0 0 | 2026-01-01 | 2026-01-30
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Publicar Plan de acción de la entidad | Plan de acción actualizado y publicado | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | JAVIER RICARDO BOHÓRQUEZ GÉLVEZ | ANA CONSTANZA CASTILLO AMAYA | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 1 0 0 | 2026-01-02 | 2026-01-30
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Realizar seguimiento sobre el diligenciamiento del FUID de archivos de gestión (correo electrónico y soporte de actividades) | Diligenciamiento del FUID de archivos de gestión. | GESTIÓN DOCUMENTAL | KERIM TATIANA CASTILLO AGUDELO | KATTY ALEXANDRA CALDERON | 3 | NÚMERO | SUMA | CUATRIMESTRAL | 1 1 1 | 2026-02-02 | 2026-12-20
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Mantener actualizadas las situaciones administrativas de reubicación, encargo y comisión para desempeñar empleos de LNYR, con el fin de verificar si la información se encuentra ajustada o se deben remitir incidencias de ajustes al DAFP | Dos (2) informes generados | GESTIÓN HUMANA | HECTOR JULIO CUADROS MONSALVE | JENNIFER ANDREA MEJIA CAMPOS | 2 | NÚMERO | SUMA | CUATRIMESTRAL | 1 0 1 | 2026-02-01 | 2026-12-20
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Realizar la matriz de autodiagnóstico validando los requerimientos del anexo técnico del PTEP de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Documento diagnóstico | GESTIÓN HUMANA | HECTOR JULIO CUADROS MONSALVE | JENNIFER ANDREA MEJIA CAMPOS | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 1 0 0 | 2026-01-02 | 2026-04-30
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Actualizar, documentar y comunicar, a través de la página web micro sitio "Transparencia" de la entidad, la estrategia de conflicto de intereses. | Estrategia de "Conflicto de Interés" actualizada y una (1) pieza de comunicación publicada y link de publicación en la sección de Transparencia. | GESTIÓN HUMANA | HECTOR JULIO CUADROS MONSALVE | JENNIFER ANDREA MEJIA CAMPOS | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 1 0 0 | 2026-01-02 | 2026-04-30
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Adelantar acciones de adecuación y señalización en el INS mediante la señalización y/o mantenimiento de 2 rampas de acceso a diferentes espacios de la entidad | Soporte de actividades con registro fotográfico | RECURSOS FISICOS | JUAN ENOC RUBIANO FERNANDEZ | AURA MARIA CASTIBLANCO DIAZ | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 0 0 1 | 2026-09-01 | 2026-12-20
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Informe de monitoreo y acceso a la información pública de la entidad | Informe publicado | ATENCIÓN AL CIUDADANO | ANDREA JOHANA RAMIREZ ANGARITA | CLAUDIA PATRICIA CARREÑO RIVERA | 2 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | CUATRIMESTRAL | 0 1 1 | 2026-05-01 | 2026-12-20
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Actualizar la carta de trato digno | Carta actualización y publicada | ATENCIÓN AL CIUDADANO | ANDREA JOHANA RAMIREZ ANGARITA | CLAUDIA PATRICIA CARREÑO RIVERA | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 0 1 0 | 2026-05-01 | 2026-08-31
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.3 Integridad en el Servicio Público | Realizar la matriz de autodiagnóstico validando los requerimientos del anexo técnico del PTEP Integridad en el Servicio Público | Documento diagnóstico | GESTIÓN HUMANA | HECTOR JULIO CUADROS MONSALVE | JENNIFER ANDREA MEJIA CAMPOS | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 1 0 0 | 2026-02-01 | 2026-04-30
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | 4. Iniciativas adicionales | 4.1 Acciones focalizadas | Realizar diagnóstico de iniciativas adicionales | Documento diagnóstico de iniciativas adicionales | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | JAVIER RICARDO BOHÓRQUEZ GÉLVEZ | MONICA LILIANA ZARATE CABALLERO | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 1 0 0 | 2026-02-01 | 2026-04-30
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2027 | 4. Iniciativas adicionales | 4.1 Acciones focalizadas | Promover y apropiar el Código de Integridad: Valores del servicio público como herramienta pedagógica para fortalecer la ética de lo público, mediante herramienta de sensibilización | Herramienta de sensibilización del código de integridad implementada | GESTIÓN HUMANA | HECTOR JULIO CUADROS MONSALVE | JENNIFER ANDREA MEJIA CAMPOS | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 1 0 0 | 2026-02-01 | 2026-04-30
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2028 | 4. Iniciativas adicionales | 4.1 Acciones focalizadas | Realizar 1 acción para promover e incentivar a los servidores que ingresan a la entidad, la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por la función pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. (Servidores que ingresas a la planta de personal) | Comunicaciones dirigidas a servidores públicos que ingresan a la entidad promoviendo la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, con evidencia de las acciones realizadas y listados de asistencia o confirmación de inscripción en la plataforma de la Función Pública. | GESTIÓN HUMANA | HECTOR JULIO CUADROS MONSALVE | JENNIFER ANDREA MEJIA CAMPOS | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 0 0 1 | 2026-02-01 | 2026-12-20
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2029 | 4. Iniciativas adicionales | 4.1 Acciones focalizadas | Realizar 3 acciones para incentivar que la declaración de bienes y renta de los servidores públicos de la entidad se presente en los términos y condiciones de los artículos 13 al 16 de la Ley 190 de 1995 (Ingreso, periódica y retiro) para los sujetos obligados. | Comunicaciones (correos, circulares, invitaciones) dirigidas a servidores públicos incentivando la presentación de declaración de bienes y renta conforme a la Ley 190 de 1995, con listados de asistencia o confirmación de recepción | GESTIÓN HUMANA | HECTOR JULIO CUADROS MONSALVE | JENNIFER ANDREA MEJIA CAMPOS | 3 | NÚMERO | SUMA | TRIMESTRAL | 1 1 1 | 2026-02-01 | 2026-12-20
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2030 | 4. Iniciativas adicionales | 4.1 Acciones focalizadas | Realizar 3 acciones para incentivar que los servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019, publiquen la declaración de bienes y renta y conflictos de intereses en el aplicativo establecido por la Función Pública (Ingreso, periódica y retiro) para los sujetos obligados. | Comunicaciones (correos, circulares, invitaciones) dirigidas a servidores públicos obligados por la Ley 2013 de 2019 incentivando la publicación de declaración de bienes y renta y conflictos de intereses en el aplicativo de la Función Pública, con evidencia de las acciones realizadas y listados de asistencia o confirmación de recepción | GESTIÓN HUMANA | HECTOR JULIO CUADROS MONSALVE | JENNIFER ANDREA MEJIA CAMPOS | 3 | NÚMERO | SUMA | TRIMESTRAL | 1 1 1 | 2026-02-01 | 2026-12-20
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2031 | 4. Iniciativas adicionales | 4.1 Acciones focalizadas | Realizar acciones para promover e incentivar a los contratistas de la entidad realizar el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por la Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020, mediante invitación por correo electrónico | Invitación por correo electrónico dirigidas a contratistas | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | INGRIT LINETH VASQUEZ CELY | LUCEIDA GARAVITO FERNANDEZ | 3 | NÚMERO | SUMA | CUATRIMESTRAL | 1 1 1 | 2026-02-01 | 2026-12-20
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2032 | 4. Iniciativas adicionales | 4.1 Acciones focalizadas | Generar capacidades para la prevención del daño antijuridico en la elaboración de actos administrativos a través de XX capacitación y XX divulgación, en el marco de las políticas de MIPG. | Actas, memorando, oficios y documentos estratégicos | GESTIÓN JURÍDICA
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2033 | 4. Iniciativas adicionales | 4.1 Acciones focalizadas | Fortalecer mecanismos internos de defensa legal y prevención de demandas contra el Instituto Nacional de Salud, mediante la identificación y mitigación de riesgos en la adopción de actos administrativos y la gestión de procesos contractuales, evitando el inicio de procesos ejecutivos judiciales que generen pasivos contingentes y afecten los recursos públicos. | Informe anual que documente las acciones de prevención implementadas | GESTIÓN JURÍDICA
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2034 | 4. Iniciativas adicionales | 4.1 Acciones focalizadas | Realizar una capacitación anual relacionada con la declaración de conflictos de interés o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades dirigida a servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos del INS. | Soporte de capacitación relacionada con la declaración de conflictos de interés o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades | GESTIÓN JURÍDICA | GERMAN ARTURO VARGAS VANEGAS | KAREN JOHANA QUINTERO CAMERO | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 0 1 0 | 2026-05-01 | 2026-08-31
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2035 | 4. Iniciativas adicionales | 4.1 Acciones focalizadas | Actualizar, documentar y comunicar, a través de la página web micro sitio "Transparencia" de la entidad, la estrategia de conflicto de intereses. | Estrategia de "Conflicto de Interés" actualizada y una (1) pieza de comunicación publicada y link de publicación en la sección de Transparencia. | GESTIÓN HUMANA | HECTOR JULIO CUADROS MONSALVE | JENNIFER ANDREA MEJIA CAMPOS | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 1 0 0 | 2026-02-01 | 2026-04-30
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2036 | 4. Iniciativas adicionales | 4.1 Acciones focalizadas | Implementar acciones de divulgación para los supervisores de convenios y contratos del INS, orientadas a la prevención del daño antijurídico en materia contractual y la responsabilidad disciplinaria. | Dos soportes de asistencia de las acciones de divulgaciones desarrolladas. | GESTIÓN JURÍDICA | GERMAN ARTURO VARGAS VANEGAS | KAREN JOHANA QUINTERO CAMERO | 2 | NÚMERO | SUMA | CUATRIMESTRAL | 1 0 1 | 2026-02-01 | 2026-12-20
1302212 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2037 | 4. Iniciativas adicionales | 4.1 Acciones focalizadas | Realizar un seguimiento a la implementación y aplicación de la Ley de Cuotas (Ley 581 de 2000) – Reglamentada parcialmente por el Decreto 856 de 2025. Es una normativa que busca la participación equitativa de mujeres en cargos directivos del Estado (Tercera línea de defensa) | Informe de seguimiento Ley de Cuotas (Ley 581 de 2000) con resultados en el INS | CONTROL INSTITUCIONAL | NORMA PATRICIA CELIS CRUZ | CAMILO PIMIENTA | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 0 0 1 | 2026-10-01 | 2026-10-30
Note on D10: Milena Quiroga: Diligenciar solo en caso de que aplique
Note on E10: Milena Quiroga Castro: Describa la tarea dentro del plan, iniciar con un verbo y en lo posible mencione la cantidad de entregables. Ejemplo: Publicar cuatro (4) infografías relacionadas con la atención al ciudadano como prioridad
Note on F10: Milena Velosa Duque: establezca caramente el soporte o registro que de cuenta del desarrollo de la tarea: soporte de actividades, informe, listados de asistencia, entre otros
Note on I10: Milena: Diligencié el nombre del responsable de realizar el seguimiento a la tarea en el aplicativo INStegra
Note on J10: Milena Quiroga: Esta meta debe corresponder al total de las metas por frecuencia de medición, para la tarea, definidas desde la columna M
Note on K10: Milena Quiroga Castro: Seleccione la unidad de medida de la meta
Note on L10: Milena Quiroga: Este parámetro permite definir la operación matemática (suma, promedio o último valor) con la que se valida la meta total a partir de sus metas parciales. Y también cómo calcular la meta acumulada y lo ejecutado acumulado para cada periodo.
Note on M10: Milena Quiroga: Seleccione la frecuencia de medición
Note on N10: Milena Quiroga: De acuerdo con la frecuencia de medición establecida en la columna M, definir las metas físicas para todos los avances parciales de la tarea, debe digitar cada valor en formato ##.## y en el orden cronológico de cada uno de los avances. Cada valor debe estar separado por salto de línea (Alt+Enter). Ejemplo 1: Si la meta total es 4 y la frecuencia de medición de avance es trimestral, la columna N quedaría así: 1 1 1 1 Quiere decir que la meta física parcial es 1 para cada trimestre Ejemplo 2: Si la metal total es 2, la frecuencia de medición es cuatrimestral, en donde los avances serán en el I cuatrimestre y III cuatrimestre, la columna N quedaría así: 1 0 1
Note on F39: Lo que está en rojo es lo que corresponde a Redes

## Sheet1 (hidden)
Proceso | UNIDAD META AVANCE FÍSICO | FUNCIÓN RESUMEN | FRECUENCIA DE AVANCES
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | NÚMERO | SUMA | MENSUAL
ATENCIÓN AL CIUDADANO | PORCENTAJE | PROMEDIO | TRIMESTRAL
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL |  | ÚLTIMO VALOR | CUATRIMESTRAL
CONTROL INSTITUCIONAL |  |  | SEMESTRAL
EQUIPOS DE LABORATORIO Y PRODUCCIÓN |  |  | ANUAL
GESTION DE CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
GESTIÓN DOCUMENTAL
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN HUMANA
GESTIÓN JURIDICA
INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PRODUCCIÓN
RECURSOS FÍSICOS
REDES EN SALUD PÚBLICA
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO