## PAAC -2022
OBJETIVO : Fortalecer instrumentos, herramientas y capacidades institucionales para prevenir la materialización de riesgos de corrupción y mejorar la relación con los grupos de valor del Instituto Nacional de salud
Para conocer el contenido de cada uno de los componentes, ingrese dando clic en el icono de cada uno de ellos
| INDICADOR: | PORCENTAJE DE AVANCE DE COMPONENTES
clic aquí
clic aquí
clic aquí
clic aquí
clic aquí
clic aquí

## Riesgos de Corrupción
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 | [9 empty] | CLICK AQUÍ PARA VOLVER AL INICIO
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [6 empty] | cronograma de implementación
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | Meta o producto | PROCESO RESPONSABLE | DEPENDENCIA | FECHA DE REALIZACIÓN | 1 | 2 | 3
|  |  |  | PROCESO RESPONSABLE | DEPENDENCIA |  | 1 | 2 | 3
1. Política de Administración de Riesgos | 1.1.1 | Realizar socialización de la declaración de la política de administración de riesgos al interior del INS | Correo de CalidadINS (tres socializaciones durante el año) | D02 GESTION DE CALIDAD | Oficina Asesora de Planeación | marzo Junio Noviembre | 1 | 1 | 1
2. Construcción de mapa de riesgos de corrupción | 1.2.1 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción según el instrumento | Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado | D02 GESTION DE CALIDAD | Oficina Asesora de Planeación | Enero | 1
3. Consulta y divulgación de los riesgos de corrupción | 1.3.1 | Realizar la publicación de los riesgos de corrupción para consulta pública | Mapa de Riesgos de Corrupción Publicado para cosulta pública | D02 GESTION DE CALIDAD | Oficina Asesora de Planeación | Enero | 1
4. Monitoreo de los riesgos de corrupción | 1.4.1 | Realizar el monitoreo en la gestión de los riesgos de corrupción (segunda linea de defensa) | Informe Monitoreo de Riesgos Trimestral - OAP ( 4 Informes) | D02 GESTION DE CALIDAD | Oficina Asesora de Planeación | Enero (informe del cuarto trimestre de la vigencia anterior) Abril (informe primer trimestre de la vigencia), Julio (informe segundo trimestre de la vigencia), Octubre (informe tercer trimestre de la vigencia). | 2 | 1 | 1
5. Seguimiento de los riesgos de corrupción | 1.5.1 | Realizar seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción. (Tercera Linea de defensa) | 3 Reportes - seguimiento riesgos de corrupción INS | E01 CONTROL INSTITUCIONAL | Oficina de Control Interno | Enero (III cuatrimestre 2021) Mayo (I cuatrimestre 2022) Septiembre (II cuatrimestre 2022) | 1 | 1 | 1
D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
D02 GESTION DE CALIDAD
D03 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
D04 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
R01 REDES EN SALUD PÚBLICA
R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO
R03 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
R04 PRODUCCIÓN
R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
A01 GESTIÓN HUMANA
A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A03 GESTIÓN DOCUMENTAL
A04 EQUIPOS DE LABORATORIO
A05 GESTIÓN AMBIENTAL
A07 GESTIÓN JURIDICA
A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO
A09 GESTIÓN FINANCIERA
A10 RECURSOS FISICOS
E01 CONTROL INSTITUCIONAL

## Tramites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 | [12 empty] | CLICK AQUÍ PARA VOLVER AL INICIO
| No | Acción a seguir | Definición del procedimiento / tramite | Entregable / producto | Ruta de trabajo / Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Beneficio para el ciudadano o la entidad | Área responsable | PORCENTAJE DE AVANCE POR CUATRIMESTRE
[10 empty] | 1 | 2 | 3
| 1 | Aprobación (adopción e implementación) de nuevos trámites o Modificación Estructural de trámites existentes | Obtener la autorización para la adopción e implementación de nuevos trámites creados o autorizados por la ley con posterioridad a la expedición de la Ley 962 de 2005; así como la aprobación de la modificación estructural de trámites existentes según lo definido en la Resolución 1099 de 2017. | Estructuración y funcionalidad del proceso de pago en línea de los Programas PEED, que incluya la identificación detallada del cliente. | Realizar el proceso de pago de los programas PEED totalmente en línea. Evaluar la posibilidad de asociar pagos a dependencia y examen solicitado utilizando codificación, y que la información de los pagos realizados por los clientes o participantes de los programas se pueda verificar en la plataforma PCC. Llevar a cabo la interacción con la zona virtual del Banco Davivienda, para optimizar el proceso de pago en línea | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Facilitar el proceso de pago en línea | Dirección de Redes en Salud Pública | 33% | 33% | 33%
3
RESPONSABLES: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN (VERIFICADORA DE LA INFORMACIÓN, ADMINISTRACIÓN DE SUIT)
REFERENTES DE TRÁMITES
REFERENTES DE OPAS
OFICINA TICS
D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
D02 GESTION DE CALIDAD
D03 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
D04 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
R01 REDES EN SALUD PÚBLICA
R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO
R03 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
R04 PRODUCCIÓN
R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
A01 GESTIÓN HUMANA
A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A03 GESTIÓN DOCUMENTAL
A04 EQUIPOS DE LABORATORIO
A05 GESTIÓN AMBIENTAL
A07 GESTIÓN JURIDICA
A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO
A09 GESTIÓN FINANCIERA
A10 RECURSOS FISICOS
E01 CONTROL INSTITUCIONAL
Actualizado:

## Rendición de cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 | [9 empty] | CLICK AQUÍ PARA VOLVER AL INICIO
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | [6 empty] | cronograma de implementación
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | Meta o producto | PROCESO RESPONSABLE | DEPENDENCIA | FECHA DE REALIZACIÓN | 1 | 2 | 3
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible (en este subcomponente se debe establecer toda la información que produce el ins de interés de sus grupos de valor y que tienen carácter informativo) | 3.1.1 | Publicar el informe de gestión de la vigencia anterior como parte de la Rendición de Cuentas y participación institucional | Relizar la publicación del informe en la página de la entidad | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 30 DE ENERO | 1
| 3.1.2 | Actualizar cuando se requiera en la página web lo relacionado con los bienes y servicios que genera el INS | 1 Actualización de portafolios publicada | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 30 de Marzo | 1
| 3.1.3 | Publicar informes técnicos, infografías, piezas gráficas o videos a través de uno de los medios institucionales de acuerdo con las efemérides de los eventos en salud | 100% Documentos publicados/ documentos solicitados por la Dirección General | D03 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | DIRECCION GENERAL | 30 de Diciembre |  |  | 100
| 3.1.4 | Publicar circulares, boletines técnicos, inforgrafias piezas gráficas o videos de acuerdo a los eventos epidemiológicos que se vayan presentando en Colombia | publicacion de 11 piezas comunicativas | R01 REDES EN SALUD PÚBLICA | Dirección Redes en salud Pública-Subdirección Laboratorio Nacional de Refeencia- Grupo microbiología | 30 de Julio |  | 11
| 3.1.5 | Publicar informes y documentos técnicos sobre temas de interés en salud pública que maneja la Dirección de Investigación | 6 Informes y documentos técnicos publicados en la página web del INS | R03 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA | DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN | 3O DE ABRIL 31 DE AGOSTO 31 DE DICIEMBRE | 2 | 2 | 2
| 3.1.6 | Realizar y divulgar boletines técnicos de análisis de temas relevantes en salud pública | 2 Boletines tecnicos publicados en la página web del INS | R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD | Observatorio Nacional de Salud - Grupo de Análisis y divulgación de la información | 31/5/2022 y 30/9/2022 |  | 1 | 1
| 3.1.7 | Emitir recomendaciones de politica publica en temas de interes en salud pública | 2 documentos "policy brief" piblicados en la página web del INS | R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD | Observatorio Nacional de Salud - Grupo de Análisis y divulgación de la información | 30/06/2022 y 31/12/2022 |  | 1 | 1
| 3.1.8 | Realizar y divulgar los informes de las investigaciones realizadas por el Observatorio Nacional de Salud | 1 Informe realizado, publicado en la página web y enciado a la Comisiones Séptimas de Senado y Cámara | R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD | Observatorio Nacional de Salud - Grupo de Análisis y divulgación de la información | 2022-12-31 |  |  | 1
| 3.1.9 | 1. Publicación del libro web | Mordeduras, venenos y serpientes venenosas de Colombia”, en inglés y en español, que tiene por objeto un acercamiento contemporáneo al conocimiento sobre las mordeduras de serpientes venenosas en Colombia, que buscan potenciar futuras investigaciones, fortalecer la prevención, manejo y tratamiento de estos accidentes. | R04 PRODUCCIÓN | Animales de laboratorio | 2022-12-31 |  |  | 1
| 3.1.10 | publicación de un Artículo científico | Ecología de los venenos de serpientes colombianas”, publicación que basado en las pruebas biológicas de los venenos realizadas por el INS, se propone una forma diferente de entender los venenos de la las Bothrops, desde una perspectiva ecológica, que fortalezca las previas aproximaciones toxicológicas, proveyendo herramientas que mejoren la atención, prevención y manejo del accidente ofídico en el País. | R04 PRODUCCIÓN | Animales de laboratorio | 2022-12-31 |  |  | 1
| 3.1.11 | publicación de un Artículo científico | Caracterización preliminar de veneno de tres corales endémicas de Colombia”, el estudio de venenos de las corales son poco conocidas, porque entre otras, porque son serpientes esquivas por su comportamiento críptico, hábitos fosoriales y baja tasa de encuentro, sin embargo estas fueron colectadas por el serpentario del INS y se logró realizar pruebas electroforéticas, cromatográficas y químicas de sus venenos, logrando establecer los perfiles bioquímicos de los 3 venenos. | R04 PRODUCCIÓN | Animales de laboratorio | 2022-12-31 |  |  | 1
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (en este espacio se programa las jornada de interacción con los grupos de interés, no se debe confundir con capacitaciones) | 3.2.1 | Consultar a la ciudadanía temas de interés para rendición de cuentas a través de las encuestas | Informe con los temas de interés presentados por la ciudadanía | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 15/03/22 | 1
| 3.2.2 | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentras presidida por la Alta Dirección | 1 Audiciencia Públcia de Rendición de cuentas convocada y realizada | D03 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | Dirección General | 2022-03-30 | 1
| 3.2.3 | Realizar mesas de diálogo con productores de plaguicidas | 2 Mesas de dialogo realizadas | R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO | Dirección de Vigilancia y Analisis del Riesgo en Salud Pública - Grupo ERIA y Plaguicidas | 15-12-2022 |  | 1 | 1
| 3.2.4 | Realizar Reunión nacional de vigilancia en salud pública con entidades territoriales | Reunión realizada | R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO | Dirección de Vigilancia y Analisis del Riesgo en Salud Pública y Dirección de Redes en Salud Pública | 30-11-2022 |  |  | 1
| 3.2.5 | Participar en las ferias de servicio al ciudadano | asistencias 2 Ferias | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano Comunicación Institucional | 31/8/22 31/12/22 |  | 1 | 1
| 3.2.6 | Generar espacios de diálogo con grupos de interés sobre temas de investigación en salud pública que maneja la Dirección de Investigación | Espacios de diálogos por medios virtuales o presenciales con grupos de interés de acuerdo a invitaciones recibidas o convocatorias hechas por la Dirección de Investigación | R03 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA | DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN | 3O DE ABRIL 31 DE AGOSTO 31 DE DICIEMBRE | 1 | 1 | 1
| 3.2.7 | Definir los lineamientos institucionales para el desarrollo de la estrategia de Participación Ciudadana | generación de un documento con lineamientos definidos | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Secretaria General - Grupo de Relación estado ciudadano | 31 agosto 2021 |  | 1
| 3.2.8 | Realizar Reunión Nacional con los actores de la Red de sangre | 1 Reunión realizada | R01 REDES EN SALUD PÚBLICA | Dirección de Redes -Grupo Bancos | Noviembre |  |  | 1
| 3,2,9 | Reunión para revisión de documentos con los grupos de interes para los procesos de donación y trasplante de organos | 1 Reunión realizada | R01 REDES EN SALUD PÚBLICA | Dirección de Redes -Grupo Trasplantes | Septiembre de 2022 |  |  | 1
|  |  | Documento técnico revisado o producido o acta | R01 REDES EN SALUD PÚBLICA | Dirección de Redes -Grupo Trasplantes | Septiembre de 2022 |  |  | 1
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora (Publicar, para seguimiento de grupos de valor, el informe de compromisos de mejora como resultado de ejercicios de diálogo implementados) | 3.3.1 | Elaborar y publicar informe de gestión-rendición de cuentas para la vigencia 2021 | 1 Informe de Audiencia pública realizado y publicado | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 31 de Mayo |  | 1
| 3.3.2 | Elaborar y Publicar informe de avance de Estrategia de Participación | 1 Informe realizado y publicado | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 30 de Diciembre |  |  | 1
D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
D02 GESTION DE CALIDAD
D03 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
D04 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
R01 REDES EN SALUD PÚBLICA
R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO
R03 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
R04 PRODUCCIÓN
R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
A01 GESTIÓN HUMANA
A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A03 GESTIÓN DOCUMENTAL
A04 EQUIPOS DE LABORATORIO
A05 GESTIÓN AMBIENTAL
A07 GESTIÓN JURIDICA
A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO
A09 GESTIÓN FINANCIERA
A10 RECURSOS FISICOS
E01 CONTROL INSTITUCIONAL

## Atención al ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 | [9 empty] | CLICK AQUÍ PARA VOLVER AL INICIO
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | cronograma de implementación
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | PROCESO RESPONSABLE | DEPENDENCIA | FECHA DE REALIZACIÓN | 1 | 2 | 3
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano (Desarrollar ejercicios de caracterización de usuarios. Analizar datos de las interacciones con los grupos de valor y revisar resultados del diagnóstico del estado de implementación de la Política S al C. Establecer prioridades y definir colaborativamente acciones.) | 1.1 | Caracterización de grupos de valor | Informe de caracterización de grupos de valor. | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022-12-31 |  |  | 1
| 1.2 | Presentar ante el Comité Institucional de gestión y desempeño las acciones para fortalecer y mejorar la atención al ciudadano | 1 presentación realizada en sesión de comité | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 29/04/22 | 1
| 1.3 | Realizar acciones de capacitación y formación a servidores y contratistas en la política de servicio al ciudadano | Generar socialización sobre la política de servicio al ciudadano | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 29/7/22 |  | 1
| 1.4 | Identificar y publicar procedimientos y lineamientos que impactan al ciudadano en la página web de la entidad | Documentos publicados | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 29/7/22 |  | 1
| 1.5 | Definir o actualizar la estrategia y el plan de trabajo de servicio al ciudadano | Estrategia que incluya el plan de trabajo | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano Secretaria General - Relacionamiento con el ciudadano | 31/3/2022 | 1
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Capacitación en atención incluyente” | Dos (2) capacitaciones realizadas verificadas con listados de asistencia" | A01 GESTIÓN HUMANA | Atención al ciudadano - Relacionamiento con el ciudadano - Grupo Gestión Talento Humano | 31/08/2021 -15/12/2022 |  | 1 | 1
| 2.2 | Realizar actividades al Interior del Ins para fortalecer la cultura del servicio al ciudadano a través de los (infografias, piezas gráficas, video u otra medio) | Divulgar 3 infografías | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 29/04/22 31/08/22 31/12/22 | 1 | 1 | 1
| 2.3 | Crear esquemas de reconocimiento y estímulos especiales dirigidos a los servidores públicos. | Esquema generado y aprobado por Secretaria General | A01 GESTIÓN HUMANA | Gestión Humana | 31/08/2021 -15/12/2022 |  |  | 1
| 2.4 | Implementar jornadas de capacitación permanentes y especializadas en temas Servicio al Ciudadano e integridad en lo público. | Dos (2) capacitaciones realizadas verificadas con listados de asistencia" | A01 GESTIÓN HUMANA | Atención al ciudadano - Relacionamiento con el ciudadano - Grupo Gestión Talento Humano | 31/08/2021 -15/12/2022 |  | 1 | 1
| 2.5 | Efectuar y/o actualizar la caracterización de servidores públicos para conocer sus características y necesidades.
| 2.6 | Actualizar o elaborar manuales y perfiles de los cargos responsables del relacionamiento con el ciudadano. | Documentos publicados o socializados |  | Grupo Relacionamiento Ciudadano | 30/06/2022 |  | 1 |  | el indicador no corresponde
| 2.7 | Incluir módulos o contenidos sobre la Política de Servicio al Ciudadano en los programas de inducción y reinducción. | Material de inducción y reinducción validado o actualizado | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 15/12/22 |  |  | 100
| 2.8 | Promover y apropiar el Código de Integridad: Valores del Servicio Público como herramienta pedagógica para promover y fortalecer la ética de lo público. • | Dos Infografias socializadas por inscomunicaciones y capacitacion@ins.gov.co | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestion Talento Humano | 31/08/2021 -15/12/2022 |  | 1 | 1
| 2.9 | Desarrollar espacios de formación y capacitación sobre integridad pública. | Dos (2) capacitaciones realizadas verificadas con listados de asistencia" | A01 GESTIÓN HUMANA | Atención al ciudadano - Relacionamiento con el ciudadano - Grupo Gestión Talento Humano | 31/08/2021 -15/12/2022 |  | 1 | 1
| 2.10 | Incentivar la realización del curso virtual de lenguaje claro por parte de los funcionarios de la entidad con el propósito de facilitar la comunicación entre los ciudadanos y el estado. | Actividad , capacitación, charla y/o pieza gráfica realiza/programada
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | “Actividad 3.1. Fortalecimiento de canal virtual de atención” | Acciones generadas para optimizar canal virtual | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano y Correspondencia | 30/11/22 |  |  | 100 | que clase de acciones
| 3.2 | Valorar la implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional que responden al relacionamiento del Estado con el Ciudadano. | Soporte de actividades |  | Secretaria General - Grupo Relación estado ciudadano | 30/06/2022 |  | 100 |  | No es clara la meta
|  | Efectuar análisis de cargas de trabajo para identificar si el talento humano es suficiente y sus perfiles son adecuados. |  | A01 GESTIÓN HUMANA
|  | Estructurar la dependencia encargada de liderar las políticas que buscan mejorar la relación del Estado con el ciudadano. | Socialización de la resolución de conformación del grupo de relacionamiento con el ciudadano . | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Secretaria General - Grupo Relación estado ciudadano | 29/04/22 | 1
|  | Actualizar protocolo de atención servicios para garantizar la homogenización del servicio | un Protocolo de atención actualizado | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 29/04/22 | 1
|  | Implementar herramientas de automatización de procesos y de relacionamiento con la ciudadanía que facilitan la gestión interna y la entrega oportuna de la oferta pública a los ciudadanos | Socialización realizada a los procesos |  | Direcciones Técnicas Secretaria General - Grupo Relación estado ciudadano | 30/06/2022 |  | 1
|  | Implementar acciones para garantizar accesibilidad de canales de atención (medio físico NTC 6047 de 2013 / accesibilidad web: Resolución 1519 de 2020) | 2 acciones ejecutadas |  | Secretaria General - Grupo Relación estado ciudadano | 30/11/2022 |  |  | 2
|  | Incorporar lineamientos de la Circular 100 010 2021 sobre la estrategia de Lenguaje Claro. | 1 acción ejecutada | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 31/08/22 |  | 1
|  | Generar estrategia que permita que la información que se brinda al ciudadano sea la misma indiferente al canal de comunicación | 1 acción ejecutada | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 15/12/22 |  |  | 1
|  | Proponer lineamientos para traducción de información en lenguas nativas en caso de requerirse para la atención de PQRSD en formatos accesibles. | Creación o actualización de lineamiento | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 31/8/22 |  | 1
|  | Generar acción para optimizar el tiempo de respuesta a PQRSD o inquietudes de los ciudadanos | 1 accion ejecutada | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 15/12/22 |  |  | 1
|  | Actualizar la información de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT | SUIT actualizado | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | DIECCIONES TÉCNICAS, ACOMPAÑADAS POR LA OAP | 31/12/2022% |  |  | 1
|  | Elaborar y publicar documentos, instructivos, infografías que presenten claramente las reglas de juego sobre pasos y requisitos para adelantar tramites Gestión del relacionamiento con los ciudadanos | 1 producto socializado o publicado | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Secretaria General - Grupo Relación estado ciudadano | 31/08/2022 |  | 1
|  | Generar acciones para incluir Lenguaje Claro en respuestas a PQRSD y protocolo de atención | 1 Acción generada | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 30/9/22 |  | 1
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.1 | Diseño y desarrollo del concurso de nuevos escenarios de relacionamiento” | Propuestas de concurso de nuevos escenarios de relacionamiento | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Secretaria General - Grupo Relación estado ciudadano | 30/08/2022 |  | 1
| 4.2 | Incentivar a los servidores a proponer prácticas innovadoras de servicio al ciudadano. | 1 infografia realizada y socializada | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 29/7/22 |  | 1
| 4.3 | Analizar la información sobre la percepción de los grupos de valor y la experiencia del servicio de PQRSD que presentan los ciudadanos, y los servicios con mayor demanda | Emitir 3 informes de percepción | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 29/04/22 31/08/22 31/12/22 | 1 | 1 | 1
| 4.4 | Participar en espacios de socialización de Servicio al Ciudadano en el sector público para conocer experiencias exitosas | Acta de asistencia | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al ciudadano | 31/10/22 |  |  | 1
| 4.5 | Documentar las buenas prácticas internas de atención al ciudadano | un documento generado en donde se evidencie una práctica realizada | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 29/7/22 |  | 1
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Generar el diganóstico de los resultados de percerpción de los ciudadanos de acuerdo con los informes de percepción realizados por el grupo de atención al ciudadano para fortalecer la relación Estado -Ciudadano | 1 Informe de Diagnóstico elaborado | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 30/11/22 |  |  | 1
D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
D02 GESTION DE CALIDAD
D03 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
D04 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
R01 REDES EN SALUD PÚBLICA
R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO
R03 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
R04 PRODUCCIÓN
R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
A01 GESTIÓN HUMANA
A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A03 GESTIÓN DOCUMENTAL
A04 EQUIPOS DE LABORATORIO
A05 GESTIÓN AMBIENTAL
A07 GESTIÓN JURIDICA
A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO
A09 GESTIÓN FINANCIERA
A10 RECURSOS FISICOS
E01 CONTROL INSTITUCIONAL

## Transparencia
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 | [9 empty] | CLICK AQUÍ PARA VOLVER AL INICIO
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | [6 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE POR CUATRIMESTRE
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES | META O PRODUCO | PROCESO RESPONSABLE | DEPENDENCIA | FECHA DE REALIZACIÓN | 1 | 2 | 3
5.1 Lineamientos de transparencia activa | 5.1.1 | Publicar información en página web sobre sede y horario de atención del Instituto Nacional de Salud | Validación o actualización de información | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 2022-01-31 | 1
| 5,1,2 | Publicar información sobre la gestión presupuestal | Presupuesto general asignado vigente, actualizado y publicado . | A09 GESTIÓN FINANCIERA | Grupo gestión Financiera | 2022-01-31 | 1
| 5.1.4 |  | Presupuesto desagregado con Modificaciones | A09 GESTIÓN FINANCIERA | Grupo gestión Financiera | 2022-01-31 | 1
| 5.1.5 |  | Distribución presupuestal de 11 proyectos de inversión actualizada y publicada. | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-31 | 11
| 5,1,3 |  | Estados financieros publicados dentro de los términos establecidos por la Contaduría General de la Nación (la información publicada corresponde al trimestre inmediatamente anterior) | A09 GESTIÓN FINANCIERA | Gestión Financiera | 30 de marzo, 30 de junio, 31 de octubre y 31 de diciembre | 1 | 2 | 1
| 5,1,4 | Publicar Plan de acciónd e la entidad | Plan de Acción actualizado y publicado. | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-31 | 1
| 5,1,5 | Publicar información sobre la estructura organizacional | Organigrama publicado. | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2022-04-30 | 1
|  |  | Manual de Funciones y de Competencias Laborales, actualizado y Publicado. | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2022-04-30 | 1
|  |  | Perfiles de los funcionarios principales actualizado y publicado. | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2022-04-30 | 1
|  |  | Escala Salarial actualizada y publicada. | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2022-04-30 | 1
|  |  | Acuerdos de Gestión actualizados y publicados. | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2022-04-30 | 1
|  |  | Ofertas de empleo actualizadas y publicadas. | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2022-04-30 | 1
| 5,1,6 | Publicar Información sobre la gestión contractual | Directorio de los contratistas actualizado y publicado (sujeto a Suscripción de contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión). | A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Gestión contractual | 2022-04-30 | 1
| 5.1.17 |  | Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Actualizado y publicado. | A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Gestión contractual | 2022-01-31 | 1
| 5.1.18 |  | Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP actualizado con Información contractual actualizada (entre ella los Informes de supervisión). (Sujeto a los procesos de contratación realizados) | A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Gestión contractual | 2022-12-31 |  |  | 1
| 5,1,7 | Actualizar los activos de información del INS | Activos de Información Actualizados y publicados | A03 GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestión Documental | 30/12/2022 |  |  | 1
| 5,1,8 | Publicar documentos, proyectos, programas o planes para discusión , comentarios o sugerencias por parte de la ciudadanía | Micrositio "Participa" con los 12 planes establecidos por el decreto 612 publicados para consulta | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-31 | 12
| 5,1,9 | Optimización de posicionamiento en buscadores para el portal institucional y subsitios de promoción de la donación de órganos, tejidos y sangre. | Un informe generado | D04 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Comunicaciones y TICS | 2022-12-31 |  |  | 1
| 5,1,10 | Elaborar informe comportamental visual en el portal institucional (# de visitas, secciones visitadas, datos demográficos) | Un informe generado | D04 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Comunicaciones y TICS | 2022-12-31 |  |  | 1
5.2 Lineamientos de transparencia pasiva | 5.2.1 | Validación o actualización del acto administrativo sobre costos de reproducción de información pública | 1 acto administrativo validado o actualizado | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 31/3/22 | 1
5.3 ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS | 5.3.1 | Actualizar el Indice de información clasificada y reservada | Matriz actualizada y publicada en pagina web INS, micrositio "transparencia". | A07 GESTIÓN JURIDICA | Ofina Asesora Jurídica | 31/07/2022 |  | 1 | 0
| 5.3.2 | Realizar seguimiento sobre el diligenciamiento del FUID de archivos de gestión (soportes, actividades, infografias u otro medio) | Realizar seguimiento al diligenciamiento del FUID de archivos de gestión (Memorandos) | A03 GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestión Documental | 30/12/2022 |  |  | 1
| 5.3.3 | Revisar las funcionalidades del SIGEP2, y la información migrada de la estructura formal del INS, la planta de personal y las situaciones administrativas de reubicación, encargo, comisión para desempeñar empleos de LNYR, con el fin de verificar si la información se encuentra ajustada o se deben remitir incidencias de ajustes al DAFP para contar con información actualizada. | dos informes generados | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión del Talento Humano | 8 de julio de 2022 y 30 de diciembre de 2022 |  | 0.5 | 0.5
5.4 Criterio Diferencial de accesibilidad : relacionada con la garantía del acceso a la información a población indígena y población en situación de discapacidad en términos de canales, idiomas, lenguas y medios. | 5.4.1 | Adelantar mesas de trabajo con el INCI para valorar el cumplimento de requisitos de accesibilidad en infraestructura y espacio físico. | dos mesas de trabajo realizadas con el INCI (actas de reunión) | A10 RECURSOS FISICOS | Grupo Gestión Administrativa | 30 de junio de 2022 y 30 de septiembre de 2022 |  | 0.5 | 0.5
| 5.4.2 | Adelantar acciones de señalización de rampas | Señalizacion de 2 rampas de acceso a diferentes dependencias de la entidad | A10 RECURSOS FISICOS | Grupo Gestión Administrativa | 30 de diciembre de 2022 |  |  | 2
5.5 Monitoreo del acceso a la información pública relacionada con el seguimiento al cumplimiento de los principios del derecho de acceso a la información establecidos en la Ley 1712 de 2014. | 5.4.4 | Fortalecer el monitoreo y acceso de la información pública de la entidad | 2 Informes publicados | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 30/07/22 31/12/22 |  | 0.5 | 1
D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
D02 GESTION DE CALIDAD
D03 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
D04 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
R01 REDES EN SALUD PÚBLICA
R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO
R03 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
R04 PRODUCCIÓN
R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
A01 GESTIÓN HUMANA
A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A03 GESTIÓN DOCUMENTAL
A04 EQUIPOS DE LABORATORIO
A05 GESTIÓN AMBIENTAL
A07 GESTIÓN JURIDICA
A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO
A09 GESTIÓN FINANCIERA
A10 RECURSOS FISICOS
E01 CONTROL INSTITUCIONAL

## Iniciativas adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 | [9 empty] | CLICK AQUÍ PARA VOLVER AL INICIO
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | [6 empty] | cronograma programado
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | PROCESO RESPONSABLE | DEPENDENCIA | FECHA DE REALIZACIÓN | 1 | 2 | 3
Integridad | 6.1.2 | Socializar el código de integridad del servicio público colombiano expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública | Una Pieza gráfica con invitación realizada socializada por el correo institucional | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2022-08-31 |  | 1
| 6.1.3 | Adelantar campañas de sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de interés a funcionarios y contratistas y supervisor de contrato (1 actividad) | Actividad , capacitación, charla y/o pieza gráfica realiza/programada (2 actividades) | A07 GESTIÓN JURIDICA | Oficina Asesora Juridiía | 31/12/2022 |  |  | 1
| 6.1.4 | Realizar acciones de capacitación de trámite de impedimentos y recusaciones de acuerdo con el articulo 12 de la ley 1437 de 2011 | 1 Charla de sensibilización | A07 GESTIÓN JURIDICA | Oficina Asesora Juridiía | 31/08/2022 |  | 1
| 6.1.5 | Realizar acciones para Promover, incentivar que los servidores de la entidad realicen el curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción establecido por la función pública para dar cumplimirnto a la ley 2016 de 2020. | Invitaciones, correos, acciones personalizadas | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 30/04/2022 - 31/08/2022 - 31/12/2022 | 1 | 1 | 1
| 6.1.6 | Formalizar documento ante el Sistema Integrado de Gestión de la entidad para el manejo de la declaración de conflictos de interés de conformidad con el artículo 12 de la ley 1437 de 2011 | circular, boletines, correos, acciones personalizadas | A07 GESTIÓN JURIDICA | Oficina Asesora Juridiía | 29/04/2022 | 1
| 6.1.8 | Incentivar que la declaración de bienes y renta de los servidores públicos de la entidad se presente en los términos y condiciones d elos artículos 13 al 16 de la ley 190 de 1995, a través de la publicación de una cricular | circular, boletines, correos, acciones personalizadas | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2022-08-31 |  | 1
| 6.1.9 | Adelantar 3 Mesas de Trabajo con la Secretaría General y Oficina Asesora Jurídica para actualizar el Manual de Contratación. | Manual de Contratación | A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Grupo Gestión Contractual | 30/04/2022 - 31/08/2022 - 31/12/2022 | 1 | 1 | 1
| 6.1.10 | Incentivar que los servidores públicos de la entidad obligados por la ley 2013 de 2019, publiquen la declaración de bienes y renta y conflictos de intereses en el aplicativo establecido por la Función Pública, a través de una pieza gráfica | circular, boletines, correos, acciones personalizadas | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2022-08-31 |  | 1
| 6.1.11 | Documentar y publicar en la página web el siguimiento e implementación del plan de trabajo de la estrategia de gestión de conflicto de interés. | Pieza de comunicación publicada | A07 GESTIÓN JURIDICA | Oficina Asesora Juridiía | 31/08/2022 |  | x
D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
D02 GESTION DE CALIDAD
D03 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
D04 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
R01 REDES EN SALUD PÚBLICA
R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO
R03 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
R04 PRODUCCIÓN
R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
A01 GESTIÓN HUMANA
A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A03 GESTIÓN DOCUMENTAL
A04 EQUIPOS DE LABORATORIO
A05 GESTIÓN AMBIENTAL
A07 GESTIÓN JURIDICA
A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO
A09 GESTIÓN FINANCIERA
A10 RECURSOS FISICOS
E01 CONTROL INSTITUCIONAL