## MENSUAL
| PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL |  |  |  |  | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [45 empty] | Versión: 05
[6 empty] | FOR-D01.0000-001 | [45 empty] | 2022-10-28
PROCESO O DEPENDECIA | Grupo de Gestión de Talento Humano | [44 empty] | Fecha de elaboración: | [5 empty] | 2023-12-26
OBJETIVO DEL CRONOGRAMA | Continuar fortaleciendo la mejora continua del SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO desde promoción y prevención de los riesgos ocupacionales del INSTITUTO NACIONAL DE SALUD a través del cronograma del plan anual de Trabajo.
ACTIVIDAD A DESARROLLAR | RESPONSABLE | 2024 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2024
|  | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
Semanas
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Evaluación del cumplimiento de los estándares mínimos del SG-SST según la resolución 0312 de 2019 | Coordinador GGTH Líder SST | bar: Semanas 2 to Semanas 5
Actualización de requisitos legales aplicables y otros al INS | Líder SST Profesionales SST | bar: Semanas 3 to Semanas 4; Semanas 3 to Semanas 4
Seguimiento de plan de acción generados por la autoevaluación de estándares mínimos | Líder SST Profesionales SST | bar: Semanas 4 to Semanas 5; Semanas 1 to Semanas 2
Evaluación del cumplimiento de los indicadores de gestión del SG-SST | Líder SST Profesionales SST | bar: Semanas 2 to Semanas 3; Semanas 4 to Semanas 5; Semanas 4 to Semanas 5
Auditoría interna en el SG-SST | Líder SST Profesionales SST | bar: Semanas 4 to Semanas 5
Seguimiento plan de acción | Líder SST Profesionales SST | bar: Semanas 5; Semanas 5; Semanas 5
Actualización documental según necesidad SG-SST (Política, objetivos, procedimientos, instructivos, etc.) | Líder SST Profesionales SST | bar: Semanas 1 to Semanas 2; Semanas 1 to Semanas 2
Actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles | Lider SST | bar: Semanas 1 to Semanas 4
Inducción y Reinducción en el SG- SST | Líder SST Profesionales SST | bar: Semanas 1 to Semanas 3; Semanas 5; Semanas 5
Capacitaciones en el SG-SST (según cronograma ) | Líder SST Profesionales SST | bar: Semanas 1 to Semanas 5
Actividades se formación para nivel directivo, líderes de proceso y supervisores de contratos. | Líder SST Profesionales SST | bar: Semanas 4 to Semanas 1; Semanas 4; Semanas 4
Apoyo en la conformación de Brigadistas | Líder SST Profesionales SST Secretaria General Brigada de Emergencias | bar: Semanas 4 to Semanas 5; Semanas 1 to Semanas 2
Entrega de elementos de primeros auxilios y atención de Emergencias | Profesionales SST Brigada de Emergencias | bar: Semanas 5 to Semanas 2
Simulacro de Evacuación | Líder SST Secretaria general Profesionales SST | bar: Semanas 5; Semanas 2 to Semanas 3
Simulacro de derrame de producto químico. | Líder SST Gestion ambiental | bar: Semanas 4; Semanas 4; Semanas 4; Semanas 4; Semanas 5; Semanas 5; Semanas 5; Semanas 5; Semanas 3; Semanas 4
Acompañamiento a las reuniones del Comité COPASST | Coordinador GGTH Líder SST | bar: Semanas 3; Semanas 3; Semanas 3; Semanas 3; Semanas 3; Semanas 4; Semanas 3; Semanas 3; Semanas 3; Semanas 3; Semanas 3
Reuniones del Comité Convivencia Laboral | Comité Convivencia
Reporte e investigación de accidentes laborales | Líder SST Profesionales SST | bar: Semanas 1 to Semanas 5
Seguimiento a accidentes laborales, recomendaciones y lecciones aprendidas | Líder SST Profesionales SST | bar: Semanas 1 to Semanas 2; Semanas 1 to Semanas 2; Semanas 1 to Semanas 2; Semanas 1 to Semanas 2
Reporte y seguimiento de enfermedad laboral y común | Líder SST, Profesionales SST | bar: Semanas 2; Semanas 4; Semanas 4
Proceso contractual de exámenes médicos ocupacionales (ingreso, periódico, egreso) | Líder SST Gestión Contractual | bar: Semanas 5 to Semanas 1
Programación exámenes médicos ocupacionales ingreso, periódicos y de retiro) | Líder SST Profesionales SST | bar: Semanas 2 to Semanas 5
Seguimiento a exámenes medico ocupacionales Periódicos | Líder SST Profesionales SST | bar: Semanas 3 to Semanas 5; Semanas 1 to Semanas 2
Jornadas de vacunación y titulaciones | Líder SST Profesionales SST | bar: Semanas 2 to Semanas 3; Semanas 1 to Semanas 2; Semanas 5 to Semanas 1
Descripción sociodemográfica de los trabajadores e informe condiciones de salud | Coordinador GGTH Líder SST. | bar: Semanas 3 to Semanas 4
Seguimiento de morbilidad y ausentismo | Líder SST Profesionales SST | bar: Semanas 1 to Semanas 5
Actividades de promoción y prevención en marcadas desde el programa de entorno laboral saludable | Líder SST Profesionales SST | bar: Semanas 5 to Semanas 3
Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo | Coordinador GGTH Líder SST Profesionales SST | bar: Semanas 5
Inspecciones de Seguridad industrial, biológico, biomecánico y químico. | Profesionales SST | bar: Semanas 3 to Semanas 4; Semanas 3 to Semanas 4; Semanas 3 to Semanas 4; Semanas 3 to Semanas 4; Semanas 3 to Semanas 4; Semanas 3 to Semanas 4; Semanas 3 to Semanas 4; Semanas 3 to Semanas 4; Semanas 3 to Semanas 4; Semanas 3 to Semanas 4; Semanas 3 to Semanas 4
Inspecciones a elementos de emergencia y primeros auxilios | Profesionales SST | bar: Semanas 5; Semanas 1; Semanas 1; Semanas 5
Estudios higiénicos ocupacionales de los riesgos identificados | Líder SST Profesionales SST | bar: Semanas 1 to Semanas 2; Semanas 2 to Semanas 3; Semanas 2 to Semanas 3; Semanas 2 to Semanas 3; Semanas 5 to Semanas 1
Seguimiento acciones correctivas y preventivas | Profesionales SST | bar: Semanas 1; Semanas 1; Semanas 1; Semanas 2
Seguimiento a los programas de vigilancia epidemiológica biológico, biomecánico, químico, psicosocial, lesiones deportivas y rehabilitación laboral. | Lider SG-SST Profesionales SST | bar: Semanas 5; Semanas 5; Semanas 1; Semanas 1; Semanas 1; Semanas 5; Semanas 5; Semanas 5; Semanas 5; Semanas 5; Semanas 5
Manteamiento de extintores | Líder SST Profesionales SST Gestión Contractual | bar: Semanas 5 to Semanas 1
Seguimiento del plan de seguridad vial | Líder SST Profesionales SST | bar: Semanas 3; Semanas 1; Semanas 3; Semanas 5; Semanas 2; Semanas 3
Seguimiento a la política de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas | Líder SST Profesionales SST Secretaria General | bar: Semanas 3; Semanas 3
Proceso contractual dotación básica de ley (laboratorio y seguridad industrial) | Líder SST Gestión Contractual | bar: Semanas 3 to Semanas 2
Revisión de la documentación para la aprobación de la modalidad de teletrabajo | Líder SST Profesionales SST | bar: Semanas 3 to Semanas 3
Visitas de teletrabajo para la aprobación de la modalidad | Líder SST Profesionales SST | bar: Semanas 4 to Semanas 2
Seguimiento teletetrabajo | Líder SST Profesionales SST. | bar: Semanas 1 to Semanas 2; Semanas 3 to Semanas 5; Semanas 2 to Semanas 4
Revisión por la alta dirección | Coordinador GGTH Líder SST
VoBo DE QUIEN ELABORA |  | Semanas 1: VoBo DE QUIEN APRUEBA; Semanas 2: FECHA APROBACIÓN
Note on D9: DIGITE EL AÑO

## Hoja3 (hidden)
*Seleccione* | Sel | *Seleccione*
ENERO | 1 | 1
FEBRERO | 2 | 2
MARZO | 3 | 3
ABRIL | 4 | 4
MAYO | 5 | 5
JUNIO | NA | 6
JULIO |  | 7
AGOSTO |  | 8
SEPTIEMBRE |  | 9
OCTUBRE |  | 10
NOVIEMBRE |  | 11
DICIEMBRE |  | 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31