## G Codigo de Integridad
ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD 2025
Objetivo: Socializar y divulgar a todos los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios y apoyo a la gestión de la entidad la estrategia de gestión del código de integridad para su interiorización y generación de ambientes propicios que permitan acciones y funciones institucionales coherentes con la responsabilidad del Instituto Nacional de Salud
Objetivos Específicos: Realizar el diagnóstico del estado actual de la entidad en temas de integridad. Generar espacios de retroalimentación que permitan recolectar ideas que ayuden a mejorar la implementación del Código de Integridad. Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad. Ejecutar la estrategia de Gestión del Código de integridad. Evaluar los resultados de la implementación de la estrategia para la gestión de Código de Integridad.
Fase | Criterio de Cumplimiento | Actividad | Entregable | Fecha final de cumplimiento | Responsables
Realizar diagnóstico del estado actual de la entidad en temas de integridad | A partir de los resultados de FURAG, identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la implementación del Código de Integridad. | Elaborar el informe de resultados FURAG donde se involucre la Política de Integridad Pública | Informe | Agosto de 2025 | Oficina Asesora de Planeación
| Diagnosticar, a través de encuestas y/o entrevistas, si los servidores de la entidad han apropiado los valores del código de integridad, y si las estrategias de comunicación que empleó la entidad para promover el Código de Integridad son idóneas. | Aplicar una encuesta de conocimiento y apropiación del Código de Integridad a los funcionarios de la entidad | Encuesta aplicada | Agosto de 2025 | Grupo de Gestión del Talento Humano
| Socializar los resultados obtenidos en el periodo anterior sobre la implementación del Código de Integridad y consolidación de las actividades del Código de Integridad. | Socializar los resultados del FURAG a través de una pieza gráfica | Pieza gráfica socializada | Agosto de 2025 | Oficina Asesora de Planeación
|  | Socializar los resultados de encuesta de código de integridad vigencia anterior a través de una pieza gráfica | Pieza gráfica socializada | Agosto de 2025 | Grupo de Gestión del Talento Humano
Divulgación, Ejecución y Seguimiento a Actividades en temas de integridad | Formulación de la estrategia para la Gestión de Código de integridad | Formular y presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño la estrategia para la Gestión de Código de integridad para su aprobación | Plan formulado y acta de comité | Junio de 2025 | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Gestión del Talento Humano
| Preparar las actividades que se implementarán en el afianzamiento del Código de Integridad, divulgar las actividades del Código de Integridad por distintos canales. | Socializar los valores del Código de Integridad utilizando diversos canales institucionales como correo electrónico, redes internas, pantallas digitales y actividades presenciales. | Correos electrónicos/listados de asistencia/piezas gráficas | Agosto a Diciembre de 2025 | Grupo de Gestión del Talento Humano
| Habilitar los canales presenciales y/o virtuales definidos para consolidar las buenas prácticas de la entidad en materia de Integridad. | Difundir, a través de una pieza gráfica, los canales oficiales del INS destinados a la recepción de información o reportes sobre temas de integridad en la entidad | Pieza gráfica difundida | Agosto a Diciembre de 2025 | Oficina Asesora de Planeación
| Hacer seguimiento a la implementación de las actividades de la estrategia | Hacer seguimiento semestral como segunda línea de defensa a la estrategia | Matriz de seguimiento | Diciembre de 2025 | Oficina Asesora de Planeación
|  | Socializar los resultados del seguimiento al Comité de Gestión y Desempeño para toma de decisiones. | Acta de comité | Enero de 2026 | Oficina Asesora de Planeación
Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad. | Difundir los canales que se emplean para desarrollar las actividades de implementación del Código de Integridad. | Mantener y actualizar, en caso de ser necesario, los contenidos relacionados con el código de integridad de la entidad dentro de la inducción y reinducción institucional | Presentación inducción/reinducción / soporte de actividades | Diciembre de 2025 | Grupo de Gestión del Talento Humano

## G Conflictos de Intereses
ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES
Entidad: Instituto Nacional de Salud |  |  |  |  | Año: 2025
Objetivo: Desarrollar mecanismos para prevenir y controlar los conflictos de intereses en la entidad con el objeto de evitar la afectación del servicio y el interés general. |  |  |  | Meta: 100% de Actividades realizadas para la prevención de conflictos de interés
Componente | Categoría | Actividades de Gestión | Entregable | Responsables | Plazos
Planeación | Planear, ejecutar y evaluar las actividades requeridas, contempladas en los autodiagnósticos del DAFP. | Realizar el autodiagnóstico institucional en materia de conflictos de interés utilizando la herramienta del DAFP | Autodiagnostico ejecutado | Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión del Talento Humano Oficina Asesora Juridica Grupo de Gestion Contractual | Junio 2025
| Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses | Formular la estrategia para la gestión de conflictos de interés | Plan formulado | Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Gestión del Talento Humano y Grupo de Gestión Contractual | Junio 2025
|  | Revisar y aprobar la estrategia para la gestión de conflictos de interés | Acta de comité | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Junio 2025
Condiciones Institucionales | Procesos y procedimientos | Difundir, a través de una pieza gráfica, los canales oficiales del INS destinados a la recepción de declaraciones de conflicto de interés, impedimentos y recusaciones. | Pieza gráfica difundida | Oficina Asesora de Planeación | Septiembre 2025
|  | Revisar la documentacion asociada a la identificación, manejo y declaración de conflictos de interés para verificar su pertinecia y en caso de que aplique actualizar su contenido. | Soporte de actividades/documentos actualizados | Oficina Asesora Juridica Grupo de Gestión del Talento Humano Grupo de Gestion Contractual | Agosto 2025
Seguimiento y Evaluación | Sensibilización y Capacitación | Realizar una capacitación anual relacionada con la declaración de conflictos de interés o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades dirigida a servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos del INS. | Listados de asistencia | Oficina Asesora Jurídica | Diciembre 2025
|  | Realizar socialización sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva para el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019. | Correos electronicos / piezas comunicativas | Secretaria General: Grupo de Gestión del Talento Humano (Servidores públicos) Grupo de Gestion Contractual (Contratistas) | Segundo semestre del 2025
| Realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | Realizar y socializar pieza grafica para la inscripción y participación de servidores y contratistas en el curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción del DAFP, como parte del cumplimiento de la Ley 2016 de 2020. | Piezas gráficas divulgadas | Secretaria General: Grupo de Gestión del Talento Humano Gestión Contractual | Diciembre 2025
Seguimiento y Evaluación | Promover que los servidores públicos realicen la declaración de bienes y rentas en los términos y condiciones de los artículos 13 al 16 de la Ley 190 de 1995. | Enviar recordatorios institucionales a los servidores públicos sobre la obligación de presentar su Declaración de Bienes y Rentas en los plazos establecidos por Ley 190 de 1995. | Correos electronicos | Secretaria General: Grupo de Gestión del Talento Humano | Junio 2025
|  | Socializar las estadisticas de la entrega de la Declaración de Bienes y Rentas a los servidores públicos. | Pieza gráfica socializada | Secretaria General: Grupo de Gestión del Talento Humano | Junio 2025
| Promover que los servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por el Departamento Administrativo Función Pública | Realizar y divulgar una pieza grafica dirigida a directivos y obligados por la Ley 2013 de 2019 para la publicación de la Declaración de Bienes, Rentas y Conflictos de Interés en el aplicativo del DAFP. | Pieza grafica divulgada | Secretaria General: Grupo de Gestión del Talento Humano Gestión Contractual | Septiembre 2025
|  | Verificar que el 100% de servidores de la entidas obligados por la ley 2013 del 2019 publiquen la declaracion de bienes, rentas y conflictos de intereses en el aplicativo establecido por Funcion Publica | Seguimiento excel Correo electronicos | Secretaria General: Grupo de Gestión del Talento Humano | Noviembre del 2025
| Hacer seguimiento anual a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Hacer seguimiento cuatrimestral como segunda línea de defensa a la estrategia | Matriz de seguimiento | Oficina Asesora de Planeación | Septiembre 2025
|  | Socializar los resultados del seguimiento al Comite de Gestion y Desempeño para toma de decisiones. | Acta de comité | Oficina Asesora de Planeación | Octubre 2025
| Registro de las declaraciones de conflictos de intereses | Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas en la planeación institucional y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019, a través de las dependencias de control interno. | Informe de seguimiento | Oficina de Control Interno | Diciembre de 2025