## Estrategia
ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES
Entidad: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD |  |  |  | Año: 2021
Objetivo: desarrollar mecanismos para prevenir y controlar la aparición de conflictos de intereses en la entidad con el objeto de evitar la afectación del servicio y el interés general. |  |  | Meta: 100% de Actividades realizadas para la prevención de conflictos de interés/ actividades programadas
Componente | Categoría | Actividades de Gestión | Responsables | Plazos
Planeación | Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses | Incorporar al PAAC la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2021-04-30
|  | Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- GESTIÓN DE CALIDAD | 2021-11-30
Condiciones institucionales | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Gestionar, a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el grupo de trabajo para la implementación de la política de integridad pública: Código de integridad y la gestión de conflictos de intereses | COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 2021-11-30
|  | Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 2021-11-30
|  | Definir la dependencia para orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades. | COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 2021-11-30
| Procesos y procedimientos | Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias | COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 2021-11-30
|  | Organizar e implementar un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir los impedimentos o recusaciones. | SECRETARÍA GENERAL: GRUPO GESTIÓN ATENCION AL CIUDADANO | 2021-11-30
|  | Ajustar el manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses | SECRETARÍA GENERAL: GRUPO GESTIÓN CONTRACTUAL | 2021-11-30
|  | Establecer el procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. | SECRETARÍA GENERAL: GRUPO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 2021-11-30
Pedagogía | Sensibilización y capacitación | Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de código de Integridad y conflicto de intereses. | SECRETARÍA GENERAL: GRUPO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 2021-11-30
|  | Implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. | SECRETARÍA GENERAL: GRUPO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 2021-11-30
| Realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | SECRETARÍA GENERAL: GRUPO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, GESTIÓN CONTRACTUAL | 2021-11-30
Seguimiento y evaluación | Declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses Ley 2013 de 2019 | Verificar que el 100% de servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | SECRETARÍA GENERAL: GRUPO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO , GESTIÓN CONTRACTUAL | 2021-11-30
|  | Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas en la planeación institucional y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019, a través de las dependencias de control interno. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2021-11-30
Note on C8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Si se indica que el CIGD definirá quienes formaran el grupo de trabajo, si bien, ya estamos definiendo responsables en la columna D; Respecto al código de integridad según el PAAC y según FP esta tarea es liderada por GTH y para la gestión de conflicto de intereses en este momento se esta contemplando. O es dar a conocer quienes estarán al frente? AJRM
Note on C10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Buenas no entiendo el concepto de definir la dependencia...sería algo como definir la manera, las herramientas, los instrumentos?
Note on C19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Esta actividad se correlaciona con la C9, es decir dos instancias estarían al frente del seguimiento de la implementación? Si es así, esta ultima es la que debe contemplar para la OPA y no del CIGD, en esta instancia se conocerían resultados para la toma de decisiones. En la ultima línea del párrafo indica, "a través de las dependencias de control interno" pero el responsable es OAP, puede crear confusión. AJRM
Note on D11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Considero que esta no es una responsabilidad del CIGD. AJRM
Note on D17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aquí también seria valiosa la participación de gestión contractual.
Note on D18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Al mencionar contratistas, se debe incluir al gestión contractual, quienes podrían garantizar que los contratistas surtan este tramite al momento previo a la legalización del cto. AJRM