## Riesgos de Corrupción
PROGRAMA DE TRASPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA HOJA DE RUTA - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 | [9 empty] | CLICK AQUÍ PARA VOLVER AL INICIO
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [6 empty] | cronograma de implementación
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | Meta o producto | PROCESO RESPONSABLE | DEPENDENCIA | FECHA DE REALIZACIÓN | 1 | 2 | 3
|  |  |  | PROCESO RESPONSABLE | DEPENDENCIA |  | 1 | 2 | 3
1. Política de Administración de Riesgos | 1.1.1 | Revisar y actualizar (si se requiere) la Política de Administración de riesgos con su respectiva divulgación. | Politica de riesgos actualizada en SIG y socializada. | D02 GESTION DE CALIDAD | Oficina Asesora de Planeación | Hasta Diciembre 2023 |  |  | 1
2. Construcción de mapa de riesgos de corrupción | 1.2.1 | Actualizar mapa de riesgos de corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado | D02 GESTION DE CALIDAD | Oficina Asesora de Planeación | Enero 30 2023 | 1
3. Consulta y divulgación de los riesgos de corrupción | 1.3.1 | Poner a consideración los riesgos de corrupción para consulta pública | Notificación o divulgación de Mapa de Riesgos de Corrupción disponible para colta pública | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Oficina Asesora de Planeación | Hasta Enero 30 2023 | 1
4. Monitoreo de los riesgos de corrupción | 1.4.1 | Realizar el monitoreo en la gestión de los riesgos de corrupción (segunda linea de defensa) | Informe Monitoreo de Riesgos cuatrimestral - OAP ( 3 Informes) | D02 GESTION DE CALIDAD | Oficina Asesora de Planeación | Enero, mayo, Septiembre | 1 | 1 | 1
5. Seguimiento de los riesgos de corrupción | 1.5.1 | Realizar seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción. (Tercera Linea de defensa) | 3 Reportes - seguimiento riesgos de corrupción INS | E01 CONTROL INSTITUCIONAL | Oficina de Control Interno | Enero, mayo, Septiembre | 1 | 1 | 1
D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
D02 GESTION DE CALIDAD
D03 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
D04 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
R01 REDES EN SALUD PÚBLICA
R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO
R03 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
R04 PRODUCCIÓN
R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
A01 GESTIÓN HUMANA
A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A03 GESTIÓN DOCUMENTAL
A04 EQUIPOS DE LABORATORIO
A05 GESTIÓN AMBIENTAL
A07 GESTIÓN JURIDICA
A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO
A09 GESTIÓN FINANCIERA
A10 RECURSOS FISICOS
E01 CONTROL INSTITUCIONAL

## Tramites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 PROGRAMA DE TRASPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [12 empty] | CLICK AQUÍ PARA VOLVER AL INICIO
| No | Acción a seguir | Definición del procedimiento / tramite | Entregable / producto | Ruta de trabajo / Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Beneficio para el ciudadano o la entidad | Área responsable | PORCENTAJE DE AVANCE POR CUATRIMESTRE
[10 empty] | 1 | 2 | 3
| 1 | Aprobación (adopción e implementación) de nuevos trámites o Modificación Estructural de trámites existentes | Obtener la autorización para la adopción e implementación de nuevos trámites creados o autorizados por la ley con posterioridad a la expedición de la Ley 962 de 2005; así como la aprobación de la modificación estructural de trámites existentes según lo definido en la Resolución 1099 de 2017. | Informe de monitoreo y soporte de la platafoma PCC, que incluya las interaciones de los clientes en Programas PEED, el reporte mensual al SUIT de los datos de operación del tramite. Frecuencia de entrega cada 4 meses | Realizar el monitoreo y soporte tecnico de la plataforma PCC 24/7, atendiento la totalidad de las solictudes de los clientes de los Programas PEED con relación la plataforma PCC, calidad de administrador de la plataforma. Realizar el reporte mensual de los datos de operación al SUIT. |  |  | Garantizar al cliente que todas las solicitudes serán atendidas de forma oportuna, al igual que la totalidad de las acciones con realción a la participación en los Progrmas PEED las puede realizar en línea. | Dirección de Redes en Salud Pública | 33.3% | 33% | 33%
| 2 | Aprobación (adopción e implementación) de nuevos trámites o Modificación Estructural de trámites existentes | Obtener la autorización para la adopción e implementación de nuevos trámites creados o autorizados por la ley con posterioridad a la expedición de la Ley 962 de 2005; así como la aprobación de la modificación estructural de trámites existentes según lo definido en la Resolución 1099 de 2017. | Reporte de revisión de los conceptos y dictamenes técnicos toxicologicos trimestral | Realizar el reporte trimestral de operación en la plataforma SUIT de los conceptos y dictamenes técnicos toxicologicos revisados |  |  | Hacer seguimiento de los conceptos y dictamenes técnicos toxicológicos revisados durante el periodo de reporte | Dirección de vigilancia y analisis del riesgo en salud publica | 33.3% | 33% | 33% | 33% | 33%
D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
D02 GESTION DE CALIDAD
D03 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
D04 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
R01 REDES EN SALUD PÚBLICA
R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO
R03 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
R04 PRODUCCIÓN
R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
A01 GESTIÓN HUMANA
A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A03 GESTIÓN DOCUMENTAL
A04 EQUIPOS DE LABORATORIO
A05 GESTIÓN AMBIENTAL
A07 GESTIÓN JURIDICA
A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO
A09 GESTIÓN FINANCIERA
A10 RECURSOS FISICOS
E01 CONTROL INSTITUCIONAL
Actualizado:

## Rendición de cuentas
PROGRAMA DE TRASPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA HOJA DE RUTA - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 | [9 empty] | CLICK AQUÍ PARA VOLVER AL INICIO
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | [6 empty] | cronograma de implementación
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | Meta o producto | PROCESO RESPONSABLE | DEPENDENCIA | FECHA DE REALIZACIÓN | 1 | 2 | 3
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible (en este subcomponente se debe establecer toda la información que produce el INS de interés de sus grupos de valor y que tienen carácter informativo) | 3.1.1 | Publicar el informe de gestión de la vigencia anterior como parte de la Rendición de Cuentas y participación Institucional | ReAlizar la publicación del informe en la página de la entidad | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 31 de enero de 2023 | 1
| 3.1.2 | Actualizar cuando se requiera en la página web lo relacionado con los bienes y servicios que genera el INS | 1 Actualización de portafolios publicada | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | 1
| 3.1.3 | Publicar informes técnicos, infografías, piezas gráficas o videos a través de uno de los medios institucionales de acuerdo con las efemérides de los eventos en salud | 100% Documentos publicados/ documentos solicitados por la Dirección General | D03 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | DIRECCION GENERAL
| 3.1.4 | Publicar circulares, boletines técnicos, inforgrafias piezas gráficas o videos de acuerdo a los eventos epidemiológicos que se vayan presentando en Colombia | publicacion de 11 piezas comunicativas | R01 REDES EN SALUD PÚBLICA | Dirección Redes en salud Pública-Subdirección Laboratorio Nacional de Refeencia- Grupo microbiología
| 3.1.3 | Publicar informes y documentos técnicos sobre temas de interés en salud pública que maneja la Dirección de Investigación | 9 Informes y documentos técnicos publicados en la página web del INS | R03 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA | DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN | Vigencia 2023 | 3 | 3 | 3
| 3.1.4 | Realizar y divulgar boletines técnicos de análisis de temas relevantes en salud pública | 2 Boletines tecnicos publicados en la página web del INS | R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD | Observatorio Nacional de Salud - Grupo de Análisis y divulgación de la información | 31/3/2023 y 30/9/2023 | 1 |  | 1
| 3.1.6 | Emitir recomendaciones de politica publica en temas de interes en salud pública | 2 documentos "policy brief" piblicados en la página web del INS | R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD | Observatorio Nacional de Salud - Grupo de Análisis y divulgación de la información | 30/6/2023 y 31/12/2023 |  | 1 | 1
| 3.1.7 | Realizar y divulgar los informes de las investigaciones realizadas por el Observatorio Nacional de Salud | 1 Informe realizado, publicado en la página web y enciado a la Comisiones Séptimas de Senado y Cámara | R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD | Observatorio Nacional de Salud - Grupo de Análisis y divulgación de la información | 2023-12-31 |  |  | 1
| 3.1.8 | 1. Publicación del libro web | Mordeduras, venenos y serpientes venenosas de Colombia”, en inglés y en español, que tiene por objeto un acercamiento contemporáneo al conocimiento sobre las mordeduras de serpientes venenosas en Colombia, que buscan potenciar futuras investigaciones, fortalecer la prevención, manejo y tratamiento de estos accidentes. | R04 PRODUCCIÓN | Animales de laboratorio | 2023-08-31 |  | 1
| 3.1.10 | 2. Publicación de dos Artículos científicos | Publicaciones que socializarán los resultados en el proyecto de investigación Colciencias código 210477758348: “Caracterización bioquímica y biológica del veneno de las corales colombianas Micrurus medemi, M. sangilensis y M. lemniscatus y su neutralización con el Antiveneno Anticoral Polivalente producido por el Instituto Nacional de Salud (INS)” | R04 PRODUCCIÓN | Animales de laboratorio | 2023-12-31 |  | 1 | 1
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (en este espacio se programa las jornada de interacción con los grupos de interés, no se debe confundir con capacitaciones) | 3.2.1 | Consolidar los temas de interés identificados por la ciudadanía presentada durante la vigencia pasada como insumo para la Audiencia Pública | Informe con los temas de interés presentados por la ciudadanía | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 2023-12-31 |  |  | 1
| 3.2.2 | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentras presidida por la Alta Dirección | 1 Audiciencia Públcia de Rendición de cuentas convocada y realizada | D03 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | Dirección General | 2023-12-31 |  |  | 1
| 3.2.3 | Realizar mesas de diálogo con productores de plaguicidas | 2 Mesas de dialogo realizadas | R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO | Dirección de Vigilancia y Analisis del Riesgo en Salud Pública - Grupo ERIA y Plaguicidas | 30 de noviembre |  |  | 2
| 3.2.4 | Realizar Reunión nacional de vigilancia en salud pública con entidades territoriales | Reunión realizada | R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO | Dirección de Vigilancia y Analisis del Riesgo en Salud Pública y Dirección de Redes en Salud Pública | 15 de diciembre |  |  | 1
| 3.2.5 | Participar en las ferias de servicio al ciudadano para dar a conocer los trámites y servicios el INS | asistencias 2 Ferias | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al ciudadano | 31/08/2023 15/12/2023 |  | 1 | 1
| 3.2.6 | Generar espacios de diálogo con grupos de interés sobre temas de investigación en salud pública que maneja la Dirección de Investigación | 9 Espacios de diálogos por medios virtuales o presenciales con grupos de interés de acuerdo a invitaciones recibidas o convocatorias hechas por la Dirección de Investigación | R03 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA | DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN |  | 3 | 3 | 3
| 3.2.7 | Actualizar la estrategia de Participación Ciudadana | Documento publicado en página web | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Secretaria General - Grupo de Relación Estado Ciudadano | 2023-03-31 | 1
| 3.2.8 | Realizar Reunión Nacional con los actores de la Red de sangre | 1 Reunión realizada | R01 REDES EN SALUD PÚBLICA | Dirección de Redes -Grupo Bancos
| 3,2,9 | Reunión para revisión de documentos con los grupos de interes para los procesos de donación y trasplante de organos | 1 Reunión realizada | R01 REDES EN SALUD PÚBLICA | Dirección de Redes -Grupo Trasplantes
|  |  | Documento técnico revisado o producido o acta | R01 REDES EN SALUD PÚBLICA | Dirección de Redes -Grupo Trasplantes
| 3.2.7 | Implementación del Menú Participa en página web | Incorporación del menú |  | Oficina Tecnologías de la Información Secretaria General - Grupo de Relación Estado Ciudadano | 2023-10-31 |  |  | 1
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora (Publicar, para seguimiento de grupos de valor, el informe de compromisos de mejora como resultado de ejercicios de diálogo implementados) | 3.3.1 | Elaborar y publicar informe de audiencia pública | 1 Informe de Audiencia pública realizado y publicado | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 30 de abril | 1
| 3.3.2 | Elaborar y Publicar informe de avance de Estrategia de Participación de la vigencia anterior | 1 Informe realizado y publicado | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 31 de enero | 1
D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
D02 GESTION DE CALIDAD
D03 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
D04 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
R01 REDES EN SALUD PÚBLICA
R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO
R03 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
R04 PRODUCCIÓN
R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
A01 GESTIÓN HUMANA
A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A03 GESTIÓN DOCUMENTAL
A04 EQUIPOS DE LABORATORIO
A05 GESTIÓN AMBIENTAL
A07 GESTIÓN JURIDICA
A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO
A09 GESTIÓN FINANCIERA
A10 RECURSOS FISICOS
E01 CONTROL INSTITUCIONAL

## Atención al ciudadano
PROGRAMA DE TRASPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA HOJA DE RUTA - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 | [9 empty] | CLICK AQUÍ PARA VOLVER AL INICIO
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | cronograma de implementación
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | PROCESO RESPONSABLE | DEPENDENCIA | FECHA DE REALIZACIÓN | 1 | 2 | 3
| 4.1.1 | Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño los logros del 2022 y retos de 2023 para fortalecer y mejorar la atención al ciudadano | 1 presentación realizada en sesión de comité | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 2023-04-28 | 1
| 4.1.2 | Validar el contenido de la estrategia de servicio al ciudadano | Documento publicado en la página web. | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano Secretaria General - Relacionamiento con el ciudadano | 2023-04-28 | 1
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 4.2.1 | Actualizar la política de servicio al ciudadano | Documento actualizado y socializado por infografía | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 2023-05-31 |  | 1
| 4.2.2 | Capacitación en atención incluyente | Dos (2) capacitaciones realizadas verificadas con listados de asistencia" | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 30/06/2023 30/12/2023 |  | 1 | 1
| 4.2.3 | Realizar actividades al Interior del Ins para fortalecer el trato humanizado | Divulgar dos (2) infografías | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 30/09/2023 31/10/2023 |  |  | 2
| 4.2.4 | Incluir en el plan de bienestar el Crear esquemas de reconocimiento y estímulos especiales dirigidos a los servidores públicos. | Plan de bienestar Esquema generado y aprobado por Secretaria General | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2023-04-30 | 1
| 4.2.5 | Implementar jornadas de capacitación en temas Servicio al Ciudadano e integridad en lo público dirigido a servidores y contratistas | Dos (2) capacitaciones realizadas verificadas con listados de asistencia | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 30/06/2023 30/12/2023 |  | 1 | 1
| 4.2.6 | Incluir módulos o contenidos sobre la Política de Servicio al Ciudadano en los programas de inducción y reinducción. | Material de inducción y reinducción validado o actualizado | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2023-04-30 | 1
| 4.2.7 | Promover y apropiar el Código de Integridad: Valores del Servicio Público como herramienta pedagógica para promover y fortalecer la ética de lo público. | Dos Infografias socializadas por inscomunicaciones y capacitacion@ins.gov.co Actividad, capacitación, charla y/o pieza gráfica | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestion Talento Humano | 30/08/2023 30/12/2023 |  | 1 | 1
| 4.2.8 | Socializar los protocolos de servicio al ciudadano para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano al personal que presta atención de la Dirección de Producción, Subdierección Red Nacional de Transplantes y Bancos de Sangre; y Grupo Evaluación de Riesgos en Inocuidad de Alimentos (ERIA) | Listado de asistencia (3) | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 28/04/2023 31/08/2023 31/11/2023 | 1 | 1 | 1
| 4.2.9 | Fomentar espacios de participación con los servidores públicos y colaboradores para formular iniciativas en la implementacion y funcionamiento del Modelo Integrado de Servicio al Ciudadano en la entidad. | Informe con los resultados obtenidos | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 2023-06-30 |  | 1
| 4.2.10 | Socializar políticas del Grupo Relacionamiento Estado Ciudadano a los servidores y colaboradores de la entidad. | Publicar (4) infografías que demuestren cada politica | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 28/02/2023 31/03/2023 28/04/2023 31/05/2023 | 3 | 1
| 4.2.11 | Establecer incentivos al personal que presta atención al ciudadano | Otorgar incentivos | A01 GESTIÓN HUMANA | Talento Humano | 2023-12-30 |  |  | 1
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 4.3.1 | Identificar los niveles de interacción de la ciudadanía en la página web, para realizar un diagnóstico frente a lenguaje claro y accesibilidad. | Documento con el análisis de la información dirigido al Coordinador del GREC | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 2023-06-30 |  | 1
| 4.3.2 | Documentar el avance frente al desarrollo de la propuesta de promoción a la donación. | Presentar documento al Coordinador del GREC | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Direcciones Técnicas Secretaria General - Grupo Relación estado ciudadano | 2023-10-31 |  |  | 1
| 4.3.3 | Generar mesa de trabajo con los responsables para analizar la viabilidad del proceso de automatización de la radicación de los documentos de ERIA | Informe que muestre el resultado de la reunión | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano Secretaria General - Grupo Relación estado ciudadano Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública OTIC | 2023-08-20 |  | 1
| 4.3.4 | Monitorear el avance de la implementación de la Resolución 1519 de 2020 frente a los anexos 1 y 2. | Presentar documento al Coordinador del GREC (2) |  | Secretaria General - Grupo Relación estado ciudadano | 28/04/2023 31/08/2023 | 1 | 1
| 4.3.5 | Capacitación técnicas de redacción de lenguaje claro según lo establecido en la Circular 100 010 2021 | Una (1) capacitación con listados de asistencia | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2023-12-30 |  |  | 1
| 4.3.6 | Publicar infografías para la simplificación de documentos en lenguaje claro | Publicar infografías por INS Comunicaciones (2) | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 31/05/2023 31/07/2023 |  | 2
| 4.3.7 | Revisar los instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad en la página web. | Presentar documento al Coordinador del GREC | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Secretaria General - Grupo Relación estado ciudadano | 2023-07-31 |  | 1
| 4.3.8 | Realizar actualización de las preguntas frecuentes que permita resolver las dudas mas comunes presentadas por los ciudadanos | Información actualizada en página web | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 2023-11-30 |  |  | 1
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Consolidar expectativas y necesidades presentadas por los ciudadanos a partir de los informes de percepción realizados por el proceso de Atención al Ciudadano para fortalecer la relación Estado-Ciudadano | Un informe publicado | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 2023-12-15 |  |  | 1
D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
D02 GESTION DE CALIDAD
D03 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
D04 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
R01 REDES EN SALUD PÚBLICA
R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO
R03 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
R04 PRODUCCIÓN
R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
A01 GESTIÓN HUMANA
A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A03 GESTIÓN DOCUMENTAL
A04 EQUIPOS DE LABORATORIO
A05 GESTIÓN AMBIENTAL
A07 GESTIÓN JURIDICA
A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO
A09 GESTIÓN FINANCIERA
A10 RECURSOS FISICOS
E01 CONTROL INSTITUCIONAL

## Transparencia
PROGRAMA DE TRASPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA |  |  | PROGRAMA DE TRASPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA HOJA DE RUTA - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 | [6 empty] | CLICK AQUÍ PARA VOLVER AL INICIO
HOJA DE RUTA - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | [6 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE POR CUATRIMESTRE
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | PROCESO RESPONSABLE | DEPENDENCIA | FECHA DE REALIZACIÓN | 1 | 2 | 3
| 5.1.1 | Publicar información sobre la gestión presupuestal | Presupuesto general asignado vigente, actualizado y publicado . | A09 GESTIÓN FINANCIERA | Grupo gestión Financiera | 28/04/2023 31/08/2023 29/12/2023 | 1 | 1 | 1
| 5.1.4 |  | Presupuesto desagregado con Modificaciones | A09 GESTIÓN FINANCIERA | Grupo gestión Financiera |  | 1
| 5.1.5 |  | Distribución presupuestal de 11 proyectos de inversión actualizada y publicada. | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Oficina Asesora de Planeación | 31 de enero | 1
| 5.1.2 |  | Estados financieros publicados dentro de los términos establecidos por la Contaduría General de la Nación (la información publicada corresponde al trimestre inmediatamente anterior) | A09 GESTIÓN FINANCIERA | Gestión Financiera | 28/04/2023 31/08/2023 29/12/2023 | 1 | 1 | 1
| 5.1.3 | Publicar Plan de acciónd e la entidad | Plan de Acción actualizado y publicado. | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Oficina Asesora de Planeación | 31 de enero | 1
| 5.1.4 | Publicar información sobre la estructura organizacional | Organigrama actualizado y publicado | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2023-08-30 |  | 1
|  |  | Manual de Funciones y de Competencias Laborales, Publicado. | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2023-12-30 |  |  | 1
|  |  | Perfiles de los funcionarios principales actualizado y publicado. | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2023-08-30 |  | 1
|  |  | Escala Salarial actualizada y publicada. | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2023-08-30 |  | 1
|  |  | Acuerdos de Gestión actualizados y publicados. | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2023-08-30 |  | 1
|  |  | Ofertas de empleo actualizadas y publicadas. | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2023-08-30 |  | 1
| 5.1.5 | Publicar Información sobre la gestión contractual | Relación de contratos suscritos mensual publicada en el micrositio de transparencia. publicación que se realizará los primeros 5 días habiles de cada mes. | A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Gestión contractual | 28/04/2023 31/08/2023 29/12/2023 | 1 | 1 | 1
| 5.1.17 |  | Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Actualizado y publicado. | A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Gestión contractual | 28/04/2023 31/08/2023 29/12/2023 | 1 | 1 | 1
| 5.1.18 |  | Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP actualizado con Información contractual actualizada (Sujeto a los procesos de contratación realizados - etapa pre-contractual) | A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Gestión contractual | 28/04/2023 31/08/2023 29/12/2023 | 1 | 1 | 1
| 5.1.6 | Actualizar los activos de información del INS | Activos de Información Actualizados y publicados | A03 GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestión Documental | 2023-12-29 |  |  | 1
| 5.1.7 | Publicar documentos, proyectos, programas o planes para discusión , comentarios o sugerencias por parte de la ciudadanía | Micrositio "Participa" con los 12 planes establecidos por el decreto 612 publicados para consulta | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Oficina Asesora de Planeación |  | 1
| 5.1.8 | Optimización de posicionamiento en buscadores para el portal institucional y subsitios de promoción de la donación de órganos, tejidos y sangre. | Un informe generado | D04 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Comunicaciones y TICS | 28/04/2023 31/08/2023 29/12/2023 | 1 | 1 | 1
| 5.1.9 | Elaborar informe comportamental visual en el portal institucional (# de visitas, secciones visitadas, datos demográficos) | Un informe generado | D04 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Comunicaciones y TICS | 28/04/2023 31/08/2023 29/12/2023 | 1 | 1 | 1
5.2 Lineamientos de transparencia pasiva | 5.2.1 | Validación o actualización del acto administrativo sobre costos de reproducción de información pública | 1 acto administrativo validado o actualizado | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 2023-04-28 | 1
5.3 ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS | 5.3.1 | Actualizar el Indice de información clasificada y reservada | Matriz actualizada y publicada en pagina web INS, micrositio "transparencia". | A07 GESTIÓN JURIDICA | Ofina Asesora Jurídica | cada vez que se requiera publicar alguna información en la pagina Web INS. | 1
| 5.3.2 | Realizar seguimiento sobre el diligenciamiento del FUID de archivos de gestión (correo electrónico y soporte de actividades) | Realizar seguimiento al diligenciamiento del FUID de archivos de gestión. | A03 GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestión Documental | 28/04/2023 31/08/2023 29/12/2023 | 30 | 30 | 40
| 5.3.3 | Revisar las funcionalidades del SIGEP2 y mantener actualizadas las situaciones administrativas de reubicación, encargo y comisión para desempeñar empleos de LNYR, con el fin de verificar si la información se encuentra ajustada o se deben remitir incidencias de ajustes al DAFP | Dos informes generados | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión del Talento Humano | 30-07-2023 30-12-2023 |  | 1 | 1
5.4 Criterio Diferencial de accesibilidad : relacionada con la garantía del acceso a la información a población indígena y población en situación de discapacidad en términos de canales, idiomas, lenguas y medios. | 5.4.1 | Adelantar mesas de trabajo con el INCI para recibir asesoria en el cumplimento de requisitos de accesibilidad en infraestructura y espacio físico. | dos mesas de trabajo realizadas con el INCI (actas de reunión) | A10 RECURSOS FISICOS | Grupo Gestión Administrativa | 2023-08-31 | 1 | 1
| 5.4.2 | Adelantar acciones de adecuación y señalización de rampas | Señalizacion de 2 rampas de acceso a diferentes espacios de la entidad | A10 RECURSOS FISICOS | Grupo Gestión Administrativa | 2023-12-31 |  |  | 1
| 5.4.3 | Puesta en marcha del transporte vertical en la ruta de accesibilidad para el segundo piso para personas en condición de discapacidad | Puesta en marcha de un transporte vertical | A10 RECURSOS FISICOS | Grupo Gestión Administrativa | 2023-04-30 | 1
5.5 Monitoreo del acceso a la información pública relacionada con el seguimiento al cumplimiento de los principios del derecho de acceso a la información establecidos en la Ley 1712 de 2014. | 5.5.1 | Dar a conocer sobre el monitoreo y acceso de la información pública de la entidad | Informe publicado | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 2023-07-31 |  | 1
| 5.5.2 | Actualizar la Carta de Trato Digno | Actualización publicada | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 2023-03-31 | 1
D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
D02 GESTION DE CALIDAD
D03 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
D04 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
R01 REDES EN SALUD PÚBLICA
R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO
R03 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
R04 PRODUCCIÓN
R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
A01 GESTIÓN HUMANA
A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A03 GESTIÓN DOCUMENTAL
A04 EQUIPOS DE LABORATORIO
A05 GESTIÓN AMBIENTAL
A07 GESTIÓN JURIDICA
A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO
A09 GESTIÓN FINANCIERA
A10 RECURSOS FISICOS
E01 CONTROL INSTITUCIONAL

## Iniciativas adicionales
PROGRAMA DE TRASPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA HOJA DE RUTA - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 | [9 empty] | CLICK AQUÍ PARA VOLVER AL INICIO
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | [6 empty] | cronograma programado
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | PROCESO RESPONSABLE | DEPENDENCIA | FECHA DE REALIZACIÓN | 1 | 2 | 3
| 6.1.1 | Adelantar campañas de sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de interés a funcionarios y contratistas y supervisor de contrato (1 actividad) | Actividad , capacitación, charla y/o pieza gráfica realiza/programada (2 actividades) | A07 GESTIÓN JURIDICA | Oficina Asesora Juridiía | 31/07/2023 31/12/2023 | 1
| 6.1.1 | Realizar acciones de capacitación de trámite de impedimentos y recusaciones de acuerdo con el articulo 12 de la ley 1437 de 2011 | 1 Charla de sensibilización | A07 GESTIÓN JURIDICA | Oficina Asesora Juridiía | 2023-12-31 |  |  | 1
| 6.1.1 | Realizar acciones para promover e incentivar que a los servidores de la entidad a realizar el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por la función pública para dar cumplimiento a la ley 2016 de 2020. | Invitaciones, correos, acciones personalizadas | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2023-12-30 |  |  | 1
| 6.1.1 | Formalizar documento ante el Sistema Integrado de Gestión de la entidad para el manejo de la declaración de conflictos de interés de conformidad con el artículo 12 de la ley 1437 de 2011 | circular, boletines (6), correos, acciones personalizadas | A07 GESTIÓN JURIDICA | Oficina Asesora Juridiía | 2023-12-31 |  |  | 1
| 6.1.1 | Incentivar que la declaración de bienes y renta de los servidores públicos de la entidad se presente en los términos y condiciones de los artículos 13 al 16 de la ley 190 de 1995 a través de la publicación de una cricular | Invitaciones, correos, acciones personalizadas | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2023-08-31 |  | 1
| 6.1.1 | Socialización y publicacion del Manual de Contratación | Manual de Contratación | A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Grupo Gestión Contractual | Priemera actividad - hasta abril 30; segunda actividad- hasta agosto 31 y Tercera actividad hasta 31 diciembre de 2023 | 1 | 1 | 1
| 6.1.1 | Incentivar que los servidores públicos de la entidad obligados por la ley 2013 de 2019, publiquen la declaración de bienes y renta y conflictos de intereses en el aplicativo establecido por la Función Pública. | Invitaciones, correos, acciones personalizadas | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2023-08-31 |  | 1
| 6.1.1 | Documentar y publicar en la página web el siguimiento e implementación del plan de trabajo de la estrategia de gestión de conflicto de interés. | Pieza de comunicación publicada | A07 GESTIÓN JURIDICA | Oficina Asesora Juridiía | 2023-07-31 | 1 | 1 | 1
| 6.1.1 | Elaboración y socializacion de la tabla de honorarios | Tabla de honorarios | A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Grupo Gestión Contractual | Primera actividad - hasta abril 30; segunda actividad- hasta agosto 31 y Tercera actividad hasta 31 diciembre de 2023 | 1 | 1 | 1
| 6.1.1 | Implementación del Acuerdo Básico para el fortalecimiento del Gobierno Corporativo en materia contractual en el sector salud y protección social | 100% de las actividades del Acuerdo cumplidas | A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Grupo Gestión Contractual | 2022-12-31 | 1 | 1 | 1
| 6.1.1 | Impulsar la construcción de acuerdos sectoriales que propicien la implementación de canales de denuncia de alcance sectorial. | Discusión sectorial sobre la implementación de canales de denuncia sectoriales | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Oficina Asesora de Planeación | 2022-11-30
D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
D02 GESTION DE CALIDAD
D03 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
D04 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
R01 REDES EN SALUD PÚBLICA
R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO
R03 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
R04 PRODUCCIÓN
R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
A01 GESTIÓN HUMANA
A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A03 GESTIÓN DOCUMENTAL
A04 EQUIPOS DE LABORATORIO
A05 GESTIÓN AMBIENTAL
A07 GESTIÓN JURIDICA
A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO
A09 GESTIÓN FINANCIERA
A10 RECURSOS FISICOS
E01 CONTROL INSTITUCIONAL

## Medidas de debida diligencia
PROGRAMA DE TRASPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA HOJA DE RUTA - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 | [9 empty] | CLICK AQUÍ PARA VOLVER AL INICIO
COMPONENTE 7: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA | [6 empty] | cronograma programado
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | PROCESO RESPONSABLE | DEPENDENCIA | FECHA DE REALIZACIÓN | 1 | 2 | 3
| 7.1.1 | Realizar acciones para conocer y apropiar los conceptos de debida diligencia y en general las materias relacionadas con el sistema de prevención, gestión o administración del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas. | Documento técnico de estado del arte para divulgación al interior del Instituto | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Oficina Asesora de Planeación | 2023-03-15 | 1
| 7.1.2 | Determinación de las acciones a implementar en el INS en relación con la debida diligencia. | Lineamiento directivo adoptado en el SIG | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Oficina Asesora de Planeación | 2023-03-31 | 1
| 7.1.3 | Seguimiento al cumplimiento de acciones en relación de la debida diligencia. | Insumos para la rendición de cuenta del INS | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Oficina Asesora de Planeación | 2023-11-30 |  |  | 1
| 7.1.4 | Socializar e impulsar la realización por parte de los servidores y colaboradores del INS de los cursos virtuales ofrecidos por la UIF en relación con la debida diligencia. | 1% de los servidores públicos y contratistas del INS debidamente capacitados en medidas de debida diligencia. | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Oficina Asesora de Planeación | 2023-11-30
D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
D02 GESTION DE CALIDAD
D03 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
D04 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
R01 REDES EN SALUD PÚBLICA
R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO
R03 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
R04 PRODUCCIÓN
R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
A01 GESTIÓN HUMANA
A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A03 GESTIÓN DOCUMENTAL
A04 EQUIPOS DE LABORATORIO
A05 GESTIÓN AMBIENTAL
A07 GESTIÓN JURIDICA
A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO
A09 GESTIÓN FINANCIERA
A10 RECURSOS FISICOS
E01 CONTROL INSTITUCIONAL