## Riesgos_de_Corrupción
PROGRAMA DE TRASPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA HOJA DE RUTA - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 | [13 empty] | Versión: 00
Fecha:2023-12-28
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [6 empty] | Cronograma de implementación |  |  | Meta realizada | % de Avance | Observaciones Primera Línea de Defensa | Evidencia | Observaciones Segunda de Defensa
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Proceso responsable | Dependencia | Fecha de realización | 1 | 2 | 3
1. Política de Administración de Riesgos | 1.1.1 | Mantener actualizada la Política de Administración de riesgos con su respectiva divulgación. | Politica de riesgos actualizada en SIG y socializada. | D02 GESTION DE CALIDAD | Oficina Asesora de Planeación | Hasta Diciembre 2024 |  |  | 1 |  |  |  | No aplica para el primer cuatrimestre, ésta actividad se realizará en el III cuatrimestre 2024
2. Construcción de mapa de riesgos de corrupción | 1.2.1 | Actualizar y publicar el mapa de riesgos de corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado y publicado | D02 GESTION DE CALIDAD | Oficina Asesora de Planeación | Hasta Enero 30 de 2024 | 1 |  |  | 1 | 100% | Se realiza actualizaciòn y publicaciòn de mapa de riesgos de gestiòn y corrupciòn 2024 publicado en transparencia y en Intranet SIG disponible para consulta https://intranet.ins.gov.co/sig/riesgos | Mapa de riesgos publicado en https://intranet.ins.gov.co/sig/riesgo | Actividad Cumplida: Verificada la evidencia, el Mapa de Riesgos fue actualizado el 18-01-2024 y se encuentra publicado en https://intranet.ins.gov.co/sig/riesgoActividad Cumplida
3. Consulta y divulgación de los riesgos de corrupción | 1.3.1 | Poner a consideración los riesgos de corrupción para consulta pública | Notificación o divulgación de Mapa de Riesgos para consulta pública | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Oficina Asesora de Planeación | Hasta Enero 30 de 2024 | 1 |  |  | 1 | 100% | Se realiza notificaciòn Interna y externa para consulta publica de mapa de riesgos 2024 (interna inscomunicaciones y externa Participa) de los cuales se recibieron aportes y sugerencias | Correo electronico de divulgaciòn y link de menu participa | Actividad Cumplida: Se evidencia correo del 24 de enero 2024, con notificación interna y externa para consulta publica
4. Monitoreo de los riesgos de corrupción | 1.4.1 | Realizar el monitoreo en la gestión de los riesgos de corrupción (segunda linea de defensa) | Informe Monitoreo de Riesgos cuatrimestral - OAP ( 3 Informes) | D02 GESTION DE CALIDAD | Oficina Asesora de Planeación | Enero, mayo, Septiembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Durante primer cuatrimestre se realiza informe de monitoreo de riesgos tercer cuatrimestre 2023 notificado a la Oficina de control interno con fecha en 2024-01 | Correo electronico de reporte e informe tercer cuatrimestre 2023 | Actividad Cumplida: Se evidencia correo del 11 de enero 2024 enviado a OCI, con Informe I Monitoreo Riesgos tercer cuatrimestre 2023
5. Seguimiento de los riesgos de corrupción | 1.5.1 | Realizar seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción. (Tercera Línea de defensa) | 3 Reportes - seguimiento riesgos de corrupción INS | E01 CONTROL INSTITUCIONAL | Oficina de Control Interno | Enero, mayo, Septiembre | 1 | 1 | 1 | 66.6% | 33.3% | Se evidencia que se realizó el seguimiento a los riesgos de corrupción con corte al I cuatrimestre de 2024, socializando sus resultados a los responsables de proceso, así como a la alta Dirección. Se evidencia publicación del informe en la página web del INS el 15-05-2024, en el siguiente enlace: https://www.ins.gov.co/Transparencia/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=AVMXRNAJRR5T-861582100-661 | Actividad cumplida se evidencia el cargue en la pagina | Se evidencia el Cargue de la información en el Link https://www.ins.gov.co/Transparencia/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=AVMXRNAJRR5T-861582100-661
FECHA ACTUALIZACIÓN | DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES
AAAA-MM-DD
2024-01-18 | Creación
D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
D02 GESTION DE CALIDAD
D03 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
D04 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
R01 REDES EN SALUD PÚBLICA
R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO
R03 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
R04 PRODUCCIÓN
R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
A01 GESTIÓN HUMANA
A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A03 GESTIÓN DOCUMENTAL
A04 EQUIPOS DE LABORATORIO
A05 GESTIÓN AMBIENTAL
A07 GESTIÓN JURIDICA
A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO
A09 GESTIÓN FINANCIERA
A10 RECURSOS FISICOS
E01 CONTROL INSTITUCIONAL

## Tramites
PROGRAMA DE TRASPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA HOJA DE RUTA - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 | [15 empty] | Versión: 00
Fecha: 2023-12-28
COMPONENTE No. 2 TRÁMITES | [11 empty] | Meta realizada | % de Avance | Observaciones Primera Línea de Defensa | Evidencia | Observaciones Segunda de Defensa
No | Acción a seguir | Definición del procedimiento / tramite | Entregable / producto | Ruta de trabajo / Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Beneficio para el ciudadano o la entidad | Área responsable | Cronograma de implementación
[9 empty] | 1 | 2 | 3
1 | Aprobación (adopción e implementación) de nuevos trámites o Modificación Estructural de trámites existentes | Obtener la autorización para la adopción e implementación de nuevos trámites creados o autorizados por la ley con posterioridad a la expedición de la Ley 962 de 2005; así como la aprobación de la modificación estructural de trámites existentes según lo definido en la Resolución 1099 de 2017. | Reporte de revisión de los conceptos y dictamenes técnicos toxicologicos trimestral | Realizar el reporte trimestral de operación en la plataforma SUIT de los conceptos y dictamenes técnicos toxicologicos revisados | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Hacer seguimiento de los conceptos y dictamenes técnicos toxicológicos revisados durante el periodo de reporte | Dirección de vigilancia y análisis del riesgo en salud publica - Grupo ERIA y Plaguicidas | 33% | 33% | 34% | 33% | 33% | Se ha realizado el reporte de revisión de los conceptos y dictamenes técnicos toxicologicos trimestral | Reporte de operación en la plataforma SUIT de los conceptos y dictamenes técnicos toxicologicos revisados | Se evidencia en la pagina del SUIT los dictamenes y conceptos correspondientes
2 | Aprobación (adopción e implementación) de nuevos trámites o Modificación Estructural de trámites existentes | Obtener la autorización para la adopción e implementación de nuevos trámites creados o autorizados por la ley con posterioridad a la expedición de la Ley 962 de 2005; así como la aprobación de la modificación estructural de trámites existentes según lo definido en la Resolución 1099 de 2017. | Informe de monitoreo y soporte de la platafoma PCC, que incluya las interaciones de los clientes en Programas PEED, el reporte mensual al SUIT de los datos de operación del tramite. Frecuencia de entrega cada 4 meses | Realizar el monitoreo y soporte tecnico de la plataforma PCC 24/7, atendiento la totalidad de las solictudes de los clientes de los Programas PEED con relación la plataforma PCC, calidad de administrador de la plataforma. Realizar el reporte mensual de los datos de operación al SUIT. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Garantizar al cliente que todas las solicitudes serán atendidas de forma oportuna, al igual que la totalidad de las acciones con realción a la participación en los Progrmas PEED las puede realizar en línea. | Dirección de Redes en Salud Pública | 33% | 33% | 34% | 33% | 33% | Se registraron los datos de operación al Suit para los trámites de conceptos toxicológicos y dictamen técnico toxicológico Nota : DRSP Esto corresponde a la DVAR y no a la DRSP Reporte DRSP: Se brindó atención a requerimientos de soporte técnico de acuerdo a solicitudes de los clientes las cuales se describen en el Informe que se anexa. | Correos con los reportes trimestrales y registro de información en el aplicativo SUIT DRSP: Informe de las actividades relacionadas con el Trámite 709 | Se evidencia en la pagina del SUIT los dictamenes y conceptos correspondientes
FECHA ACTUALIZACIÓN |  | DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES
AAAA-MM-DD
2024-09-12 |  | Creación
D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
D02 GESTION DE CALIDAD
D03 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
D04 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
R01 REDES EN SALUD PÚBLICA
R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO
R03 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
R04 PRODUCCIÓN
R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
A01 GESTIÓN HUMANA
A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A03 GESTIÓN DOCUMENTAL
A04 EQUIPOS DE LABORATORIO
A05 GESTIÓN AMBIENTAL
A07 GESTIÓN JURIDICA
A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO
A09 GESTIÓN FINANCIERA
A10 RECURSOS FISICOS
E01 CONTROL INSTITUCIONAL

## Rendición de cuentas
PROGRAMA DE TRASPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA HOJA DE RUTA - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 | [13 empty] | Versión: 00
Fecha: 2023-12-28
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | [5 empty] | Fecha de realización | cronograma de implementación |  |  | Meta realizada | % de Avance | Observaciones Primera Línea de Defensa | Evidencia | Observaciones Segunda de Defensa
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Proceso responsable | Dependencia |  | 1 | 2 | 3
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible (en este subcomponente se debe establecer toda la información que produce el INS de interés de sus grupos de valor y que tienen carácter informativo) | 3,1,1 | Publicar el informe de gestión de la vigencia anterior como parte de la Rendición de Cuentas y participación Institucional | Realizar la publicación del informe en la página de la entidad | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2024-01-31 | 1 |  |  | 1 | 100% | Se realiza publicación del informe de gestión de la vigencia anterior | https://www.ins.gov.co/Transparencia/Paginas/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria.aspx | Actividad Cumplida: Se evidencia que el 02 de mayo 2024 fue publicado en la página de transparencia el Informe de Gestión de la vigencia anterior
| 3.1.2 | Actualizar cuando se requiera en la página web lo relacionado con los bienes y servicios que genera el INS | Actualización de portafolios publicada | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2024-04-30 | 1 |  |  | 1 | 100% | Se actualizó la página web en lo relacionado con los bienes y servicios que genera el INS. Ej: Publicación Resolución de precios 2024 (18 enero 2024) | https://www.ins.gov.co/TyS/Paginas/resolucion-de-precios.aspx | Actividad cumplida: Se evidencia en la web del INS, la publicación de la Resolución 00023 del 18 de enero de 2024, por la cual se actualizan los rpecios de los bienes y servicios del Instituto Nacional de Salud
| 3.1.3 | Publicar infografías sobre Eventos de interes en salud pública a cargo de la DRSP | 11 Infografías publicadas en la página del INS | R01 REDES EN SALUD PÚBLICA | SLNR | 2024-08-31 | 1 | 11 |  | 1 | 8.33 | Se elaboró y publicó la infografía de Streptococcus del grupo de Microbiología Disponble: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjI0MDM2YjctODdhNS00YjA1LTgxYzUtNmQ1ZmJkNmIxM2MwIiwidCI6ImE2MmQ2YzdiLTlmNTktNDQ2OS05MzU5LTM1MzcxNDc1OTRiYiIsImMiOjR9 | https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjI0MDM2YjctODdhNS00YjA1LTgxYzUtNmQ1ZmJkNmIxM2MwIiwidCI6ImE2MmQ2YzdiLTlmNTktNDQ2OS05MzU5LTM1MzcxNDc1OTRiYiIsImMiOjR9 | Se evidencia infografia sobre Vigilancia por laboratorio de Streptococcus Pneumoniae en colombia 2005-2023, en el link
| 3.1.4 |  | Generar espacios de diálogo con grupos de interés sobre temas de investigación de la Dirección de Investigación. | R03 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA | DISP | 2024-12-31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | Durante el segundo cuatrimestre se realizaron los siguientes eventos: Participación en la jornada de concientización, tratamiento y diagnóstico oportuno del cáncer (12 de junio de 2024). Participación en el webinario internacional sobre naturaleza y salud (25 de junio de 2024) Participación en el Seminario Diálogos en Salud versión No. 85. “Avances en Investigación para el control del tabaco, derivados sucedáneos e imitadores” (13 de junio de 2024) Participación en el Diplomado Internacional de Ética de la Investigación, Bioética e Integridad Científica (21 de mayo de 2024) Charlas científicas organizadas por la Dirección de Investigación en Salud Pública | Durante el segundo cuatrimestre se realizaron los siguientes eventos: Participación en la jornada de concientización, tratamiento y diagnóstico oportuno del cáncer (12 de junio de 2024). Participación en el webinario internacional sobre naturaleza y salud (25 de junio de 2024) Participación en el Seminario Diálogos en Salud versión No. 85. “Avances en Investigación para el control del tabaco, derivados sucedáneos e imitadores” (13 de junio de 2024) Participación en el Diplomado Internacional de Ética de la Investigación, Bioética e Integridad Científica (21 de mayo de 2024) Charlas científicas organizadas por la Dirección de Investigación en Salud Pública | Se realiza la respecitiva verificacion donde se evidncia en cargue de las actividades con sus soportes
| 3.1.5 |  | Publicar un tablero en PowerBi de información con datos agregados de la actividad de donación y trasplantes en Colombia | R01 REDES EN SALUD PÚBLICA | Subdirección de Trasplantes y bancos de Sangre - Grupo Donación y Trasplantes | 2023-03-01 | 1 |  |  | 1 | 100 | Trasplantes (1) Tablero cargado en el Link: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDk1MDY4ZDMtOGFiYi00ZjYwLThjYjktODgxOWZiMjIzNDUzIiwidCI6ImE2MmQ2YzdiLTlmNTktNDQ2OS05MzU5LTM1MzcxNDc1OTRiYiIsImMiOjR9 | https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDk1MDY4ZDMtOGFiYi00ZjYwLThjYjktODgxOWZiMjIzNDUzIiwidCI6ImE2MmQ2YzdiLTlmNTktNDQ2OS05MzU5LTM1MzcxNDc1OTRiYiIsImMiOjR9 | Se evidencia el respectivo cargue de la informacion en el Link
| 3.1.6 | Realizar y divulgar boletines técnicos de análisis de temas relevantes en salud pública | Dos boletines técnicos publicados en la página web del INS | R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD | OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD - Grupo de Análisis y divulgación de la información | 31/3/2024 y 30/9/2024 | 1 |  | 1 |  |  | Vigilancia por laboratorio de Streptococcus pneumoniae en Colombia, 2005-2023
| 3.1.7 | Emitir recomendaciones de politica pública en temas de interes en salud pública | Dos documentos "policy brief" piblicados en la página web del INS | R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD | OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD - Grupo de Análisis y divulgación de la información | 30/6/2023 y 31/12/2023 |  | 1 | 1 |  |  | Disponible:
| 3.1.8 | Realizar y divulgar los informes de las investigaciones realizadas por el Observatorio Nacional de Salud | Un informe realizado, publicado en la página web del INS y enviado a las Comisiones Séptimas de Senado y Cámara | R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD | OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD - Grupo de Análisis y divulgación de la información | 2024-12-31 |  |  | 1 |  |  | https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjI0MDM2YjctODdhNS00YjA1LTgxYzUtNmQ1ZmJkNmIxM2MwIiwidCI6ImE2MmQ2YzdiLTlmNTktNDQ2OS05MzU5LTM1MzcxNDc1OTRiYiIsImMiOjR9
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (en este espacio se programa las jornada de interacción con los grupos de interés, no se debe confundir con capacitaciones) | 3.2.1 | Realizar la Reunión Nacional de vigilancia por laboratorio con las Entidades territoriales | 1 Reunión Nacional | R01 REDES EN SALUD PÚBLICA | Despacho DRSP | 2024-11-30 |  |  | 1 |  |  | Actividad programada para el III Cuatrimestre
| 3.2.2 | Realizar mesas de diálogo con productores de plaguicidas | 2 Mesas de dialogo realizadas | R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO | Dirección de vigilancia y análisis del riesgo en salud publica - Grupo ERIA y Plaguicidas | 2024-12-31 |  |  | 2 |  |  | Actividad programada para el III Cuatrimestre
| 3.2.3 | Realizar la Reunión nacional de vigilancia en salud pública con entidades territoriales | 1 Reunión realizada | R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO | Dirección de vigilancia y análisis del riesgo en salud publica | 2024-11-30 |  |  | 1 |  |  | Actividad programada para el III Cuatrimestre
| 3.2.4 | Consolidar los temas de interés identificados por la ciudadanía presentada durante la vigencia pasada como insumo para la Audiencia Pública | Informe con los temas de interés presentados por la ciudadanía | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-12-31 |  |  | 1 |  |  | Actividad programada para el III Cuatrimestre | N/A
| 3.2.5 | Participar en las ferias de servicio al ciudadano para dar a conocer los trámites y servicios el INS | Asistencia cmo minimo a dos (2) Ferias, de acuerdo con la programación del DAFP y disponibilidad de recursos | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-12-31 |  | 1 | 1 | 1 | 100 | Se participó en la feria Juntémonos para tejer lo público realizada los días 22 y 23 de junio de2024 en el municipio de Tierralta Córdoba. Es preciso indicar que para la segunda feria programada para el mes de julio en el municipio de Santa Rosa del sur, el GACC adelanto la gestión correspondeinte al interior de la entidad, sin embargo al no contar con la participación y financiación indispensables por parte de lasdirecciones técnicas, se declinó la participación | https://www.ins.gov.co/AtencionAlCiudadano/Informes%20de%20gestin%20de%20atencin%20al%20ciudadano/Informe%20festival%20Tierralta%20-%20Cordoba.pdf | Se evidencia Cargue de participación en la en la pagina del Istituto
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora (Publicar, para seguimiento de grupos de valor, el informe de compromisos de mejora como resultado de ejercicios de diálogo implementados) | 3.3.1 | Elaborar acciones de mejora tendientes a las actividades de la rendición de cuentas | Plan de mejoraminto | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2024-06-30 |  | 1 |  | 1 | 1 | En junio de 2024 se formuló Plan de mejora en SIGEM con ID 4819 | https://sima.ins.gov.co/planes/frm/seguridad/frmLogin | Se evidencia carge de plan de Mejora en SIGUEM
| 3.3.2 | Consolidar y publicar informes resultantes de las actividades de rendición de cuentas en temas de su competencia | Informes publicados | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2024-12-30 |  |  | 1 |  |  | Actividad programada para el III Cuatrimestre
FECHA ACTUALIZACIÓN | DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES
AAAA-MM-DD
2024-09-12 | Creación
D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
D02 GESTION DE CALIDAD
D03 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
D04 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
R01 REDES EN SALUD PÚBLICA
R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO
R03 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
R04 PRODUCCIÓN
R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
A01 GESTIÓN HUMANA
A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A03 GESTIÓN DOCUMENTAL
A04 EQUIPOS DE LABORATORIO
A05 GESTIÓN AMBIENTAL
A07 GESTIÓN JURIDICA
A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO
A09 GESTIÓN FINANCIERA
A10 RECURSOS FISICOS
E01 CONTROL INSTITUCIONAL

## Atención_al_ciudadano
PROGRAMA DE TRASPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA HOJA DE RUTA - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 | [13 empty] | Versión: 00
Fecha: 2023-12-28
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | cronograma de implementación |  |  | Meta realizada | % de Avance | Observaciones Primera Línea de Defensa | Evidencia | Observaciones Segunda de Defensa
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Proceso responsable | Dependencia | Fecha de realización | 1 | 2 | 3
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 4.1.1 | Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño los logros del 2023 y retos para el 2024 para fortalecer y mejorar la atención al ciudadano | Presentación realizada en sesión de comité | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 2024-04-30 | 1 |  |  |  |  | Se envío la presentación por correo electrónico el 21 de diciembre de 2023, se adjunta como evidencia la presentación enviada y el correo. | Evidencia cargada en carpeta | Actividad cumplida: Verificada la evidencia, se encuentra la presentación y correos del 21 de diciembre 2023 y 30 abril 2024 con el envío de la misma.
| 4.1.2 | Revisar y actualizar el contenido de la estrategia de servicio al ciudadano | Documento publicado en la página web | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano Secretaria General - Relacionamiento con el ciudadano | 2024-04-30 | 1 |  |  |  |  | Se actualiza y se publica en página web la Estrategia de Servicio al Ciudadano | https://www.ins.gov.co/Transparencia/Planes%20estratgicos%20sectoriales%20e%20institucionales/ESTRATEGIA%20DE%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO%202024.pdf | Actividad cumplida: Verificada la evidencia, la Estrategia de Servicio al Ciudadano fue actualizada Abril 2024 y publicada en la web
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 4.2.1 | Revisar la política de servicio al ciudadano | Documento revisado | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 2024-08-30 |  | 1 |  | 1 | 100% | El documento fue revisado por la Coordinadora del GACC y la jefe de la OAJ. | Evidencia Documento política de servicio al ciudadano | Evidencia Documento política de servicio al ciudadano
| 4.2.2 | Realizar estrategias de socialización al Interior del INS para fortalecer el trato humanizado | Socializar tres (3) infografías | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 30/04/2024 30/08/2024 30/12/2024 | 1 | 1 | 1 | 2 | 66% | Se socializó infografía Humanización del Servicio al Ciudadano e infrografias "Por un INS más amable" GREC | Evidencia Infografia | Evidencia Infografia
| 4.2.3 | Socializar los protocolos de servicio al ciudadano para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano. | Protocolos socializados (Listado de asistencia o infografía) | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 30/04/2024 30/08/2024 30/12/2024 | 1 | 1 | 1 | 2 | 66% | Se enviaron piezas graficas de socialización de protocolos de atención telefónica, atención telefónica a personas con discapacidad auditiva campaña telefónica GACC y se realizazó socialización presnecial de protocolos de atención al personal de vigilancia de la entidad | Evidencia cargada en carpeta | Se evidencia socialización en los correos y piezas impresas en las oficinas
| 4.2.4 | Fomentar espacios de participación con los servidores públicos y colaboradores para fortalecer el Modelo Integrado de Servicio al Ciudadano en la entidad. | Informe de los espacios de participacióncon los resultados obtenidos | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 2024-06-30 |  | 1 |  | 1 | 100% | Se anexa informe de los espacios de participacion liderados desde el GACC | Evidencia Informe cargada en carpeta | Se evidencia socialización en los correos y piezas impresas en las oficinas
| 4.2.5 | Fortalecer la apropiación de las políticas de relacionamiento Estado Ciudadano a los servidores y colaboradores de la entidad. | Publicar (4) infografías que demuestren cada politica | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 30/04/2024 30/07/2024 30/09/2024 30/12/2024 | 1 | 1 | 2 | 1 | 66% | Se realiza la socializacion de las piezas gráficas | Evidencia Infografia | Se evidencia cumplimiento del producto en correos y socializacion con los funcionarios del INS
| 4.2.6 | Realizar capacitaciones en el marco del PIC relacionadas con atención incluyente | Una (1) capacitación realizada verificada con listados de asistencia | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2024-06-30 |  | 1 |  | 0 |  | Pendiente por realizar en siguiente cuatrimestre
| 4.2.7 | Implementar jornadas de capacitación en temas de gestión integral al servicio al ciudadano a servidores públicos | Una (1) capacitación realizada verificada con listados de asistencia | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2024-06-30 |  | 1 |  | 0 |  | Pendiente por realizar en siguiente cuatrimestre
| 4.2.8 | Mantener los contenidos sobre la Política de Servicio al Ciudadano en los programas de inducción y reinducción. | Material de inducción y reinducción validado o actualizado | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 30/04/2024 30/08/2024 30/12/2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66% | El material de Inducción y Reinducción se encuentra actualizado y se da a conocer a quienes ingresan a la entidad y encargos, a través de correo institucional indicando la ruta de acceso. | https://intranet.ins.gov.co/induccion/talento-humano | Se evidencia marial cargado en la pagina del instituto
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 4.3.1 | Publicar folleto de donación de sangre en medio físico o digital según se determine luego de aprobación final | Infografía o documento en físico | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | DRSP - Secretaria General - Grupo Relación estado ciudadano | 2024-09-30 |  | 1 | 1 | 100% | Se socializó el folleto de donación de sangre por INS Comunicaciones y se remitió a los grupos de valor y partes interesadas via correo electrónico | Evidencia cargada en carpeta | Evidencia cargada en carpeta | Se verifiaca el folleto cargado en la carpeta
| 4.3.2 | Publicar infografías para la simplificación de documentos en lenguaje claro | Publicar infografías por INS Comunicaciones (2) | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 30/04/2024 30/08/2024 | 1 | 1 | 2 | 100% | Se publica infografía de invitación a realizar el curso de lenguaje claro por INS comunicaciones | Evidencia cargada en carpeta | Evidencia cargada en carpeta | Se hace la verificación de la evidencia cargada en la carpeta
| 4.3.3 | Actualizar la página web incluyendo los videos en lenguaje de señas | Videos publicados | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 2024-08-30 |  | 1 | 1 | 100% | Se doblo a lengua de señas el video introductorio del aplicativo de PQRSD, el de brigada de emergencias y los banner de inicio de la página web principal. | Evidencia cargada en carpeta y en el siguiente enlace https://apps.ins.gov.co/pqr https://www.ins.gov.co/Paginas/Inicio.aspx | Evidencia cargada en carpeta y en el siguiente enlace https://apps.ins.gov.co/pqr https://www.ins.gov.co/Paginas/Inicio.aspx | Se evidencia la divulgación de la información en las paginas de la compañía
| 4.3.4 | Realizar actualización de las preguntas frecuentes que permita resolver las dudas mas comunes presentadas por los ciudadanos | Información actualizada en página web | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 2024-12-30 |  |  | 0 | 0 | Se actualizó el contenido de preguntas frecuentes, las cuales fueron debidamente revisadas y aprobadas por los directores, poteriormente publicadas en página web y socializadas con la comunidad INS | Evidencia cargada en carpeta | Evidencia cargada en carpeta | Se verifaca la evidencia cargada en las carpetas
| 4.3.5 | Informe de la implementación de la accesibilidad física según NTC 6047 de 2013 en el INS | Informe a la Secretaria General | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 2024-04-30 | 1 |  | 0 | 0 | Se actualizó el contenido de preguntas frecuentes, las cuales fueron debidamente revisadas y aprobadas por los directores, poteriormente publicadas en página web y socializadas con la comunidad INS | Evidencia cargada en carpeta | Evidencia cargada en carpeta | Una verifica en la carpeta la actualización del contenido
Subcomponente 4 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 4.4.1 | Elaborar informe de expectativas y necesidades presentadas por los ciudadanos a partir de los informes de percepción realizados por el proceso | Un informe publicado | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 2024-10-31 |  |  | 1 |  |  | Esta actividad esta programada para el tercer cuatrimestre | N/A
FECHA ACTUALIZACIÓN | DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES
AAAA-MM-DD
2024-09-12 | Creación
D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
D02 GESTION DE CALIDAD
D03 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
D04 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
R01 REDES EN SALUD PÚBLICA
R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO
R03 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
R04 PRODUCCIÓN
R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
A01 GESTIÓN HUMANA
A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A03 GESTIÓN DOCUMENTAL
A04 EQUIPOS DE LABORATORIO
A05 GESTIÓN AMBIENTAL
A07 GESTIÓN JURIDICA
A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO
A09 GESTIÓN FINANCIERA
A10 RECURSOS FISICOS
E01 CONTROL INSTITUCIONAL

## Transparencia_
PROGRAMA DE TRASPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA HOJA DE RUTA - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 | [13 empty] | Versión: 00
Fecha: 2023-12-28
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | [6 empty] | Cronograma de implementación |  |  | Meta realizada | % de Avance | Observaciones Primera Línea de Defensa | Evidencia | Observaciones Segunda de Defensa
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Proceso responsable | Dependencia | Fecha de realización | 1 | 2 | 3
5.1 Lineamientos de transparencia activa | 5.1.1 | x | Presupuesto general asignado vigente, actualizado y publicado . | A09 GESTIÓN FINANCIERA | Grupo Gestión Financiera | 28/04/2024 31/08/2024 29/12/2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.67% | Se realiza la publicación mensual de la ejecución presupuestal | https://www.ins.gov.co/Transparencia/Paginas/presupuesto/ejecucion-presupuestal.aspx | Actividad cumplida: Se evidencia presupuesto general asignado y publicado
|  |  | Presupuesto desagregado con Modificaciones | A09 GESTIÓN FINANCIERA | Grupo Gestión Financiera | 4/30/2024 | 1 |  |  | 1 | 100% | No aplica para esta vigencia | No aplica para esta vigencia | Actividad cumplida: Se evidencia presupuesto desagregado
| 5.1.2 |  | Estados financieros publicados dentro de los términos establecidos por la Contaduría General de la Nación (la información publicada corresponde al trimestre inmediatamente anterior) | A09 GESTIÓN FINANCIERA | Gestión Financiera | 28/04/2024 31/08/2024 29/12/2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.67% | Se realiza la publicación mensual de los estados financieros hasta el mes de junio publicados en el mes de agosto ya que se realizo la modificacion del manual de politica contable, POE, Intructivos y Formatos para la realización de la publicación trimestral, alineando el tiempo de publicación con lo estipulado por la contaduria general de la nación | https://www.ins.gov.co/Transparencia/Paginas/presupuesto/estados-financieros.aspx | Actividad cumplida: Se evidencia los estados financieros publicados
| 5.1.3 | Publicar información relacionada con la planta de personal de la entidad | Organigrama actualizado y publicado | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2024-12-30 |  |  | 1 | 100% |  | Organigrama actualizado y publicado | https://www.ins.gov.co/Transparencia/estructura-organica-y-talento-humano/Paginas/organigrama.aspx | Se evidencia publicado en la pagina Transparencia del INS
|  |  | Manual de Funciones y de Competencias Laborales Publicado. | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2024-12-30 |  |  | 1 | 100% |  | Manual de funciones actualizado y publicado | https://www.ins.gov.co/Transparencia/Paginas/Manual-de-funciones.aspx | Se evidencia publicado en la pagina Transparencia del INS
|  |  | Perfiles de los directivos actualizado y publicado. | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2024-12-30 |  |  | 1 | 100% |  | Perfil de los directivos actualizado y publicado | https://www.ins.gov.co/conocenos/directivos | Se evidencia publicado en la pagina Transparencia del INS
|  |  | Escala Salarial actualizada y publicada. | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2024-12-30 |  |  | 1 | 100% |  | Escala salarial actualizada y publicada | https://www.ins.gov.co/Transparencia/estructura-organica-y-talento-humano/Paginas/escalas-salariales-por-categor%C3%ADas-de-todos-los-servidores.aspx | Se evidencia publicado en la pagina Transparencia del INS
|  |  | Acuerdos de Gestión y evaluación del desempeño servidores de carrera actualizados y publicados. | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2024-08-30 |  | 1 | 1 | 100% |  | Acuerdos de Gestión y Evalaución de Desempeño | https://www.ins.gov.co/Transparencia/Paginas/Evaluacion-del-Desempe%C3%B1o-y-Acuerdos-de-Gestion.aspx | Se evidencia publicado en la pagina Transparencia del INS
|  |  | Hojas de vida aspirantes a empleos de Libre Nombramiento y Remoción publicado | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2024-12-30 |  |  | 0 |  |  | Hojas de vida aspirantes a libre nombramiento y remoción | https://aspirantes.presidencia.gov.co/ | Se evedencia el respectivo cargue de los hojas de vida en el link de aspirantes
| 5.1.4 | Publicar Información sobre la Gestión Contractual | Relación de Contratos suscritos mensual, publicada en el micro sitio de transparencia . Publicación que se realizará los 5 primeros días habiles de cada mes | A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Gestión Contractual | 30/04/2024 30/08/2024 30/12/2024 | 1 | 1 | 1 | 66% |  | Se presenta la Relación de Contratos suscritos mensual, publicada en el micro sitio de transparencia . Publicación que se realizará los 5 primeros días habiles de cada mes | Evidencia en la carpeta | Se evidencia el cargue de los contratos suscritos en transparencia
|  |  | Plan Anual de Adquisiciones publicación inicial y sus actualizaciones | A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Gestión Contractual | 30/04/2024 30/08/2024 30/12/2024 | 1 | 1 | 1 | 66% |  | Se presenta el Plan Anual de Adquisiciones publicación inicial y sus actualizaciones | Evidencia en la carpeta | Se evidencia el cargue de la información en la carpeta
|  |  | Sistema Electronico de contratación publica- SECOP actualizado con información Contractual (sujeto a los porocesos de contratación realizados ) | A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Gestión Contractual | 30/04/2024 30/08/2024 30/12/2024 | 1 | 1 | 1 | 66% |  | Sistema Electronico de contratación publica- SECOP actualizado con información Contractual (sujeto a los porocesos de contratación realizados ) | Evidencia en la carpeta | Se evidencia en Secop el cargue de la informacion
| 5.1.5 | Actualizar los activos de información del INS | Activos de Información Actualizados y publicados | A03 GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestión Documental | 2024-12-30 |  |  | 0 |  |  | Actividad programada para el proximo cuatrimestre | N/A
| 5.1.6 | Publicar documentos, proyectos, programas o planes para discusión , comentarios o sugerencias por parte de la ciudadanía | Micrositio "Participa" con los 12 planes establecidos por el decreto 612 publicados para consulta | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-31 | 1 |  |  | 1 |  | Se publicaron los planes en el menú participa para comentarios o sugerencias por parte de la ciudadana | Actividad cumplida: En el link se evidencia la publicación de los planes para consulta y comentarios | Se evidencia las publicacion de los planes correspondientes, en al pagina http://participacion.ins.gov.co/
5.2 Lineamientos de transparencia pasiva | 5.2.1 | Actualización del acto administrativo sobre costos de reproducción de información pública | Acto administrativo actualizado | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 2024-04-30 | 1 |  |  |  |  | Se actualizó y publicó la resolución de costos de reproducción. | https://www.ins.gov.co/Normatividad/Resoluciones/RESOLUCI%C3%93N%200122%20DE%202024.pdf | Actividad cumplida: Se evidencia resolución 0122 del 09 de febrero de 2024 por medio de la cual se fija el valor por la expedición de fotocopias y dispositivos de almacenamiento para la reproducción de la información pública solicitada por particulares al Instituto Nacional de Salud y su publicación
5.3 Elaboración de instrumentos | 5.3.1 | Publicar Plan de acciónd e la entidad | Plan de Acción actualizado y publicado. | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-31 | 1 |  |  | 1 | 100% | Se publicó el plan de acción de la entidad, correspondiente a la vigencia 2024 | https://www.ins.gov.co/Transparencia/Paginas/planeacion/politicas-lineamientos-manuales.aspx | Se evidencia las publicacion de los planes correspondientes, en al pagina http://participacion.ins.gov.co/
| 5.3.2 | Realizar seguimiento sobre el diligenciamiento del FUID de archivos de gestión (correo electrónico y soporte de actividades) | Realizar seguimiento al diligenciamiento del FUID de archivos de gestión. | A03 GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestión Documental | 30/04/2024 30/08/2024 30/12/2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66% | En el mes de mayo se realizaron visitas de seguimiento y diligenciamiento del FUID a Contabilidad Costos, Presupuesto, Gestion Administrativa, Gestión Ambiental y Gestión Documental, con la entrega de los inventarios de los archivos de gestión. | Se carga evidencia | Actividad cumplida: Revisando las evidencia se encuentra soporte de actividades y registros del seguimiento y la asesoria sobre el diligenciamiento del FUID para archivos de gestión
| 5.3.3 | Revisar las funcionalidades del SIGEP2 y mantener actualizadas las situaciones administrativas de reubicación, encargo y comisión para desempeñar empleos de LNYR, con el fin de verificar si la información se encuentra ajustada o se deben remitir incidencias de ajustes al DAFP | Dos informes generados | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión del Talento Humano | 30/07/2024 30/12/2024 |  | 1 | 1 | 1 | 50% | Actualización en SIGEP II | https://www.funcionpublica.gov.co/sigep-web/sigep2/index.xhtml?faces-redirect=true#no-back-button | Se evidencia actualizacion de información
| 5.3.4 | Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada | Matriz actualizada en la página web del INS - Micrositio Transparencia. | A07 GESTIÓN JURÍDICA | Oficina Asesora Jurídica | 2024-04-30 | 1 |  |  |  |  | De acuerdo a lo programado se da cumplimiento de la actualización en la página web del INS en el Micrositio de Transparencia, con relación al índice de Información Clasificada y Reservada. | En la carpeta compartida se encuentra el link de redireccionamiento a la página de Transparencia de la entidad y la captura de la actualización realizada el 20 de abril de 2024. https://inssalud.sharepoint.com/:f:/s/SIG/EiZ2AGSPYVxBqS1042dlXQwB_O4ftvxncds37pdmrnM1TA?e=GxoeU5 | Actividad cumplida: En el link se evidencia la publicación de la actualización realiazda el 20 de abril 2024, relacionada al Indice de Información Clasificada y Reservada
5.4 Criterio Diferencial de accesibilidad : relacionada con la garantía del acceso a la información a población indígena y población en situación de discapacidad en términos de canales, idiomas, lenguas y medios. | 5.4.1 | Adelantar mesas de trabajo con el INCI para recibir asesoría en el cumplimiento de requisitos de accesibilidad en infraestructura y espacio físico. | Tres mesas de trabajo realizadas con el INCI (actas de reunión) | A10 RECURSOS FISICOS | Grupo de Gestión Administrativa | 30/04/2024 31/08/2024 31/12/2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66% | Se lleva a cabo reunión capacitación el 15/08/2024 con el tema de accesibilidad - conceptualización de discapacidad visual en espacios físicos.- Soporte de Actividades, y listado de asistencia | Se carga evidencia | Se videncia cargue del acta en la carpeta correspondiente
| 5.4.2 | Realizar adaptaciones y mejoras en los baños destinados a personas con discapacidad, incluyendo la instalación de señalización correspondiente. | 1.Adecuaciones internas en el baño designado para personas con discapacidad en el bloque F. 2.Colocar señalización adecuada en los baños destinados a personas con discapacidad en el bloque E. | A10 RECURSOS FISICOS | Grupo de Gestión Administrativa | 2024-12-31 |  |  | 1 |  |  | Sin programación para el presente cuatrimestre | N/A | No aplica para este cuatrimestre
| 5.4.3 | Adelantar acciones de adecuación y señalización de rampas | Señalización de 2 rampas de acceso a diferentes espacios de la entidad | A10 RECURSOS FISICOS | Grupo de Gestión Administrativa | 2024-12-31 |  |  | 1 |  |  | Sin programación para el presente cuatrimestre | N/A | No aplica para este cuatrimestre
5.5 Monitoreo del acceso a la información pública relacionada con el seguimiento al cumplimiento de los principios del derecho de acceso a la información establecidos en la Ley 1712 de 2014. | 5.5.1 | Informe de monitoreo y acceso a la información pública de la entidad | Informe publicado | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 2024-11-30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 66% | Se avance en el Informe de monitoreo y acceso a la información pública de la entidad | Se carga evidencia | Actividad Cumplida: Se evidencia informe de solicitudes de acceso en el link dispuesto
| 5.5.2 | Actualizar la Carta de Trato Digno | Actualización publicada | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 2024-04-30 | 1 |  |  | 1 | 100% | Se actualizó la Carta de Trato Digno al Ciudadano | https://www.ins.gov.co/AtencionAlCiudadano/Documents/Carta%20de%20trato%20digno%20al%20ciudadano%20a%C3%B1o%202024.pdf | Actividad Cumplida: Se evidencia actualización de la carta al trato digno al ciudadano
FECHA ACTUALIZACIÓN | DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES
AAAA-MM-DD
2024-09-12 | Creación
D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
D02 GESTION DE CALIDAD
D03 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
D04 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
R01 REDES EN SALUD PÚBLICA
R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO
R03 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
R04 PRODUCCIÓN
R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
A01 GESTIÓN HUMANA
A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A03 GESTIÓN DOCUMENTAL
A04 EQUIPOS DE LABORATORIO
A05 GESTIÓN AMBIENTAL
A07 GESTIÓN JURIDICA
A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO
A09 GESTIÓN FINANCIERA
A10 RECURSOS FISICOS
E01 CONTROL INSTITUCIONAL

## Iniciativas_adicionales
PROGRAMA DE TRASPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA HOJA DE RUTA - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 | [13 empty] | Versión: 00
Fecha: 2023-12-28
| COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | [5 empty] | cronograma programado |  |  | Meta realizada | % de Avance | Observaciones Primera Línea de Defensa | Evidencia | Observaciones Segunda de Defensa
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Proceso responsable | Dependencia | Fecha de realización | 1 | 2 | 3
INICIATIVAS ADICIONALES | 6.1 | Promover y apropiar el Código de Integridad: Valores del Servicio Público como herramienta pedagógica para fortalecer la ética de lo público. | Herramienta de sensbilización del código de integridad implementada | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestion Talento Humano | 2024-12-30 |  |  | 1 | 0 |  | Sin programación para el presente cuatrimestre | N/A
| 6.2 | Realizar acciones para promover e incentivar a los servidores de la entidad a realizar el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por la función pública para dar cumplimiento a la ley 2016 de 2020. | Invitaciones, correos, acciones personalizadas | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2024-12-30 |  |  | 1 | 0 |  | Sin programación para el presente cuatrimestre | N/A
| 6.3 | Incentivar que la declaración de bienes y renta de los servidores públicos de la entidad se presente en los términos y condiciones de los artículos 13 al 16 de la ley 190 de 1995 | Invitaciones, correos, acciones personalizadas | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2024-08-31 |  | 1 |  | 0 |  |  | N/A
| 6.4 | Incentivar que los servidores públicos de la entidad obligados por la ley 2013 de 2019, publiquen la declaración de bienes y renta y conflictos de intereses en el aplicativo establecido por la Función Pública. | Invitaciones, correos, acciones personalizadas | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2024-08-31 |  | 1 |  | 0 |  |  | N/A
| 6.5 | Realizar acciones para promover e incentivar a los contratistas de la entidad a realizar el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por la función pública para dar cumplimiento a la ley 2016 de 2020. | Invitaciones, correos, acciones personalizadas | A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Grupo Gestión Contractual | 2024-12-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66% | Se promovió el curso de Curso virtual Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción mediante correo electrónico remitido a los correos de los contratistas y se realiza un segumiento de quienes han cargado su cirtificado se anexa base | Correo y base | Se evidencia Base de cargue de la participación
| 6.6 | Revisar y actuaizar, en caso de requerirse la resolución 0064 del 2017 "Por la cual se reglamenta el ejercicio de las funciones relacionadas con la supervisión e interventoria de contratos y convenios que celebre el Instituto Nacional de Salud" | resolución | A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Grupo Gestión Contractual | 2024-12-30 |  | 1 | 1 | 1 | 50% | Por situaciones administrativas la resolucion sera trabajada en el tercer cuatrimestre | N/A
| 6.7 | Documentar en la página web Micrositio Transparencia y comunicar a la entidad , la estrategia de conflicto de intereses de la entidad. | 1 pieza de comunicación publicada y link de publicación en la sección de Transparencia. | A07 GESTIÓN JURIDICA | Oficina Asesora Jurídica | 12/30/2024 | 1 |  | 1 |  |  | De conformidad con lo programado, en el primer cuatrimestre se da cumplimiento a la primera actividad relacionada con el link de publicación en la sección de Transparencia del seguimiento de la estrategia de seguimiento de conflicto de intereses. No obstante, es importante indicar que se llevó a cabo una mesa de trabajo virtual el 19/04/2024 junto con la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina Asesora Jurídica para la definición de la responsabilidad en el planteamiento y seguimiento de la estrategia para la gestión de conflicto de intereses 2024, dado que el área responsable es la encargada de documentar y publicar a la Comunidad del INS. El compromiso acordado se estableció en que para la vigencia 2024, la Oficina Asesora de Planeación será la dependencia encargada de articular y liderar la estrategia y hacer los respectivos seguimientos de cumplimiento de compromisos. | Link de publicación en la sección de Transparencia | Se verifica el Link y la publiciación
FECHA ACTUALIZACIÓN |  | DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES
AAAA-MM-DD
2024-09-12 |  | Creación
D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
D02 GESTION DE CALIDAD
D03 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
D04 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
R01 REDES EN SALUD PÚBLICA
R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO
R03 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
R04 PRODUCCIÓN
R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
A01 GESTIÓN HUMANA
A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A03 GESTIÓN DOCUMENTAL
A04 EQUIPOS DE LABORATORIO
A05 GESTIÓN AMBIENTAL
A07 GESTIÓN JURIDICA
A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO
A09 GESTIÓN FINANCIERA
A10 RECURSOS FISICOS
E01 CONTROL INSTITUCIONAL

## Medidas_de_debida_diligencia_
PROGRAMA DE TRASPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA HOJA DE RUTA - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 | [11 empty] | Versión: 00
Fecha: 2023-12-28
COMPONENTE No. 7 MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA |  |  |  |  | Cronograma programado |  |  | Meta realizada | % de Avance | Observaciones Primera Línea de Defensa | Evidencia | Observaciones Segunda de Defensa
Actividades | Meta o Producto | Proceso responsable | Dependencia | Fecha de realización | 1 | 2 | 3
Realizar divulgación a la comunidad del funcionamiento y operación de la Red Institucional de Transparencia y Anticorrupción – RITA | Soporte de actividades y/o registro de asistencia y remisión de Manual de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción -RITA | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Oficina Asesora de Planeación | 2024-08-30 |  | 1 |  | 0 | 0 | No se diligencia avance teniendo en cuenta que, de acuerdo con la cicular 001 del 6 de febrero de 2024, emitida por la Secretaría de Transparencia, "a partir de 2024 no continuará operando la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción -RITA . En su lugar, se retomará el trabajo con los jefes de Control interno para reactivar la red anticorrupción de que trata el artículo 2.2.21.7.1 del Decreto 1083 de 2015". El manual RITA se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://www.ins.gov.co/Transparencia/SiteAssets/transparencia-y-anticorrupci%C3%B3n/Red%20Interinstitucional%20de%20Transparencia%20y%20Anticorrupci%C3%B3n.pdf
Diseñar pieza gráfica sobre los mecanismos con los que cuenta la comunidad para poner en conocimiento situaciones verificables que desencadenen en corrupción | Pieza gráfica remitida por INS comunicaciones | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Oficina Asesora de Planeación | 2024-12-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | Activida Programada para el Tercer Cuatrimestre | Cronograma de Actidades | De acuerdo al cronograma la actividad esta programada en su entrega para el 30-12-2024
FECHA ACTUALIZACIÓN | DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES
AAAA-MM-DD
2024-09-12 | Creación