## Riesgos_de_Corrupción
PROGRAMA DE TRASPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA HOJA DE RUTA | [9 empty] | Versión: 00
Fecha:2023-12-28
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Proceso responsable | Dependencia | Fecha de realización | Cronograma de implementación
[7 empty] | 1 | 2 | 3
1. Política de Administración de Riesgos | 1.1.1 | Mantener actualizada la Política de Administración de riesgos con su respectiva divulgación. | Politica de riesgos actualizada en SIG y socializada. | D02 GESTION DE CALIDAD | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-31 | 1
2. Construcción de mapa de riesgos de corrupción | 1.2.1 | Actualizar y publicar el mapa de riesgos de corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado y publicado | D02 GESTION DE CALIDAD | Oficina Asesora de Planeación | 31/01/2025 31/12/2025 | 1 |  | 1
3. Consulta y divulgación de los riesgos de corrupción | 1.3.1 | Poner a consideración los riesgos de corrupción para consulta pública | Notificación o divulgación de Mapa de Riesgos para consulta pública | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-31 | 1
4. Monitoreo de los riesgos de corrupción | 1.4.1 | Realizar el monitoreo en la gestión de los riesgos de corrupción (segunda linea de defensa) | Informe Monitoreo de Riesgos cuatrimestral - OAP ( 3 Informes) | D02 GESTION DE CALIDAD | Oficina Asesora de Planeación | 31/01/2025 31/05/2025 30/09/2025 | 1 | 1 | 1
5. Seguimiento de los riesgos de corrupción | 1.5.1 | Realizar seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción. (Tercera Línea de defensa) | 3 Reportes - seguimiento riesgos de corrupción INS | E01 CONTROL INSTITUCIONAL | Oficina de Control Interno | 31/01/2025 31/05/2025 30/09/2025 | 1 | 1 | 1
FECHA ACTUALIZACIÓN | DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES
AAAA-MM-DD
2024-01-18 | Creación
2025-01-30 | Actualización
D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
D02 GESTION DE CALIDAD
D03 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
D04 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
R01 REDES EN SALUD PÚBLICA
R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO
R03 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
R04 PRODUCCIÓN
R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
A01 GESTIÓN HUMANA
A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A03 GESTIÓN DOCUMENTAL
A04 EQUIPOS DE LABORATORIO
A05 GESTIÓN AMBIENTAL
A07 GESTIÓN JURIDICA
A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO
A09 GESTIÓN FINANCIERA
A10 RECURSOS FISICOS
E01 CONTROL INSTITUCIONAL

## Tramites
PROGRAMA DE TRASPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA HOJA DE RUTA | [11 empty] | Versión: 00
Fecha: 2023-12-28
COMPONENTE No. 2 TRÁMITES
No | Acción a seguir | Definición del procedimiento / tramite | Entregable / producto | Ruta de trabajo / Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Beneficio para el ciudadano o la entidad | Área responsable | Cronograma de implementación
[9 empty] | 1 | 2 | 3
1 | Aprobación (adopción e implementación) de nuevos trámites o Modificación Estructural de trámites existentes | Obtener la autorización para la adopción e implementación de nuevos trámites creados o autorizados por la ley con posterioridad a la expedición de la Ley 962 de 2005; así como la aprobación de la modificación estructural de trámites existentes según lo definido en la Resolución 1099 de 2017. | Reporte de revisión de los conceptos y dictamenes técnicos toxicologicos trimestral | Realizar el reporte trimestral de operación en la plataforma SUIT de los conceptos y dictamenes técnicos toxicologicos revisados | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Hacer seguimiento de los conceptos y dictamenes técnicos toxicológicos revisados durante el periodo de reporte | Dirección de vigilancia y análisis del riesgo en salud publica - Grupo ERIA y Plaguicidas | 33% | 33% | 34%
2 | Aprobación (adopción e implementación) de nuevos trámites o Modificación Estructural de trámites existentes | Obtener la autorización para la adopción e implementación de nuevos trámites creados o autorizados por la ley con posterioridad a la expedición de la Ley 962 de 2005; así como la aprobación de la modificación estructural de trámites existentes según lo definido en la Resolución 1099 de 2017. | Informe de monitoreo y soporte de la platafoma PCC, que incluya las interaciones de los clientes en Programas PEED, el reporte mensual al SUIT de los datos de operación del tramite. Frecuencia de entrega cada 4 meses | Realizar el monitoreo y soporte tecnico de la plataforma PCC 24/7, atendiento la totalidad de las solictudes de los clientes de los Programas PEED con relación la plataforma PCC, calidad de administrador de la plataforma. Realizar el reporte mensual de los datos de operación al SUIT. | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Garantizar al cliente que todas las solicitudes serán atendidas de forma oportuna, al igual que la totalidad de las acciones con realción a la participación en los Progrmas PEED las puede realizar en línea. | Dirección de Redes en Salud Pública | 33% | 33% | 34%
FECHA ACTUALIZACIÓN |  | DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES
AAAA-MM-DD
2024-01-18 |  | Creación
2025-01-30 |  | Actualización
D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
D02 GESTION DE CALIDAD
D03 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
D04 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
R01 REDES EN SALUD PÚBLICA
R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO
R03 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
R04 PRODUCCIÓN
R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
A01 GESTIÓN HUMANA
A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A03 GESTIÓN DOCUMENTAL
A04 EQUIPOS DE LABORATORIO
A05 GESTIÓN AMBIENTAL
A07 GESTIÓN JURIDICA
A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO
A09 GESTIÓN FINANCIERA
A10 RECURSOS FISICOS
E01 CONTROL INSTITUCIONAL

## Rendición de cuentas
PROGRAMA DE TRASPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA HOJA DE RUTA | [9 empty] | Versión: 00
Fecha: 2023-12-28
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Proceso responsable | Dependencia | Fecha de realización | Cronograma de implementación
[7 empty] | 1 | 2 | 3
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible (en este subcomponente se debe establecer toda la información que produce el INS de interés de sus grupos de valor y que tienen carácter informativo) | 3.1.1 | Publicar el informe de gestión de la vigencia anterior como parte de la Rendición de Cuentas y participación Institucional | Realizar la publicación del informe en la página de la entidad | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2025-01-31 | 1
| 3.1.2 | Actualizar cuando se requiera en la página web lo relacionado con los bienes y servicios que genera el INS | Actualización de portafolios publicada | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2025-08-31 |  | 1
| 3.1.3 | Publicar infografías sobre Eventos de interes en salud pública a cargo de la DRSP | 11 Infografías publicadas en la página del INS | R01 REDES EN SALUD PÚBLICA | SLNR | 2025-08-31 |  | 1
| 3.1.4 |  | Generar espacios de diálogo con grupos de interés sobre temas de investigación de la Dirección de Investigación. | R03 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA | DISP | 30/04/2025 31/08/2025 31/12/2025 | 5 | 5 | 5
| 3.1.5 |  | Publicar un tablero en PowerBi de información con datos agregados de la actividad de donación y trasplantes en Colombia | R01 REDES EN SALUD PÚBLICA | Subdirección de Trasplantes y bancos de Sangre - Grupo Donación y Trasplantes | 2025-03-01 | 1
| 3.1.6 | Realizar y divulgar boletines técnicos de análisis de temas relevantes en salud pública | Dos boletines técnicos publicados en la página web del INS | R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD | OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD - Grupo de Análisis y divulgación de la información | 31/3/2025 30/9/2025 | 1 |  | 1
| 3.1.7 | Emitir recomendaciones de politica pública en temas de interes en salud pública | Un documentos "policy brief" piblicados en la página web del INS | R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD | OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD - Grupo de Análisis y divulgación de la información | 31/12/2025 |  |  | 1
| 3.1.8 | Realizar y divulgar los informes de las investigaciones realizadas por el Observatorio Nacional de Salud | Un informe realizado, publicado en la página web del INS y enviado a las Comisiones Séptimas de Senado y Cámara | R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD | OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD - Grupo de Análisis y divulgación de la información | 2025-12-31 |  |  | 1
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (en este espacio se programa las jornada de interacción con los grupos de interés, no se debe confundir con capacitaciones) | 3.2.1 | Realizar la Reunión Nacional de vigilancia por laboratorio con las Entidades territoriales | 1 Reunión Nacional | R01 REDES EN SALUD PÚBLICA | Despacho DRSP | 2025-11-30 |  |  | 1
| 3.2.2 | Realizar mesas de diálogo con productores de plaguicidas | 2 Mesas de dialogo realizadas | R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO | Dirección de vigilancia y análisis del riesgo en salud publica - Grupo ERIA y Plaguicidas | 2025-12-31 |  |  | 2
| 3.2.3 | Realizar la Reunión nacional de vigilancia en salud pública con entidades territoriales | 1 Reunión realizada | R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO | Dirección de vigilancia y análisis del riesgo en salud publica | 2025-11-30 |  |  | 1
| 3.2.4 | Consolidar los temas de interés identificados por la ciudadanía presentada durante la vigencia pasada como insumo para la Audiencia Pública | Informe con los temas de interés presentados por la ciudadanía | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2025-12-31 |  |  | 1
| 3.2.5 | Participar en las ferias de servicio al ciudadano para dar a conocer los trámites y servicios el INS | Asistencia cmo minimo a dos (2) Ferias, de acuerdo con la programación del DAFP y disponibilidad de recursos | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | ATENCIÓN AL CIUDADANO | 30/08/2025 31/12/2025 |  | 1 | 1
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora (Publicar, para seguimiento de grupos de valor, el informe de compromisos de mejora como resultado de ejercicios de diálogo implementados) | 3.3.1 | Consolidar y publicar informes resultantes de las actividades de rendición de cuentas en temas de su competencia | Informes publicados | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2025-12-30 |  |  | 1
FECHA ACTUALIZACIÓN | DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES
AAAA-MM-DD
2024-01-18 | Creación
2025-01-30 | Actualización
D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
D02 GESTION DE CALIDAD
D03 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
D04 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
R01 REDES EN SALUD PÚBLICA
R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO
R03 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
R04 PRODUCCIÓN
R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
A01 GESTIÓN HUMANA
A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A03 GESTIÓN DOCUMENTAL
A04 EQUIPOS DE LABORATORIO
A05 GESTIÓN AMBIENTAL
A07 GESTIÓN JURIDICA
A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO
A09 GESTIÓN FINANCIERA
A10 RECURSOS FISICOS
E01 CONTROL INSTITUCIONAL

## Atención_al_ciudadano
PROGRAMA DE TRASPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA HOJA DE RUTA | [9 empty] | Versión: 00
Fecha: 2023-12-28
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Proceso responsable | Dependencia | Fecha de realización | Cronograma de implementación
[7 empty] | 1 | 2 | 3
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 4.1.1 | Fomentar una cultura de servicio dentro del Instituto Nacional de Salud que valore la atención al ciudadano como prioridad y no solo como obligación. | Socializar tres (3) infografías | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 30/04/2025 30/08/2025 30/12/2025 | 1 | 1 | 1
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 4.2.1 | Realizar estrategias de socialización al Interior del INS para fortalecer el trato humanizado | Socializar tres (3) infografías | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 30/04/2025 30/08/2025 30/12/2025 | 1 | 1 | 1
| 4.2.2 | Sensibilizar respecto a la importancia de hacer uso del protocolo de atención mediante infografias o listados de asistencia. | Protocolos socializados (Listado de asistencia o infografía) | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 30/06/2025 30/12/2025 |  | 1 | 1
| 4.2.3 | Realizar actividades de capacitación orientadas a la Cultura de Humanización y Excelencia del Servicio, considerando los siguientes temas: Gestión de PQRSDF oportunidad, calidad,Protocolos de Servicio al Ciudadano (discriminación) Lengua de señas Colombiana, integridad, requisitos de accesibilidad en plataformas digitales. | Listado de asistencia o infografia | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 30/06/2025 30/12/2025 |  | 1 | 1
| 4.2.4 | Realizar la socializacion de tres piezas gráficas de las 4 politicas GREC, y por separado Simplificación de trámites y participación ciudadana OAP | Socialización (3) infografías que demuestren las politicas GREC | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 30/04/2025 30/08/2025 30/12/2025 | 1 | 1 | 1
| 4.2.5 | Incentivar la participación de los servidores públicos de la entidad en actividades (socializaciones, capacitaciones, entre otros) relacionados con atención incluyente. | Una (1) capacitación realizada y verificada con listados de asistencia | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2025-12-30 |  |  | 1
| 4.2.6 | Incentivar la participación de los servidores públicos de la entidad en actividades (socializaciones, capacitaciones, entre otros) relacionadas con la gestión integral de servicio al ciudadano. | Una (1) capacitación realizada verificada con listados de asistencia | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2025-12-30 |  |  | 1
| 4.2.7 | Actualizar los contenidos del material de inducción y reinducción, manteniendo temáticas relacionadas con la Política de Servicio al Ciudadano. | Material de inducción y reinducción validado o actualizado | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 31/08/2025 |  | 1
Subcomponente 3 Gestión de Relacionamiento con los ciudadanos | 4.3.1 | Publicar infografías para la simplificación de documentos en lenguaje claro | Publicar infografías por INS Comunicaciones (2) | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano/GREC | 30/06/2025 30/12/2025 |  | 1 | 1
| 4.3.2 | Revisar la accesibilidad de los contenidos publicados en pagina web y redes sociales | Videos publicados | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano/GREC | 2025-12-30 |  |  | 1
Subcomponente 4 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 4.4.1 | Elaborar informe de expectativas y necesidades presentadas por los ciudadanos a partir de los informes de percepción realizados por el proceso | Un informe publicado | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 2025-12-31 |  |  | 1
FECHA ACTUALIZACIÓN | DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES
AAAA-MM-DD
2024-01-18 | Creación
2025-01-30 | Actualización
D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
D02 GESTION DE CALIDAD
D03 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
D04 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
R01 REDES EN SALUD PÚBLICA
R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO
R03 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
R04 PRODUCCIÓN
R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
A01 GESTIÓN HUMANA
A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A03 GESTIÓN DOCUMENTAL
A04 EQUIPOS DE LABORATORIO
A05 GESTIÓN AMBIENTAL
A07 GESTIÓN JURIDICA
A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO
A09 GESTIÓN FINANCIERA
A10 RECURSOS FISICOS
E01 CONTROL INSTITUCIONAL

## Transparencia_
PROGRAMA DE TRASPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA HOJA DE RUTA | [9 empty] | Versión: 00
Fecha: 2023-12-28
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Proceso responsable | Dependencia | Fecha de realización | Cronograma de implementación
[7 empty] | 1 | 2 | 3
5.1 Lineamientos de transparencia activa | 5.1.1 | Publicar la informacion sobre la gestion presupuestal | Presupuesto general asignado vigente, actualizado y publicado. | A09 GESTIÓN FINANCIERA | Grupo Gestión Financiera | 28/04/2025 31/08/2025 29/12/2025 | 1 | 1 | 1
|  |  | Presupuesto desagregado con Modificaciones | A09 GESTIÓN FINANCIERA | Grupo Gestión Financiera | 2025-05-31 |  | 1
| 5.1.2 |  | Estados financieros publicados dentro de los términos establecidos por la Contaduría General de la Nación (la información publicada corresponde al trimestre inmediatamente anterior) | A09 GESTIÓN FINANCIERA | Gestión Financiera | 28/04/2025 31/08/2025 29/12/2025 | 1 | 1 | 1
| 5.1.3 | Publicar información relacionada con la planta de personal de la entidad | Organigrama actualizado y publicado | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2025-08-31 |  | 1
|  |  | Manual de Funciones y de Competencias Laborales Publicado. | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2025-08-31 |  | 1
|  |  | Perfiles de los directivos actualizado y publicado. | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2025-08-31 |  | 1
|  |  | Escala Salarial actualizada y publicada. | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2025-08-31 |  | 1
|  |  | Acuerdos de Gestión y evaluación del desempeño servidores de carrera actualizados y publicados. | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2025-08-30 |  | 1
|  |  | Hojas de vida aspirantes a empleos de Libre Nombramiento y Remoción publicado. | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2025-12-30 |  |  | 1
| 5.1.4 | Publicar Información sobre la Gestión Contractual | Relación de Contratos suscritos mensual, publicada en el micro sitio de transparencia . Publicación que se realizará los 5 primeros días habiles de cada mes. | A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Gestión Contractual | 30/04/2025 30/08/2025 30/12/2025 | 1 | 1 | 1
|  |  | Plan Anual de Adquisiciones publicación inicial y sus actualizaciones. | A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Gestión Contractual | 30/04/2025 30/08/2025 30/12/2025 | 1 | 1 | 1
|  |  | Sistema Electronico de contratación publica- SECOP actualizado con información Contractual (sujeto a los porocesos de contratación realizados) | A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Gestión Contractual | 30/04/2025 30/08/2025 30/12/2025 | 1 | 1 | 1
| 5.1.5 | Actualizar los activos de información del INS | Activos de Información Actualizados y publicados | A03 GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestión Documental | 2025-12-30 |  |  | 1
| 5.1.6 | Publicar documentos, proyectos, programas o planes para discusión , comentarios o sugerencias por parte de la ciudadanía | Micrositio "Participa" con los 12 planes establecidos por el decreto 612 publicados para consulta. | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-31 | 1
5.2 Lineamientos de transparencia pasiva | 5.2.1 | Actualización del acto administrativo sobre costos de reproducción de información pública | Acto administrativo actualizado. | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 2025-04-30 | 1
5.3 Elaboración de instrumentos | 5.3.1 | Publicar Plan de acción de la entidad | Plan de Acción actualizado y publicado. | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-31 | 1
| 5.3.2 | Realizar seguimiento sobre el diligenciamiento del FUID de archivos de gestión (correo electrónico y soporte de actividades) | Realizar seguimiento al diligenciamiento del FUID de archivos de gestión. | A03 GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestión Documental | 30/04/2025 30/08/2025 30/12/2025 | 1 | 1 | 1
| 5.3.3 | Mantener actualizadas las situaciones administrativas de reubicación, encargo y comisión para desempeñar empleos de LNYR, con el fin de verificar si la información se encuentra ajustada o se deben remitir incidencias de ajustes al DAFP | Dos (2) informes generados | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión del Talento Humano | 31/01/2025 30/07/2025 | 1 | 1
| 5.3.4 | Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada | Matriz actualizada en la página web del INS - Micrositio Transparencia. | A07 GESTIÓN JURÍDICA | Oficina Asesora Jurídica | 2025-11-30 |  |  | 1
5.4 Criterio Diferencial de accesibilidad : relacionada con la garantía del acceso a la información a población indígena y población en situación de discapacidad en términos de canales, idiomas, lenguas y medios. | 5.4.1 | Solicitar asesoría o capacitaciones en el cumplimiento de requisitos de accesibilidad en infraestructura y espacio físico al INCI. | Tres actividades con el INCI (actas de reunión - presentacion - lista de asistencia) | A10 RECURSOS FISICOS | Grupo de Gestión Administrativa | 30/04/2025 31/08/2025 31/12/2025 | 1 | 1 | 1
| 5.4.2 | Adelantar acciones de adecuación y señalización en el INS | Señalización de 2 rampas de acceso a diferentes espacios de la entidad | A10 RECURSOS FISICOS | Grupo de Gestión Administrativa | 2025-12-31 |  |  | 1
5.5 Monitoreo del acceso a la información pública relacionada con el seguimiento al cumplimiento de los principios del derecho de acceso a la información establecidos en la Ley 1712 de 2014. | 5.5.1 | Informe de monitoreo y acceso a la información pública de la entidad | Informe publicado | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 31/01/2025 30/07/2025 | 1 |  | 1
| 5.5.2 | Actualizar la Carta de Trato Digno | Actualización publicada | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 2025-04-30 | 1
FECHA ACTUALIZACIÓN | DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES
AAAA-MM-DD
2024-01-18 | Creación
2025-01-30 | Actualizacion
D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
D02 GESTION DE CALIDAD
D03 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
D04 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
R01 REDES EN SALUD PÚBLICA
R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO
R03 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
R04 PRODUCCIÓN
R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
A01 GESTIÓN HUMANA
A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A03 GESTIÓN DOCUMENTAL
A04 EQUIPOS DE LABORATORIO
A05 GESTIÓN AMBIENTAL
A07 GESTIÓN JURIDICA
A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO
A09 GESTIÓN FINANCIERA
A10 RECURSOS FISICOS
E01 CONTROL INSTITUCIONAL

## Iniciativas_adicionales
PROGRAMA DE TRASPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA HOJA DE RUTA | [9 empty] | Versión: 00
Fecha: 2023-12-28
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Proceso responsable | Dependencia | Fecha de realización | Cronograma programado
[7 empty] | 1 | 2 | 3
INICIATIVAS ADICIONALES | 6.1 | Promover y apropiar el Código de Integridad: Valores del Servicio Público como herramienta pedagógica para fortalecer la ética de lo público. | Herramienta de sensbilización del código de integridad implementada | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestion Talento Humano | 2025-12-30 |  |  | 1
| 6.2 | Realizar acciones para promover e incentivar a los servidores que ingresan a la entidad, la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por la función pública para dar cumplimiento a la ley 2016 de 2020. | Invitaciones, correos, acciones personalizadas | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2025-12-30 |  |  | 1
| 6.3 | Incentivar que la declaración de bienes y renta de los servidores públicos de la entidad se presente en los términos y condiciones de los artículos 13 al 16 de la ley 190 de 1995 | Invitaciones, correos, acciones personalizadas | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2025-05-31 |  | 1
| 6.4 | Incentivar que los servidores públicos de la entidad obligados por la ley 2013 de 2019, publiquen la declaración de bienes y renta y conflictos de intereses en el aplicativo establecido por la Función Pública. | Invitaciones, correos, acciones personalizadas | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2025-11-30 |  |  | 1
| 6.5 | Realizar acciones para promover e incentivar a los contratistas de la entidad a realizar el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por la función pública para dar cumplimiento a la ley 2016 de 2020. | Invitaciones, correos, acciones personalizadas | A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Grupo Gestión Contractual | 2025-12-30 |  |  | 1
| 6.6 | Revisar y actualizar, en caso de requerirse la resolución 1027 del 2023 "Por la cual se establecen los parametros para determinar los honorarios de los contratistas del Instituto Nacional de Salud" | Revision de la resolución | A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Grupo Gestión Contractual | 2025-12-30 |  |  | 1
| 6.7 | Actualizar y documentar en la página web Micrositio Transparencia y comunicar a la entidad, la estrategia de conflicto de intereses de la entidad. | Estrategia de Conflicto de Interes actualizada y una (1) pieza de comunicación publicada y link de publicación en la sección de Transparencia. | D02 GESTION DE CALIDAD | Oficina Asesora de Planeación | 2025-08-31 |  | 1
| 6.8 | Realizar una capacitación anual relacionada con la declaración de conflictos de interés o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades dirigida a servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos del INS. | Herramienta de capacitación relacionada con la declaración de conflictos de interés o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades | A07 GESTIÓN JURIDICA | Oficina Asesora Jurídica | 2025-12-31 |  |  | 1
FECHA ACTUALIZACIÓN |  | DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES
AAAA-MM-DD
2024-01-18 |  | Creación
2025-01-30 |  | Actualización
D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
D02 GESTION DE CALIDAD
D03 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
D04 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
R01 REDES EN SALUD PÚBLICA
R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO
R03 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
R04 PRODUCCIÓN
R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
A01 GESTIÓN HUMANA
A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A03 GESTIÓN DOCUMENTAL
A04 EQUIPOS DE LABORATORIO
A05 GESTIÓN AMBIENTAL
A07 GESTIÓN JURIDICA
A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO
A09 GESTIÓN FINANCIERA
A10 RECURSOS FISICOS
E01 CONTROL INSTITUCIONAL

## Medidas_de_debida_diligencia_
PROGRAMA DE TRASPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA HOJA DE RUTA | [7 empty] | Versión: 00
Fecha: 2023-12-28
COMPONENTE No. 7 MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA
Actividades | Meta o Producto | Proceso responsable | Dependencia | Fecha de realización | Cronograma programado
[5 empty] | 1 | 2 | 3
Diseñar pieza gráfica sobre los mecanismos con los que cuenta la comunidad para poner en conocimiento situaciones verificables que desencadenen en corrupción | Pieza gráfica remitida por INS comunicaciones | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Oficina Asesora de Planeación | 2025-12-30 |  |  | 1
FECHA ACTUALIZACIÓN | DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES
AAAA-MM-DD
2024-01-18 | Creación
2025-01-30 | Actualización