## Riesgos_de_Corrupción
PROGRAMA DE TRASPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA HOJA DE RUTA - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 | [13 empty] | Versión: 00
Fecha:2023-12-28
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [6 empty] | Cronograma de implementación |  |  | Meta realizada | % de Avance | Observaciones Primera Línea de Defensa | Evidencia | Observaciones Segunda de Defensa
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Proceso responsable | Dependencia | Fecha de realización | 1 | 2 | 3
1. Política de Administración de Riesgos | 1.1.1 | Mantener actualizada la Política de Administración de riesgos con su respectiva divulgación. | Politica de riesgos actualizada en SIG y socializada. | D02 GESTION DE CALIDAD | Oficina Asesora de Planeación | Hasta Diciembre 2024 |  |  | 1 | 1 | 100% | La política se mantiene actualizada, reflejando las condiciones actuales de la entidad, y su divulgación se realizó oportunamente a través de los canales establecidos, asegurando el conocimiento y la apropiación por parte de las áreas responsables. | Politica de Riesgos | La política de riesgos se mantiene. Se sugiere para la vigencia 2025 realizar una actualización de la política, considerando que no ha sido revisada desde 2022, con el fin de asegurar su alineación con las necesidades actuales y los cambios normativos o estratégicos.
2. Construcción de mapa de riesgos de corrupción | 1.2.1 | Actualizar y publicar el mapa de riesgos de corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado y publicado | D02 GESTION DE CALIDAD | Oficina Asesora de Planeación | Hasta Enero 30 de 2024 | 1
3. Consulta y divulgación de los riesgos de corrupción | 1.3.1 | Poner a consideración los riesgos de corrupción para consulta pública | Notificación o divulgación de Mapa de Riesgos para consulta pública | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Oficina Asesora de Planeación | Hasta Enero 30 de 2024 | 1
4. Monitoreo de los riesgos de corrupción | 1.4.1 | Realizar el monitoreo en la gestión de los riesgos de corrupción (segunda linea de defensa) | Informe Monitoreo de Riesgos cuatrimestral - OAP ( 3 Informes) | D02 GESTION DE CALIDAD | Oficina Asesora de Planeación | Enero, mayo, Septiembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se encuentra ejecutada con la elaboración del informe que presenta los resultados del monitoreo de riesgos correspondientes al II cuatrimestre de la vigencia. El informe está actualmente en proceso de aprobación y, una vez validado, se procederá con su publicación según lo establecido | Informe Monitoreo de Riesgos III Cuatrimestre 2024 Link: https://www.ins.gov.co/Transparencia/Paginas/planeacion/politicas-lineamientos-manuales.aspx | Se evidencia que la actividad se cumplio en su totalidad conforme a lo planificado. El informe de monitoreo cumple con los estandares establecidos. Es importante continuar con el seguimiento periódico para asegurar que las áreas responsables implementen las acciones preventivas identificadas.
5. Seguimiento de los riesgos de corrupción | 1.5.1 | Realizar seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción. (Tercera Línea de defensa) | 3 Reportes - seguimiento riesgos de corrupción INS | E01 CONTROL INSTITUCIONAL | Oficina de Control Interno | Enero, mayo, Septiembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realiza informe de seguimiento a los riesgos de corrupción III cuatrimestre | Informe de Seguimiento Link: https://www.ins.gov.co/Transparencia/ReportesControlInterno/Matriz%20Seguimiento%20Riesgos%20Corrupci%C3%B3n%20INS%203er%20Cuatrim%202024.pdf | La actividad se encuentra soportada con el informe de seguimiento disponible en el enlace proporcionado. La evidencia respalda el cumplimiento de la actividad. No se identifican observaciones adicionales.
FECHA ACTUALIZACIÓN | DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES
AAAA-MM-DD
2024-01-18 | Creación
D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
D02 GESTION DE CALIDAD
D03 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
D04 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
R01 REDES EN SALUD PÚBLICA
R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO
R03 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
R04 PRODUCCIÓN
R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
A01 GESTIÓN HUMANA
A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A03 GESTIÓN DOCUMENTAL
A04 EQUIPOS DE LABORATORIO
A05 GESTIÓN AMBIENTAL
A07 GESTIÓN JURIDICA
A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO
A09 GESTIÓN FINANCIERA
A10 RECURSOS FISICOS
E01 CONTROL INSTITUCIONAL

## Tramites
PROGRAMA DE TRASPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA HOJA DE RUTA - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 | [15 empty] | Versión: 00
Fecha: 2023-12-28
COMPONENTE No. 2 TRÁMITES | [11 empty] | Meta realizada | % de Avance | Observaciones Primera Línea de Defensa | Evidencia | Observaciones Segunda de Defensa
No | Acción a seguir | Definición del procedimiento / tramite | Entregable / producto | Ruta de trabajo / Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Beneficio para el ciudadano o la entidad | Área responsable | Cronograma de implementación
[9 empty] | 1 | 2 | 3
1 | Aprobación (adopción e implementación) de nuevos trámites o Modificación Estructural de trámites existentes | Obtener la autorización para la adopción e implementación de nuevos trámites creados o autorizados por la ley con posterioridad a la expedición de la Ley 962 de 2005; así como la aprobación de la modificación estructural de trámites existentes según lo definido en la Resolución 1099 de 2017. | Reporte de revisión de los conceptos y dictamenes técnicos toxicologicos trimestral | Realizar el reporte trimestral de operación en la plataforma SUIT de los conceptos y dictamenes técnicos toxicologicos revisados | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Hacer seguimiento de los conceptos y dictamenes técnicos toxicológicos revisados durante el periodo de reporte | Dirección de vigilancia y análisis del riesgo en salud publica - Grupo ERIA y Plaguicidas | 33% | 33% | 34% | 34% | 100% | Se ha realizado el reporte de revisión de los conceptos y dictamenes técnicos toxicologicos trimestral | Reporte de operación en la plataforma SUIT de los conceptos y dictamenes técnicos toxicologicos revisados, en correo electronico enviado a la OAP | Se evidencia que los reportes fueron realizados según lo establecido.
2 | Aprobación (adopción e implementación) de nuevos trámites o Modificación Estructural de trámites existentes | Obtener la autorización para la adopción e implementación de nuevos trámites creados o autorizados por la ley con posterioridad a la expedición de la Ley 962 de 2005; así como la aprobación de la modificación estructural de trámites existentes según lo definido en la Resolución 1099 de 2017. | Informe de monitoreo y soporte de la platafoma PCC, que incluya las interaciones de los clientes en Programas PEED, el reporte mensual al SUIT de los datos de operación del tramite. Frecuencia de entrega cada 4 meses | Realizar el monitoreo y soporte tecnico de la plataforma PCC 24/7, atendiento la totalidad de las solictudes de los clientes de los Programas PEED con relación la plataforma PCC, calidad de administrador de la plataforma. Realizar el reporte mensual de los datos de operación al SUIT. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Garantizar al cliente que todas las solicitudes serán atendidas de forma oportuna, al igual que la totalidad de las acciones con realción a la participación en los Progrmas PEED las puede realizar en línea. | Dirección de Redes en Salud Pública | 33% | 33% | 34% | 34% | 100% | Se realizó el monitoreo de la plataforma PCC verificando el correcto funcionamiento y atendiendo la totalidad de las solicitudes de los particpantes; se realizo el reporte de las interaciones de los participantes con la plataforma PCC en el SUIT | Informe Actividades PTEP Trámite 709 “Inscripción y participación en los programas de Evaluación Externa del Desempeño - PEED” | La actividad se encuentra soportada mediante el informe de actividades PTEP, incluyendo el reporte mensual de los datos de operación al SUIT. No se identifican inconsistencias en la evidencia presentada.
FECHA ACTUALIZACIÓN |  | DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES
AAAA-MM-DD
2024-01-18 |  | Creación
D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
D02 GESTION DE CALIDAD
D03 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
D04 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
R01 REDES EN SALUD PÚBLICA
R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO
R03 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
R04 PRODUCCIÓN
R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
A01 GESTIÓN HUMANA
A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A03 GESTIÓN DOCUMENTAL
A04 EQUIPOS DE LABORATORIO
A05 GESTIÓN AMBIENTAL
A07 GESTIÓN JURIDICA
A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO
A09 GESTIÓN FINANCIERA
A10 RECURSOS FISICOS
E01 CONTROL INSTITUCIONAL

## Rendición de cuentas
PROGRAMA DE TRASPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA HOJA DE RUTA - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 | [13 empty] | Versión: 00
Fecha: 2023-12-28
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | [5 empty] | Fecha de realización | cronograma de implementación |  |  | Meta realizada | % de Avance | Observaciones Primera Línea de Defensa | Evidencia | Observaciones Segunda de Defensa
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Proceso responsable | Dependencia |  | 1 | 2 | 3
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible (en este subcomponente se debe establecer toda la información que produce el INS de interés de sus grupos de valor y que tienen carácter informativo) | 3,1,1 | Publicar el informe de gestión de la vigencia anterior como parte de la Rendición de Cuentas y participación Institucional | Realizar la publicación del informe en la página de la entidad | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2024-01-31 | 1
| 3.1.2 | Actualizar cuando se requiera en la página web lo relacionado con los bienes y servicios que genera el INS | Actualización de portafolios publicada | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2024-04-30 | 1
| 3.1.3 | Publicar infografías sobre Eventos de interes en salud pública a cargo de la DRSP | 11 Infografías publicadas en la página del INS | R01 REDES EN SALUD PÚBLICA | SLNR | 2024-08-31 | 1 | 11
| 3.1.4 |  | Generar espacios de diálogo con grupos de interés sobre temas de investigación de la Dirección de Investigación. | R03 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA | DISP | 2024-12-31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% | Durante el tercer cuatrimestre se realizaron los siguientes eventos: * Reunión de trabajo interinstitucional en el marco de la sentencia T-300 del 2017 (realizada el 17 de diciembre de 2024). * Participación en la mesa de formación de ética, bioética e integridad científica (realizada el 6 de diciembre de 2024). * Evento INSnóvate "uniendo personas, instituciones y comunidades por la salud pública (24 de octubre de 2024). * 26° Congreso Latinoamericano de Química Clínica y el 22° Congreso Internacional CNB (del 3 al 6 de octubre de 2024) * Lanzamiento del proyecto Genoma Insignia Colombia (11 de diciembre de 2024). | 1. Listado de asistencia reunion de trabajo interinstitucional en el marco de la sentencia T-300 del 2017. 2. Listado de asistencia participación mesa de formación ética, biética e integridad cientifica. 3. INSnóvate (agenda jornada, postal ponentes y certificados). 4. Certificado presentación del trabajo de investigación. 5. Proyecto Genoma Insignia ( Agenda del evento, Banner, socializaciones por correo, lanzamiento en redes y video lanzamiento). | Se evidencia el cumplimiento de la actividad mediante la documentación presentada.Las evidencias respaldan la realización de espacios de diálogo con grupos de interés en temas de investigación. No se identifican observaciones adicionales.
| 3.1.5 |  | Publicar un tablero en PowerBi de información con datos agregados de la actividad de donación y trasplantes en Colombia | R01 REDES EN SALUD PÚBLICA | Subdirección de Trasplantes y bancos de Sangre - Grupo Donación y Trasplantes | 2023-03-01 | 1
| 3.1.6 | Realizar y divulgar boletines técnicos de análisis de temas relevantes en salud pública | Dos boletines técnicos publicados en la página web del INS | R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD | OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD - Grupo de Análisis y divulgación de la información | 31/3/2024 y 30/9/2024 | 1 |  | 1 | 1 | 100% | Entre el hambre y el miedo: mortalidad evitable por desnutrición en menores de 5 años en el Chocó | Boletín Técnico https://www.ins.gov.co/Direcciones/ONS/Boletin%2024/index.html | La actividad se encuentra soportada con la publicación del boletín técnico, cuyo enlace ha sido proporcionado
| 3.1.7 | Emitir recomendaciones de politica pública en temas de interes en salud pública | Dos documentos "policy brief" piblicados en la página web del INS | R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD | OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD - Grupo de Análisis y divulgación de la información | 30/6/2023 y 31/12/2023 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | ¡Quemando tus sueños! Que la pólvora no sea tu pesadilla -Policy Brief | Policy Brief publicados 16. Quemando tus sueños que la pólvora no sea tu pesadilla | Se evidencia el cumplimiento de la actividad mediante la publicación del Policy Brief. La evidencia respalda la emisión de recomendaciones de política pública en temas de interés en salud pública
| 3.1.8 | Realizar y divulgar los informes de las investigaciones realizadas por el Observatorio Nacional de Salud | Un informe realizado, publicado en la página web del INS y enviado a las Comisiones Séptimas de Senado y Cámara | R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD | OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD - Grupo de Análisis y divulgación de la información | 2024-12-31 |  |  | 1 | 1 | 100% | Consolidación informe 16 y publicación informe 16 | Publicación Informe 16 https://www.ins.gov.co/Direcciones/ONS/Informes/16.%20Retos%20estrat%C3%A9gicos%20en%20salud%20p%C3%BAblica.pdf | La actividad se encuentra soportada con la publicación del informe 16 titulado "Retos estratégicos en salud pública". Sin embargo, no se presenta evidencia del envío de este informe a las Comisiones Séptimas de Senado y Cámara. Se recomienda gestionar y documentar el envío a estas instancias para asegurar el cumplimiento completo de la actividad.
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (en este espacio se programa las jornada de interacción con los grupos de interés, no se debe confundir con capacitaciones) | 3.2.1 | Realizar la Reunión Nacional de vigilancia por laboratorio con las Entidades territoriales | 1 Reunión Nacional | R01 REDES EN SALUD PÚBLICA | Despacho DRSP | 2024-11-30 |  |  | 1 | 1 | 100% | Reunion Nacional | Se realizó 7ma Reunion Nacional de Vigilancia por Laboratorio en Salud Publica el 6 de noviembre del 2024. Partciparon 55 personas de 27 laboratorios en Salud Pública. | La evidencia presentada respalda la realización de la reunión con las entidades territoriales. No se identifican observaciones adicionales.
| 3.2.2 | Realizar mesas de diálogo con productores de plaguicidas | 2 Mesas de dialogo realizadas | R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO | Dirección de vigilancia y análisis del riesgo en salud publica - Grupo ERIA y Plaguicidas | 2024-12-31 |  |  | 2 | 2 | 100% | Se realizaron mesas de dialogo con productores de plaguicidas | 1. Fomarto FOR-R02.4230-011 diligenciado con el seguimiento de actividades. 2. Correo reporte mesas de dialogo | La actividad se encuentra soportada mediante el formato FOR-R02.4230-011 diligenciado con el seguimiento de actividades y el correo que reporta las mesas de diálogo realizadas con productores de plaguicidas. La evidencia respalda el cumplimiento de la actividad. No se identifican observaciones adicionales.
| 3.2.3 | Realizar la Reunión nacional de vigilancia en salud pública con entidades territoriales | 1 Reunión realizada | R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO | Dirección de vigilancia y análisis del riesgo en salud publica | 2024-11-30 |  |  | 1 | 1 | 100% | La Reunión nacional de vigilancia en salud pública con entidades territoriales fue realizada del 28 al 30 de mayo de 2024. | Las evidencias fueron aportadas en el seguimiento del II cuatrimestre de 2024. | Se verifica que la actividad está soportada con las evidencias aportadas en el seguimiento del II cuatrimestre de 2024. No se identifican observaciones adicionales.
| 3.2.4 | Consolidar los temas de interés identificados por la ciudadanía presentada durante la vigencia pasada como insumo para la Audiencia Pública | Informe con los temas de interés presentados por la ciudadanía | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-12-31 |  |  | 1 | 1 | 100% | Esta actividad se ejecutó el mes de mayo y se reportó el segundo cuatrimestre. | Las evidencias fueron aportadas en el seguimiento del II cuatrimestre de 2024. | Se verifica que la actividad está soportada con las evidencias presentadas en el seguimiento del II cuatrimestre de 2024. No se identifican observaciones adicionales.
| 3.2.5 | Participar en las ferias de servicio al ciudadano para dar a conocer los trámites y servicios el INS | Asistencia cmo minimo a dos (2) Ferias, de acuerdo con la programación del DAFP y disponibilidad de recursos | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-12-31 |  | 1 | 1 |  | 50% | Para el segundo semestre fueron confirmadas 2 ferias, en julio en el municipio de Santa Rosa del sur, el GACC adelanto la gestión correspondiente al interior de la entidad, sin embargo al no contar con la participación y financiación indispensables por parte de las direcciones técnicas, se declinó la participación; en noviembre estaba programada una feria en El Tarra Norte de Santander, para esta la entidad declino la participación por temas administratvios. | No se participa en evento, teniendo en cuenta las dificultades presentadas explicada en el item anterior | Se cumple con el 50% de la meta propuesta, al registrarse la asistencia a un (1) evento durante el II cuatrimestre de 2024. Se sugiere que para la vigencia 2025 se planifiquen y asignen los recursos necesarios con antelación para garantizar la participación en al menos dos (2) ferias, cumpliendo así con el objetivo establecido.
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora (Publicar, para seguimiento de grupos de valor, el informe de compromisos de mejora como resultado de ejercicios de diálogo implementados) | 3.3.1 | Elaborar acciones de mejora tendientes a las actividades de la rendición de cuentas | Plan de mejoraminto | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2024-06-30 |  | 1
| 3.3.2 | Consolidar y publicar informes resultantes de las actividades de rendición de cuentas en temas de su sompetencia | Informes publicados | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2024-12-30 |  |  | 1 | 1 | 100% | La OAP lideró la ejecución de la rendición de cuentas 2023 y avances 2024, la cual se llevó a cabo del 13 de noviembre de 2024 a través de youtube. El video de la transmisión, la presentación y el informe de este ejercicio se encuentran cargados en el menú Participa de la pagina web del INS (https://participacion.ins.gov.co/rendicuentas/) | Informe de Rendición de Cuentas 2023 y avances 2024 (https://participacion.ins.gov.co/rendicuentas/) | La actividad se encuentra soportada con el Informe de Rendición de Cuentas 2023 y los avances 2024 publicados en el enlace correspondiente. La evidencia respalda el cumplimiento de la actividad. No se identifican observaciones adicionales.
FECHA ACTUALIZACIÓN | DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES
AAAA-MM-DD
2024-01-18 | Creación
D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
D02 GESTION DE CALIDAD
D03 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
D04 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
R01 REDES EN SALUD PÚBLICA
R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO
R03 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
R04 PRODUCCIÓN
R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
A01 GESTIÓN HUMANA
A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A03 GESTIÓN DOCUMENTAL
A04 EQUIPOS DE LABORATORIO
A05 GESTIÓN AMBIENTAL
A07 GESTIÓN JURIDICA
A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO
A09 GESTIÓN FINANCIERA
A10 RECURSOS FISICOS
E01 CONTROL INSTITUCIONAL

## Atención_al_ciudadano
PROGRAMA DE TRASPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA HOJA DE RUTA - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 | [13 empty] | Versión: 00
Fecha: 2023-12-28
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | cronograma de implementación |  |  | Meta realizada | % de Avance | Observaciones Primera Línea de Defensa | Evidencia | Observaciones Segunda de Defensa
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Proceso responsable | Dependencia | Fecha de realización | 1 | 2 | 3
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 4.1.1 | Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño los logros del 2023 y retos para el 2024 para fortalecer y mejorar la atención al ciudadano | Presentación realizada en sesión de comité | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 2024-04-30 | 1
| 4.1.2 | Revisar y actualizar el contenido de la estrategia de servicio al ciudadano | Documento publicado en la página web | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano Secretaria General - Relacionamiento con el ciudadano | 2024-04-30 | 1
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 4.2.1 | Revisar la política de servicio al ciudadano | Documento revisado | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 2024-08-30 |  | 1
| 4.2.2 | Realizar estrategias de socialización al Interior del INS para fortalecer el trato humanizado | Socializar tres (3) infografías | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 30/04/2024 30/08/2024 30/12/2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Para el tercer cuatrimestre se socializaron infografías generadas por el INS de lenguaje Incluyente, importancia de la lengua de señas, consejos para la atención de ciudadanos en condición de discapacidadatención telefónica a personas con discapacidad auditiva, salud en señas del CESC, se publica en las pantallas y kioscos de la entidad tips para la tención a personas sordas. | Infografias de: 1. Lenguaje Incluyente. 2. Importancia de la Lengua de Señas 3. Consejos para la atención de ciudadanos en condición de discapacidad. 4. Lengua en Señas CESC 5. Evidencia de publicación en pantallas y kioskos | La actividad se encuentra soportada mediante las infografías desarrolladas sobre temas clave como lenguaje incluyente, atención a ciudadanos en condición de discapacidad y lengua de señas, así como la evidencia de su publicación en pantallas y kioskos. No se identifican observaciones adicionales para esta actividad.
| 4.2.3 | Socializar los protocolos de servicio al ciudadano para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano. | Protocolos socializados (Listado de asistencia o infografía) | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 30/04/2024 30/08/2024 30/12/2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Durante el tercer cuatrimestre, de manera aleatoria, mediante llamadas y correos electrónicos a las dependencias se recuerdan los protocolos de atención telefónica, se adjuntan las evidencias de las llamadas y correos enviados. | *Excel Campañas Telefonicas *Correos con infografia | La actividad se encuentra soportada mediante un archivo Excel con información de campañas telefónicas y correos con infografías. Sin embargo, se sugiere fortalecer la documentación que respalde el cumplimiento integral de esta actividad.
| 4.2.4 | Fomentar espacios de participación con los servidores públicos y colaboradores para fortalecer el Modelo Integrado de Servicio al Ciudadano en la entidad. | Informe de los espacios de participacióncon los resultados obtenidos | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 2024-06-30 |  | 1
| 4.2.5 | Fortalecer la apropiación de las políticas de relacionamiento Estado Ciudadano a los servidores y colaboradores de la entidad. | Publicar (4) infografías que demuestren cada politica | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 30/04/2024 30/07/2024 30/09/2024 30/12/2024 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% | Se realiza la socializacion de tres piezas gráficas de las 4 politicas GREC, y por separado (simplificación de trámites y participación ciudadana). | *Correos socialización piezas graficas | La actividad se encuentra soportada mediante los correos de socialización de las piezas gráficas. No se identifican observaciones adicionales.
| 4.2.6 | Realizar capacitaciones en el marco del PIC relacionadas con atención incluyente | Una (1) capacitación realizada verificada con listados de asistencia | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2024-06-30 |  | 1
| 4.2.7 | Implementar jornadas de capacitación en temas de gestión integral al servicio al ciudadano a servidores públicos | Una (1) capacitación realizada verificada con listados de asistencia | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2024-06-30 |  | 1
| 4.2.8 | Mantener los contenidos sobre la Política de Servicio al Ciudadano en los programas de inducción y reinducción. | Material de inducción y reinducción validado o actualizado | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 30/04/2024 30/08/2024 30/12/2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Material de inducción y reinducción validado. | *Pdf Material Inducción reinducción *Word con link de acceso | La actividad se encuentra soportada mediante el material en formato PDF de inducción y reinducción, así como el documento en Word con el enlace de acceso. La evidencia presentada respalda el cumplimiento de la actividad. No se identifican observaciones adicionales.
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 4.3.1 | Publicar folleto de donación de sangre en medio físico o digital según se determine luego de aprobación final | Infografía o documento en físico | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | DRSP - Secretaria General - Grupo Relación estado ciudadano | 2024-09-30 |  | 1
| 4.3.2 | Publicar infografías para la simplificación de documentos en lenguaje claro | Publicar infografías por INS Comunicaciones (2) | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 30/04/2024 30/08/2024 | 1 | 1
| 4.3.3 | Actualizar la página web incluyendo los videos en lenguaje de señas | Videos publicados | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 2024-08-30 |  | 1
| 4.3.4 | Realizar actualización de las preguntas frecuentes que permita resolver las dudas mas comunes presentadas por los ciudadanos | Información actualizada en página web | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 2024-12-30 |  |  | 1 | 1 | 100% | Esta actividad se ejecutó y se enviaron evidencias el segundo cuatrimestre | Las evidencias fueron aportadas en el seguimiento del II cuatrimestre de 2024. | Se verifica la realización de la actividad durante el segundo cuatrimestre de 2024, con base en las evidencias aportadas en el seguimiento correspondiente. No se identifican observaciones adicionales.
| 4.3.5 | Informe de la implementación de la accesibilidad física según NTC 6047 de 2013 en el INS | Informe a la Secretaria General | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 2024-04-30 | 1
Subcomponente 4 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 4.4.1 | Elaborar informe de expectativas y necesidades presentadas por los ciudadanos a partir de los informes de percepción realizados por el proceso | Un informe publicado | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 2024-10-31 |  |  | 1 | 1 | 100% | Se elaboró y publicó en la página web del INS el informe de expectativas y necesidades presentadas por los ciudadanos | Informe de expectativas y necesidades presentadas Link: https://www.ins.gov.co/AtencionAlCiudadano/Paginas/informes-gestion.aspx | La actividad se encuentra soportada mediante el informe de expectativas y necesidades presentadas, cuyo enlace ha sido proporcionado. La evidencia respalda el cumplimiento de la actividad. No se identifican observaciones adicionales.
FECHA ACTUALIZACIÓN | DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES
AAAA-MM-DD
2024-01-18 | Creación
D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
D02 GESTION DE CALIDAD
D03 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
D04 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
R01 REDES EN SALUD PÚBLICA
R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO
R03 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
R04 PRODUCCIÓN
R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
A01 GESTIÓN HUMANA
A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A03 GESTIÓN DOCUMENTAL
A04 EQUIPOS DE LABORATORIO
A05 GESTIÓN AMBIENTAL
A07 GESTIÓN JURIDICA
A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO
A09 GESTIÓN FINANCIERA
A10 RECURSOS FISICOS
E01 CONTROL INSTITUCIONAL

## Transparencia_
PROGRAMA DE TRASPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA HOJA DE RUTA - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 | [13 empty] | Versión: 00
Fecha: 2023-12-28
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | [6 empty] | Cronograma de implementación |  |  | Meta realizada | % de Avance | Observaciones Primera Línea de Defensa | Evidencia | Observaciones Segunda de Defensa
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Proceso responsable | Dependencia | Fecha de realización | 1 | 2 | 3
5.1 Lineamientos de transparencia activa | 5.1.1 | Publicar la informacion sobre la gestion presupuestal | Presupuesto general asignado vigente, actualizado y publicado . | A09 GESTIÓN FINANCIERA | Grupo Gestión Financiera | 28/04/2024 31/08/2024 29/12/2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realiza la publicación mensual de la ejecución presupuestal | Informes Publicados Link Publicación: https://www.ins.gov.co/Transparencia/Paginas/presupuesto/ejecucion-presupuestal.aspx | La actividad se encuentra parcialmente soportada mediante la publicación de los informes de gestión presupuestal en el enlace proporcionado. Sin embargo, se identifica la ausencia del informe correspondiente a diciembre. Se sugiere completar esta publicación para garantizar el cumplimiento integral de la actividad.
|  |  | Presupuesto desagregado con Modificaciones | A09 GESTIÓN FINANCIERA | Grupo Gestión Financiera | 4/30/2024 | 1
| 5.1.2 |  | Estados financieros publicados dentro de los términos establecidos por la Contaduría General de la Nación (la información publicada corresponde al trimestre inmediatamente anterior) | A09 GESTIÓN FINANCIERA | Gestión Financiera | 28/04/2024 31/08/2024 29/12/2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realiza la publicación de acuerdo a lo indicdo por la Contaduria General de la Nación | Imagen evidencia de la Publicación Link Publicación: https://www.ins.gov.co/Transparencia/Paginas/presupuesto/ejecucion-presupuestal.aspx | La actividad se encuentra soportada con la publicación de los estados financieros, cumpliendo los términos establecidos por la Contaduría General de la Nación. No se identifican observaciones adicionales.
| 5.1.3 | Publicar información relacionada con la planta de personal de la entidad | Organigrama actualizado y publicado | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2024-12-30 |  |  | 1 | 1 | 100% | Se actualizó y publicó en la página web el organigrama a diciembre de 2024. | 1. Pdf Organigrama Instituto Nacional de Salud Link Publicación: https://www.ins.gov.co/Transparencia/estructura-organica-y-talento-humano/Paginas/organigrama.aspx | La actividad se encuentra soportada mediante el archivo PDF del organigrama actualizado y su publicación en el enlace proporcionado. La evidencia respalda el cumplimiento de la actividad. No se identifican observaciones adicionales.
|  |  | Manual de Funciones y de Competencias Laborales Publicado. | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2024-12-30 |  |  | 1 | 1 | 100% | Se publica manual de funciones y competencias laborales | 2. Pdf resolucion 1441por la cual se modifica 3. Imagen evidencia de publicación Link Publicación: https://www.ins.gov.co/Transparencia/Paginas/Manual-de-funciones.aspx | La actividad se encuentra soportada mediante la publicación de la resolución 1441, que modifica el manual de funciones y competencias laborales, así como la evidencia de su publicación en el enlace proporcionado. La evidencia respalda el cumplimiento de la actividad. No se identifican observaciones adicionales.
|  |  | Perfiles de los directivos actualizado y publicado. | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2024-12-30 |  |  | 1 | 1 | 100% | Se actualizó el perfil de los directivos y se publicó en página web | 4. Imagen evidencia publicación de la actualización Perfil de los Directivos https://www.ins.gov.co/conocenos/directivos | La actividad se encuentra soportada mediante la evidencia de la publicación de los perfiles de los directivos, con el enlace correspondiente. La actualización está debidamente publicada y es accesible. No se identifican observaciones adicionales.
|  |  | Escala Salarial actualizada y publicada. | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2024-12-30 |  |  | 1 | 1 | 100% | Se actualizó y publicó escala salarial. | 5. Pdf Escala Salarial 2024 6. Imagen Evidencia Publicación https://www.ins.gov.co/Transparencia/estructura-organica-y-talento-humano/Paginas/escalas-salariales-por-categor%C3%ADas-de-todos-los-servidores.aspx | La actividad se encuentra soportada mediante la publicación de la escala salarial actualizada para 2024, evidenciada en el archivo PDF y la imagen correspondiente. El enlace de la publicación respalda el cumplimiento de la actividad. No se identifican observaciones adicionales.
|  |  | Acuerdos de Gestión y evaluación del desempeño servidores de carrera actualizados y publicados. | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2024-08-30 |  | 1
|  |  | Hojas de vida aspirantes a empleos de Libre Nombramiento y Remoción publicado | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2024-12-30 |  |  | 1 | 1 | 100% | Se publicó hojas de vida aspirantes a empleos de libre nombramiento y remoción | 7. Imagen Evidencia Publicación https://www.ins.gov.co/AtencionAlCiudadano/Paginas/aspirantes-cargos.aspx | La actividad se encuentra soportada mediante la publicación de las hojas de vida de los aspirantes a empleos de libre nombramiento y remoción, con la evidencia de la publicación en el enlace proporcionado. No se identifican observaciones adicionales.
| 5.1.4 | Publicar Información sobre la Gestión Contractual | Relación de Contratos suscritos mensual, publicada en el micro sitio de transparencia . Publicación que se realizará los 5 primeros días habiles de cada mes | A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Gestión Contractual | 30/04/2024 30/08/2024 30/12/2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Durante el cuatrimestre se realizo la publicación en tranparencia de los contratos suscritos mes a mes , estando al día al mes de Diciembre | 1. Imagen Evidencia de Publicación https://www.ins.gov.co/Transparencia/Paginas/Ejecuci%C3%B3n-de-contratos.aspx | La actividad se encuentra soportada mediante la evidencia de publicación de la relación de contratos suscritos, disponible en el micro sitio de transparencia.
|  |  | Plan Anual de Adquisiciones publicación inicial y sus actualizaciones | A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Gestión Contractual | 30/04/2024 30/08/2024 30/12/2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Durante el cuatrimestre se realizo la publicación del PAA y sus actualizaciones tanto en SECOP II como en la pagina Institucional. | 2. Pdf Actualizaciones en pagina institucional 3. Pdf Publicación PAA en Secop https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | La actividad se encuentra soportada mediante la publicación del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) y sus actualizaciones tanto en la página institucional como en el SECOP, según los documentos proporcionados. La evidencia respalda el cumplimiento de la actividad. No se identifican observaciones adicionales.
|  |  | Sistema Electronico de contratación publica- SECOP actualizado con información Contractual (sujeto a los porocesos de contratación realizados ) | A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Gestión Contractual | 30/04/2024 30/08/2024 30/12/2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | SECOP actualizado con la información contractal | SECOP II https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | La actividad se encuentra soportada mediante la evidencia de actualización en el SECOP II, con el enlace correspondiente. La información contractual se encuentra disponible conforme a los procesos de contratación realizados. No se identifican observaciones adicionales.
| 5.1.5 | Actualizar los activos de información del INS | Activos de Información Actualizados y publicados | A03 GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestión Documental | 2024-12-30 |  |  | 1 | 1 | 100% | Se adelanto la publicación en Transparencia de la matriz de registro de activos de información. | 1. FOR-A03.0000-008 Matriz Registro Activos de Información Actualizada 2. Publicación en el siguiente link: https://www.ins.gov.co/Transparencia/instrumentos-de-gesti%C3%B3n-de-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica/registro-activos-de-informacion | La actividad se encuentra soportada mediante la matriz de registro de activos de información actualizada, así como su publicación en el enlace correspondiente. La evidencia respalda el cumplimiento de la actividad. No se identifican observaciones adicionales.
| 5.1.6 | Publicar documentos, proyectos, programas o planes para discusión , comentarios o sugerencias por parte de la ciudadanía | Micrositio "Participa" con los 12 planes establecidos por el decreto 612 publicados para consulta | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-31 | 1
5.2 Lineamientos de transparencia pasiva | 5.2.1 | Actualización del acto administrativo sobre costos de reproducción de información pública | Acto administrativo actualizado | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 2024-04-30 | 1
5.3 Elaboración de instrumentos | 5.3.1 | Publicar Plan de acciónd e la entidad | Plan de Acción actualizado y publicado. | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-31 | 1
| 5.3.2 | Realizar seguimiento sobre el diligenciamiento del FUID de archivos de gestión (correo electrónico y soporte de actividades) | Realizar seguimiento al diligenciamiento del FUID de archivos de gestión. | A03 GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestión Documental | 30/04/2024 30/08/2024 30/12/2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realizó el seguimiento al diligenciamiento del FUID de archivos de gestión. | Actas seguimiento a inventarios Archivos de Gestión | La actividad se encuentra soportada mediante las actas de seguimiento a los inventarios de archivos de gestión. La evidencia respalda el cumplimiento de la actividad. No se identifican observaciones adicionales.
| 5.3.3 | Revisar las funcionalidades del SIGEP2 y mantener actualizadas las situaciones administrativas de reubicación, encargo y comisión para desempeñar empleos de LNYR, con el fin de verificar si la información se encuentra ajustada o se deben remitir incidencias de ajustes al DAFP | Dos informes generados | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión del Talento Humano | 30/07/2024 30/12/2024 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Se generaron dos informes semestrales de la vigencia 2024 con las actividades desarrolladas, primer semestre publicado, segundo semestre en revisión y aprobación por parte de la coordinación (pendiente publicación) | Informe Publicación en el siguiente link: https://www.ins.gov.co/Transparencia/Paginas/planeacion/politicas-lineamientos-manuales.aspx | La actividad se encuentra soportada con el informe presentado, el cual está disponible en el enlace proporcionado. La evidencia respalda el cumplimiento de la actividad, aunque se sugiere verificar si la información sobre las situaciones administrativas en el SIGEP2 está actualizada y si se deben remitir incidencias de ajustes al DAFP.
| 5.3.4 | Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada | Matriz actualizada en la página web del INS - Micrositio Transparencia. | A07 GESTIÓN JURÍDICA | Oficina Asesora Jurídica | 2024-04-30 | 1
5.4 Criterio Diferencial de accesibilidad : relacionada con la garantía del acceso a la información a población indígena y población en situación de discapacidad en términos de canales, idiomas, lenguas y medios. | 5.4.1 | Adelantar mesas de trabajo con el INCI para recibir asesoría en el cumplimiento de requisitos de accesibilidad en infraestructura y espacio físico. | Tres mesas de trabajo realizadas con el INCI (actas de reunión) | A10 RECURSOS FISICOS | Grupo de Gestión Administrativa | 30/04/2024 31/08/2024 31/12/2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realiza mesa de trabajo con el INCI | Acta de la mesa de trabajo realizada. | La actividad se encuentra soportada mediante el acta de reunión, lo que evidencia la realización de las mesas de trabajo con el INCI para recibir asesoría en el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad en infraestructura y espacio físico. No se identifican observaciones adicionales.
| 5.4.2 | Realizar adaptaciones y mejoras en los baños destinados a personas con discapacidad, incluyendo la instalación de señalización correspondiente. | 1.Adecuaciones internas en el baño designado para personas con discapacidad en el bloque F. 2.Colocar señalización adecuada en los baños destinados a personas con discapacidad en el bloque E. | A10 RECURSOS FISICOS | Grupo de Gestión Administrativa | 2024-12-31 |  |  | 1 | 1 | 100% | 1. Se realiza las adecuaciones internas en el baño designado para personas en condición de discapacidad del bloque F 2. Se realiza señalización en los baños destinados a personas en condición de discapacidad en el bloque E. | Fotos de adecuaciones | La actividad se encuentra soportada mediante las fotos de las adecuaciones realizadas en los baños destinados a personas con discapacidad, incluyendo la instalación de la señalización correspondiente. No se identifican observaciones adicionales.
| 5.4.3 | Adelantar acciones de adecuación y señalización de rampas | Señalización de 2 rampas de acceso a diferentes espacios de la entidad | A10 RECURSOS FISICOS | Grupo de Gestión Administrativa | 2024-12-31 |  |  | 1 |  | 0% | No fue posible llevar a cabo la adecuación de las rampas y señalización dado que dichas modificaciones estaban contempladas dentro del contrato de mantenimiento de obra adjudicado en diciembre del 2023. Por esta razón, las adecuaciones no pudieron implementarse en el momento previsto. Sin embargo, se espera que dichas actividades se lleven a cabo a principios de este año, conforme al cronograma establecido en el contrato. |  | La actividad no fue completada en el periodo previsto debido a que las adecuaciones de las rampas y señalización estaban contempladas en el contrato de mantenimiento de obra adjudicado en diciembre de 2023. Se espera que estas actividades se lleven a cabo a principios de 2025, conforme al cronograma establecido. Se recomienda dar seguimiento a la ejecución de las adecuaciones según el plan acordado.
5.5 Monitoreo del acceso a la información pública relacionada con el seguimiento al cumplimiento de los principios del derecho de acceso a la información establecidos en la Ley 1712 de 2014. | 5.5.1 | Informe de monitoreo y acceso a la información pública de la entidad | Informe publicado | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 2024-11-30 | 2 | 1 | 1 | 100% | 100% | Se elaboró y publicó en la página web de la entidad informe de acceso a la información pública. | Informe monitoreo y acesso a la información pública Publicación en el siguiente enlace: https://www.ins.gov.co/AtencionAlCiudadano/Paginas/informes-gestion.aspx | La actividad se encuentra soportada mediante el informe de monitoreo y acceso a la información pública, el cual está disponible en el enlace proporcionado. La evidencia respalda el cumplimiento de la actividad. No se identifican observaciones adicionales.
| 5.5.2 | Actualizar la Carta de Trato Digno | Actualización publicada | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 2024-04-30 | 1
FECHA ACTUALIZACIÓN | DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES
AAAA-MM-DD
2024-01-18 | Creación
D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
D02 GESTION DE CALIDAD
D03 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
D04 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
R01 REDES EN SALUD PÚBLICA
R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO
R03 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
R04 PRODUCCIÓN
R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
A01 GESTIÓN HUMANA
A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A03 GESTIÓN DOCUMENTAL
A04 EQUIPOS DE LABORATORIO
A05 GESTIÓN AMBIENTAL
A07 GESTIÓN JURIDICA
A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO
A09 GESTIÓN FINANCIERA
A10 RECURSOS FISICOS
E01 CONTROL INSTITUCIONAL

## Iniciativas_adicionales
PROGRAMA DE TRASPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA HOJA DE RUTA - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 | [13 empty] | Versión: 00
Fecha: 2023-12-28
| COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | [5 empty] | cronograma programado |  |  | Meta realizada | % de Avance | Observaciones Primera Línea de Defensa | Evidencia | Observaciones Segunda de Defensa
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Proceso responsable | Dependencia | Fecha de realización | 1 | 2 | 3
INICIATIVAS ADICIONALES | 6.1 | Promover y apropiar el Código de Integridad: Valores del Servicio Público como herramienta pedagógica para fortalecer la ética de lo público. | Herramienta de sensbilización del código de integridad implementada | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestion Talento Humano | 2024-12-30 |  |  | 1 | 1 | 100% | Se realiza la socializacion pedagogica del codigo de integridad del INS con todos los servidores publicos | 1. Divulgación Pieza Comunicaciones -Código de Integridad 2. Listado de asistencia socialización Codigo de Integridad Ins Consultar el video en el enlace https://www.canva.com/design/DAGH1t_4Y10/RaPU7SR_G-XsVr6UG_WUcA/edit?utm_content=DAGH1t_4Y10&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton | La actividad se encuentra soportada mediante la divulgación de la pieza de comunicaciones sobre el Código de Integridad, el listado de asistencia a la socialización y el video proporcionado. La evidencia respalda el cumplimiento de la actividad. No se identifican observaciones adicionales.
| 6.2 | Realizar acciones para promover e incentivar a los servidores de la entidad a realizar el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por la función pública para dar cumplimiento a la ley 2016 de 2020. | Invitaciones, correos, acciones personalizadas | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2024-12-30 |  |  | 1 | 1 | 100% | Se realiza invitacion a la participacion del integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. | Correos invitacion a participar en curso | La actividad se encuentra soportada mediante los correos de invitación enviados a los servidores de la entidad para participar en el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, conforme a lo establecido por la Ley 2016 de 2020. La evidencia respalda el cumplimiento de la actividad. No se identifican observaciones adicionales.
| 6.3 | Incentivar que la declaración de bienes y renta de los servidores públicos de la entidad se presente en los términos y condiciones de los artículos 13 al 16 de la ley 190 de 1995 | Invitaciones, correos, acciones personalizadas | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2024-08-31 |  | 1
| 6.4 | Incentivar que los servidores públicos de la entidad obligados por la ley 2013 de 2019, publiquen la declaración de bienes y renta y conflictos de intereses en el aplicativo establecido por la Función Pública. | Invitaciones, correos, acciones personalizadas | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2024-08-31 |  | 1
| 6.5 | Realizar acciones para promover e incentivar a los contratistas de la entidad a realizar el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por la función pública para dar cumplimiento a la ley 2016 de 2020. | Invitaciones, correos, acciones personalizadas | A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Grupo Gestión Contractual | 2024-12-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se promovió el curso de Curso virtual Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción mediante correo electrónico remitido a los correos de los contratistas | Correos invitacion a participar en curso | La actividad se encuentra soportada mediante los correos de invitación enviados a los contratistas de la entidad para participar en el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. Se recomienda verificar si la participación de los contratistas fue efectivamente registrada para garantizar el cumplimiento completo de la actividad.
| 6.6 | Revisar y actualizar, en caso de requerirse la resolución 0064 del 2017 "Por la cual se reglamenta el ejercicio de las funciones relacionadas con la supervisión e interventoria de contratos y convenios que celebre el Instituto Nacional de Salud" | resolución | A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Grupo Gestión Contractual | 2024-12-30 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Se actualizó resolución 0064 del 2017 "Por la cual se reglamenta el ejercicio de las funciones relacionadas con la supervisión e interventoria de contratos y convenios que celebre el Instituto Nacional de Salud" | 1. Correo Remisión 2. Resolución 2022 de 2024 del 30 de diciembre de 2024 | La actividad se encuentra soportada de manera adecuada con el correo de remisión y la Resolución 2022 de 2024 del 30 de diciembre, que actualiza correctamente la Resolución 0064 del 2017, en línea con los requerimientos para la supervisión e interventoría de contratos y convenios del INS. La evidencia respalda el cumplimiento de la actividad.
| 6.7 | Documentar en la página web Micrositio Transparencia y comunicar a la entidad , la estrategia de conflicto de intereses de la entidad. | 1 pieza de comunicación publicada y link de publicación en la sección de Transparencia. | A07 GESTIÓN JURIDICA | Oficina Asesora Jurídica | 12/30/2024 | 1 |  | 1 |  | 100% | Estrategia publicada en la pagina web del INS, sin solución de continuidad, desde 2023. Dentro del Plan de Acción de la Oficina de Planeación se incluyó la actualización de la Estrategia de Conflicto de Interes para la vigencia 2025. | Link de publicación en la página de transparencia del seguimiento a la estrategia de conflicto de intereses | La actividad se encuentra soportada con la publicación en la pagina web del INS.
FECHA ACTUALIZACIÓN |  | DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES
AAAA-MM-DD
2024-01-18 |  | Creación
D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
D02 GESTION DE CALIDAD
D03 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
D04 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
R01 REDES EN SALUD PÚBLICA
R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO
R03 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
R04 PRODUCCIÓN
R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
A01 GESTIÓN HUMANA
A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A03 GESTIÓN DOCUMENTAL
A04 EQUIPOS DE LABORATORIO
A05 GESTIÓN AMBIENTAL
A07 GESTIÓN JURIDICA
A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO
A09 GESTIÓN FINANCIERA
A10 RECURSOS FISICOS
E01 CONTROL INSTITUCIONAL

## Medidas_de_debida_diligencia_
PROGRAMA DE TRASPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA HOJA DE RUTA - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 | [11 empty] | Versión: 00
Fecha: 2023-12-28
COMPONENTE No. 7 MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA |  |  |  |  | Cronograma programado |  |  | Meta realizada | % de Avance | Observaciones Primera Línea de Defensa | Evidencia | Observaciones Segunda de Defensa
Actividades | Meta o Producto | Proceso responsable | Dependencia | Fecha de realización | 1 | 2 | 3
Realizar divulgación a la comunidad del funcionamiento y operación de la Red Institucional de Transparencia y Anticorrupción – RITA | Soporte de actividades y/o registro de asistencia y remisión de Manual de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción -RITA | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Oficina Asesora de Planeación | 2024-08-30 |  | 1
Diseñar pieza gráfica sobre los mecanismos con los que cuenta la comunidad para poner en conocimiento situaciones verificables que desencadenen en corrupción | Pieza gráfica remitida por INS comunicaciones | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Oficina Asesora de Planeación | 2024-12-30 |  |  | 1 | 1 | 100% | Se remite pieza grafica por INS comunicaciones | 1. Solicitud Pieza Grafica 2. Correo Pieza Grafica Comunicada | La actividad se encuentra soportada mediante la solicitud de la pieza gráfica y el correo que confirma su comunicación por parte de INS Comunicaciones. La evidencia respalda el cumplimiento de la actividad. No se identifican observaciones adicionales.
FECHA ACTUALIZACIÓN | DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES
AAAA-MM-DD
2024-01-18 | Creación