## PLAN DE EJECUCIÓN
HOJA DE RUTA PLANES INSTITUCIONALES
Recomendación general: Diligenciar en minúscula, revisar escritura y ortografía antes de enviar, con la pestaña revisar y ortografía.
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO | 27 de enero de 2026 | NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA | HECTOR JULIO CUADROS MONSALLVE
CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL PLAN DE ACCIÓN ASOCIADO | NOMBRE DEL PLAN | CATEGORÍA/COMPONENTE/PRODUCTO | SUBCATEGORÍA/SUBCOMPONENTE/ACCIÓN ESTRATÉGICA | TAREA | ENTREGABLE | PROCESO RESPONSABLE | LÍDER DEL PROCESO | RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA TAREA | META TOTAL | UNIDAD META AVANCE FÍSICO | FUNCIÓN PARA CALCULAR EL AVANCE DE LA META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE AVANCE | METAS FÍSICAS PARCIALES | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial | N/A | Celebrar el aniversario del INS | Pieza de invitación a la celebración y fotografías | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-01-01 | 2026-03-31
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial | N/A | Reconocer a la familia Ins, ley 1857 de 2017 | Pieza gráfica con la información del reconocimiento | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 2 | NÚMERO | SUMA | SEMESTRAL | 1 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial, salud mental y transformación digital | N/A | Realizar tarde de cine | Correo con la invitación, registro de asistencia a la actividad | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 4 | NÚMERO | SUMA | TRIMESTRAL | 1 1 1 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje equilibrio psicosocial | N/A | Realizar Feria de Vivienda | Correo con la invitación, pieza gráfica | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 2 | NÚMERO | SUMA | SEMESTRAL | 1 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje salud mental | N/A | Realizar charla de manejo de conflictos para favorecer la salud mental de quienes laboran en el Ins | Correo con la invitación, pieza gráfica y registro de asistencia | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-01-01 | 2026-03-31
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial | N/A | Realizar eucaristía de Miércoles de ceniza | Pieza gráfica de invitación y registro fotográfico | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-01-01 | 2026-03-31
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial y salud mental | N/A | Realizar una brigada de donación de sangre | Pieza gráfica de invitación y registro fotográfico | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 2 | NÚMERO | SUMA | SEMESTRAL | 1 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial y diversidad e inclusión | N/A | Realizar la celebración día de la mujer | Pieza gráfica de invitación y registro fotográfico | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-01-01 | 2026-03-31
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial y salud mental | N/A | Realizar tres talleres de artes en el año | Pieza gráfica de invitación y registro de asistencia | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 3 | NÚMERO | SUMA | CUATRIMESTRAL | 1 1 1 | 2026-01-01 | 2026-09-30
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial y diversidad e inclusión | N/A | Realizar la Celebración día del hombre | Pieza gráfica de invitación y registro de asistencia | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-01-01 | 2026-03-31
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Salud mental | N/A | Realizar Clase de Rumba | Pieza gráfica de invitación y registro de asistencia | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 4 | NÚMERO | SUMA | TRIMESTRAL | 1 1 1 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial | N/A | Reconocer a los servidores en su cumpleaños | Pieza de felicitación | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 4 | NÚMERO | SUMA | TRIMESTRAL | 1 1 1 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial | N/A | Reconocer a las secretarias en su día | Registro de asistencia o de entrega de reconocimiento | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-04-01 | 2026-06-30
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Identidad y vocación por el servicio público | N/A | Realizar sensibilización del Código de Integridad | Registro de asistencia o de entrega de reconocimiento | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 2 | NÚMERO | SUMA | SEMESTRAL | 1 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial y salud mental | N/A | Realizar un Pasadía a CAFAM | Pieza de invitación y registro de asistencia | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-04-01 | 2026-06-30
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Diversidad e inclusión | N/A | Realizar un taller de equidad de género, diversidad e inclusión | Pieza de invitación y registro de asistencia | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-04-01 | 2026-06-30
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Salud mental | N/A | Realizar una Charla de salud mental | Pieza de invitación y registro de asistencia | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-04-01 | 2026-06-30
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial | N/A | Realizar un reconocimiento por el día de la madre | Pieza de reconocimiento en su día | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-05-01 | 2026-08-30
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial | N/A | Realizar un reconocimiento por el día del padre | Pieza de reconocimiento en su día | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-05-01 | 2026-08-30
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial | N/A | Realizar un reconocimiento a los conductores en su día | Pieza de reconocimiento, correo de entrega de reconocimiento | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-07-01 | 2026-09-30
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial | N/A | Realizar un Taller de preparación para la jubilación | Correo de invitación al Taller, registro de asistencia | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-07-01 | 2026-09-30
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial, salud mental, diversidad e inclusión e Identidad y vocación por el servicio público | N/A | Realizar una Intervención en clima laboral | Correo de invitación al Taller, registro de asistencia | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-07-01 | 2026-09-30
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial | N/A | Realizar un reconocimiento por el día del amor y la amistad | Correo de entrega de reconocimiento | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-07-01 | 2026-09-30
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Saud mental | N/A | Realizar dos Caminatas ecológicas | Pieza de invitación, registro de asistencia | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 2 | NÚMERO | SUMA | SEMESTRAL | 1 1 | 2026-07-01 | 2026-12-31
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial | N/A | Realizar un reconocimiento a a todos las profesiones en su día | Correo de entrega de reconocimiento | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-07-01 | 2026-09-30
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial, salud mental | N/A | Realizar un día de vacaciones recreativas para niños de 7 a 17 años | Pieza de socialización, registro fotográfico | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-10-01 | 2026-12-31
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial | N/A | Realizar una Celebración de Halloween para los hijos de servidores entre 0 y 12 años | Pieza de invitación a la actividad, registro fotográfico | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-10-01 | 2026-12-31
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial, diversidad e inclusión, vocación por el servicio | N/A | Realizar una Feria artesanal y de emprendimiento | Pieza de invitación a la actividad, registro fotográfico | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-10-01 | 2026-12-31
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Diversidad e inclusión | N/A | Realizar una Charla de no violencia contra las mujeres | Pieza de invitación a la actividad, registro de asistencia | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-10-01 | 2026-12-31
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial | N/A | Realizar una actividad para celebrar Halloween a los servidores | Pieza de invitación a la actividad, registro fotográfico | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-10-01 | 2026-12-31
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial, salud mental, diversidad e inlcusión, identidad y vocación por el servicio | N/A | Realizar la actividad de Cierre del Plan de Bienestar e incentivos | Pieza de invitación a la actividad, registro fotográfico | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-10-01 | 2026-12-31
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial | N/A | Realizar una actividad de celebración del Día de las velitas | Pieza de invitación a la actividad, registro fotográfico | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-10-01 | 2026-12-31
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial | N/A | Realizar una Celebración de navidad infantil | Pieza de invitación a la actividad, registro fotográfico | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-10-01 | 2026-12-31
2001112 | Plan de Bienestar e Incentivos | Eje psicosocial | N/A | Organizar las Novenas de navidad | Pieza de invitación a la actividad, registro fotográfico | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Johana Osorio | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-10-01 | 2026-12-31

## Sheet1 (hidden)
Proceso | UNIDAD META AVANCE FÍSICO | FUNCIÓN RESUMEN | FRECUENCIA DE AVANCES
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | NÚMERO | SUMA | MENSUAL
ATENCIÓN AL CIUDADANO | PORCENTAJE | PROMEDIO | TRIMESTRAL
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL |  | ÚLTIMO VALOR | CUATRIMESTRAL
CONTROL INSTITUCIONAL |  |  | SEMESTRAL
EQUIPOS DE LABORATORIO Y PRODUCCIÓN |  |  | ANUAL
GESTION DE CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
GESTIÓN DOCUMENTAL
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN HUMANA
GESTIÓN JURIDICA
INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PRODUCCIÓN
RECURSOS FÍSICOS
REDES EN SALUD PÚBLICA
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO