## PLAN DE EJECUCIÓN
HOJA DE RUTA PLANES INSTITUCIONALES
Recomendación general: Diligenciar en minúscula, revisar escritura y ortografía antes de enviar, con la pestaña revisar y ortografía.
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO | 27 de enero de 2026 | NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA | HECTOR JULIO CUADROS MONSALVE
CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL PLAN DE ACCIÓN ASOCIADO | NOMBRE DEL PLAN | CATEGORÍA/COMPONENTE/PRODUCTO | SUBCATEGORÍA/SUBCOMPONENTE/ACCIÓN ESTRATÉGICA | TAREA | ENTREGABLE | PROCESO RESPONSABLE | LÍDER DEL PROCESO | RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA TAREA | META TOTAL | UNIDAD META AVANCE FÍSICO | FUNCIÓN PARA CALCULAR EL AVANCE DE LA META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE AVANCE | METAS FÍSICAS PARCIALES | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN
2001211 | Plan Institucional de Capacitación 2026 | NA | NA | Iniciar el proceso de contratación para la implementación del Plan de Capacitación. | Estudios Previos | GESTIÓN HUMANA | Héctor Julio Cuadros Monsalve | Jennifer Andrea Mejía | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-07-01 | 2026-12-31
2001211 | Plan Institucional de Capacitación 2026 | NA | NA | Planear y realizar la jornada de inducción y reinducción dirigida a todos los servidores públicos de carrera administrativa y provisionalidad del INS. | Formato de registro de asistencia y evaluación de eficacia | GESTIÓN HUMANA | Héctor Julio Cuadros Monsalve | Jennifer Andrea Mejía | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-10-01 | 2026-12-31
2001211 | Plan Institucional de Capacitación 2026 | NA | NA | Realizar el proceso de entrenamiento en puesto de trabajo a todos los servidores que ingresen a la planta global del INS o que se reubiquen en las dependencias. | FOR-A01.0000-011 - ENTRENAMIENTO EN PUESTO DE TRABAJO | GESTIÓN HUMANA | Héctor Julio Cuadros Monsalve | Jennifer Andrea Mejía | 4 | NÚMERO | SUMA | TRIMESTRAL | 1 1 1 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31
2001211 | Plan Institucional de Capacitación 2026 | NA | NA | Definir las temáticas a desarrollar a través de las capacitaciones programadas en el marco del Plan Institucional de Capacitación. | Soporte de actividades | GESTIÓN HUMANA | Héctor Julio Cuadros Monsalve | Jennifer Andrea Mejía | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-04-01 | 2026-12-31
2001211 | Plan Institucional de Capacitación 2026 | NA | NA | Ejecutar las temáticas definidas en el Plan Institucional de Capacitación. | Listados de asistencias y Certificación del cumplimiento de los cursos | GESTIÓN HUMANA | Héctor Julio Cuadros Monsalve | Jennifer Andrea Mejía | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-10-01 | 2026-12-31
2001211 | Plan Institucional de Capacitación 2026 | NA | NA | Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan Institucional de Capacitación. | Informe de seguimiento | GESTIÓN HUMANA | Héctor Julio Cuadros Monsalve | Jennifer Andrea Mejía | 4 | NÚMERO | SUMA | TRIMESTRAL | 1 1 1 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31
2001211 | Plan Institucional de Capacitación 2026 | NA | NA | Elaborar el informe final del Plan Institucional de Capacitación. | Informe final | GESTIÓN HUMANA | Héctor Julio Cuadros Monsalve | Jennifer Andrea Mejía | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-10-01 | 2026-12-31

## Sheet1 (hidden)
Proceso | UNIDAD META AVANCE FÍSICO | FUNCIÓN RESUMEN | FRECUENCIA DE AVANCES
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | NÚMERO | SUMA | MENSUAL
ATENCIÓN AL CIUDADANO | PORCENTAJE | PROMEDIO | TRIMESTRAL
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL |  | ÚLTIMO VALOR | CUATRIMESTRAL
CONTROL INSTITUCIONAL |  |  | SEMESTRAL
EQUIPOS DE LABORATORIO Y PRODUCCIÓN |  |  | ANUAL
GESTION DE CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
GESTIÓN DOCUMENTAL
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN HUMANA
GESTIÓN JURIDICA
INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PRODUCCIÓN
RECURSOS FÍSICOS
REDES EN SALUD PÚBLICA
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO