## PLAN DE EJECUCIÓN
HOJA DE RUTA PLANES INSTITUCIONALES
Recomendación general: Diligenciar en minúscula, revisar escritura y ortografía antes de enviar, con la pestaña revisar y ortografía.
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO | 27 de enero de 2026 | NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA | HECTOR JULIO CUADROS MONSALVE
CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL PLAN DE ACCIÓN ASOCIADO | NOMBRE DEL PLAN | CATEGORÍA/COMPONENTE/PRODUCTO | SUBCATEGORÍA/SUBCOMPONENTE/ACCIÓN ESTRATÉGICA | TAREA | ENTREGABLE | PROCESO RESPONSABLE | LÍDER DEL PROCESO | RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA TAREA | META TOTAL | UNIDAD META AVANCE FÍSICO | FUNCIÓN PARA CALCULAR EL AVANCE DE LA META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE AVANCE | METAS FÍSICAS PARCIALES | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN
2001211 | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION | NA | NA | Realizar un análisis de necesidades de capacitación y elaborar el documento del PIC | Plan Institucional de Capacitación | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Jennifer Andrea Mejia - Luis Hernando Parra | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2001211 | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION | NA | NA | Iniciar el proceso de contratación para la implementación del plan de capacitación | Minuta de contrato | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Jennifer Andrea Mejia - Luis Hernando Parra | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31
2001211 | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION | NA | NA | Planear y realizar la jornada de inducción y reindcucción didiriga a todos los servidores publicos de carraera adminstrativa y provisionalidad del INS | Formato de regsitro de asistencia y evaluación de eficacia | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Jennifer Andrea Mejia - Luis Hernando Parra | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31
2001211 | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION | NA | NA | Realizar el proceso de entrenamiento en puesto de trabajo a todos los servidores que ingresen a la planta global del INS o que se reubiquen en las dependencias | FOR-A01.0000-011 - ENTRENAMIENTO EN PUESTO DE TRABAJO | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Jennifer Andrea Mejia - Luis Hernando Parra | 4 | NÚMERO | SUMA | CUATRIMESTRAL | 1 1 1 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31
2001211 | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION | NA | NA | Definir las temáticas que se desarrollarán a través de las capacitaciones programadas | Minuta de contrato | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Jennifer Andrea Mejia - Luis Hernando Parra | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31
2001211 | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION | NA | NA | Ejecutar las temáticas definidas en el Plan de Capacitación. | Correos electronicos, listado de asistencia | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Jennifer Andrea Mejia - Luis Hernando Parra | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31
2001211 | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION | NA | NA | Realizar el seguimiento al Plan Institucional de Capacitación | Informe de seguimiento | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Jennifer Andrea Mejia - Luis Hernando Parra | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31
2001211 | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION | NA | NA | Elaborar el informe y realizar la evaluación final del Plan de Capacitación | Informe y resultados de evaluación | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve | Jennifer Andrea Mejia - Luis Hernando Parra | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31

## Sheet1 (hidden)
Proceso | UNIDAD META AVANCE FÍSICO | FUNCIÓN RESUMEN | FRECUENCIA DE AVANCES
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | NÚMERO | SUMA | MENSUAL
ATENCIÓN AL CIUDADANO | PORCENTAJE | PROMEDIO | TRIMESTRAL
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL |  | ÚLTIMO VALOR | CUATRIMESTRAL
CONTROL INSTITUCIONAL |  |  | SEMESTRAL
EQUIPOS DE LABORATORIO Y PRODUCCIÓN |  |  | ANUAL
GESTION DE CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
GESTIÓN DOCUMENTAL
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN HUMANA
GESTIÓN JURIDICA
INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PRODUCCIÓN
RECURSOS FÍSICOS
REDES EN SALUD PÚBLICA
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO