## PLAN DE SST
HOJA DE RUTA PLANES INSTITUCIONALES
Recomendación general: Diligenciar en minúscula, revisar escritura y ortografía antes de enviar, con la pestaña revisar y ortografía.
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO | 27 de enero 2026 | NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA | Hector Julio Cuadros Monsalve
CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL PLAN DE ACCIÓN ASOCIADO | NOMBRE DEL PLAN | CATEGORÍA/COMPONENTE/PRODUCTO | SUBCATEGORÍA/SUBCOMPONENTE/ACCIÓN ESTRATÉGICA | TAREA | ENTREGABLE | PROCESO RESPONSABLE | LÍDER DEL PROCESO | RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA TAREA | META TOTAL | UNIDAD META AVANCE FÍSICO | FUNCIÓN PARA CALCULAR EL AVANCE DE LA META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE AVANCE | METAS FÍSICAS PARCIALES | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN
2001311 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | PLANEAR | N/A | Divulgar las responsabilidades específicas en el Sistema de Gestión SST a todos los niveles de la organización, para el desarrollo y mejora continua de dicho Sistema. | Soporte de la divulgación (correo y pieza grafica) de las responsabilidades asignadas en SST. | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve |  | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 1 | 2026-01-01 | 31/04/2026
2001311 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | PLANEAR | N/A | Divulgar la política y los objetivos de SST. | Soporte de la divulgación (correo y pieza grafica) a todo el personal de planta, contratistas y COPASST. | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve |  | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 1 | 2026-01-01 | 31/04/2026
2001311 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | PLANEAR | N/A | Elaborar un plan de capacitación de SG-SST, que cubra a todo el personal y peligros identificados | Actualizar cronograma de capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve |  | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 1 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31
2001311 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | PLANEAR | N/A | Actualizar la matriz legal que contemple las normas del Sistema General de Riesgos Laborales que le aplican al INS | Soporte actualización Normograma y memorando interno oficina juridica. | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve |  | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 1 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31
2001311 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | HACER | N/A | Actualizar la matriz de identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos con la participación de los funcionarios. | Soporte de la divulgación (correo y pieza grafica) a todo el personal de planta y contratistas. | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve |  | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 1 | 2026-01-01 | 2026-05-31
2001311 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | HACER | N/A | Solicitar a la IPS Ocupacional el informe de las condiciones de salud. | El informe anual de las condiciones de salud, después de realizar los exámenes periódicos. | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve |  | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31
2001311 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | HACER | N/A | Ejecutar las actividades del programa de capacitación anual en SST | Soportes de las capacitaciones (divulgación, correo y pieza grafica, asistencia, presentación, etc) de los trabajadores de planta y contratistas. | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve |  | 4 | NÚMERO | SUMA | TRIMESTRAL | 1 1 1 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31
2001311 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | HACER | N/A | Realizar divulgación del SST en la Inducción, reinducción | Soportes (correo de presentación inducción y evaluación) a todo el personal de planta y contratistas. | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve |  | 1 | NÚMERO | SUMA | TRIMESTRAL | 1 1 1 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31
2001311 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | HACER | N/A | Entregar de elementos de protección personal y dotación | Registros de entrega de elementos de protección personal y dotación. | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve |  | 3 | NÚMERO | SUMA | CUATRIMESTRAL | 1 1 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31
2001311 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | HACER | N/A | Actualización del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia. | Soporte de la divulgación (correo y pieza grafica) a todo el personal de planta y contratistas. | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve |  | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 1 | 2026-01-01 | 2026-09-30
2001311 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | HACER | N/A | Realizar Programas de Vigilancia Epidemiológica de la salud de los trabajadores | Soporte de la divulgación (correo y pieza grafica) a todo el personal de planta y contratistas. | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve |  | 3 | NÚMERO | SUMA | CUATRIMESTRAL | 1 1 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31
2001311 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | HACER | N/A | Realizar inspecciones industriales en el INS | Formatos de registros de las inspecciones industriales (instalaciones, puesto de trabajo, herramientas, maquinaria y equipos, etc) | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve |  | 1 | NÚMERO | SUMA | TRIMESTRAL | 1 1 1 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31
2001311 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | HACER | N/A | Realizar mediciones ambientales de acuerdo a los peligros identificados | Informe mediciones ( gases, ruido, Iluminación) | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve |  | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31
2001311 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | HACER | N/A | Aplicación de la Bateria de riesgo psicosocial y perfil sociodemográfico de la población trabajadora. | Informe aplicación Bateria de Riesgo con el perfil sociodemografico de la población | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve |  | 1 | PORCENTAJE | PROMEDIO | ANUAL | 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31
2001311 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | VERIFICAR | N/A | Realizar la auditoría anual al SG SST, la cual será planificada con la participación del Comité Paritario en SST | Soporte del programa de auditoría con la definición de la idoneidad de la persona que sea auditora, el alcance de la auditoría, la periodicidad, la metodología y la presentación del informe. | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve |  | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31
2001311 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | VERIFICAR | N/A | Revisión de los indicadores de estructura, proceso y resultado. | Soporte los indicadores del Sistema de Gestión de SST definidos por la empresa. | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve |  | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31
2001311 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | VERIFICAR | N/A | Realizar simulacro de evacuación | Informe y constancia de la realización del simulacro de emergencia | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve |  | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 1 | 2026-10-01 | 2026-10-31
2001311 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | ACTUAR | N/A | Realizar la Auto evaluación del SG SST con el fin de identificar las prioridades en SST para establecer la actualización del plan de trabajo anual. | Autoevaluación registrada en la página del Ministerio de Trabajo en las fechas dispuestas por el mismo. | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve |  | 1 | PORCENTAJE | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 1 | 2026-01-01 | 2026-05-31
2001311 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | ACTUAR | N/A | Reportar la autoevaluación de los Estándares Mínimos (EM) del SG-SST y Plan de Mejora a Positiva ARL | Constancia EM por parte de la ARL conforme a la Resolución 0312 de 2109. | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve |  | 1 | PORCENTAJE | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 1 | 2026-12-15 | 2026-12-31
2001311 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | ACTUAR | N/A | Solicitar las Recomendaciones Plan de Mejoramiento Autoevaluación Estándares Mínimos del SG-SST | Recomendaciones Plan de Mejoramiento Autoevaluación Estándares Mínimos del SG-SST en la pagina Allissta de la ARL en las fechas dispuestas por el mismo. | GESTIÓN HUMANA | Hector Julio Cuadros Monsalve |  | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 1 | 2026-12-15 | 2026-05-31

## Sheet1 (hidden)
Proceso | UNIDAD META AVANCE FÍSICO | FUNCIÓN RESUMEN | FRECUENCIA DE AVANCES
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | NÚMERO | SUMA | MENSUAL
ATENCIÓN AL CIUDADANO | PORCENTAJE | PROMEDIO | TRIMESTRAL
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL |  | ÚLTIMO VALOR | CUATRIMESTRAL
CONTROL INSTITUCIONAL |  |  | SEMESTRAL
EQUIPOS DE LABORATORIO Y PRODUCCIÓN |  |  | ANUAL
GESTION DE CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
GESTIÓN DOCUMENTAL
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN HUMANA
GESTIÓN JURIDICA
INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PRODUCCIÓN
RECURSOS FÍSICOS
REDES EN SALUD PÚBLICA
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO