## PLAN DE SST
HOJA DE RUTA PLANES INSTITUCIONALES
Recomendación general: Diligenciar en minúscula, revisar escritura y ortografía antes de enviar, con la pestaña revisar y ortografía.
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO | 2026-02-10 | NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA | Hector Julio Cuadros Monsalve
CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL PLAN DE ACCIÓN ASOCIADO | NOMBRE DEL PLAN | CATEGORÍA/COMPONENTE/PRODUCTO | SUBCATEGORÍA/SUBCOMPONENTE/ACCIÓN ESTRATÉGICA | TAREA | ENTREGABLE | PROCESO RESPONSABLE | LÍDER DEL PROCESO | RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA TAREA | META TOTAL | UNIDAD META AVANCE FÍSICO | FUNCIÓN PARA CALCULAR EL AVANCE DE LA META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE AVANCE | METAS FÍSICAS PARCIALES | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN
2001312 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026 |  | N/A | Asignar y documentar las responsabilidades específicas del SGSST a todos los niveles de la organización. | Documento con asignacion de responsabilidades SST | GESTIÓN HUMANA | HECTOR JULIO CUADROS MONSALVE | LEONARDO AYURE DEL VASTO | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 1 | 01/03//2026 | 2026-03-30
2001312 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026 |  | N/A | Revisar, actualizar y divulgar la polìtica y los objetivos de SST | oporte de revisión, actualización y divulgación (correo y pieza grafica) a todo el personal de planta, contratistas y COPASST. | GESTIÓN HUMANA | HECTOR JULIO CUADROS MONSALVE | LEONARDO AYURE DEL VASTO | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 1 | 2026-03-01 | 2026-03-30
2001312 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026 |  | N/A | Elaborar un plan de capacitación anual en promoción y prevención, que incluya los peligros y riesgos prioritarios, las medidas de prevención y control y sea extensivo a toda la organización. | Cronograma de capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo | GESTIÓN HUMANA | HECTOR JULIO CUADROS MONSALVE | LEONARDO AYURE DEL VASTO | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 1 | 2026-03-01 | 2026-03-30
2001312 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026 |  | N/A | Actualizar la matriz legal que contemple las normas del Sistema General de Riesgos Laborales que le aplican al INS | Matriz de requisitos legales actualizada y soporte de envío a Oficina Asesora Juridica. | GESTIÓN HUMANA | HECTOR JULIO CUADROS MONSALVE | LEONARDO AYURE DEL VASTO | 3 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 1 1 | 2026-04-01 | 2026-12-31
2001312 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026 |  | N/A | Actualizar la matriz de identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos con la participación de los funcionarios. | Matriz de identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos | GESTIÓN HUMANA | HECTOR JULIO CUADROS MONSALVE | LEONARDO AYURE DEL VASTO | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 1 | 2026-04-01 | 31/06/2026
2001312 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026 |  | N/A | Solicitar a la IPS Ocupacional el informe de las condiciones de salud. | Informe anual de las condiciones de salud, después de realizar los exámenes | GESTIÓN HUMANA | HECTOR JULIO CUADROS MONSALVE | LEONARDO AYURE DEL VASTO | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 1 | 2026-04-01 | 31/06/2026
2001312 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026 |  | N/A | Ejecutar las actividades del programa de capacitación anual en SST | Soportes de las capacitaciones (asistencia, presentación, etc.) de los trabajadores de planta y contratistas. | GESTIÓN HUMANA | HECTOR JULIO CUADROS MONSALVE | LEONARDO AYURE DEL VASTO | 3 | NÚMERO | SUMA | TRIMESTRAL | 1 1 1 | 2026-04-01 | 2026-12-31
2001312 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026 |  | N/A | Realizar actividades de inducción y reinducción dirigidas a todos los funcionarios y contratistas | Soportes (correo de presentación inducción y evaluación) a todo el personal de planta y contratistas. | GESTIÓN HUMANA | HECTOR JULIO CUADROS MONSALVE | LEONARDO AYURE DEL VASTO | 3 | NÚMERO | SUMA | TRIMESTRAL | 1 1 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31
2001312 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026 |  | N/A | Entrega de elementos de protección personal y dotación | Soportes de entrega de elementos de protección personal | GESTIÓN HUMANA | HECTOR JULIO CUADROS MONSALVE | LEONARDO AYURE DEL VASTO | 3 | NÚMERO | SUMA | CUATRIMESTRAL | 1 1 1 | 2026-04-01 | 2026-12-31
2001312 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026 |  | N/A | Revisar, actualizar y divulgar en caso de ser necesario el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia. | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias actualizado y soporte de divulgación | GESTIÓN HUMANA | HECTOR JULIO CUADROS MONSALVE | LEONARDO AYURE DEL VASTO | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 1 | 2026-07-01 | 2026-09-30
2001312 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026 |  | N/A | Elaborar el Programa de Vigilancia Epidemiológica del INS | Programa de vigilancia epidemiológica elaborado | GESTIÓN HUMANA | HECTOR JULIO CUADROS MONSALVE | LEONARDO AYURE DEL VASTO | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | CUATRIMESTRAL | 1 | 2026-04-01 | 2026-07-31
2001312 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026 |  | N/A | Realizar y ejecutar las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo en el INS de acuerdo al cronograma propuesto | Cronograma y registros de las inspecciones de SST (instalaciones, puesto de trabajo, herramientas, maquinaria y equipos, etc) | GESTIÓN HUMANA | HECTOR JULIO CUADROS MONSALVE | LEONARDO AYURE DEL VASTO | 4 | NÚMERO | SUMA | TRIMESTRAL | 1 1 1 1 | 2026-02-01 | 2026-12-31
2001312 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026 |  | N/A | Realizar mediciones ambientales de acuerdo a los peligros identificados | Informe mediciones ( gases, ruido, Iluminación) | GESTIÓN HUMANA | HECTOR JULIO CUADROS MONSALVE | LEONARDO AYURE DEL VASTO | 3 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | 1 0 2 | 2026-04-01 | 2026-12-31
2001232 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026 |  | N/A | Aplicación de la Bateria de riesgo psicosocial y perfil sociodemográfico de la población trabajadora. | Informe aplicación y resultados de Bateria de Riesgo con el perfil sociodemografico de la población | GESTIÓN HUMANA | HECTOR JULIO CUADROS MONSALVE | LEONARDO AYURE DEL VASTO | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 1 | 2026-12-01 | 2026-12-31
2001312 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026 |  | N/A | Formular de los indicadores de estructura, proceso y resultado de SST | Fichas técnicas de los indicadores elaborada | GESTIÓN HUMANA | HECTOR JULIO CUADROS MONSALVE | LEONARDO AYURE DEL VASTO | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 1 | 2026-02-01 | 2026-03-31
2001312 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026 |  | N/A | Realizar simulacro de evacuación | Informe y constancia del IDIGER de la realización del simulacro de emergencia | GESTIÓN HUMANA | HECTOR JULIO CUADROS MONSALVE | LEONARDO AYURE DEL VASTO | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 1 | 2026-10-01 | 2026-10-31
2001312 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026 |  | N/A | Realizar la Auto evaluación del SG SST Vigencia 2025 | Soporte de autoevaluación registrada en la página del Ministerio de Trabajo en las fechas dispuestas por el mismo. | GESTIÓN HUMANA | HECTOR JULIO CUADROS MONSALVE | LEONARDO AYURE DEL VASTO | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 1 | 2026-04-01 | 2026-06-30
2001312 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026 |  | N/A | Reportar la autoevaluación de los Estándares Mínimos (EM) del SG-SST y Plan de Mejora a Positiva ARL Vigencia 2026 | Reporte del porcentaje de cumplimiento de autoevaluación por parte de la ARL conforme a la Resolución 0312 de 2109. | GESTIÓN HUMANA | HECTOR JULIO CUADROS MONSALVE | LEONARDO AYURE DEL VASTO | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 1 | 2026-12-01 | 2026-12-31
2001312 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026 |  | N/A | Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento reportados en la autoevaluación de la vigencia 2025 | Plan de mejoramiento de la Vigencia 2025 | GESTIÓN HUMANA | HECTOR JULIO CUADROS MONSALVE | LEONARDO AYURE DEL VASTO | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR | ANUAL | 1 | 2026-04-01 | 2026-06-30
2001312 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026 |  | N/A | Defirnir los recursos humanos, financieros, tecnicos y tecnológicos para el funcionamiento del SGSST | Presupuesto anual del SG-SST | GESTIÓN HUMANA | HECTOR JULIO CUADROS MONSALVE | LEONARDO AYURE DEL VASTO | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR |  | 1 | 2026-02-01 | 2026-03-30
2001312 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026 |  | N/A | Verificar el cumplimiento de la ejecución de las sesiones del COPASST | Programación y asistencia de reunión mensual del COPASST | GESTIÓN HUMANA | HECTOR JULIO CUADROS MONSALVE | LEONARDO AYURE DEL VASTO | 4 | NÚMERO | SUMA |  | 1 1 1 1 | 2026-02-01 | 2026-12-30
2001312 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026 |  | N/A | Verificar el cumplimiento de la ejecución de las sesiones del CCL | Programación y asistencia de reunión mensual del CCL | GESTIÓN HUMANA | HECTOR JULIO CUADROS MONSALVE | LEONARDO AYURE DEL VASTO | 4 | NÚMERO | SUMA |  | 1 1 1 1 | 2026-02-01 | 2026-12-30
2001312 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026 |  | N/A | Realizar la rendición de cuentas del desarrollo del SG-SST Vigencia 2025 | Informe de rendición de cuentas anual | GESTIÓN HUMANA | HECTOR JULIO CUADROS MONSALVE | LEONARDO AYURE DEL VASTO | 1 | NÚMERO | ÚLTIMO VALOR |  | 1 | 2026-02-01 | 2026-03-30
2001312 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026 |  | N/A | Ejecutar las evaluaciones médico ocupacionales | Programacion y asistencia a los Examenes Médico Ocupacional | GESTIÓN HUMANA | HECTOR JULIO CUADROS MONSALVE | LEONARDO AYURE DEL VASTO | 4 | NÚMERO | SUMA |  | 1 1 1 1 | 2026-02-01 | 2026-12-30
2001312 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026 |  | N/A | Realizar seguimiento a las acciones preventivas y correctivas | Iinforme de seguimiento | GESTIÓN HUMANA | HECTOR JULIO CUADROS MONSALVE | LEONARDO AYURE DEL VASTO | 4 | NÚMERO | SUMA |  | 1 1 1 1 | 2026-02-01 | 2026-12-30
2001312 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026 |  | N/A | Formular y ejecutar el Plan estrategico de Seguridad Vial | Plan del PESV y seguimiento de las actividades propuestas | GESTIÓN HUMANA | HECTOR JULIO CUADROS MONSALVE | LEONARDO AYURE DEL VASTO | 4 | NÚMERO | SUMA |  | 1 1 1 1 | 2026-02-01 | 2026-12-30
Note on D9: Milena Quiroga: Diligenciar solo en caso de que aplique
Note on E9: Milena Quiroga Castro: Describa la tarea dentro del plan, iniciar con un verbo y en lo posible mencione la cantidad de entregables. Ejemplo: Publicar cuatro (4) infografías relacionadas con la la atención al ciudadano como prioridad
Note on F9: Milena Velosa Duque: establezca caramente el soporte o registro que de cuenta del desarrollo de la tarea: soporte de actividades, informe, listados de asistencia, entre otros
Note on I9: Milena: Escriba el nombre del responsable de realizar el seguimiento a la tarea en el aplicativo INStegra
Note on J9: Milena Quiroga: Esta meta debe corresponder al total de las metas por frecuencia de medición, para la tarea, definidas desde la columna N.
Note on K9: Milena Quiroga Castro: Seleccione la unidad de medida de la meta
Note on L9: Milena Quiroga: Este parámetro permite definir la operación matemática (suma, promedio o último valor) con la que se valida la meta total a partir de sus metas parciales. Y también cómo calcular la meta acumulada y lo ejecutado acumulado para cada periodo.
Note on M9: Milena Quiroga: Seleccione la frecuencia de medición
Note on N9: Milena Quiroga: De acuerdo con la frecuencia de medición establecida en la columna M, definir las metas físicas para todos los avances parciales de la tarea, debe digitar cada valor en formato ##.## y en el orden cronológico de cada uno de los avances. Cada valor debe estar separado por salto de línea (Alt+Enter). Ejemplo 1: Si la meta total es 4 y la frecuencia de medición de avance es trimestral, la columna N quedaría así: 1 1 1 1 Quiere decir que la meta física parcial es 1 para cada trimestre Ejemplo 2: Si la metal total es 2, la frecuencia de medición es cuatrimestral, en donde los avances serán en el I cuatrimestre y III cuatrimestre, la columna N quedaría así: 1 0 1

## Sheet1 (hidden)
Proceso | UNIDAD META AVANCE FÍSICO | FUNCIÓN RESUMEN | FRECUENCIA DE AVANCES
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | NÚMERO | SUMA | MENSUAL
ATENCIÓN AL CIUDADANO | PORCENTAJE | PROMEDIO | TRIMESTRAL
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL |  | ÚLTIMO VALOR | CUATRIMESTRAL
CONTROL INSTITUCIONAL |  |  | SEMESTRAL
EQUIPOS DE LABORATORIO Y PRODUCCIÓN |  |  | ANUAL
GESTION DE CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
GESTIÓN DOCUMENTAL
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN HUMANA
GESTIÓN JURIDICA
INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PRODUCCIÓN
RECURSOS FÍSICOS
REDES EN SALUD PÚBLICA
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO