## PLAN DE EJECUCIÓN
HOJA DE RUTA - PLAN DE EJECUCIÓN - PTEP - INS
N° | CATEGORIA | ACCIÓN ESTRATÉGICA | ACTIVIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | META | ENTREGABLE | FECHA FINALIZACIÓN
1.1 | 1. Gestión del Riesgo | 1.1 Gestión de riesgos para la integridad | Mantener actualizada la Política de Administración de riesgos con su respectiva divulgación. | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Política de riesgos actualizada en SIG y socializada. | 2025-10-31
1.2 | 1. Gestión del Riesgo | 1.1 Gestión de riesgos para la integridad | Actualizar y publicar el mapa de riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado y publicado | 2025-10-31
1.3 | 1. Gestión del Riesgo | 1.1 Gestión de riesgos para la integridad | Poner a consideración los riesgos de corrupción para consulta pública | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Notificación o divulgación de Mapa de Riesgos para consulta pública | 31/09/2025
1.4 | 1. Gestión del Riesgo | 1.1 Gestión de riesgos para la integridad | Realizar el monitoreo en la gestión de los riesgos de corrupción (segunda línea de defensa) | Oficina Asesora de Planeación | 3 | Informe monitoreo de riesgos cuatrimestral - OAP | 2025-12-31
1.5 | 1. Gestión del Riesgo | 1.1 Gestión de riesgos para la integridad | Realizar seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción. (Tercera Línea de defensa) | Oficina de Control Interno | 3 | 3 Reportes - seguimiento riesgos de corrupción INS | 2025-12-31
1.7 | 1. Gestión del Riesgo | 1.2 Canales de denuncia | Realizar autodiagnóstico respecto al estado de los canales de denuncia con los que cuenta el INS | Control Interno Disciplinario Atención al ciudadano | 1 | Documento autodiagnóstico de canales de denuncia | 2025-09-30
1.8 | 1. Gestión del Riesgo | 1.2 Canales de denuncia | Definir y/o fortalecer los canales de denuncia dispuestos por el Instituto | Control Interno Disciplinario Atención al ciudadano | 1 | Pagina web actualizada con los canales de denuncia | 2025-12-31
1.9 | 1. Gestión del Riesgo | 1.2 Canales de denuncia | Actualizar los lineamientos internos con los canales de denuncia definidos | Control Interno Disciplinario Atención al ciudadano Oficina TIC Grupo de comunicaciones | 100% | Protocolos de atención Política de seguridad y privacidad de la información Política de tratamiento de datos personales Procedimientos asociados | 2026-03-31
1.10 | 1. Gestión del Riesgo | 1.2 Canales de denuncia | Realizar la divulgación de los canales de denuncia a los grupos de valor e interés del Instituto Nacional de Salud | Grupo de comunicaciones | 1 | Campaña de comunicación de los canales de denuncia definidos | 2025-12-31
1.11 | 1. Gestión del Riesgo | 1.2 Canales de denuncia | Consolidar y publicar informes trimestrales de PQRSDF ingresadas a la entidad por los diferentes canales de comunicación del Instituto Nacional de Salud. | Atención al ciudadano | 1 | Informe trimestral de PQRSDF | 2025-12-31
1.12 | 1. Gestión del Riesgo | 1.3 Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Incluir dentro del PIC sesiones de capacitación relacionadas con las temáticas de Lavado de activos, Financiación del terrorismo y Financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) a funcionarios y contratistas, del Instituto | Grupo gestión del talento humano Grupo de gestión contractual | 100% | Inclusión en el PIC de sesiones de capacitación relacionadas con (LA/FT/FPADM) para la vigencia 2026 | 2025-12-31
1.13 | 1. Gestión del Riesgo | 1.4 Debida diligencia | Realizar el diagnóstico del proceso de ingreso de personal con base en los lineamientos de la guía metodológica de la secretaria de transparencia y DAFP | Grupo gestión del talento humano | 1 | Matriz de diagnóstico diligenciada en el que se evalúa el nivel de cumplimiento de los lineamientos del PETP en el proceso de ingreso de personal | 2025-12-31
2.1 | 2. Redes y Articulación | 2.1 Redes internas | Realizar diagnóstico de acuerdo con el instrumento que genere la Secretaria de Transparencia | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Instrumento de diagnóstico diligenciado | 2025-12-31
2.2 | 2. Redes y Articulación | 2.2 Redes externas | Realizar mapeo de las instancias externas donde participa Instituto Nacional de Salud | Grupo Relación Estado - Ciudadano | 1 | Mapa de instancias externas donde participa Instituto Nacional de Salud | 2025-12-31
3.1 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | Realizar un diagnóstico que permita identificar oportunidades de mejora para garantizar la transparencia activa, pasiva y la accesibilidad en la información pública según normativa vigente | Oficina TIC Oficina Asesora de Planeación Grupo de comunicaciones | 1 | Documento diagnóstico de transparencia activa, pasiva y accesibilidad en la información publica | 2025-12-31
3.2 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | Realizar monitoreo cuatrimestral del "esquema de publicación" con el fin de garantizar la actualización y el acceso a la información pública. | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Documento de monitoreo | 2025-12-31
3.3 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | Implementar mediante un instrumento, criterios diferenciales de accesibilidad en la información que la entidad genere y publique en la pagina web | Oficina TIC Grupo de Grupo de comunicaciones | 1 | Instrumento de criterios diferenciales | 2025-12-31
3.4 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | Implementar el plan de acción de la política de trasparencia y acceso a la información, así como, a la política de gobierno digital formulados en el marco de autodiagnósticos de las políticas MIPG | Oficina TIC Oficina Asesora de Planeación Grupo de comunicaciones | 1 | Seguimiento y monitoreo planes de acción políticas MIPG | 2025-12-31
3.5 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Publicar el informe de gestión de la vigencia anterior como parte de la Rendición de Cuentas y participación Institucional | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Realizar la publicación del informe en la página de la entidad | 31/09/2025
3.6 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Actualizar cuando se requiera en la página web lo relacionado con los bienes y servicios que genera el INS | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Actualización de portafolios publicada | 2025-10-31
3.7 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Publicar infografías sobre Eventos de interés en salud pública a cargo de la DRSP | SLNR DISP Subdirección de Trasplantes y bancos de Sangre - Grupo Donación y Trasplantes | 11 | 11 Infografías publicadas en la página del INS Generar espacios de diálogo con grupos de interés sobre temas de investigación de la Dirección de Investigación. Publicar un tablero en PowerBi de información con datos agregados de la actividad de donación y trasplantes en Colombia | 31/08/2025 30/04/2025 31/08/2025 31/12/2025 1/03/2025
3.8 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Realizar y divulgar boletines técnicos de análisis de temas relevantes en salud pública | Observatorio Nacional de Salud - Grupo de Análisis y divulgación de la información | 2 | Dos boletines técnicos publicados en la página web del INS | 31/3/2025 30/9/2025
3.9 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Emitir recomendaciones de política pública en temas de interés en salud pública | Observatorio Nacional de Salud - Grupo de Análisis y divulgación de la información | 1 | Un documentos "policy brief" publicados en la página web del INS | 31/12/2025
3.10 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Realizar y divulgar los informes de las investigaciones realizadas por el Observatorio Nacional de Salud | Observatorio Nacional de Salud - Grupo de Análisis y divulgación de la información | 1 | Un informe realizado, publicado en la página web del INS y enviado a las Comisiones Séptimas de Senado y Cámara | 2025-12-31
3.11 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Realizar la reunión nacional de vigilancia por laboratorio con las entidades territoriales | Despacho DRSP | 1 | 1 Reunión Nacional | 2025-11-30
3.12 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Realizar mesas de diálogo con productores de plaguicidas | Dirección de vigilancia y análisis del riesgo en salud publica - Grupo ERIA y Plaguicidas | 2 | 2 Mesas de dialogo realizadas | 2025-12-31
3.13 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Realizar la reunión nacional de vigilancia en salud pública con entidades territoriales | Dirección de vigilancia y análisis del riesgo en salud publica | 1 | 1 Reunión realizada | 2025-11-30
3.14 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Consolidar los temas de interés identificados por la ciudadanía presentada durante la vigencia pasada como insumo para la Audiencia Pública | Grupo Atención al Ciudadano | 1 | Informe con los temas de interés presentados por la ciudadanía | 2025-12-31
3.15 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Participar en las ferias de servicio al ciudadano para dar a conocer los trámites y servicios el INS | Grupo Atención al Ciudadano | 2 | Asistencia como mínimo a dos (2) Ferias, de acuerdo con la programación del DAFP y disponibilidad de recursos | 30/08/2025 31/12/2025
3.16 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Consolidar y publicar informes resultantes de las actividades de rendición de cuentas en temas de su competencia | Oficina Asesora de Planeación | 3 | Informes publicados | 2025-12-30
3.17 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Fomentar una cultura de servicio dentro del Instituto Nacional de Salud que valore la atención al ciudadano como prioridad y no solo como obligación. | Grupo Atención al Ciudadano | 3 | Socializar tres (3) infografías | 30/04/2025 30/08/2025 30/12/2025
3.18 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Realizar estrategias de socialización al interior del INS para fortalecer el trato humanizado | Grupo Atención al Ciudadano | 3 | Socializar tres (3) infografías | 30/04/2025 30/08/2025 30/12/2025
3.19 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Sensibilizar respecto a la importancia de hacer uso del protocolo de atención mediante infografías o listados de asistencia. | Grupo Atención al Ciudadano | 1 | Protocolos socializados (Listado de asistencia o infografía) | 30/06/2025 30/12/2025
3.20 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Realizar actividades de capacitación orientadas a la cultura de humanización y Excelencia del Servicio, considerando los siguientes temas: Gestión de PQRSDF oportunidad, calidad, Protocolos de Servicio al Ciudadano (discriminación) Lengua de señas Colombiana, integridad, requisitos de accesibilidad en plataformas digitales. | Grupo Atención al Ciudadano | 1 | Listado de asistencia o infografía | 30/06/2025 30/12/2025
3.21 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Realizar la socialización de tres piezas gráficas de las 4 políticas GREC, y por separado Simplificación de trámites y participación ciudadana OAP | Grupo Atención al Ciudadano | 3 | Socialización (3) infografías que demuestren las políticas GREC | 30/04/2025 30/08/2025 30/12/2025
3.22 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Incentivar la participación de los servidores públicos de la entidad en actividades (socializaciones, capacitaciones, entre otros) relacionados con atención incluyente. | Grupo gestión del talento humano | 1 | Una (1) capacitación realizada y verificada con listados de asistencia | 2025-12-30
3.23 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Incentivar la participación de los servidores públicos de la entidad en actividades (socializaciones, capacitaciones, entre otros) relacionadas con la gestión integral de servicio al ciudadano. | Grupo gestión del talento humano | 1 | Una (1) capacitación realizada verificada con listados de asistencia | 2025-12-30
3.24 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Actualizar los contenidos del material de inducción y reinducción, manteniendo temáticas relacionadas con la Política de Servicio al Ciudadano. | Grupo gestión del talento humano | 1 | Material de inducción y reinducción validado o actualizado | 31/08/2025
3.25 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Publicar infografías para la simplificación de documentos en lenguaje claro | Grupo Atención al Ciudadano/GREC | 2 | Publicar infografías por INS Grupo de comunicaciones (2) | 30/06/2025 30/12/2025
3.26 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Revisar la accesibilidad de los contenidos publicados en pagina web y redes sociales | Atención al Ciudadano/GREC | 1 | Videos publicados | 2025-12-30
3.27 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Elaborar informe de expectativas y necesidades presentadas por los ciudadanos a partir de los informes de percepción realizados por el proceso | Grupo Atención al Ciudadano | 1 | Un informe publicado | 2025-12-31
3.28 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Publicar la información sobre la gestión presupuestal | Grupo Gestión Financiera | 3 | Presupuesto general asignado vigente, actualizado y publicado. Presupuesto desagregado con Modificaciones Estados financieros publicados dentro de los términos establecidos por la Contaduría General de la Nación (la información publicada corresponde al trimestre inmediatamente anterior) | 28/04/2025 31/08/2025 29/12/2025 31/05/2025 28/04/2025 31/08/2025 29/12/2025
3.29 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Publicar información relacionada con la planta de personal de la entidad | Grupo gestión del talento humano | 3 | Organigrama actualizado y publicado Manual de Funciones y de Competencias Laborales Perfiles de los directivos actualizado y publicado Escala Salarial actualizada y publicada. Acuerdos de Gestión y evaluación del desempeño servidores de carrera actualizados y publicados . ¦Hojas de vida aspirantes a empleos de Libre Nombramiento y Remoción publicado. | 31/08/2025 31/08/2025 31/08/2025 31/08/2025 30/08/2025 30/12/2025
3.30 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Publicar información sobre la Gestión Contractual | Gestión Contractual | 3 | Relación de Contratos suscritos mensual, publicada en el micro sitio de transparencia . Publicación que se realizará los 5 primeros días hábiles de cada mes. Plan Anual de Adquisiciones publicación inicial y sus actualizaciones. Sistema Electrónico de Grupo de gestión contractual publica- SECOP actualizado con información Contractual (sujeto a los procesos de Grupo de gestión contractual realizados | 30/04/2025 30/08/2025 30/12/2025 30/04/2025 30/08/2025 30/12/2025 30/04/2025 30/08/2025 30/12/2025
3.31 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Actualizar los activos de información del INS | Gestión Documental | 1 | Activos de Información Actualizados y publicados | 2025-12-30
3.32 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Publicar documentos, proyectos, programas o planes para discusión, comentarios o sugerencias por parte de la ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Micrositio "Participa" con los 12 planes establecidos por el decreto 612 publicados para consulta. | 2025-01-31
3.33 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Actualización del acto administrativo sobre costos de reproducción de información pública | Atención al Ciudadano | 1 | Acto administrativo actualizado. | 2025-04-30
3.34 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Publicar Plan de acción de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Plan de Acción actualizado y publicado. | 2026-01-31
3.35 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Realizar seguimiento sobre el diligenciamiento del FUID de archivos de gestión (correo electrónico y soporte de actividades) | Gestión Documental | 3 | Realizar seguimiento al diligenciamiento del FUID de archivos de gestión. | 30/04/2025 30/08/2025 30/12/2025
3.36 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Mantener actualizadas las situaciones administrativas de reubicación, encargo y comisión para desempeñar empleos de LNYR, con el fin de verificar si la información se encuentra ajustada o se deben remitir incidencias de ajustes al DAFP | Grupo gestión del talento humano | 2 | Dos (2) informes generados | 31/01/2025 30/07/2025
3.37 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada | Oficina Asesora Jurídica | 1 | Matriz actualizada en la página web del INS - Micrositio Transparencia. | 2025-11-30
3.38 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Solicitar asesoría o capacitaciones en el cumplimiento de requisitos de accesibilidad en infraestructura y espacio físico al INCI. | Grupo de Gestión Administrativa | 1 | Tres actividades con el INCI (actas de reunión - presentación - lista de asistencia) | 30/04/2025 31/08/2025 31/12/2025
3.39 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Adelantar acciones de adecuación y señalización en el INS | Grupo de Gestión Administrativa | 1 | Señalización de 2 rampas de acceso a diferentes espacios de la entidad | 2025-12-31
3.40 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Informe de monitoreo y acceso a la información pública de la entidad | Grupo Atención al Ciudadano | 1 | Informe publicado | 31/01/2025 30/07/2025
3.41 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Actualizar la carta de trato digno | Grupo Atención al Ciudadano | 1 | Actualización publicada | 2025-04-30
3.42 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.3 Integridad en el Servicio Público | Realizar la matriz de autodiagnóstico validando los requerimientos del anexo técnico del PTEP | Grupo gestión del talento humano Oficina Asesora de Planeación | 1 | Documento diagnóstico | 2025-12-31
3.43 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.3 Integridad en el Servicio Público | Realizar el reporte trimestral de operación en la plataforma SUIT de los conceptos y dictámenes técnicos toxicológicos revisados | Dirección de vigilancia y análisis del riesgo en salud publica - Grupo ERIA y Plaguicidas | 1 | Reporte de revisión de los conceptos y dictámenes técnicos toxicológicos trimestral | 2025-12-31
3.44 | 3. Cultura de la Integridad y de Estado Abierto | 3.3 Integridad en el Servicio Público | Realizar el monitoreo y soporte técnico de la plataforma PCC 24/7, atendiendo la totalidad de las solicitudes de los clientes de los Programas PEED con relación la plataforma PCC, calidad de administrador de la plataforma. Realizar el reporte mensual de los datos de operación al SUIT. | Dirección de Redes en Salud Pública | 1 | Informe de monitoreo y soporte de la plataforma PCC, que incluya las interacciones de los clientes en Programas PEED, el reporte mensual al SUIT de los datos de operación del tramite. Frecuencia de entrega cada 4 meses | 2025-12-31
4.1 | 4. Iniciativas adicionales | 4.1 Acciones Focalizadas | Levantamiento del inventario de tramites y OPAS del Instituto Nacional de Salud | Atención al ciudadano Oficina Asesora de Planeación Direcciones misionales | 1 | Inventario de tramites y OPAS Instituto Nacional de Salud | 2025-12-31
4.2 | 4. Iniciativas adicionales | 4.1 Acciones Focalizadas | Promover y apropiar el Código de Integridad: Valores del Servicio Público como herramienta pedagógica para fortalecer la ética de lo público. | Grupo gestión del talento humano | 1 | Herramienta de sensibilización del código de integridad implementada | 2025-12-30
4.3 | 4. Iniciativas adicionales | 4.1 Acciones Focalizadas | Realizar acciones para promover e incentivar a los servidores que ingresan a la entidad, la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por la función pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | Grupo gestión del talento humano | 1 | Invitaciones, correos, acciones personalizadas | 2025-12-30
4.4 | 4. Iniciativas adicionales | 4.1 Acciones Focalizadas | Incentivar que la declaración de bienes y renta de los servidores públicos de la entidad se presente en los términos y condiciones de los artículos 13 al 16 de la Ley 190 de 1995 | Grupo gestión del talento humano | 1 | Invitaciones, correos, acciones personalizadas | 2025-12-30
4.5 | 4. Iniciativas adicionales | 4.1 Acciones Focalizadas | Incentivar que los servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019, publiquen la declaración de bienes y renta y conflictos de intereses en el aplicativo establecido por la Función Pública. | Grupo gestión del talento humano | 1 | Invitaciones, correos, acciones personalizadas | 2025-12-30
4.6 | 4. Iniciativas adicionales | 4.1 Acciones Focalizadas | Realizar acciones para promover e incentivar a los contratistas de la entidad a realizar el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por la función pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | Grupo Gestión Contractual | 1 | Invitaciones, correos, acciones personalizadas | 2025-12-30
4.7 | 4. Iniciativas adicionales | 4.1 Acciones Focalizadas | Actualizar y documentar en la página web micrositio "Transparencia" y comunicar a la entidad, la estrategia de conflicto de intereses. | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Estrategia de Conflicto de Interés actualizada y una (1) pieza de comunicación publicada y link de publicación en la sección de Transparencia. | 2025-12-31
4.8 | 4. Iniciativas adicionales | 4.1 Acciones Focalizadas | Realizar una capacitación anual relacionada con la declaración de conflictos de interés o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades dirigida a servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos del INS. | Oficina Asesora Jurídica | 1 | Herramienta de capacitación relacionada con la declaración de conflictos de interés o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades | 2025-12-31