## Riesgos_de_Corrupción
PROGRAMA DE TRASPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA HOJA DE RUTA | [9 empty] | Versión: 00
Fecha:2023-12-28
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [9 empty] | Monitoreo 1er cuatrimestre 2025
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Proceso responsable | Dependencia | Fecha de realización | Cronograma de implementación |  |  | Avance numérico | Descripción del avance | Soporte o evidencia | Observaciones (Esta casilla es diligenciada por la OAP)
[7 empty] | 1 | 2 | 3
1. Política de Administración de Riesgos | 1.1.1 | Mantener actualizada la Política de Administración de riesgos con su respectiva divulgación. | Politica de riesgos actualizada en SIG y socializada. | D02 GESTION DE CALIDAD | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-31 | 1 |  |  | 1 | Actualización de la política de administración de riesgos y aprobación por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, mediante acta de reunión del comité del 2 de abril de 2025. | Política de administración de riesgos actualizada y acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Se verifica la evidencia presentada. Se cumple con los productos previamente definidos, para el presente cuatrimestre.
2. Construcción de mapa de riesgos de corrupción | 1.2.1 | Actualizar y publicar el mapa de riesgos de corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado y publicado | D02 GESTION DE CALIDAD | Oficina Asesora de Planeación | 31/01/2025 31/12/2025 | 1 |  | 1 | 1 | Actualiación del mapa de riesgos 2025 y publicación en la pagina web de la entidad, micrositio transperencia/plan de acción y proyectos de inversión/ plan estrategicos, sectoriales e institucionales/ Programa de transparencia y etica publica 2025, archivo denominado mapa de riesgos INS 2025. | Archivo Excel Mapa de riesgos INS 2025. https://www.ins.gov.co/Transparencia/Paginas/planeacion/politicas-lineamientos-manuales.aspx | Se verifica la evidencia presentada. Se cumple con los productos previamente definidos, para el presente cuatrimestre.
3. Consulta y divulgación de los riesgos de corrupción | 1.3.1 | Poner a consideración los riesgos de corrupción para consulta pública | Notificación o divulgación de Mapa de Riesgos para consulta pública | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-31 | 1 |  |  | 1 | Publicación en la pagina web de la entidad, micrositio transperencia y acceso a la información publica/participa, dentro del Programa de transperencia y etica publica, el archivo denominado preliminar mapa de riesgos. | https://participacion.ins.gov.co/Paginas/inicio.aspx?RootFolder=%2FDropOffLibrary%2FPrograma%20de%20Transparencia%20y%20Etica%20P%C3%BAblica%202025&FolderCTID=0x012000D0B907E387AFC842B9A87F57BB434CFA&View=%7BD50B4CB6%2D1E35%2D40D6%2D88C3%2DD80595FE40C7%7D | Se verifica la evidencia presentada. Se cumple con los productos previamente definidos, para el presente cuatrimestre.
4. Monitoreo de los riesgos de corrupción | 1.4.1 | Realizar el monitoreo en la gestión de los riesgos de corrupción (segunda linea de defensa) | Informe Monitoreo de Riesgos cuatrimestral - OAP ( 3 Informes) | D02 GESTION DE CALIDAD | Oficina Asesora de Planeación | 31/01/2025 31/05/2025 30/09/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | Elaboración del informe de monitoreo de riesgos del III cuatrimestre 2024 y publicación en la pagina web de la entidad, micrositio transperencia/plan de acción y proyectos de inversión/ plan estrategicos, sectoriales e institucionales/ Programa de transparencia y etica publica 2024. | Informe de monitoreo de riesgos del III cuatrimestre 2024 https://www.ins.gov.co/Transparencia/Paginas/planeacion/politicas-lineamientos-manuales.aspx | Se verifica la evidencia presentada. Se cumple con los productos previamente definidos, para el presente cuatrimestre.
5. Seguimiento de los riesgos de corrupción | 1.5.1 | Realizar seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción. (Tercera Línea de defensa) | 3 Reportes - seguimiento riesgos de corrupción INS | E01 CONTROL INSTITUCIONAL | Oficina de Control Interno | 31/01/2025 31/05/2025 30/09/2025 | 1 | 1 | 1 |  | Se evidencia que se realizó el seguimiento a los riesgos de corrupción con corte al I cuatrimestre de 2025, matriz publicada página web del INS el 16-01-2025. https://www.ins.gov.co/Transparencia/Paginas/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria.aspx Informes a organismos de inspección, vigilancia y control Seguimiento Riesgos 2024 | Informe de seguimiento y evaluación de riesgos de corrupción I Cuatrimestre de 2025: https://www.ins.gov.co/Transparencia/ReportesControlInterno/Matriz%20Seguimiento%20Riesgos%20Corrupci%C3%B3n%20INS%203er%20Cuatrim%202024.pdf | Se verifica la evidencia presentada. Se cumple con los productos previamente definidos, para el presente cuatrimestre.
FECHA ACTUALIZACIÓN | DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES
AAAA-MM-DD
2024-01-18 | Creación
2025-01-30 | Actualización
D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
D02 GESTION DE CALIDAD
D03 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
D04 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
R01 REDES EN SALUD PÚBLICA
R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO
R03 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
R04 PRODUCCIÓN
R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
A01 GESTIÓN HUMANA
A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A03 GESTIÓN DOCUMENTAL
A04 EQUIPOS DE LABORATORIO
A05 GESTIÓN AMBIENTAL
A07 GESTIÓN JURIDICA
A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO
A09 GESTIÓN FINANCIERA
A10 RECURSOS FISICOS
E01 CONTROL INSTITUCIONAL
Note on K6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ejemplo: Meta o producto: Política de riesgos actualizada en SIG y socializada. Avance numérico: 1
Note on L6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Registre las actividades o tareas realizadas que dan cuenta del cumplimiento de las actividades
Note on M6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Registre las evidencias que soportan la ejecución de las actividades

## Tramites
PROGRAMA DE TRASPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA HOJA DE RUTA | [11 empty] | Versión: 00
Fecha: 2023-12-28
COMPONENTE No. 2 TRÁMITES | [11 empty] | Monitoreo 1er cuatrimestre 2025
No | Acción a seguir | Definición del procedimiento / tramite | Entregable / producto | Ruta de trabajo / Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Beneficio para el ciudadano o la entidad | Área responsable | Cronograma de implementación |  |  | Avance numérico | Descripción del avance | Soporte o evidencia | Observaciones (Esta casilla es diligenciada por la OAP)
[9 empty] | 1 | 2 | 3
1 | Aprobación (adopción e implementación) de nuevos trámites o Modificación Estructural de trámites existentes | Obtener la autorización para la adopción e implementación de nuevos trámites creados o autorizados por la ley con posterioridad a la expedición de la Ley 962 de 2005; así como la aprobación de la modificación estructural de trámites existentes según lo definido en la Resolución 1099 de 2017. | Reporte de revisión de los conceptos y dictamenes técnicos toxicologicos trimestral | Realizar el reporte trimestral de operación en la plataforma SUIT de los conceptos y dictamenes técnicos toxicologicos revisados | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Hacer seguimiento de los conceptos y dictamenes técnicos toxicológicos revisados durante el periodo de reporte | Dirección de vigilancia y análisis del riesgo en salud publica - Grupo ERIA y Plaguicidas | 33% | 33% | 34% | 33% | Se realiza el reporte trimestral de operación en la plataforma SUIT de los conceptos y dictámenes técnicos toxicológicos revisados. Se almacena correo con datos del trimestre. | Correo reporte I trimestre Sistema Unico de Informacion de Tramites | Actividad cumplida, sin comentarios
2 | Aprobación (adopción e implementación) de nuevos trámites o Modificación Estructural de trámites existentes | Obtener la autorización para la adopción e implementación de nuevos trámites creados o autorizados por la ley con posterioridad a la expedición de la Ley 962 de 2005; así como la aprobación de la modificación estructural de trámites existentes según lo definido en la Resolución 1099 de 2017. | Informe de monitoreo y soporte de la platafoma PCC, que incluya las interaciones de los clientes en Programas PEED, el reporte mensual al SUIT de los datos de operación del tramite. Frecuencia de entrega cada 4 meses | Realizar el monitoreo y soporte tecnico de la plataforma PCC 24/7, atendiento la totalidad de las solictudes de los clientes de los Programas PEED con relación la plataforma PCC, calidad de administrador de la plataforma. Realizar el reporte mensual de los datos de operación al SUIT. | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Garantizar al cliente que todas las solicitudes serán atendidas de forma oportuna, al igual que la totalidad de las acciones con realción a la participación en los Progrmas PEED las puede realizar en línea. | Dirección de Redes en Salud Pública | 33% | 33% | 34% | 33% | Se presenta el Informe de monitoreo de PCC | Informe Actividades PAAC Trámite 709 “Inscripción y participación en los programas de Evaluación Externa del Desempeño - PEED | Actividad cumplida, sin comentarios
FECHA ACTUALIZACIÓN |  | DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES
AAAA-MM-DD
2024-01-18 |  | Creación
2025-01-30 |  | Actualización
D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
D02 GESTION DE CALIDAD
D03 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
D04 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
R01 REDES EN SALUD PÚBLICA
R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO
R03 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
R04 PRODUCCIÓN
R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
A01 GESTIÓN HUMANA
A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A03 GESTIÓN DOCUMENTAL
A04 EQUIPOS DE LABORATORIO
A05 GESTIÓN AMBIENTAL
A07 GESTIÓN JURIDICA
A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO
A09 GESTIÓN FINANCIERA
A10 RECURSOS FISICOS
E01 CONTROL INSTITUCIONAL
Note on M6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ejemplo: Meta o producto: Política de riesgos actualizada en SIG y socializada. Avance numérico: 1
Note on N6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Registre las actividades o tareas realizadas que dan cuenta del cumplimiento de las actividades
Note on O6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Registre las evidencias que soportan la ejecución de las actividades

## Rendición de cuentas
PROGRAMA DE TRASPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA HOJA DE RUTA | [9 empty] | Versión: 00
Fecha: 2023-12-28
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | [9 empty] | Monitoreo 1er cuatrimestre 2025
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Proceso responsable | Dependencia | Fecha de realización | Cronograma de implementación |  |  | Avance numérico | Descripción del avance | Soporte o evidencia | Observaciones (Esta casilla es diligenciada por la OAP)
[7 empty] | 1 | 2 | 3
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible (en este subcomponente se debe establecer toda la información que produce el INS de interés de sus grupos de valor y que tienen carácter informativo) | 3.1.1 | Publicar el informe de gestión de la vigencia anterior como parte de la Rendición de Cuentas y participación Institucional | Realizar la publicación del informe en la página de la entidad | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2025-01-31 | 1 |  |  | 1 | El 31 de enero de 2025 se publicó el informe de gestión 2024. Se adjunta evidencia en la carpeta creada para este numeral del componente. | https://www.ins.gov.co/Transparencia/Informes%20de%20gestin/INFORME%20DE%20GESTIÓN%20INSTITUTO%20NACIONAL%20DE%20SALUD%202024.pdf *Informe de gestión 2024 *Pantallazo publicación en página web del informe de gestión | Se revisa la evidencia presentada y se verifica el cumplimiento de la actividad descrita.
| 3.1.2 | Actualizar cuando se requiera en la página web lo relacionado con los bienes y servicios que genera el INS | Actualización de portafolios publicada | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2025-08-31 |  | 1
| 3.1.3 | Publicar infografías sobre Eventos de interes en salud pública a cargo de la DRSP | 11 Infografías publicadas en la página del INS | R01 REDES EN SALUD PÚBLICA | SLNR | 2025-08-31 |  | 1 |  | 7 | En este trimestre se publicaron 7 Infografías. Se anexa en evidencias Word con los link | Soporte en carpeta , con link de las infografías publicadas | Se sugiere incluir en el registro el enlace al sitio de consultas de eventos en Salud Pública, y vincular en los soportes el informe del evento correspondiente, ya que este se relaciona de manera más directa con la actividad ejecutada y el producto esperado.
| 3.1.4 |  | Generar espacios de diálogo con grupos de interés sobre temas de investigación de la Dirección de Investigación. | R03 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA | DISP | 30/04/2025 31/08/2025 31/12/2025 | 5 | 5 | 5 | 5 | Los espacios de diálogo generados por la DISP durante el primer cuatrimestre de 2025 son: 1. Conversatorio: Bioética y diversidad genética en Colombia: consideraciones repositorios genómicos y epigenómicos. 2. 1era Mesa de trabajo de discusión interdisciplinaria en Bioética, Gobernanza e interoperabilidad de datos genómicos. 3. Evento hablemos sobre bioética. Comisión de Bioética INDESALUD México. ENERO 29 DE 2025. 4. Gestión del Conocimiento-Investigación Operativa 2025. Revisión de Compromisos. 5. Retos y oportunidades para fortalecer la soberanía sanitaria en la producción de vacunas humanas. | Agenda mesa número 25 de marzo 2025. Documento con memorias evento hablemos sobre bioética. comisión de bioética indesalud méxico. enero 29 de 2025. Presentación RED TB Colombia 2025. Documento con links en youtube eventos número 1 y número 5. | Se revisa la evidencia presentada y se verifica el cumplimiento de la actividad descrita.
| 3.1.5 |  | Publicar un tablero en PowerBi de información con datos agregados de la actividad de donación y trasplantes en Colombia | R01 REDES EN SALUD PÚBLICA | Subdirección de Trasplantes y bancos de Sangre - Grupo Donación y Trasplantes | 2025-03-01 | 1 |  |  | 1 | Se cuenta con el tablero de PowerBI que presenta la actividad de donación y trasplantes en Colombia | Soporte en carpeta documento con link de tablero | Se revisa la evidencia presentada y se verifica el cumplimiento de la actividad descrita.
| 3.1.6 | Realizar y divulgar boletines técnicos de análisis de temas relevantes en salud pública | Dos boletines técnicos publicados en la página web del INS | R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD | OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD - Grupo de Análisis y divulgación de la información | 31/3/2025 30/9/2025 | 1 |  | 1 | 1 | Los espacios de diálogo generados por la DISP durante el primer cuatrimestre de 2025 son: 1. Conversatorio: Bioética y diversidad genética en Colombia: consideraciones repositorios genómicos y epigenómicos. 2. 1era Mesa de trabajo de discusión interdisciplinaria en Bioética, Gobernanza e interoperabilidad de datos genómicos. 3. Evento hablemos sobre bioética. Comisión de Bioética INDESALUD México. ENERO 29 DE 2025. 4. Gestión del Conocimiento-Investigación Operativa 2025. Revisión de Compromisos. 5. Retos y oportunidades para fortalecer la soberanía sanitaria en la producción de vacunas humanas. | Publicación pagina web: https://www.ins.gov.co/Direcciones/ONS/Boletn%2025/index.html | Se revisa la evidencia presentada y se verifica el cumplimiento de la actividad descrita.
| 3.1.7 | Emitir recomendaciones de politica pública en temas de interes en salud pública | Un documentos "policy brief" piblicados en la página web del INS | R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD | OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD - Grupo de Análisis y divulgación de la información | 31/12/2025 |  |  | 1
| 3.1.8 | Realizar y divulgar los informes de las investigaciones realizadas por el Observatorio Nacional de Salud | Un informe realizado, publicado en la página web del INS y enviado a las Comisiones Séptimas de Senado y Cámara | R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD | OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD - Grupo de Análisis y divulgación de la información | 2025-12-31 |  |  | 1
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (en este espacio se programa las jornada de interacción con los grupos de interés, no se debe confundir con capacitaciones) | 3.2.1 | Realizar la Reunión Nacional de vigilancia por laboratorio con las Entidades territoriales | 1 Reunión Nacional | R01 REDES EN SALUD PÚBLICA | Despacho DRSP | 2025-11-30 |  |  | 1
| 3.2.2 | Realizar mesas de diálogo con productores de plaguicidas | 2 Mesas de dialogo realizadas | R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO | Dirección de vigilancia y análisis del riesgo en salud publica - Grupo ERIA y Plaguicidas | 2025-12-31 |  |  | 2 | 1 | Se realiza una mesa de diálogo con productores de plaguicidas: Jornada de dialogo emisión de conceptos toxicológicos INS Asinfar AGRO Fecha: 10/04/2025. Asistentes: INS: Iván Camilo Sánchez Barrera Coordinador Grupo ERIA; Karla Mabel Cárdenas Lizarazo Profesional especializado Grupo ERIA; Derly Johanna Paez Bahamón Profesional especializado Grupo ERIA: Elsa Ruth Arias Patron. Contratista ERIA. Productores agremiados: Listado de asistencia Objetivo: Realizar la jornada sobre errores frecuentes y actualización de procedimientos de solicitud de conceptos toxicológicos con agremiados de ASINFAR. Conclusión: Se realiza presentación por parte del equipo técnico del INS, se resuelven inquietudes. Se indica a los usuarios que para cualquier inquietud se usen los canales oficiales, búsqueda de información sobre los trámites a través de la página web y nuevo sistema de correspondencia del INS. Compromiso: envío de presentación. Se almacenan archivo con enlaces a evidencias de la reunión en el Onedrive. | Documento con memorias de la Jornada de dialogo emisión de conceptos toxicológicos INS Asinfar AGRO | Actividad realizada antes de la fecha programada. Se revisa la evidencia presentada y se verifica el cumplimiento de la actividad descrita.
| 3.2.3 | Realizar la Reunión nacional de vigilancia en salud pública con entidades territoriales | 1 Reunión realizada | R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO | Dirección de vigilancia y análisis del riesgo en salud publica | 2025-11-30 |  |  | 1
| 3.2.4 | Consolidar los temas de interés identificados por la ciudadanía presentada durante la vigencia pasada como insumo para la Audiencia Pública | Informe con los temas de interés presentados por la ciudadanía | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2025-12-31 |  |  | 1
| 3.2.5 | Participar en las ferias de servicio al ciudadano para dar a conocer los trámites y servicios el INS | Asistencia cmo minimo a dos (2) Ferias, de acuerdo con la programación del DAFP y disponibilidad de recursos | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | ATENCIÓN AL CIUDADANO | 30/08/2025 31/12/2025 |  | 1 | 1
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora (Publicar, para seguimiento de grupos de valor, el informe de compromisos de mejora como resultado de ejercicios de diálogo implementados) | 3.3.1 | Consolidar y publicar informes resultantes de las actividades de rendición de cuentas en temas de su competencia | Informes publicados | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2025-12-30 |  |  | 1
FECHA ACTUALIZACIÓN | DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES
AAAA-MM-DD
2024-01-18 | Creación
2025-01-30 | Actualización
D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
D02 GESTION DE CALIDAD
D03 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
D04 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
R01 REDES EN SALUD PÚBLICA
R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO
R03 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
R04 PRODUCCIÓN
R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
A01 GESTIÓN HUMANA
A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A03 GESTIÓN DOCUMENTAL
A04 EQUIPOS DE LABORATORIO
A05 GESTIÓN AMBIENTAL
A07 GESTIÓN JURIDICA
A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO
A09 GESTIÓN FINANCIERA
A10 RECURSOS FISICOS
E01 CONTROL INSTITUCIONAL
Note on K6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ejemplo: Meta o producto: Política de riesgos actualizada en SIG y socializada. Avance numérico: 1
Note on L6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Registre las actividades o tareas realizadas que dan cuenta del cumplimiento de las actividades
Note on M6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Registre las evidencias que soportan la ejecución de las actividades
Note on K13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Rosa Elvinia Rodriguez Rodriguez se solicita agregar comentarios en la columna K "avance numérico" L "Descripción del avance" M "Soporte o evidencia". Agradezco su gestión
Note on K14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Rosa Elvinia Rodriguez Rodriguez se solicita agregar comentarios en la columna K "avance numérico" L "Descripción del avance" M "Soporte o evidencia". Agradezco su gestión

## Atención_al_ciudadano
PROGRAMA DE TRASPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA HOJA DE RUTA | [9 empty] | Versión: 00
Fecha: 2023-12-28
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Monitoreo 1er cuatrimestre 2025
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Proceso responsable | Dependencia | Fecha de realización | Cronograma de implementación |  |  | Avance numérico | Descripción del avance | Soporte o evidencia | Observaciones (Esta casilla es diligenciada por la OAP)
[7 empty] | 1 | 2 | 3
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 4.1.1 | Fomentar una cultura de servicio dentro del Instituto Nacional de Salud que valore la atención al ciudadano como prioridad y no solo como obligación. | Socializar tres (3) infografías | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 30/04/2025 30/08/2025 30/12/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | En el primer cuatrimestre se socializan tres (3) infografias: Como brindar una excelente atención a la ciudadanía, Como debe ser la actitud de servicio en la atención a la ciudadanía y Que genera una impresión negativa en la atención al ciudadano | Infografias https://inssalud.sharepoint.com/:f:/s/SIG/ElJDFX2vEctLu5UtxxcldYIB35jPGia4Mgt-WomLNkf_ag?e=aB0VHw | Actividad cumplida, se realiza comentarios hacia el usuario para complementar la hoja de ruta en los campos avance numerico, descripcion del avance y soporte o evidencia con satisfacción.
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 4.2.1 | Realizar estrategias de socialización al Interior del INS para fortalecer el trato humanizado | Socializar tres (3) infografías | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 30/04/2025 30/08/2025 30/12/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | En el primer cuatrimestre se realizan socializaciones como estrategia de para fortalecer el trato humanizado en el INS | Infografias https://inssalud.sharepoint.com/:f:/s/SIG/ElJDFX2vEctLu5UtxxcldYIB35jPGia4Mgt-WomLNkf_ag?e=aB0VHw | Actividad cumplida, se realiza comentarios hacia el usuario para complementar la hoja de ruta en los campos avance numerico, descripcion del avance y soporte o evidencia con satisfacción.
| 4.2.2 | Sensibilizar respecto a la importancia de hacer uso del protocolo de atención mediante infografias o listados de asistencia. | Protocolos socializados (Listado de asistencia o infografía) | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 30/06/2025 30/12/2025 |  | 1 | 1 |  |  |  | No aplica para el periodo
| 4.2.3 | Realizar actividades de capacitación orientadas a la Cultura de Humanización y Excelencia del Servicio, considerando los siguientes temas: Gestión de PQRSDF oportunidad, calidad,Protocolos de Servicio al Ciudadano (discriminación) Lengua de señas Colombiana, integridad, requisitos de accesibilidad en plataformas digitales. | Listado de asistencia o infografia | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 30/06/2025 30/12/2025 |  | 1 | 1 |  |  |  | No aplica para el periodo
| 4.2.4 | Realizar la socializacion de tres piezas gráficas de las 4 politicas GREC, y por separado Simplificación de trámites y participación ciudadana OAP | Socialización (3) infografías que demuestren las politicas GREC | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 30/04/2025 30/08/2025 30/12/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se realiza una (1) socializacion de la estrategia del GREC. | Infografias https://inssalud.sharepoint.com/:f:/s/SIG/ElJDFX2vEctLu5UtxxcldYIB35jPGia4Mgt-WomLNkf_ag?e=aB0VHw | Teniendo en cuenta que una infografía es tanto la técnica como la representación multimedia que comprende el diseño, composición y desarrollo de información visual compleja, con el fin de resumir o explicar de manera concisa, figurativa, simplificada lo que queremos transmitir. En este caso la evidencia muestra un gráfico que busca cumplir con el objetivo que la comunidad INS identifique las políticas del GREC y como estas se desarrollan al interior de la entidad. Adicionalmente se realiza comentarios hacia el usuario para complementar la hoja de ruta en los campos avance numerico, descripcion del avance y soporte o evidencia con satisfacción, los cuales son posteriiormente ajustados.
| 4.2.5 | Incentivar la participación de los servidores públicos de la entidad en actividades (socializaciones, capacitaciones, entre otros) relacionados con atención incluyente. | Una (1) capacitación realizada y verificada con listados de asistencia | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2025-12-30 |  |  | 1 |  |  |  | No aplica para el periodo
| 4.2.6 | Incentivar la participación de los servidores públicos de la entidad en actividades (socializaciones, capacitaciones, entre otros) relacionadas con la gestión integral de servicio al ciudadano. | Una (1) capacitación realizada verificada con listados de asistencia | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2025-12-30 |  |  | 1 |  |  |  | No aplica para el periodo
| 4.2.7 | Actualizar los contenidos del material de inducción y reinducción, manteniendo temáticas relacionadas con la Política de Servicio al Ciudadano. | Material de inducción y reinducción validado o actualizado | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 31/08/2025 |  | 1 |  |  |  |  | No aplica para el periodo
Subcomponente 3 Gestión de Relacionamiento con los ciudadanos | 4.3.1 | Publicar infografías para la simplificación de documentos en lenguaje claro | Publicar infografías por INS Comunicaciones (2) | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano/GREC | 30/06/2025 30/12/2025 |  | 1 | 1 |  |  |  | No aplica para el periodo
| 4.3.2 | Revisar la accesibilidad de los contenidos publicados en pagina web y redes sociales | Videos publicados | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano/GREC | 2025-12-30 |  |  | 1 |  |  |  | No aplica para el periodo
Subcomponente 4 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 4.4.1 | Elaborar informe de expectativas y necesidades presentadas por los ciudadanos a partir de los informes de percepción realizados por el proceso | Un informe publicado | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 2025-12-31 |  |  | 1 |  |  |  | No aplica para el periodo
FECHA ACTUALIZACIÓN | DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES
AAAA-MM-DD
2024-01-18 | Creación
2025-01-30 | Actualización
D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
D02 GESTION DE CALIDAD
D03 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
D04 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
R01 REDES EN SALUD PÚBLICA
R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO
R03 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
R04 PRODUCCIÓN
R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
A01 GESTIÓN HUMANA
A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A03 GESTIÓN DOCUMENTAL
A04 EQUIPOS DE LABORATORIO
A05 GESTIÓN AMBIENTAL
A07 GESTIÓN JURIDICA
A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO
A09 GESTIÓN FINANCIERA
A10 RECURSOS FISICOS
E01 CONTROL INSTITUCIONAL
Note on K7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ejemplo: Meta o producto: Política de riesgos actualizada en SIG y socializada. Avance numérico: 1
Note on L7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Registre las actividades o tareas realizadas que dan cuenta del cumplimiento de las actividades
Note on M7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Registre las evidencias que soportan la ejecución de las actividades
Note on K10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Ana Silvia Ramos Estupiñan Buen dia, porfavor se solciita diligenciar el avance numerico, descripcion del avance y soporte o evidencia "Link"
Note on K11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Ana Silvia Ramos Estupiñan Buen dia, porfavor se solciita diligenciar el avance numerico, descripcion del avance y soporte o evidencia "Link"
Note on K14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Ana Silvia Ramos Estupiñan Buen dia, porfavor se solciita diligenciar el avance numerico, descripcion del avance y soporte o evidencia "Link"

## Transparencia_
PROGRAMA DE TRASPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA HOJA DE RUTA | [9 empty] | Versión: 00
Fecha: 2023-12-28
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | [9 empty] | Monitoreo 1er cuatrimestre 2025
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Proceso responsable | Dependencia | Fecha de realización | Cronograma de implementación |  |  | Avance numérico | Descripción del avance | Soporte o evidencia | Observaciones (Esta casilla es diligenciada por la OAP)
[7 empty] | 1 | 2 | 3
5.1 Lineamientos de transparencia activa | 5.1.1 | Publicar la informacion sobre la gestion presupuestal | Presupuesto general asignado vigente, actualizado y publicado . | A09 GESTIÓN FINANCIERA | Grupo Gestión Financiera | 28/04/2025 31/08/2025 29/12/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se realiza publicacion del Presupuesto general asignado vigente. | https://www.ins.gov.co/Transparencia/Paginas/presupuesto/presupuesto-general.aspx | Actividad cumplida: Se valida la evidencia presentada, cumpliendo con lo establecido en el producto.
|  |  | Presupuesto desagregado con Modificaciones | A09 GESTIÓN FINANCIERA | Grupo Gestión Financiera | 2025-05-31 |  | 1 |  | N/A | No hay meta programada para el primer cuatrimestre | N/A | N/A
| 5.1.2 |  | Estados financieros publicados dentro de los términos establecidos por la Contaduría General de la Nación (la información publicada corresponde al trimestre inmediatamente anterior) | A09 GESTIÓN FINANCIERA | Gestión Financiera | 28/04/2025 31/08/2025 29/12/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se publican los estados financieros del primer trimestre y se cargan en la pagina de transparencia del INS. | https://www.ins.gov.co/Transparencia/Paginas/presupuesto/estados-financieros.aspx | Actividad cumplida: Se valida la evidencia presentada, cumpliendo con lo establecido en el producto.
| 5.1.3 | Publicar información relacionada con la planta de personal de la entidad | Organigrama actualizado y publicado | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2025-08-31 |  | 1 |  | N/A | No hay meta programada para el primer cuatrimestre | N/A | N/A
|  |  | Manual de Funciones y de Competencias Laborales Publicado. | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2025-08-31 |  | 1 |  | N/A | No hay meta programada para el primer cuatrimestre | N/A | N/A
|  |  | Perfiles de los directivos actualizado y publicado. | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2025-08-31 |  | 1 |  | N/A | No hay meta programada para el primer cuatrimestre | N/A | N/A
|  |  | Escala Salarial actualizada y publicada. | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2025-08-31 |  | 1 |  | N/A | No hay meta programada para el primer cuatrimestre | N/A | N/A
|  |  | Acuerdos de Gestión y evaluación del desempeño servidores de carrera actualizados y publicados. | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2025-08-30 |  | 1 |  | N/A | No hay meta programada para el primer cuatrimestre | N/A | N/A
|  |  | Hojas de vida aspirantes a empleos de Libre Nombramiento y Remoción publicado | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2025-12-30 |  |  | 1 | N/A | No hay meta programada para el primer cuatrimestre | N/A | N/A
| 5.1.4 | Publicar Información sobre la Gestión Contractual | Relación de Contratos suscritos mensual, publicada en el micro sitio de transparencia . Publicación que se realizará los 5 primeros días habiles de cada mes | A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Gestión Contractual | 30/04/2025 30/08/2025 30/12/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | Durante el cuatrimestre se realizo la publicación en tranparencia de los contratos suscritos mes a mes, estando al día al mes de abril. | https://www.ins.gov.co/Transparencia/Paginas/Ejecuci%C3%B3n-de-contratos.aspx | Actividad cumplida. Sin embargo, es importante mencionar que en la meta planteada se indica que la publicación de los contratos se realizará los 5 primeros días de cada vez; sin embargo encontramos que las publicaciones de enero y febrero se realizó en marzo.
|  |  | Plan Anual de Adquisiciones publicación inicial y sus actualizaciones | A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Gestión Contractual | 30/04/2025 30/08/2025 30/12/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | Durante el cuatrimestre se realizo se realizo la publicación del PAA y sus actualizaciones tanto en SECOP II como en la pagina Institucional | https://www.ins.gov.co/Transparencia/Paginas/planeacion/politicas-lineamientos-manuales.aspx | Actividad cumplida: Se valida la evidencia presentada, cumpliendo con lo establecido en el producto.
|  |  | Sistema Electronico de contratación publica- SECOP actualizado con información Contractual (sujeto a los porocesos de contratación realizados ) | A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Gestión Contractual | 30/04/2025 30/08/2025 30/12/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | Teniendo en cuenta que el SECOP II es una plataforma transaccional, esta se encuentra actualizada, ya que a medida en que se realizan tramites contractuales son gestionados en tiempo real en dicha plataforma ,quedando así actualizada la información contractual de manera inmedianta en el SECOP, la cual es de consulta publica mediante el motor de busqueda que brinda la pagina web de Colombia Compra Eficiente, es así que la información contractual se encuentra actualizada | SECOP II | Actividad cumplida: Se valida en el SECOP la información indicada, cumpliendo con lo establecido en el producto.
| 5.1.5 | Actualizar los activos de información del INS | Activos de Información Actualizados y publicados | A03 GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestión Documental | 2025-12-30 |  |  | 1 | N/A | No hay meta programada para el primer cuatrimestre | N/A | N/A
| 5.1.6 | Publicar documentos, proyectos, programas o planes para discusión , comentarios o sugerencias por parte de la ciudadanía | Micrositio "Participa" con los 12 planes establecidos por el decreto 612 publicados para consulta | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-31 | 1 |  |  | 1 | El 21 de enero se publicaron los planes en el Micrositio "Participa" para consulta. | https://participacion.ins.gov.co/ | Actividad cumplida: Se valida la evidencia presentada, cumpliendo con lo establecido en el producto.
5.2 Lineamientos de transparencia pasiva | 5.2.1 | Actualización del acto administrativo sobre costos de reproducción de información pública | Acto administrativo actualizado | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 2025-04-30 | 1 |  |  | 1 | Se actualiza la resolución de costos de reproducción y se publica | https://www.ins.gov.co/Transparencia/Paginas/Costos_de_Produccion.aspx | Actividad cumplida: Se valida la evidencia presentada, cumpliendo con lo establecido en el producto.
5.3 Elaboración de instrumentos | 5.3.1 | Publicar Plan de acción de la entidad | Plan de Acción actualizado y publicado. | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-31 | 1 |  |  | 1 | El 31-01-25 se realizó la publicación de la primera versión del plan de acción formulado para la vigencia 2025, cumpliendo los plazos establecidos en la normatividad vigente. Adicionalmente se divulgó a la comunidad INS, a través del correo corporativo, la publicación de este plan y los demas planes institucionales en el enlace de transparencia de la página web del INS. | Pantallazo de la publicación plan de acción y correo de difusión. https://www.ins.gov.co/Transparencia/Paginas/planeacion/politicas-lineamientos-manuales.aspx | Actividad cumplida: Se valida la evidencia presentada, cumpliendo con lo establecido en el producto.
| 5.3.2 | Realizar seguimiento sobre el diligenciamiento del FUID de archivos de gestión (correo electrónico y soporte de actividades) | Realizar seguimiento al diligenciamiento del FUID de archivos de gestión. | A03 GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestión Documental | 30/04/2025 30/08/2025 30/12/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | Para el primer cuatrimestre se realiza el seguimiento al diligenciamiento del FUID de archivos de gestión. | Seguimiento FUID | Actividad cumplida: Se valida la evidencia presentada, cumpliendo con lo establecido en el producto.
| 5.3.3 | Mantener actualizadas las situaciones administrativas de reubicación, encargo y comisión para desempeñar empleos de LNYR, con el fin de verificar si la información se encuentra ajustada o se deben remitir incidencias de ajustes al DAFP | Dos (2) informes generados | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión del Talento Humano | 31/01/2025 30/07/2025 | 1 | 1 |  | 1 | Se realiza el informe de las situaciones administrativas de reubicación, encargo y comisión para desempeñar empleos de LNYR con corte a 30 de diciembre del 2024 | Informe publicado en: https://www.ins.gov.co/Transparencia/Planes%20estratgicos%20sectoriales%20e%20institucionales/Informe%20SIGEP2%20segundo%20semestre%202024.pdf | Actividad cumplida: Se valida la evidencia presentada, cumpliendo con lo establecido en el producto.
| 5.3.4 | Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada | Matriz actualizada en la página web del INS - Micrositio Transparencia. | A07 GESTIÓN JURÍDICA | Oficina Asesora Jurídica | 2025-11-30 |  |  | 1 |  | Teniendo en cuenta la solicitud formal efectuada el 24 de abril por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, en donde se remitió la siguiente comunicación: _ "De conformidad con el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP 2025) para la vigencia 2025 que se encuentra publicado, como Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, me permito solicitar de manera formal la modificación del plazo de ejecución de la actividad de la sección "Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada" a cargo del proceso de Gestión Jurídica, para que su plazo de ejecución sea el 30 de noviembre de 2025, toda vez que el tema había sido mencionado y es de conocimiento de la Oficina Asesora de Planeación, no obstante, se estaba a la espera de la realización de una mesa de trabajo conjunta, sin embargo, por los cambios de personal desde la OAP, no se logró concretar con anterioridad. Lo anterior se fundamenta en virtud de los siguiente: Si bien la Oficina Asesora Jurídica es delegada en la Circular Interna 0019 de 2021 y la Resolución 451 de 2016 para la actualización del índice, no es la dependencia competente de llevar a cabo tal registro, toda vez que no es el área que articula la información, puesto que ello le corresponde a Gestión Documental. Son actividades que no hacen parte de la naturaleza funcional de esta oficina y por lo tanto resultaría contraria a nuestras competencias incluso gozando de nulidad en las actuaciones por el solo hecho de asignar competencias que no hacen parte de su naturaleza. Otro aspecto a considerar es que la Oficina Asesora Jurídica no cuenta con el usuario para llevar a cabo la modificación de los datos que se encuentran publicados, ello le corresponde a OTIC y no es la dependencia encargada de definir qué es publicable o no de cada uno de los registros documentales de la entidad. Por ello, finalizando la vigencia 2024 se adelantó una sesión junto con OTIC y Gestión Documental para llevar a cabo la revisión del componente de publicación de Datos abiertos, de la sección 7 de Transparencia. En virtud de la sesión adelantada y cuya acta se adjunta en la presente comunicación, desde la OTIC se mencionó el cambio de formatos para la actualización de la base y la necesidad de depuración de la misma, temas que no son del resorte de la Oficina Asesora Jurídica y que a la fecha, se está trabajando para continuar con las mesas entre las áreas y llevar a cabo los ajustes necesarios a la Circular Interna 0019 de 2021 y la Resolución 451 de 2016, toda vez que se tienen que tener en cuenta las disposiciones recientes del MINTIC a cuyas sesiones asistió el delegado de la OTIC en la vigencia 2024. A la fecha y durante la vigencia 2025, desde la Oficina de Tecnologías no se cuenta con el profesional a cargo del manejo del usuario de datos abiertos, motivo por el cual no se ha adelantado la actualización o depuración de los datos de la entidad dispuestos en el portal de datos abiertos. Toda vez que desde Gestión Documental ya se encuentra cargada la matriz de registro de activos de información 2024, que es el insumo para la actualización del índice, pero no se ha realizado ninguna modificación desde OTIC y por ello se dificulta la actualización antes del 30 de abril de 2025." Por lo anterior, de manera atenta en primer lugar quiero solicitar tu ayuda con el fin de considerar los argumentos anteriormente expuestos para la modificación del plazo de realización de la actividad, toda vez que se encuentra en proceso la concertación de la modificación de la Resolución y la Circular". _ Y en virtud de la respuesta otorgada por la Oficina Asesora de Planeación, el 5 de mayo donde se solicitó a la Oficina Asesora Jurídica indicar en el monitoreo del primer cuatrimestre la nueva fecha para la complementación de la actividad y relacionar la nueva actividad propuesta, se realiza este respectivo monitoreo. Por ello, en cumplimiento de la indicación de la OAP, la OAJ indica que la fecha máxima de realización de la presente actividad asociada al índice de información clasificada y reservada, será el 30 de noviembre de 2025, toda vez que como se expuso en la comunicación remitida, a la fecha desde la Oficina de Tecnologías no se cuenta con el profesional a cargo del manejo del usuario de datos abiertos y a su vez la Oficina Asesora Jurídica no es la dependencia competente de llevar a cabo tal registro conforme a la naturaleza de las funciones asociadas al área dentro de la estructura organizacional del Instituto Nacional de Salud y por ello se encuentra en proceso la modificación de la Resolución y la Circular relacionadas. En adición, es necesario indicar que la solicitud de modificación era de conocimiento de la Oficina Asesora de Planeación, desde inicios de la vigencia 2025, toda vez que la persona a cargo del PTEP indicó que el 16 de enero estaba en proceso de verificación de las matrices, a su vez se propuso una fecha inicial de reunión el 24 de enero entre la OAP y la OAJ, la cual no pudo ser llevada a cabo por cambios en la agenda de la OAP, posterior a ello en febrero, tampoco se realizó por el mismo motivo, en especial ante el cambio de la persona a cargo desde la OAP no se logró concertar en marzo. Teniendo en cuenta la llegada del nuevo Jefe, el 3 de abril se solicitó nuevamente desde el referente de calidad de la OAJ y el 7 de abril se recibió la siguiente respuesta "La reunión de mañana 8 de abril del PTEP, el Jefe dice que esperemos un momento que llega un contratista para eso específicamente". El 10 de abril se comunicó a la OAJ que la persona a cargo sería Mónica Zárate a quien también se le indicó en una sesión previa la novedad de la actividad. Por lo anterior, ante las reiteradas comunicaciones vía telefónica, y la espera de una respuesta desde la OAP se remitió el correo el 24 de abril. En virtud de ello, se evidencia que desde la OAJ se estaba a la espera de la realización de una mesa de trabajo conjunta, sin embargo, por los cambios de personal desde la OAP, no se logró concretar con anterioridad, pero era de conocimiento de ambas partes. A su vez, teniendo en cuenta el acta remitida en el correo del 24 de abril, es importante indicar que como se estipuló en lo trabajado: "OTIC tiene dos usuarios con credenciales para su manejo y se detallaron las funciones de OTIC en la administración de datos abiertos y la necesidad de actualizar los registros activos de información, destacando la importancia de mantener la coherencia entre los datos publicados en diferentes plataformas". Lo resaltado en negrilla abarca el registro del índice de información clasificada y reservada. En adición es importante indicar otra precisión mencionada : "el rol de la oficina jurídica es de apoyo y asesoría, razón por la cual no deben invadir competencias de las áreas misionales", en referencia al origen de los datos de los cuales Gestión Documental alimenta la base de datos que se emplea para el índice mencionado. En las evidencias se encuentra el acta adjunta, así como el correo remitido por la Jefe de la OAJ y la respuesta desde la OAP. | Carpeta remtida por la OAP: https://inssalud.sharepoint.com/:f:/s/SIG/EjgqQhD6uwpEujMr2Msu_CUBBZ8eQtWDR3kykCh65wxUiQ?e=haPWtm | Se valida la evidencia presentada relacionada con la justificación de incumplimiento y solicitud de modificación de fecha. Se modifica fecha de ejecución de la actividad para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025.
5.4 Criterio Diferencial de accesibilidad : relacionada con la garantía del acceso a la información a población indígena y población en situación de discapacidad en términos de canales, idiomas, lenguas y medios. | 5.4.1 | Solicitar asesoría o capacitaciones en el cumplimiento de requisitos de accesibilidad en infraestructura y espacio físico al INCI. | Tres actividades con el INCI (actas de reunión - presentacion - lista de asistencia) | A10 RECURSOS FISICOS | Grupo de Gestión Administrativa | 30/04/2025 31/08/2025 31/12/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | El jueves 24 de abril, a las 10:00 a.m., el Instituto Nacional para Ciegos – INCI llevó a cabo el taller titulado “¿Cómo interactuar con personas en condición de discapacidad visual?”. Esta jornada tuvo como propósito sensibilizar y capacitar a los participantes sobre las pautas adecuadas para brindar una atención respetuosa, eficiente e inclusiva a las personas con discapacidad visual. Durante el taller, se abordaron diversos aspectos clave para facilitar una interacción efectiva, entre ellos, la importancia de contar con una infraestructura accesible tanto al interior como en los alrededores de las instalaciones. Se resaltó la necesidad de implementar elementos de señalización adecuados en los espacios físicos, como señales táctiles, sistemas en braille y contrastes visuales adecuados, que permitan a las personas con discapacidad visual orientarse y desplazarse con mayor autonomía y seguridad. Este tipo de iniciativas promueve una cultura de inclusión y accesibilidad, contribuyendo a la construcción de entornos más equitativos para todos. | Evidencias Taller abril 24 de 2025 INCI | Actividad cumplida: Se valida la evidencia presentada, cumpliendo con lo establecido en el producto.
| 5.4.2 | Adelantar acciones de adecuación y señalización en el INS | Señalización de 2 rampas de acceso a diferentes espacios de la entidad | A10 RECURSOS FISICOS | Grupo de Gestión Administrativa | 2025-12-31 |  |  | 1 | N/A | No hay meta programada para el primer cuatrimestre | N/A | N/A
5.5 Monitoreo del acceso a la información pública relacionada con el seguimiento al cumplimiento de los principios del derecho de acceso a la información establecidos en la Ley 1712 de 2014. | 5.5.1 | Informe de monitoreo y acceso a la información pública de la entidad | Informe publicado | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 31/01/2025 30/07/2025 | 1 |  | 1 | 1 | Se generó y públicó el informe de monitoreo y acceso a la información pública II semestre de 2024. | https://www.ins.gov.co/AtencionAlCiudadano/Informes%20de%20gestin%20de%20atencin%20al%20ciudadano/Solicitudes%20acceso%20a%20la%20informaci%C3%B3n%20II%20semestre%202024.pdf | Actividad cumplida: Se valida la evidencia presentada, cumpliendo con lo establecido en el producto.
| 5.5.2 | Actualizar la Carta de Trato Digno | Actualización publicada | A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | 2025-04-30 | 1 |  |  | 1 | Se actualizó y publicó la carta de trato digno a ciudadano. | https://www.ins.gov.co/AtencionAlCiudadano/Documents/Carta%20trato%20digno%202025.pdf | Actividad cumplida: Se valida la evidencia presentada, cumpliendo con lo establecido en el producto.
FECHA ACTUALIZACIÓN | DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES
AAAA-MM-DD
2024-01-18 | Creación
2025-01-30 | Actualizacion
D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
D02 GESTION DE CALIDAD
D03 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
D04 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
R01 REDES EN SALUD PÚBLICA
R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO
R03 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
R04 PRODUCCIÓN
R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
A01 GESTIÓN HUMANA
A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A03 GESTIÓN DOCUMENTAL
A04 EQUIPOS DE LABORATORIO
A05 GESTIÓN AMBIENTAL
A07 GESTIÓN JURIDICA
A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO
A09 GESTIÓN FINANCIERA
A10 RECURSOS FISICOS
E01 CONTROL INSTITUCIONAL
Note on K8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ejemplo: Meta o producto: Política de riesgos actualizada en SIG y socializada. Avance numérico: 1
Note on L8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Registre las actividades o tareas realizadas que dan cuenta del cumplimiento de las actividades
Note on M8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Registre las evidencias que soportan la ejecución de las actividades

## Iniciativas_adicionales
PROGRAMA DE TRASPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA HOJA DE RUTA | [9 empty] | Versión: 00
Fecha: 2023-12-28
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | [9 empty] | Monitoreo 1er cuatrimestre 2025
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Proceso responsable | Dependencia | Fecha de realización | Cronograma programado |  |  | Avance numérico | Descripción del avance | Soporte o evidencia | Observaciones (Esta casilla es diligenciada por la OAP)
[7 empty] | 1 | 2 | 3
INICIATIVAS ADICIONALES | 6.1 | Promover y apropiar el Código de Integridad: Valores del Servicio Público como herramienta pedagógica para fortalecer la ética de lo público. | Herramienta de sensbilización del código de integridad implementada | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestion Talento Humano | 2025-12-30 |  |  | 1
| 6.2 | Realizar acciones para promover e incentivar a los servidores que ingresan a la entidad, la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por la función pública para dar cumplimiento a la ley 2016 de 2020. | Invitaciones, correos, acciones personalizadas | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2025-12-30 |  |  | 1
| 6.3 | Incentivar que la declaración de bienes y renta de los servidores públicos de la entidad se presente en los términos y condiciones de los artículos 13 al 16 de la ley 190 de 1995 | Invitaciones, correos, acciones personalizadas | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2025-05-31 |  | 1
| 6.4 | Incentivar que los servidores públicos de la entidad obligados por la ley 2013 de 2019, publiquen la declaración de bienes y renta y conflictos de intereses en el aplicativo establecido por la Función Pública. | Invitaciones, correos, acciones personalizadas | A01 GESTIÓN HUMANA | Grupo Gestión Talento Humano | 2025-11-30 |  |  | 1
| 6.5 | Realizar acciones para promover e incentivar a los contratistas de la entidad a realizar el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por la función pública para dar cumplimiento a la ley 2016 de 2020. | Invitaciones, correos, acciones personalizadas | A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Grupo Gestión Contractual | 2025-12-30 |  |  | 1
| 6.6 | Revisar y actualizar, en caso de requerirse la resolución 1027 del 2023 "Por la cual se establecen los parametros para determinar los honorarios de los contratistas del Instituto Nacional de Salud" | Revision de la resolución | A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Grupo Gestión Contractual | 2025-12-30 |  |  | 1
| 6.7 | Actualizar y documentar en la página web Micrositio Transparencia y comunicar a la entidad, la estrategia de conflicto de intereses de la entidad. | Estrategia de Conflicto de Interes actualizada y una (1) pieza de comunicación publicada y link de publicación en la sección de Transparencia. | D02 GESTION DE CALIDAD | Oficina Asesora de Planeación | 2025-08-31 |  | 1 |  |  | La actividad no se llevo a cabo en la fecha prevista. Esto obedece a la necesidad de replantear las responsabilidades asociadas a esta tarea. Para definir estas responsabilidades y actualizar la estrategia de manera integral, se realizará una mesa de trabajo con la Oficina Juridica, Contractual y Talento Humano. Por lo tanto, se solicita formalmente el ajuste y ampliación de la fecha de entrega para esta actividad, para el segundo cuatrimestre de la presente vigencia. | *Correo electronico mesa de trabajo *Correo electrónico solicitud ajuste ampliacion fecha de entrega | Se valida la evidencia presentada relacionada con la justificación de incumplimiento y solicitud de modificación de fechas. Se modifica fecha de ejecución de la actividad para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025.
| 6.8 | Realizar una capacitación anual relacionada con la declaración de conflictos de interés o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades dirigida a servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos del INS. | Herramienta de capacitación relacionada con la declaración de conflictos de interés o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades | A07 GESTIÓN JURIDICA | Oficina Asesora Jurídica | 2025-12-31 |  |  | 1
FECHA ACTUALIZACIÓN |  | DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES
AAAA-MM-DD
2024-01-18 |  | Creación
2025-01-30 |  | Actualización
D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
D02 GESTION DE CALIDAD
D03 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
D04 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
R01 REDES EN SALUD PÚBLICA
R02 VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO
R03 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
R04 PRODUCCIÓN
R05 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
A01 GESTIÓN HUMANA
A02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A03 GESTIÓN DOCUMENTAL
A04 EQUIPOS DE LABORATORIO
A05 GESTIÓN AMBIENTAL
A07 GESTIÓN JURIDICA
A08 ATENCIÓN AL CIUDADANO
A09 GESTIÓN FINANCIERA
A10 RECURSOS FISICOS
E01 CONTROL INSTITUCIONAL
Note on K7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ejemplo: Meta o producto: Política de riesgos actualizada en SIG y socializada. Avance numérico: 1
Note on L7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Registre las actividades o tareas realizadas que dan cuenta del cumplimiento de las actividades
Note on M7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Registre las evidencias que soportan la ejecución de las actividades

## Medidas_de_debida_diligencia_
PROGRAMA DE TRASPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA HOJA DE RUTA | [7 empty] | Versión: 00
Fecha: 2023-12-28
COMPONENTE No. 7 MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA | [7 empty] | Monitoreo 1er cuatrimestre 2025
Actividades | Meta o Producto | Proceso responsable | Dependencia | Fecha de realización | Cronograma programado |  |  | Avance numérico | Descripción del avance | Soporte o evidencia | Observaciones (Esta casilla es diligenciada por la OAP)
[5 empty] | 1 | 2 | 3
Diseñar pieza gráfica sobre los mecanismos con los que cuenta la comunidad para poner en conocimiento situaciones verificables que desencadenen en corrupción | Pieza gráfica remitida por INS comunicaciones | D01 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Oficina Asesora de Planeación | 2025-12-30 |  |  | 1
FECHA ACTUALIZACIÓN | DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES
AAAA-MM-DD
2024-01-18 | Creación
2025-01-30 | Actualización
Note on J7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ejemplo: Meta o producto: Política de riesgos actualizada en SIG y socializada. Avance numérico: 1
Note on K7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Registre las actividades o tareas realizadas que dan cuenta del cumplimiento de las actividades
Note on L7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Registre las evidencias que soportan la ejecución de las actividades