## PLAN DE EJECUCIÓN
HOJA DE RUTA PLANES INSTITUCIONALES
Recomendación general: Diligenciar en minúscula, revisar escritura y ortografía antes de enviar, con la pestaña revisar y ortografía.
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO | 2025-12-29 | NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA | SERGIO ANDRÉS RAMOS PAHUANA
CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD/TAREA DEL PLAN DE ACCIÓN ASOCIADO | NOMBRE DEL PLAN | CATEGORIA/COMPONENTE/PRODUCTO | SUBCATEGORIA/SUBCOMPONENTE/ACCIÓN ESTRATÉGICA | TAREA | ENTREGABLE | PROCESO RESPONSABLE | LÍDER DEL PROCESO | RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA TAREA | META TOTAL | UNIDAD META AVANCE FÍSICO | FUNCIÓN PARA CALCULAR EL AVANCE DE LA META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE AVANCE | METAS FÍSICAS PARCIALES | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN
140114/1401143 | PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | Gestión Activos de información | N/A | Actualizar la metodología o la documentación de la gestión de levantamiento de activos de información tecnológicos | Documentos creados y/o actualizados | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez Fernandez | Sergio Andrés Ramos Pahuana | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | N/A | 2026-02-02 | 2026-03-31
140114/1401143 | PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | Gestión Activos de información | N/A | Acompañar en la Identificación y/o actualización de los activos de información en cada proceso de la Entidad | Herramienta de levantamiento del inventario de activos de información Actas de trabajo | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez Fernandez | Sergio Andrés Ramos Pahuana | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | N/A | 2026-07-06 | 2026-09-30
140114/1401143 | PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | Gestión Activos de información | N/A | Solicitar la aceptación de los activos de información por cada líder de proceso y comité institucional de gestión y desempeño | Correo solicitud de aceptación de los activos de información Acta de comité | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez Fernandez | Sergio Andrés Ramos Pahuana | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | N/A | 2026-07-06 | 2026-09-30
140114/1401143 | PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | Gestión Activos de información | N/A | Consolidar el instrumento de activos de Informació de la Entidad | Herramienta con el consolidado del inventario de activos de información | GESTIÓN DOCUMENTAL | Kerim Tatiana Castillo Agudelo | Sergio Andrés Ramos Pahuana | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | N/A | 2026-07-06 | 2026-09-30
140114/1401143 | PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | Gestión Activos de información | N/A | Actualizar y aprobar por el comité institucional de gestión y desempeño y publicar los instrumentos de información pública: Registro Activos de Información y el índice de información Clasificada y Reservada. | Instrumento del RAI y del Índice de información clasificada y reservada Acta de comité | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez Fernandez | Sergio Andrés Ramos Pahuana | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | N/A | 2026-10-05 | 2026-12-23
140114/1401143 | PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | Gestión de Incidentes de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital | N/A | Actualizar el procedimiento de incidentes de seguridad y privacidad de la información y seguriad digital | Documentos creados y/o actualizados | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez Fernandez | Sergio Andrés Ramos Pahuana | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | N/A | 2026-02-02 | 2026-03-31
140114/1401143 | PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | Gestión de Incidentes de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital | N/A | Realizar seguimiento a los incidentes de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital reportados a la mesa de servicio y canales disponibles de acuerdo con lo establecido en el procedimiento definido | Correos electrónicos Informes de seguimiento | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez Fernandez | Sergio Andrés Ramos Pahuana | 4 | NÚMERO | SUMA | TRIMESTRAL | N/A | 2026-01-01 | 2026-12-31
140114/1401143 | PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | Gestión de Incidentes de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital | N/A | Gestionar los reportes de seguridad producto de los monitoreos a la infraestructura tecnológica y sistemas de información, así como reportar incidentes mayores o catastróficos al CSIRT Gobierno | Informes de seguimiento Informe de reporte de incidentes (en el caso de presentarse) | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez Fernandez | Sergio Andrés Ramos Pahuana | 4 | NÚMERO | SUMA | TRIMESTRAL | N/A | 2026-02-02 | 2026-12-23
140114/1401143 | PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | Plan de Cambio, Cultura y Apropiación de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital | N/A | Actualizar la documentación del programa de cambio, cultura y apropiación de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital. | Documentos creados y/o actualizados | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez Fernandez | Sergio Andrés Ramos Pahuana | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | N/A | 2026-02-02 | 2026-03-31
140114/1401143 | PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | Plan de Cambio, Cultura y Apropiación de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital | N/A | Implementar las estrategias del programa de cambio, cultura y apropiación de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital | Material Multimedia Listados de asistencia | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez Fernandez | Sergio Andrés Ramos Pahuana | 12 | NÚMERO | SUMA | MENSUAL | N/A | 2026-02-02 | 2026-12-23
140114/1401143 | PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | Matriz de verificación de Requisitos Legales de Seguridad de la Información | N/A | Elaborar, publicar la matriz y solicitar las evidencias del cumplimiento de los requisitos legales de Seguridad y Privacidad de la Información y seguridad digital | Matriz de requisitos legales | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez Fernandez | Sergio Andrés Ramos Pahuana | 4 | NÚMERO | SUMA | TRIMESTRAL | N/A | 2026-04-06 | 2026-12-23
140114/1401143 | PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | Plan de Continuidad de la operación de los servicios tecnológicos | N/A | Realizar pruebas de respaldo a las copias de seguridad de la información de los aplicativos misionales, estratégicos, soporte y de mejora, de manera programada para asegurar la disponibilidad de los datos | Informe de las pruebas realizadas | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez Fernandez | Sergio Andrés Ramos Pahuana | 2 | NÚMERO | SUMA | SEMESTRAL | N/A | 2026-01-19 | 2026-03-31
140114/1401143 | PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | Planeación Documental | N/A | Crear y/o actualizar los manuales, políticas, resoluciones, y demás documentación estratégica del Sistema de Gestión de Seguridad y privacidad de la Información, alineándolos al MSPI. | Documentos creados y/o actualizados | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez Fernandez | Sergio Andrés Ramos Pahuana | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | N/A | 2025-11-01 | 2026-01-31
140114/1401143 | PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | Gobierno y Seguriad Digital | N/A | Actualizar el documento de autodiagnóstico de la entidad | Herramienta de autodiagnóstico del MSPI | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez Fernandez | Sergio Andrés Ramos Pahuana | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | N/A | 2026-02-02 | 2026-12-23
140114/1401143 | PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | Gobierno y Seguridad Digital | N/A | Revisar e implementar los lineamientos que define el FURAG en cuanto a las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital. | Herramienta del FURAG | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez Fernandez | Sergio Andrés Ramos Pahuana | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | N/A | 2026-02-02 | 2026-12-23
140114/1401143 | PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | Gobierno y Seguridad Digital | N/A | Identificar la infraestructura crítica cibernética de la Entidad | Herramienta de identificación de infraestructura crítica cibernética | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez Fernandez | Sergio Andrés Ramos Pahuana | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | N/A | 2026-02-02 | 2026-12-23
140114/1401143 | PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | Revisión de los controles de la norma ISO 27001 | N/A | Realizar seguimiento de los controles de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital | Herramienta de seguimiento de controles | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez Fernandez | Sergio Andrés Ramos Pahuana | 4 | NÚMERO | SUMA | TRIMESTRAL | N/A | 2026-02-02 | 2026-12-23
140114/1401143 | PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | Indicadores SGSI | N/A | Formular, Implementar y alimentar los indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la información | Fichas técnicas de indicadores | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez Fernandez | Sergio Andrés Ramos Pahuana | 4 | NÚMERO | SUMA | TRIMESTRAL | N/A | 2026-02-02 | 2024-12-23
140114/1401143 | PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | Gestión de datos personales | N/A | Registrar y/o actualizar las bases de datos en el aplicativo RNBD de la SIC, teniendo en cuenta la información suministrada por las áreas y el levantamiento de activos de información | Certificado emitido por el RNBD | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Carlos Andres Lopez Fernandez | Sergio Andrés Ramos Pahuana | 1 | NÚMERO | SUMA | ANUAL | N/A | 2026-02-02 | 2026-12-23
Note on D9: Milena Quiroga: Diligenciar solo en caso de que aplique
Note on E9: Milena Quiroga Castro: Describa la tarea dentro del plan, iniciar con un verbo y en lo posible mencione la cantidad de entregables. Ejemplo: Publicar cuatro (4) infografías relacionadas con la la atención al ciudadano como prioridad
Note on F9: Milena Velosa Duque: establezca caramente el soporte o registro que de cuenta del desarrollo de la tarea: soporte de actividades, informe, listados de asistencia, entre otros
Note on J9: Milena Quiroga: Esta meta debe corresponder al total de las metas por frecuencia de medición, para la tarea, definidas desde la columna M
Note on K9: Milena Quiroga Castro: Seleccione la unidad de medida de la meta
Note on L9: Milena Quiroga: Este parámetro permite definir la operación matemática (suma, promedio o último valor) con la que se valida la meta total a partir de sus metas parciales. Y también cómo calcular la meta acumulada y lo ejecutado acumulado para cada periodo.
Note on M9: Milena Quiroga: Seleccione la frecuencia de medición
Note on N9: Milena Quiroga: De acuerdo con la frecuencia de medición establecida en la columna L, definir las metas físicas para todos los avances parciales de la tarea, debe digitar cada valor en formato ##.## y en el orden cronológico de cada uno de los avances. Cada valor debe estar separado por salto de línea (Alt+Enter). Ejemplo 1: Si la meta total es 4 y la frecuencia de medición de avance es trimestral, la columna M quedaría así: 1 1 1 1 Quiere decir que la meta física parcial es 1 para cada trimestre Ejemplo 2: Si la metal total es 2, la frecuencia de medición es cuatrimestral, en donde los avances serán en el I cuatrimestre y III cuatrimestre, la columna M quedaría así: 1 0 1

## Sheet1 (hidden)
Proceso | UNIDAD META AVANCE FÍSICO | FUNCIÓN RESUMEN | FRECUENCIA DE AVANCES
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | NÚMERO | SUMA | MENSUAL
ATENCIÓN AL CIUDADANO | PORCENTAJE | PROMEDIO | TRIMESTRAL
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL |  | ÚLTIMO VALOR | CUATRIMESTRAL
CONTROL INSTITUCIONAL |  |  | SEMESTRAL
EQUIPOS DE LABORATORIO Y PRODUCCIÓN |  |  | ANUAL
GESTION DE CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
GESTIÓN DOCUMENTAL
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN HUMANA
GESTIÓN JURIDICA
INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PRODUCCIÓN
RECURSOS FÍSICOS
REDES EN SALUD PÚBLICA
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO