INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL PLAN OPERATIVO ANUAL

POR DEPENDENCIAS

INS

II TRIMESTRE – 2016

Agosto  - 2016

I INTRODUCCION –

El presente informe continuará  revisando los avances  del plan de acción de cada uno de las dependencias en el segundo trimestre de 2016, estableciendo  como aportan dichos avances  al desarrollo del plan estratégico institucional que recordemos, está  reglamentado a través de la Resolución 051 de 2014.

En el trimestre en mención las diferentes áreas solicitaron los siguientes ajustes:

- Memorando 3000-4763 de 5 de abril  de 2016 del Director de Investigación Encargado. Ajuste en presupuesto actividades, este ajuste quedó pendiente porque la dependencia dio prioridad a trámite de vigencia futura y dentro del  Sistema Unificado de inversión y finanzas públicas – SUIFP-  solo se  puede solicitar un trámite a la vez.

- Memorando 6000-4069 de 22 de marzo  de 2016 modificación de cronograma de metas de la Dirección de producción aplicable a partir del segundo trimestre.

- Correo 7 de julio Oficina de control Interno, solicitando modificación  en actividad, formula de indicador, el ajuste aplica para toda la vigencia.

- Correo Oficina Asesora de Planeación, incluyendo nueva actividad  y eliminando actividad atendiendo observación de control Interno.

Para realizar este seguimiento y teniendo en  cuenta lo establecido en el POE-D01.0000.001 – Gestión del Plan Operativo anual, se realiza la apertura del aplicativo Sistema Integrado de Planeación – SIP del 1- al 22 de julio, con el fin de  que las dependencias realizarán el registro de los avances de sus correspondientes planes de acción. Evidenciándose que  todas las dependencias a Excepción de la Subdirección  Laboratorio  Nacional de referencia, y la Subdirección de gestión de calidad, ambos pertenecientes a la  Dirección Redes en Salud Pública realizaron registro oportuno de la información. Las direcciones mencionadas debieron remitir los datos en formato Excel para ser incluidos en este informe, tal  situación fue reportada a la oficina de control interno para el respectivo seguimiento.

Con lo anterior los resultados registrados en el sistema son los siguientes:

II. GENERALIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN –

Dentro de las áreas en especial las misionales, la mayoría de las actividades se encuentran financiadas a través de los proyectos de inversión de la entidad. La sumatoria de dichos proyectos es  lo que denominan a nivel presupuestal  los recursos de inversión.

Para la presente vigencia dichos recursos se encuentran distribuidos de la siguiente forma:

Tabla: Participación presupuestal por proyecto

| PROYECTO DE INVERSIÓN | RECURSOS INICIALES | APROPIACION VIGENTE | % participación |
| --- | --- | --- | --- |
| Investigación en Salud | 1.656.000.000 | 1.324.800.000 | 7,54 |
| Nutrición | 310.000.000 | 248.000.000 | 1,41 |
| Producción de biológicos | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 17,08 |
| Renovación tecnológica de equipos de laboratorio | 2.700.000.000 | 1.700.000.000 | 9,68 |
| Vigilancia y control | 4.000.171.000 | 4.000.171.000 | 22,78 |
| Red nacional laboratorio | 3.200.000.000 | 3.200.000.000 | 18,22 |
| Bancos de sangre | 230.000.000 | 230.000.000 | 1,31 |
| Donación y trasplante | 230.000.000 | 230.000.000 | 1,31 |
| Construcción y remodelación laboratorios | 3.000.000.000 | 2.000.000.000 | 11,39 |
| Sistemas información | 1.300.000.000 | 1.177.805.490 | 6,71 |
| Observatorio | 450.000.000 | 450.000.000 | 2,56 |
| TOTAL |  | 17.560.776.490 | 100,00 |

Fuente: SIIF Nación

Teniendo en cuenta la anterior  tabla se puede evidenciar que los mayores recursos a nivel de inversión se encuentra en la direcciones de Vigilancia y control en salud pública y  Red Nacional de Laboratorios, los  mayores recursos aplazados se encuentra en los proyectos de Construcción y remodelación de laboratorios y  Renovación tecnológica de equipos de laboratorios.

La ejecución  a nivel general del presupuesto se presenta en la siguiente tabla:

Tabla:  Ejecución  Presupuesto de funcionamiento e inversión  II Trim 2016

|  | APROPIACION INICIAL | *APROPIACIÓN VIGENTE | EJECUTADO II TRIME | % DE EJECUCION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNCIONAMIENTO | 31.463 | 31.345 | 13.607 | 43% |
| INVERSIÓN | 20.076 | 17.561 | 12.696 | 72% |
| TOTAL | 51.539 | 48.906 | 26.303 | 54% |
| * con aplazamiento |  |  |  |  |

En cuanto al recurso de inversión estos fueron los resultados de ejecución para el segundo trimestre, discriminados proyecto por proyecto

Tabla: Presupuesto de inversión  2016 y ejecución a II trimestre.

| NOMBRE PROYECTO | APROPIACION INICIAL | *APROPIACIÓN VIGENTE | EJECUTADO II trimes | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investigación en Salud | 1.656.000.000 | 1.324.800.000 | 780.512.722 | 58,9% |
| Nutrición | 310.000.000 | 248.000.000 | 200.912.688 | 81,0% |
| Producción de biológicos | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 2.242.530.785 | 74,8% |
| Renovación tecnológica de equipos de laboratorio | 2.700.000.000 | 1.700.000.000 | 1.257.823.620 | 74,0% |
| Vigilancia y control | 4.000.171.000 | 4.000.171.000 | 3.331.070.527 | 83,3% |
| Red nacional laboratorio | 3.200.000.000 | 3.200.000.000 | 1.984.551.762 | 62,0% |
| Bancos de sangre | 230.000.000 | 230.000.000 | 138.274.224 | 60,1% |
| Donación y trasplante | 230.000.000 | 230.000.000 | 122.502.708 | 53,3% |
| Construcción y remodelación laboratorios | 3.000.000.000 | 2.000.000.000 | 1.560.267.931 | 78,0% |
| Sistemas información | 1.300.000.000 | 1.177.805.490 | 694.432.378 | 59,0% |
| Observatorio | 450.000.000 | 450.000.000 | 382.734.078 | 85,1% |
| TOTAL | 20.076.171.000 | 17.560.776.490 | 12.695.613.423 | 72,3% |

Fuente: SIIF Nación

De acuerdo con la anterior tabla se puede establecer que la institución mejora la ejecución de recursos de inversión del segundo  trimestre comparativamente con el mismo periodo del año anterior, alcanzando el 72.3% de ejecución de sus recursos, siendo los proyectos de observatorio, vigilancia en salud pública y Nutrición los de mejor nivel, en contraposición a los proyectos Sistemas. Trasplantes e Investigación en salud, que no alcanzan el 60% de ejecución para  el periodo. Se resalta la mejoría dela ejecución del proyecto  de Construcción con respecto al trimestre anterior.

III. PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, APORTE POR DEPENDENCIAS

Como se establece en la introducción de este informe para la presente vigencia, la alineación estratégica continúa regida por lo establecido en la resolución 051 de 21 de enero de 2014 en donde se establecen dos clases de objetivos, adicionalmente  a partir de este año se establece una ponderación para cada uno de estos, los resultados de los mismo en el segundo trimestre se informan a continuación:

- Objetivos País:, con una ponderación del 60%,

Tabla: Avance objetivo país

| Objetivo País | 60% | META | LOGRO | Dependencias que le aportan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirigir y Coordinar la Gestión de conocimiento, el seguimiento al estado de salud de la población, la provisión de bienes y servicios de interés en salud pública con el fin de orientar sus políticas, evaluar su procesos y medir su impacto en el sistema de salud |  | 23.69 | 26.53 | INNOVACION, INVESTIGACIÓN, ANALISIS DEL RIESGO, PREVENCIÓN, OBSERVATORIO. PRODUCCIÓN, TRASPLANTES, CALIDAD, RNL Y JURIDICA |

Fuente: Sistema integrado de planeación

De acuerdo con lo reportado en el sistema integrado de planeación este objetivo, tuvo un avance superior al esperado para el trimestre y el principal avance depende del aporte que hacen la áreas misionales. siendo jurídica la única dependencia transversal que contribuye a  este objetivo.

Tabla: Avance objetivos Estratégicos país

|  | Objetivos Estratégicos País | PONDERACION | PROGRAMADO | AVANCE | Dependencias que le aporta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Coordinar la vigilancia de los riesgos y amenazas en salud Pública y proteger a las comunidades contra los mismos | 30% | 13.93 | 14.91 | Análisis de riesgos, Prevención, Control y vigilancia en salud pública, Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia; Red de trasplantes y bancos de sangre |
| 2 | Liderar el desarrollo del sistema de gestión del conocimiento en salud pública, con el fin de generar evidencia científica que sirva como apoyo para la toma de decisiones, la formulación y evaluación de políticas públicas. | 20% | 6.03 | 7.63 | Innovación Subdirección investigación, Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia; Red de trasplantes y bancos de sangre, observatorio Oficina Jurídica |
| 3 | Garantizar la provisión de bienes y servicios esenciales en salud pública con calidad y oportunidad, en lo que le compete al INS. | 20% | 8.28 | 9.83 | Innovación, Producción |
| 4 | Gestionar los mecanismos de integración y participación con los diferentes actores internacionales, nacionales, regionales y locales que permitan el desarrollo de los sistemas, centros, instituciones y redes con las cuales el INS debe interactuar para el cumplimiento de su misión. | 30% | 11.22 | 11.85 | Innovación, Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública; Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública, Red de trasplantes y bancos de sangre |

Fuente: Sistema integrado de planeación

De acuerdo con la anterior tabla Todos los  objetivos  estratégicos contaron en el segundo trimestre con un avance superior a lo esperado, superando el nivel de ejecución física de las metas con respecto al trimestre anterior, esto se debe principalmente a que dependencias como  Redes de salud pública vienen presentando un avance superior de sus actividades.

Por su parte los objetivos específicos mostraron los siguientes resultados.

Tabla: Avance objetivo Específicos país

| N° | Objetivos Específicos País | Le apunta al Objetivo Estratégico País | Ponderación | PROGRAMADO | ALCANZADO | Dependencias que le aportan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dirigir y coordinar las acciones de vigilancia, control, evaluación e investigación de los determinantes ambientales y sociales de la salud de los colombianos en lo que le compete al INS. | 1 | 70% | 31.45 | 34.71 | ANALISIS DEL RIESGO, PREVENCION, LNR |
| 2 | Medir y hacer seguimiento al estado de salud de los colombianos. | 1 | 30% | 15 | 15 | Red de trasplantes y bancos de sangre |
| 3 | Articular la red nacional de centros de investigación en salud, mediante la utilización de la capacidad científica del país en salud pública para el desarrollo de la investigación, transferencia de tecnología e innovación en salud | 4 | 40% | 21 | 21 | Innovación |
| 4 | Coordinar y fortalecer la red nacional de laboratorios, la red de sangre y la red de donación y trasplantes de órganos y tejidos para ampliar su cobertura y sensibilizar y generar confianza en la población sobre su impacto social y humanitario. | 4 | 60% | 16.39 | 18.52 | Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública, Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia; Red de trasplantes y bancos de sangre |
| 5 | Generar las capacidades de innovación, producción y comercialización de bienes y servicios de interés para la salud pública | 3 | 100% | 41.42 | 49.14 | INNOVACION; PRODUCCION |
| 6 | Formular, difundir, dirigir y coordinar la ejecución del plan de investigaciones en ciencia, tecnología e innovación en salud pública en Colombia. | 2 | 35% | 7 | 10.50 | Red de trasplantes y bancos de sangre |
| 7 | Generar conocimiento en salud pública con calidad, en respuesta a las necesidades del país. | 2 | 40% | 11.68 | 16.18 | Innovación; Subdirección investigación, Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia; Red de trasplantes y bancos de sangre, Oficina Jurídica |
| 8 | Generar evidencias estructuradas y permanentes para la definición de prioridades en salud pública. | 2 | 25% | 11.46 | 11.46 | observatorio |

Fuente: Sistema integrado de planeación

De acuerdo con la anterior tabla y teniendo en cuenta el código de colores respectivo podemos establecer el desarrollo de los objetivos estratégicos del país de la siguiente forma:

- El objetivo 1 – es desarrollado a través de los objetivos específicos 1 y 2 con una ponderación respectivamente del 70 y 30% , el objetivo 1. 1. 1., presentó un desarrollo superior con lo esperado para el trimestre.

- Objetivo 2 – es desarrollado a través de los objetivos específicos 6, 7 y 8, el objetivo 1.2.7, presentó un avance superior con lo esperado para el trimestre, manteniendo desde el primer trimestre este comportamiento, el  objetivo 1.2.6, superó lo esperado este trimestre  y 1.2.8, presentó un avance trimestral acorde con lo programado

- El Objetivo 3 – es desarrollado a través del objetivo específico 5, que presentó un desarrollo superior con lo programado para el trimestre.

- Objetivo 4 – es desarrollado a través de los objetivos 3 y 4, este último presenta un avance superior para el trimestre

El porqué del comportamiento de avance de cada uno de estos objetivos puede ser evidenciado en el siguiente capítulo en donde se informa el avance de todas las actividades.

- Objetivo Institucional: con una ponderación del 40% sobre el plan estratégico institucional:

Tabla: Avance objetivo Institucional

| Objetivo Institucional | META | AVANCE | Dependencias que le aportan |
| --- | --- | --- | --- |
| Fortalecer la institucionalidad del INS como autoridad científico-técnica en salud pública, mejorar su talento humano y modernizar su capacidad tecnológica para lograr un alto nivel de eficiencia y competitividad que garanticen la calidad y excelencia de sus productos y servicios prestados. | 20.99 | 20.84 | Innovación, Secretaría General, comunicaciones, Jurídica, planeación. Control Interno, TICS |

Fuente: Sistema integrado de planeación

A diferencia del objetivo país, el objetivo institucional, tuvo un comportamiento por debajo de lo planeado para el trimestre, lo mismo ocurrió con el objetivo estratégico como se muestra en la siguiente tabla, dicho comportamiento viene siendo repetitivo desde el primer trimestre.

Tabla: Avance objetivo Estratégico Institucional

| Objetivo Estratégico Institucional | META | AVANCE | Dependencias que le aportan |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumplir como institución pública de excelencia en el logro de sus objetivos y funciones misionales con calidad y oportunidad. | 52.50 | 52.12 | Innovación, Secretaría General, comunicaciones, Jurídica, planeación. Control Interno, TICS |

Fuente: Sistema integrado de planeación

En cuanto a los objetivos específicos que contribuye al desarrollo institucional; los objetivos  4 Y 6, mostraron un avance superior con lo esperado para el trimestre, en cuanto a los objetivos 1 y 5,  venían mostrando un  comportamiento superior en trimestre anterior, bajando para la presente evaluación,  el objetivos 2 sigue  presentado rezago, en cuanto al objetivo 4 mejoró con respecto al trimestre anterior.

En cuanto al comportamiento  del objetivo institucional el objetivo específico 2 viene presentando rezago desde el  trimestre anterior lo que influye en el resultado general, por ser este el de mayor peso porcentual, sumado a lo anterior 2 objetivos  desmejoraron su desempeño en el trimestre.

Tabla: Avance objetivos Específicos Institucional

| N° | Objetivos Específicos Institucionales | % | META | AVANCE | Dependencias que le aportan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fortalecer el talento humano en su capacidad técnica, científica y administrativa dentro de la cultura de calidad | 25% | 12.11 | 11.98. BAJO CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR | Secretaría General, Jurídica, Planeación, TICS |
| 2 | Incrementar la capacidad de planeación, la gerencia y la coordinación intrainstitucional para manejar eficientemente los recursos | 30% | 14.01 | 13.28 | Secretaría General, Planeación; Control Interno |
| 3 | Formalizar convenios y asociaciones con organismos nacionales e internacionales para crecentar la gestión institucional | 5% | 3.75 | 3.75 | Innovación, Jurídica |
| 4 | Procurar la consecución de recursos para fortalecer la operación institucional | 12% | 7.51 | 8.40- SUBIO CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR | Secretaría General, Planeación |
| 5 | Diseñar y mantener la política de comunicación institucional. Interinstitucional y de interacción con la ciudadanía | 20% | 10.76 | 10.23 BAJO CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR | Secretaría General, comunicaciones, jurídica, oficina de planeación, TICS |
| 6 | Ampliar la gestión interinstitucional, la presencia del INS en el territorio nacional y generar la integración de redes de su competencia | 8% | 4.36 | 4.47 | Jurídica, TICS |

Fuente: Sistema integrado de planeación

IV. EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES.

- ACTIVIDADES Y DEPENDENCIAS QUE CONTRIBUYEN A DESARROLLO DEL OBJETIVO PAIS

| Código actividad | Nombre actividad | Meta | Logro | Presupuesto asignado | Presupuesto ejecutado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.7.8.5.42 | Promover estrategias para la identificación y priorización de proyectos de investigación e innovación en salud pública y su gestión a nivel institucional | 100 | 100 | 12.000.000 | 12.000.000 | INNOVACION |
| 1.3.5.8.5.11 | Realizar 1 ejercicio de vigilancia tecnológica que contribuya a la valoración y desarrollo de nuevos productos y servicios de innovación en salud pública.(ruta crítica de la innovación). | 26 | 26 |  |  | INNOVACIÓN |
| 1.3.5.8.5.12 | Realizar 2 actividades de asesorías y trabajo conjunto intra e interinstitucional | 50 | 50 |  | 28.481.573 | INNOVACIÓN |
| 1.4.38.5.1 | Identificación y sistematización de 1 red de investigación en salud pública de interés para el INS | 55 | 55 | 5.000.000,00 | 2.000.000 | INNOVACIÓN |
| 1.2.7.9.1.11 | Desarrollar 5 programas, estudios o proyectos de investigación en los temas priorizados de alimentación, nutrición y seguridad alimentaria y nutricional según cronogramas 2016. | 22 | 22 | 217.500.000,00 | 176.662.200 | Subdirección investigación |
| 1.2.7.8.4.19 | Realizar el proceso para la publicación de 4 números y 2 suplementos de la revista biomédica. | 32 | 32 | 162.200.000,00 | 143.860.649 | Subdirección investigación |
| 1.2.7.8.4.20 | Someter a publicación 7 artículos científicos | 00 | 100 | 0 |  | Subdirección investigación |
| 1.2.7.8.1.21 | Realizar 1 informe trimestral sobre el soporte administrativo a los proyectos y actividades de investigación e innovación en salud pública. | 50 | 50 | 357.106.333,00 | 282.527.279 | Subdirección investigación |
| 1.2.7.8.1.22 | Ejecutar 29 proyectos/ programas de investigación en salud pública y biomedicina para contribuir a la solución de problemas de salud pública | 37 | 25 | 508.425.305,00 | 351.412.309 | Subdirección investigación |
| 1.2.7.8.1.23 | Garantizar los gastos operativos y de apoyo logísticos asociados a la investigación en salud | 50 | 50 | 82.800.000,00 | 0 | Subdirección investigación |
| 1.2.7.8.4.24 | Participar en 5 eventos científicos técnicos | 0 | 100 | 0 |  | Subdirección investigación |
| 1.2.7.8.4.25 | Organizar 50 eventos o seminarios científico técnicos para la divulgación de productos científicos. | 0 | 94 | 0 |  | Subdirección investigación |
| 1.2.7.8.3.26 | Desarrollar 7 actividades de investigación en para generar estrategias conjuntas e intervenir en el proceso salud-enfermedad en salud pública. | 50 | 44 | 29.978.362,00 | 15.676.384 | Subdirección investigación |
| 1.2.7.8.3.27 | Desarrollar 7 actividades para generar y mantener metodologías diagnosticas o terapéuticas en investigación e innovación en salud pública. | 50 | 50 | 43.810.000,00 | 8.725.890 | Subdirección investigación |
| 1.2.7.9.3.28 | Aplicar 1 modelo matemático para medir el impacto de la intervención sobre la población beneficiaria. | 0 | 0 | 0 |  | Subdirección investigación |
| 1.2.7.9.3.29 | Elaborar las recomendaciones a partir del "Programa para el estudio y prevención de la anemia en Colombia". | 0 | 0 | 0 |  | Subdirección investigación |
| 1.2.7.9.2.30 | Garantizar el suministro de materiales de laboratorio, reactivos, equipos de laboratorio con sus componentes y partes adicionales; tanto para el laboratorio de referencia de vitaminas y minerales como para el laboratorio de antropometría. | 50 | 50 | 15.000.000,00 | 15.000.000 | Subdirección investigación |
| 1.2.7.9.2.31 | Revisar la documentación del grupo de nutrición en el marco del sistema de gestión integral | 0 | 0 | 0 |  | Subdirección investigación |
| 1.2.7.9.2.32 | Garantizar los gastos operativos y de apoyo logísticos asociados al proyecto mejoramiento situación nutricional y de la entidad. | 50 | 50 | 15.500.000,00 |  | Subdirección investigación |
| 1.2.7.9.2.33 | Capacitar 1 profesional a nivel regional y 1 funcionario del INS en temas relacionados con seguridad alimentaria y nutricional durante la vigencia | 0 | 0 | 0 |  | Subdirección investigación |
| 1.2.7.9.2.34 | Socializar los resultados de la investigación en temas de alimentación y nutrición mediante la elaboración de 1 documento para enviar a revista científica durante la vigencia. | 0 | 0 | 0 |  | Subdirección investigación |
| 1.2.7.8.2.35 | Participar en la formación de 7 jóvenes investigadores, pregrado, posgrado en investigación e innovación en salud pública. | 0 | 100 | 0 |  | Subdirección investigación |
| 1.2.7.8.2.36 | Capacitar o entrenar a 30 funcionarios del INS en temas de investigación e innovación en salud pública. | 0 | 53 | 0 |  | Subdirección investigación |
| 1.2.7.8.1.37 | Realizar 3 tareas de apoyo al diagnóstico y vigilancia en conjunto con la Red de Laboratorios en Salud Pública. | 33 | 25 | 0 |  | Subdirección investigación |
| 1.2.7.8.1.38 | Evaluar planes, programas y proyectos de investigación e innovación en salud pública mediante la realización de 30 comités institucionales | 50 | 60 | 0 |  | Subdirección investigación |
| 1.2.7.8.1.39 | Formular y radicar 7 programas, planes o proyectos de investigación e innovación en salud pública. | 100 | 100 | 0 |  | Subdirección investigación |
| 1.2.7.9.1.40 | Estandarizar 1 metodología para la correcta y eficiente medición de la situación nutricional y alimentaria de la población colombiana. | 0 | 0 | 0 |  | Subdirección investigación |
| 1.2.7.9.1.41 | Desarrollar 1 propuesta y someterla a CTIN y CEIN durante la vigencia | 0 | 0 | 0 |  | Subdirección investigación |
| 1.1.1.6.4.34 | Realizar nueve (9) informes que den cuenta del 100% de las acciones preventivas y de reacción inmediata ante contingencias sanitarias, brotes y epidemias a nivel nacional y subnacional. | 44 | 44 | 324.421.567,00 | 265.238.397 | Análisis de riesgos |
| 1.1.1.6.4.35 | Realizar un (1) diagnóstico y un (1) instructivo de prevención, atención y superación de emergencias y desastres en salud pública. | 30 | 50 | 0,00 |  | Análisis de riesgos |
| 1.1.1.6.4.36 | Realizar cincuenta y dos (52) comités nacionales de vigilancia en salud pública que contribuyan al análisis de la información y toma de decisiones para la vigilancia y Control en salud pública. | 50 | 50 | 0 |  | Análisis de riesgos |
| 1.1.1.6.4.37 | Consolidar un (1) informe trimestral con las actividades desarrolladas para la implementación del plan de comunicación del riesgo institucional, que tiene como propósito el adecuado enfoque de comunicación en situación de brote y emergencias. | 50 | 50 | 94.688.000,00 | 80.458.466 | Análisis de riesgos |
| 1.1.1.6.5.39 | Elaborar un (1) informe trimestral con el desarrollo de actividades, planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de la evaluación de riesgo para la inocuidad de los alimentos, en cadenas productivas. | 50 | 50 | 169.092.000,00 | 140.725.066 | Análisis de riesgos |
| 1.1.1.6.6.40 | Realizar formación en salud pública a través de 60 cursos (virtuales, semipresenciales y presenciales) y certificación de competencias laborales a través de 3 procesos de certificación, para fortalecer las acciones de las personas responsables de la operación del sistema de vigilancia en el país | 34 | 34 | 266.132.000,00 | 246.161.633 | Análisis de riesgos |
| 1.1.1.6.6.41 | Realizar seguimiento a la gestión para el ajuste de dos (2) normas de competencia laboral en vigilancia en salud pública para actualizar los estándares de desempeño a nivel nacional. | 10 | 10 | 0 |  | Análisis de riesgos |
| 1.1.1.6.4.42 | Realizar un (1) informe semestral que evidencie las reuniones adelantadas por el comité de comunicación del riesgo y el seguimiento a los compromisos adquiridos en las mismas, para optimizar el manejo de la información generada en la Dirección. | 50 | 50 | 0 |  | Análisis de riesgos |
| 1.1.1.6.7.43 | Revisar, aprobar, y publicar el informe quincenal epidemiológico nacional- IQEN- correspondientes a los meses de enero a noviembre de 2016 para divulgar información de importancia en salud pública | 46 | 37 |  |  |  |
| 1.1.1.6.1.16 | Realizar el 100% de las actividades de prevención, vigilancia y Control de enfermedades transmisibles de interés en salud pública (incluye actividades Conpes 147), para fortalecer la erradicación, eliminación y Control de enfermedades transmisibles que afecten la salud pública. | 47 | 47 | 898.353.300,00 | 743.249.362 | Prevención, Control y vigilancia en salud pública |
| 1.1.1.6.1.17 | Realizar el 100% de las actividades de prevención, vigilancia y Control de enfermedades no transmisibles de interés en salud pública (incluye actividades Conpes 147), para fortalecer la prevención, vigilancia y Control de enfermedades no transmisibles que afecten la salud pública. | 45 | 45 | 523.287.622,00 | 456.885.836 | Prevención, Control y vigilancia en salud pública |
| 1.1.1.6.1.18 | Realizar el 100% de las actividades de prevención, vigilancia y Control de enfermedades de salud mental y lesiones de causa externa. | 41 | 41 | 78.030.000,00 | 60.196.265 | Prevención, Control y vigilancia en salud pública |
| 1.1.1.6.1.19 | Realizar el 100% de las actividades de prevención, vigilancia y Control de factores de riesgo ambiental, clima, intoxicaciones y gestión ambiental. | 49 | 49 | 68.844.000,00 | 63.107.000 | Prevención, Control y vigilancia en salud pública |
| 1.1.1.6.1.20 | Realizar el 100% de las actividades programadas dentro del componente de vigilancia en el marco de la construcción del Programa Nacional de prevención, vigilancia y Control de IAAS (Conpes 155/2012) para reducir el riesgo de contraer infecciones asociadas a la atención en salud y su manejo en las instituciones de salud en el uso de los antibióticos y la resistencia a los antimicrobianos. | 50 | 50 | 86.189.000,00 | 85.667.600 | Prevención, Control y vigilancia en salud pública |
| 1.1.1.6.1.21 | Consolidar en un (1) informe trimestral los avances en el desarrollo de las actividades programadas dentro del eje "Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos" y "Plan Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencias" (Conpes 161/2013), con el fin de fortalecer la vigilancia y difundir la información epidemiológica que ayude a garantizar la equidad de género. | 50 | 50 | 80.000.000,00 | 80000000 | Prevención, Control y vigilancia en salud pública |
| 1.1.1.6.1.22 | Realizar el 100% de las actividades programadas para garantizar los gastos operativos y de apoyo logístico asociados a la gestión del proyecto "Prevención, Control y Vigilancia en Salud Pública". | 50 | 50 | 434.419.041,00 | 363787419 | Prevención, Control y vigilancia en salud pública |
| 1.1.1.6.2.23 | Operar en las 52 semanas epidemiológicas del año 2016, el sistema de información de vigilancia y Control en salud pública que permita consolidar los datos de notificación de los eventos de interés en salud pública y facilitar la generación de información y el análisis de datos del sistema de vigilancia y control. | 48 | 48 | 222.625.000,00 | 194.191.299 | Prevención, Control y vigilancia en salud pública |
| 1.1.1.6.2.24 | Realizar un (1) informe trimestral que evidencie el seguimiento a la ampliación de la red de notificación al Sivigila, con el fin de fortalecer y consolidar la red de notificación nacional de eventos de interés en salud pública. | 50 | 50 | 63.107.000,00 | 53.162.866 | Prevención, Control y vigilancia en salud pública |
| 1.1.1.6.2.25 | Realizar un (1) informe semestral que consolide las actividades desarrolladas para fortalecer la vigilancia en salud pública utilizando otras fuentes de información, que incluya los procedimientos operativos, con el fin de simplificar el sistema nacional de notificación individual e incorporar nuevos eventos definidos en consenso con el Ministerio. | 50 | 50 | 51.540.000,00 | 47.245.000 | Prevención, Control y vigilancia en salud pública |
| 1.1.1.6.2.26 | Consolidar y publicar 53 BES (Boletines Epidemiológicos Semanales), para mantener informada a la comunidad y demás actores sobre el comportamiento de los eventos de interés en salud pública. | 48 | 48 | 0 | 47.245.000 | Prevención, Control y vigilancia en salud pública |
| 1.1.1.6.2.27 | Realizar catorce (14) informes epidemiológicos de los eventos de interés en salud pública para consolidar la información como herramienta para la toma de decisiones. | 50 | 50 | 0 |  | Prevención, Control y vigilancia en salud pública |
| 1.1.1.6.3.28 | Recibir el 100% de las solicitudes y analizar el 75% de las solicitudes de clasificación toxicológica y evaluación del riesgo de toxicidad de plaguicidas recibidas en el año, para evaluar el riesgo de los plaguicidas que van a ser usados en el país. | 50 | 50 | 0 |  | Prevención, Control y vigilancia en salud pública |
| 1.1.1.6.3.29 | Realizar un (1) informe trimestral que de cuenta de las actividades técnicas y operativas ejecutadas para generar los conceptos sobre clasificación toxicológica y evaluación del riesgo de toxicidad de plaguicidas, para evaluar el riesgo de los plaguicidas que van a ser usados en el país. | 50 | 50 | 73.956.000,00 | 67.793.000 | Prevención, Control y vigilancia en salud pública |
| 1.1.1.6.3.30 | Consolidar en dos (2) informes las reuniones para eventos de interés en salud pública realizada según cronograma, que contribuyan a la divulgación de estrategias y programas de prevención, vigilancia y Control en salud pública. | 50 | 50 | 50.000.000,00 |  | Prevención, Control y vigilancia en salud pública |
| 1.1.1.6.3.31 | Gestionar la realización del 100% de los impresos y publicaciones aprobados para la DVARSP, que den cuenta del comportamiento de los eventos de interés en salud pública. | 50 | 50 | 10.000.000,00 | 10.000.00 | Prevención, Control y vigilancia en salud pública |
| 1.1.1.6.3.32 | Realizar el 100% asistencias técnicas programadas y concertadas con las direcciones territoriales y la atención de brotes en los cuales se requiera la intervención institucional, para contribuir con la operación del sistema de vigilancia en salud pública. | 50 | 50 | 435.929.470,00 | 151.372.769 | Prevención, Control y vigilancia en salud pública |
| 1.1.1.6.3.33 | Realizar un (1) informe trimestral que consolide la ejecución de las actividades que contribuyan para la realización de las asistencias técnicas programadas y concertadas con las direcciones territoriales. | 50 | 50 | 69.557.000,00 | 40.394.063 | Prevención, Control y vigilancia en salud pública |
| 1.4.4.4.4.17 | Participar como Laboratorio Nacional de Referencia en 37 programas de ensayo de aptitud (nacional o internacional) con el fin de asegurar la calidad de los procesos y resultados del Laboratorio Nacional de Referencia. | 13.5 | 27 | 40.000.000,00 |  | Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública |
| 1.4.4.4.4.18 | Realizar un informe semestral de la participación y desempeño de los laboratorios de la DRSP en los programas de ensayos de aptitud | 50 | 50 | 0 |  | Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública |
| 1.4.4.4.4.19 | Realizar 33 programas de evaluación externa del desempeño para monitorear la calidad de los diagnósticos de los EISP. | 21.2 | 21.2 | 0 |  | Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública |
| 1.4.4.4.4.20 | Generar un informe técnico nacional de los resultados de los programas de EED en la DRSP. | 0 | 0 | 0 |  | Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública |
| 1.4.4.4.4.21 | Realizar la producción de 50.162 material biológico, químico y de referencia para apoyar el diagnóstico y la vigilancia de EISP. | 9 | 66.8 | 10.000.000,00 |  | Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública |
| 1.4.4.4.4.22 | Mantener la acreditación de 5 ensayos de laboratorio bajo la norma NTC ISO/IEC 17025:2005 para asegurar la competencia técnica de los laboratorios de la DRSP. | 50 | 50 | 22.000.000,00 |  | Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública |
| 1.4.4.4.4.23 | Someter a acreditación 5 ensayos de laboratorio bajo la norma NTC ISO/IEC 17025:2005 para asegurar la competencia técnica de los laboratorios de la DRSP. | 0 | 0 | 50.000.000,00 |  | Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública |
| 1.4.4.4.4.24 | Cumplir el 100% de las actividades de implementación proyectadas , en los grupos de la SLNR, que no tienen alcances de acreditación definidos | 50 | 50 | 0 |  | Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública |
| 1.4.4.4.4.26 | Realizar 6 actividades de capacitación con el fin de fortalecer las habilidades técnicas y de gestión para el recurso humano responsable de la implementación de requisitos en el marco de acreditación en las redes especiales. | 0 | 100 | 10.000.000,00 |  | Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública |
| 1.4.4.4.4.27 | Mantener la acreditación del programa de intercomparación (PICCAP) en la norma NTC ISO 17043 | 50 | 50 | 20.000.000,00 |  | Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública |
| 1.4.4.4.4.28 | Realizar 6 asistencias técnicas a los LSP para verificación de los estándares de calidad y conocer el avance en la implementación de la norma NTC ISO/IEC 17025. | 0 | 50 | 0 |  | Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública |
| 1.4.4.4.4.29 | Realizar seguimiento a las asistencias técnicas a los LSP para verificación de los estándares de calidad y conocer el avance en la implementación de SGC | 50 | 50 | 0 |  | Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública |
| 1.4.4.4.4.30 | Generar 4 documentos que apoyen la implementación de requisitos de calidad en las redes especiales con el fin de dar cumplimiento la normatividad vigente. | 50 | 50 | 0 |  | Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública |
| 1.4.4.4.4.31 | Realizar 1 informe semestral de seguimiento a los planes de mejoramiento a los LSP priorizados en 17025 y de estándares de calidad con el fin de dar cumplimiento la normatividad vigente en las redes especiales. | 50 | 50 | 0 |  | Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública |
| 1.1.1.4.1.1 | Realizar 56500 ensayos de laboratorio de alta complejidad de enfermedades transmisibles - enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas y condiciones endémico epidémicas que se requieran para la vigilancia de los eventos de interés en salud pública. | 30 | 54.6 | 1.202.000.000,00 |  | Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia |
| 1.1.1.4.1.2 | Realizar 23 informes técnicos de enfermedades transmisibles, enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas y condiciones endémico epidémicas para la vigilancia de los eventos de interés en salud pública (con entrega de avance en julio y entrega de los informes finales en diciembre) | 50 | 50 | 0 |  | Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia |
| 1.1.1.4.1.3 | Realizar 3000 ensayos de laboratorio de alta complejidad que se requieran para la vigilancia de las condiciones no transmisibles-condiciones crónicas prevalentes de eventos de interés en salud pública | 30 | 10 | 164.000.000,00 |  | Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia |
| 1.1.1.4.1.6 | Mantener la capacidad de respuesta desde el laboratorio para atender el atender el 100% de las demandas en apoyo a las emergencias, estudios de brotes y epidemias para fortalecer la vigilancia en salud pública | 50 | 50 | 100.000.000,00 |  | Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia |
| 1.1.1.4.1.7 | Elaborar 11 procesos administrativos que se requieran para garantizar el cumplimiento de las actividades misionales de la SLNR | 40 | 45.5 | 799.000.000,00 |  | Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia |
| 1.1.1.4.1.8 | Avanzar en un 50% en 22 estandarizaciones, validaciones/verificaciones de ensayos de laboratorio en el marco de eventos de interés de salud pública propuestas durante el año 2016 | 50 | 50 | 0 |  | Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia |
| 1.1.1.4.1.9 | Ejecutar el 50% restante de 14 estandarizaciones y validaciones de ensayos de laboratorio programadas durante el 2015 | 50 | 50 | 0 |  | Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia |
| 1.1.1.4.1.10 | Realizar 500 ensayos de laboratorio de alta complejidad que se requieran para la vigilancia de las situaciones en salud relacionadas con condiciones ambientales | 30 | 38.8 | 167.000.000,00 |  | Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia |
| 1.1.1.4.1.11 | Realizar 2 informes técnicos de las situaciones en salud relacionadas con condiciones ambientales para el fortalecimiento de la vigilancia salud ambiental. | 50 | 50 | 108.000.000,00 |  | Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia |
| 1.1.1.4.1.12 | Realizar 110 capacitaciones continuadas a los funcionarios del Laboratorio Nacional de Referencia para el fortalecimiento del recurso humano. (95 charlas científicas y 15 en temas específicos) | 5 | 61.75 | 10.000.000,00 |  | Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia |
| 1.1.1.4.1.13 | Realizar un diagnóstico de las necesidades de capacitación de los laboratorios nacionales de referencia | 100 | 100 | 0 |  | Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia |
| 1.1.1.4.1.14 | Garantizar los pagos operativos y de apoyo logístico asociados a la operación del proyecto. | 50 | 50 | 160.000.000,00 |  | Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia |
| 1.2.7.4.3.12 | Presentar 10 pre-proyectos y/o proyectos de investigación epidemiológica, experimental y de desarrollo tecnológico en las áreas de su competencia. | 0 | 60 | 0 |  | Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia |
| 1.2.7.4.3.13 | Participar en la ejecución de 22 proyectos de investigación epidemiológica, experimental o estudios especiales en las áreas de su competencia | 50 | 50 | 150.000.000,00 |  | Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia |
| 1.2.7.4.3.14 | Elaborar 15 lineamientos científico técnicos con el fin de generar conocimiento en salud y biomedicina. | 0 | 20 | 0 |  | Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia |
| 1.2.7.4.3.15 | Elaborar 54 documentos científico técnicos con el fin de generar conocimiento en salud y biomedicina en apoyo a la vigilancia de los EISP | 10 | 35.07 | 0 |  | Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia |
| 1.2.7.4.3.16 | Presentar 35 trabajos en eventos técnico científicos a nivel nacional e internacional con el fin de dar a conocer los hallazgos de la vigilancia e investigación a la comunidad. | 10 | 28.55 | 0 |  | Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia |
| 1.4.4.4.2.32 | Realizar 60 asistencias técnicas, supervisiones, asesorías y participar en reuniones para fortalecer la capacidad técnica administrativa de la Red Nacional de Laboratorios. | 5 | 40 | 168.000.000,00 |  | Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia |
| 1.4.4.4.2.33 | Realizar 60 actividades de capacitación para el fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios y de otros actores del sector salud. | 5 | 18.2 | 20.000.000,00 |  | Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia |
| 1.4.4.4.2.34 | Realizar 2 informes de seguimiento a los planes de acción definidos en las asistencias técnicas realizadas por el Laboratorio Nacional de Referencia. | 50 | 50 | 0 |  | Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia |
| 1.1.2.1.2.1 | Realizar monitoreo y gestión en pro de la mejora de los indicadores de hemovigilancia que permitan dar cuenta de la seguridad transfusional como aquellos que responden al Plan Decenal de Salud Publica | 49.6 | 49.6 | 79.125.000,00 | 79.125.000 | Red de trasplantes y bancos de sangre |
| 1.2.6.1.2.1 | Conocimientos actitudes y practicas ITT | 20 | 30 | 0 |  | Red de trasplantes y bancos de sangre |
| 1.2.7.1.1.1 | Generar lineamientos técnicos orientados al Fortalecimiento de la Red Nacional de Bancos de Sangre acorde con el plan decenal de Salud Publica | 50 | 50 | 0 |  | Red de trasplantes y bancos de sangre |
| 1.2.7.1.1.2 | Apoyo Logístico Institucional | 50 | 50 | 18.000.000,00 |  | Red de trasplantes y bancos de sangre |
| 1.2.7.1.1.3 | Producir y adquirir el material biológico de referencia para fortalecer el desempeño de los procesos en Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión que permitan asegurar la calidad de la sangre | 40 | 40 | 117.378.000,00 | 38.885.000 | Red de trasplantes y bancos de sangre |
| 1.2.7.1.1.4 | Identificar cadena de respuesta, con diagnóstico de capacidad de respuesta ante eventos de emergencias que puedan impactar en el desabastecimiento de sangre y hemocomponentes | 50 | 50 | 0 |  | Red de trasplantes y bancos de sangre |
| 1.2.7.1.1.5 | Gestionar la participación de todos los actores de la Red Nacional de Sangre con el fin de armonizar actividades encaminadas a garantizar el accesos oportuno y suficiente a sangre y hemocomponentes | 0 | 20 | 0 |  | Red de trasplantes y bancos de sangre |
| 1.2.7.5.3.6 | Documentar e implementar un programa para el monitoreo y vigilancia de las etapas del proceso de trasplante (pre y pos trasplante) presentando un informe de la actividad. | 0 | 0 | 0 |  | Red de trasplantes y bancos de sangre |
| 1.2.7.5.3.7 | Implementar programas en inmunología en trasplantes de órganos para mejorar los criterios de asignación de órganos para trasplante, cumpliendo el 100% de actividades planeadas. | 30 | 30 | 3.000.000,00 | 3.000.000 | Red de trasplantes y bancos de sangre |
| 1.2.7.5.3.8 | Monitorear la actividad de trasplantes del país a través de la implementación del 100% de indicadores de resultado y proyectos de evaluación de la actividad. | 0 | 0 | 0 |  | Red de trasplantes y bancos de sangre |
| 1.2.7.5.3.9 | Consolidar, validar y analizar el 100% de los datos de la actividad de donación y trasplante de componentes anatómicos en el país, lista de espera, entre otros. | 50 | 45 | 12.099.913,00 | 8.986.904 | Red de trasplantes y bancos de sangre |
| 1.2.7.5.3.10 | Presentar dos informes Nacionales de la actividad de la Red de Donación y Trasplantes. | 50 | 48 | 0 |  | Red de trasplantes y bancos de sangre |
| 1.4.4.5.1.1 | Realizar 100% de las asistencias técnica, capacitación y asesorías programadas a los actores de la red de donación y trasplantes y demás organismos nacionales en la materia, incluyendo la implementación de normatividad en prestación de servicios y criterios para la operación de la Red. | 50 | 0 | 15.328.000,00 | 4.470.000 | Red de trasplantes y bancos de sangre |
| 1.4.4.5.1.2 | Realizar 100% de los comités asesores de la Coordinación Nacional de la Red de Donación y Trasplantes según norma vigente y programación del mismo. | 0 | 0 | 0 |  | Red de trasplantes y bancos de sangre |
| 1.4.4.5.1.3 | Elaborar el 100% de los lineamientos y documentos técnicos Nacionales programados, producto de las mesas de trabajo, comisiones, auditorias, reuniones técnicas, entre otras actividades. | 12.5 | 0 | 10.000.000,00 |  | Red de trasplantes y bancos de sangre |
| 1.4.4.5.1.4 | Establecer los criterios y estándares del proceso de donación y trasplantes según 100% de documentos planeados. | 50 | 0 | 0 |  | Red de trasplantes y bancos de sangre |
| 1.4.4.5.1.5 | Realizar seguimiento y evaluación a la implementación de los lineamientos y estándares emitidos en el 100% de las regionales de la Red. | 20 | 0 | 57.000.000,00 |  | Red de trasplantes y bancos de sangre |
| 1.4.4.5.1.6 | Generar y promover planes de mejoramiento con base en los hallazgos de la auditoria e informar a las autoridades competentes los hallazgos pertinentes, en mínimo dos informes. | 50 | 0 | 0 |  | Red de trasplantes y bancos de sangre |
| 1.4.4.5.2.7 | Atender el 100% de solicitudes de distribución nacional de componentes anatómicos, urgencias cero y certificaciones de necesidad terapéutica y lista de espera para trasplante. | 50 | 50 | 97.970.000,00 |  | Red de trasplantes y bancos de sangre |
| 1.4.4.5.2.8 | Monitorear la efectividad del proceso a través del seguimiento de la totalidad de listas de espera para trasplante | 50 | 50 | 0 |  | Red de trasplantes y bancos de sangre |
| 1.4.4.5.2.9 | Garantizar los gastos operativos y de apoyo logístico asociados a la gestión del Proyecto de mejoramiento de la Red de Donación y Trasplantes. | 50 | 50 | 18.091.463,00 |  | Red de trasplantes y bancos de sangre |
| 1.4.4.5.2.10 | Realizar actividades de formación para fortalecer las capacidades del recurso humano en gestión de la donación de componentes anatómicos según estrategias definidas y normatividad aplicable en un informe de resultados. | 50 | 50 | 3.000.000,00 | 3.000.000 | Red de trasplantes y bancos de sangre |
| 1.4.4.5.2.11 | Realizar 100% de actividades para fomentar el incremento de la donación y trasplante de componentes anatómicos en cumplimiento con las metas previstas en el Plan Decenal de Salud Pública, a través de acciones de promoción a la donación y formación de talento humano en salud. | 0 | 25 | 8.010.624,00 |  | Red de trasplantes y bancos de sangre |
| 1.4.4.5.2.12 | Socializar e implementar el 100% de estrategias del programa Nacional de promoción de donación de componentes anatómicos. | 25 | 20 | 5.500.000,00 | 5.500.000 | Red de trasplantes y bancos de sangre |
| 1.4.4.1.2.13 | Realizar transferencia de conocimiento con el fin de apuntar hacia las competencias desarrolladas del personal que conforma la Red Nacional de Sangre | 16.6 | 16.6 | 15.497.000,00 | 9.066.091 | Red de trasplantes y bancos de sangre |
| 1.4.4.1.2.14 | Realizar acompañamientos técnicos que promuevan la reorganización de la Red de acuerdo a lo descrito en el Plan Decenal de Salud Publica | 25 | 25 | 0 |  | Red de trasplantes y bancos de sangre |
| 1.4.4.1.3.15 | Gestionar alianzas estratégicas en pro de la integración de la población general en promoción de la donación habitual de sangre | 11.1 | 11.1 | 0 |  | Red de trasplantes y bancos de sangre |
| 1.4.4.1.3.16 | Fomentar estrategias que impacten en la mejora de selección y retención de donantes | 37.5 | 37.5 | 0 |  | Red de trasplantes y bancos de sangre |
| 1.3.5.2.1.1 | Desarrollar el 100% de las actividades definidas para la vigencia 2016 en los planes de comercialización de los bienes y servicios de la Dirección de Producción | 38 | 38 | 0 |  | PRODUCCION |
| 1.3.5.2.1.2 | Realizar el 100% de las actividades de soporte técnico y administrativo definidas para la vigencia 2016 en la Dirección de Producción para garantizar el cumplimiento de los compromisos misionales. | 56 | 56 | 120.000.000,00 | 58.458.827 | PRODUCCION |
| 1.3.5.2.1.3 | Realizar el 100% de las actividades de adquisición de suministros de oficina, muebles, elementos de consumo, equipos de protección y bioseguridad y demás servicios de soporte institucional definidos para la vigencia 2016 para el cumplimiento de los compromisos de la Dirección de Producción | 50 | 71 | 680.000.000,00 | 558.071.035 | PRODUCCION |
| 1.3.5.2.1.4 | Realizar el 100% de las actividades contempladas para la vigencia 2016 para garantizar gastos operativos y de apoyo logístico asociados al suministro, producción y Control de calidad de insumos de interés para la salud pública | 40 | 72.9 | 150.000.000,00 | 6.385.910 | PRODUCCION |
| 1.3.5.2.2.5 | Realizar el 100% de las actividades contempladas para la vigencia 2016 en el Programa de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio -PICUAL-INS- | 20 | 20 | 550.000.000,00 | 443.782.512 | PRODUCCION |
| 1.3.5.2.2.6 | Realizar el 100% de las actividades contempladas para la vigencia 2016 en el Programa de obtención de biológicos y hemoderivados destinados a la producción de antivenenos y otros insumos usados en el diagnóstico y tratamiento de eventos de interés en salud pública | 43 | 43 | 95.000.000,00 | 85.178.480 | PRODUCCION |
| 1.3.5.2.2.7 | Realizar el 100% de las actividades contempladas en la vigencia 2016 para la modernización tecnológica de la planta de producción de sueros hiperinmunes | 30 | 30 | 805.000.000,00 | 805.000.000 | PRODUCCION |
| 1.3.5.2.2.8 | Producir 18..792 viales de antiveneno requerido para el tratamiento del accidente ofídico en el país | 70 | 93.9 | 250.000.000,00 | 221.325.928 | PRODUCCION |
| 1.3.5.2.2.9 | Producir y suministrar 3.700 litros de medios de cultivo, agua y soluciones requeridos para el aislamiento e identificación de microorganismos en el diagnóstico microbiológico | 45 | 49.8 | 150.000.000,00 | 94.467.121 | PRODUCCION |
| 1.3.5.2.3.10 | Realizar el 100% de las actividades contempladas para la vigencia 2016 en el Programa de Aseguramiento de la Calidad de la Dirección de Producción | 39 | 39 | 200.000.000,00 | 101.452.899 | PRODUCCION |
| 1.2.8.12.2.1 | Articular actores de conocimiento científico en redes de conocimiento en salud, cuantificadas en el cumplimiento del cronograma de actividades de conformación de redes de conocimiento científico | 50 | 50 | 10.229.000,00 | 5.000.000 | observatorio |
| 1.2.8.12.2.2 | Promover la articulación de iniciativas de análisis de información a nivel local, regional, Nacional e Internacional. cuantificadas en el cumplimiento del cronograma de actividades de conformación de redes de conocimiento científico | 20 | 20 | 0 |  | observatorio |
| 1.2.8.12.2.3 | Garantizar los gastos operativos y de apoyo logístico a la gestion de cada proyecto, cuantificadas en el cumplimiento del cronograma de actividades de conformación de redes de conocimiento científico | 100 | 100 | 22.500.000,00 |  | observatorio |
| 1.2.8.12.1.4 | Analizar problemas asociados a la situación de salud en la población colombiana, incluyendo el análisis de carga de enfermedad, desigualdades sociales, determinantes sociales de la salud y la combinación de metodologías de análisis cualitativas y cuantitativas, evidenciados con la publicación de dos informes y dos boletines anuales | 50 | 50 | 292.089.700,00 | 260.809.757 | observatorio |
| 1.2.8.12.1.5 | Combinar diferentes fuentes de información en los análisis realizados, cuantificados en que por lo menos un capítulo del informe semestral combina dos fuentes de información | 50 | 50 | 125.181.300,00 | 111.775.610 | observatorio |
| 1.2.8.12.1.6 | Implementar soluciones de herramientas informáticas para el análisis de datos, cuantificados en por lo menos una herramienta dispuesta en la página web por cada informe | 50 | 50 | 0 |  | observatorio |
| 1.2.8.12.3.7 | Implementar el Plan de Comunicación, cuantificada con el Cumplimiento de cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico | 50 | 50 | 0 |  | observatorio |
| 1.2.8.12.3.8 | Monitorear el impacto del Plan de Comunicación, cuantificada con la medición del índice de legitimidad del ONS | 50 | 50 | 0 |  | observatorio |
| 1.2.8.12.3.9 | Evaluar las actividades de transferencia y apropiación del conocimiento. cuantificada con el Cumplimiento de cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico | 30 | 30 | 0 |  | observatorio |
| 1.2.8.12.3.10 | Implementar la metodología de evaluación, monitoreo y Control de las actividades desarrolladas para la transferencia y apropiación del conocimiento, cuantificada con la medición del índice de citaciones de las publicaciones del ONS | 30 | 30 | 0 |  | observatorio |
| 1.2.8.12.3.11 | Discutir de los resultados obtenidos por el ONS. cuantificada con el Cumplimiento de cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico | 50 | 50 | 0 |  | observatorio |
| 1.2.8.12.1.12 | Generar documentos de recomendaciones de política cuantificada con el Cumplimiento de cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico | 50 | 50 | 0 |  | observatorio |
| 1,2,7.0.0.18 | Tramitar la suscripción de los actos jurídicos requeridos por la entidad para la protección de la propiedad intelectual, los derechos de autor y conexos frente a la información generada por el INS, sujeta de derechos. | 50 | 50 | 0 |  | Oficina Jurídica |

Fuente: Sistema integrado de planeación

Durante el segundo trimestre las dependencias que contribuyen al objetivo país mostraron los resultados que se evidencian en la siguiente tabla.

En cuanto a los datos presupuestales a pesar de  las instrucciones establecidas en la dirección General sobre las responsabilidades en cuento al registro de la ejecución presupuestal a la fecha de generación de este informe no fue posible contar con un dato exacto sobre ejecución por actividades, debido a que los registro  de ejecución de viáticos, pagos de servicios públicos, caja menor, prestaciones de servicios a expertos en ZiKA, pagos INVIMA, no han sido registrados desde la Secretaría General dificultado el comparativo con el SIIF

- DESEMPEÑO  POR DEPENDENCIAS:

| OBJETIVO PAÍS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEPENDENCIA | TOTAL ACTIVIDADES | No ACTIVIDADES QUE NO LOGRARON LA META | No ACTIVIDADES QUE SUPERARON LA META | ACTIVIDADES CONFORME A LA META | % de CUMP |
| INNOVACION | 5 | 0 | 0 | 5 | 100 |
| INVESTIGACION | 24 | 3 | 6 | 15 | 87 |
| ANALISIS | 9 | 1 | 1 | 7 | 85 |
| PREVENCION | 18 | 0 | 0 | 18 | 100 |
| OBSERVATORIO | 12 | 0 | 0 | 12 | 100 |
| PRODUCCION | 10 | 0 | 4 | 6 | 100 |
| TRASPLANTES | 28 | 7 | 5 | 16 | 75 |
| CALIDAD | 14 | 0 | 5 | 9 | 100 |
| RED NACIONAL DE LABORATORIO | 20 | 1 | 10 | 9 | 95 |
| JURIDICA | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| TOTAL | 141 | 12 | 31 | 98 | 91 |

De acuerdo con lo anterior  las dependencias que presentaron en el trimestre un comportamiento acorde con lo programaron fueron  la oficina Jurídica, Innovación, prevención, observatorio. Las dependencias que muestran  metas con rezago está trasplantes en mayor proporción, de igual forma el comportamiento superior del Objetivo País es  explicado en el hecho que dependencias como la RNL, la Subdirección de calidad vienen presentando una alta proporción de actividades que superan  la meta establecida por el trimestre, al igual que producción quien presentó el mismo comportamiento  en el presente periodo, es necesario establecer si dichas metas deben ser replanteadas en la vigencia.

- ACTIVIDADES Y DEPENDENCIAS QUE CONTRIBUYEN A DESARROLLO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

| Código actividad | Nombre actividad | Meta | Logro | Presupuesto asignado | Presupuesto ejecutado | Responsable RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3.8.5.1 | Fortalecer la gestión institucional través de la continuidad en la ejecución de un 1 acuerdo de cooperación internacional. | 100 | 100 | 0 |  | INNOVACION |
| 2.1.3.8.5.1 | Fortalecer la gestión institucional a través de la continuidad en la ejecución de un 1 acuerdo de cooperación internacional. | 100 | 100 | 0 |  | INNOVACION |
| 2.1.1.0.0.3 | Ejecutar el programa de capacitación para fortalecer a los servidores públicos de la entidad de acuerdo a las necesidades establecidas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). | 50 | 69 | 0 |  | Secretaria General |
| 2.1.1.0.0.4 | Ejecutar el plan de acción del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, con el fin de disminuir el ausentismo por AL y EP, que son competencia del INS | 50 | 47 | 0 |  | Secretaria General |
| 2.1.1.0.0.5 | Elaboración y socialización del Plan anual de vacantes | 50 | 50 | 0 |  | Secretaria General |
| 2.1.1.0.0.6 | Elaboración y socialización del Plan Estratégico de Recursos Humanos | 50 | 50 | 0 |  | Secretaria General |
| 2.1.1.0.0.7 | Ejecutar las actividades programadas en el plan de bienestar, con el fin de mejorar la productividad de los servidores públicos de la entidad. | 50 | 50 | 0 |  | Secretaria General |
| 2.1.1.0.0.8 | Realizar la organización del fondo acumulado del Archivo Central INS | 45 | 22 | 0 |  | Secretaria General |
| 2.1.1.0.0.9 | Realizar una charla y publicar dos boletines informativos relacionados con el procedimiento disciplinario verbal y escrito | 33 | 33 | 0 |  |  |
| 2.1.2.0.0.9 | Desarrollar la planeación, implementación y verificación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) afines a los requisitos de la NTC ISO14001 que propendan al fortalecimiento del desempeño ambiental del INS. | 55 | 55 | 0 |  | Secretaria General |
| 2.1.2.7.2.10 | Obras de Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles INS | 0 | 0 | 489.690.952,00 | 281.690.952 | Secretaria General |
| 2.1.2.7.2.11 | Adecuación, renovación y construcción de redes generales del INS | 0 | 0 | 240.000.000,00 | 234.599.900 | Secretaria General |
| 2.1.2.7.2.12 | Adecuación, construcción y mantenimiento de obras de infraestructura para el INS en áreas comunes. | 0 | 0 | 350.000.000,00 |  | Secretaria General |
| 2.1.2.7.1.13 | Adecuación, construcción, mantenimiento, reorganización, modificación y obras de infraestructura de espacios internos, externos y dotación de mobiliario especializado para laboratorios de las áreas misionales del Instituto Nacional de Salud en sus diferentes sedes. | 0 | 0 | 1.565.000.000,00 | 954702617 | Secretaria General |
| 2.1.2.7.1.14 | Vigencias Expiradas - Pasivo Exigible | 0 | 0 | 105.309.048,00 | 0 | Secretaria General |
| 2.1.2.11.1.15 | Adquirir equipos de laboratorio para desarrollar actividades de la Dirección de investigación | 45 | 0 | 183.000.000,00 (RECURSOS APLAZADOS) |  | Secretaria General |
| 2.1.2.11.1.16 | Adquirir equipos de laboratorio para desarrollar actividades de producción | 50 | 50 | 595.000.000,00 | 280.000.000 | Secretaria General |
| 2.1.2.11.1.17 | Adquirir equipos de laboratorio para desarrollar actividades de las Redes de salud pública | 0 | 0 | 0 |  | Secretaria General |
| 2.1.2.11.2.18 | Realizar operaciones de confirmación metrológica a los equipos del Instituto Nacional de Salud. | 50 | 49 | 1.377.000.000,00 | 752.194.856 | Secretaria General |
| 2.1.2.11.2.19 | Realizar operaciones de confirmación metrológica a los equipos del Nuevo Bioterio del Instituto Nacional de Salud. | 50 | 50 | 300.000.000,00 | 227.590.811 | Secretaria General |
| 2.1.2.11.2.20 | Atender de manera oportuna las necesidades que se presenten durante el desarrollo de las actividades misionales relacionadas con la continuidad funcional de los equipos de laboratorio y apoyo critico | 50 | 50 | 10.000.000,00 |  | Secretaria General |
| 2.1.2.11.2.21 | Atender las necesidades operativas y de apoyo logístico asociados a la gestión del Proyecto de Renovación Tecnológica de los Laboratorios del Instituto Nacional de Salud | 100 | 100 | 235.000.000,00 |  | Secretaria General |
| 2.1.2.7.2.22 | Gastos operativos y de apoyo logísticos asociados a la gestion del proyecto de construcción y remodelación de laboratorios. | 100 | 100 | 249.999.999,99 |  | Secretaria General |
| 2.1.4.0.0.6 | Recaudar los ingresos generados por la venta de bienes y servicios del INS. | 50 | 50 | 0 |  | Secretaria General |
| 2.1.4.0.0.7 | Estados contables transmitidos y publicados oportunamente / Estados contables generados y firmados. | 50 | 50 | 0 |  | Secretaria General |
| 2.1.4.0.0.8 | Recibir en el almacén los bienes devolutivos, inservibles y obsoletos, para iniciar el proceso de baja para comercialización o traspaso a otras entidades del estado. | 0 | 0 | 0 |  | Secretaria General |
| 2.1.4.0.0.9 | Tramitar la solicitud de bienes y servicios programadas en el plan de compras que son radicadas en el Grupo de Gestión Contractual | 50 | 50 | 0 |  | Secretaria General |
| 2.1.5.0.0.7 | Formulación y seguimiento del plan de atención al ciudadano y anticorrupción relativo al proceso. | 50 | 50 | 0 |  | Secretaria General |
| 2.1.5.0.0.8 | Divulgar los mecanismos habilitados para la interacción de la ciudadanía | 50 | 50 | 0 |  | Secretaria General |
| 2.1.5.0.0.9 | Preparación y realización de la rendición de cuentas de la entidad | 50 | 50 | 0 |  | Secretaria General |
| 2.1.5.0.0.13 | Realizar capacitaciones que permitan la inducción, reinducción y la apropiación de la política institucional y sus instrumentos. | 50 | 50 | 0 |  | comunicaciones |
| 2.1.5.0.0.14 | Planear y ejecutar acciones de comunicación de forma conjunta con las áreas misionales para la divulgación de los eventos prioritarios en salud pública mediante la producción de campañas, piezas gráficas. | 50 | 50 | 0 |  | comunicaciones |
| 2.1.5.0.0.15 | Realizar campañas y boletines internos manteniendo como marco la identidad y filosofía institucional. | 50 | 50 | 0 |  | comunicaciones |
| 2.1.5.0.0.16 | Articular la gestión de las diferentes áreas que intervienen en la difusión de información que se brinda al ciudadano desde los diferentes canales de escucha e interacción institucionales, a partir de la implementación de los lineamientos de la política de comunicación. | 0 | 0 | 0 |  | comunicaciones |
| 2.1.5.0.0.17 | Planeación, ejecución, coordinación y apoyo a las acciones de relacionamiento interinstitucional con entidades del sector y medios de comunicación. | 50 | 50 | 0 |  | comunicaciones |
| 2.1.5.0.0.18 | Planear y ejecutar eventos y apariciones institucionales en actividades de relacionamiento interinstitucional, capacitaciones, congresos, etc. | 50 | 60 | 0 |  | comunicaciones |
| 2.1.5.0.0.19 | Coordinar y brindar acompañamiento a las acciones y productos comunicativos producidos con ocasión de la alianza CDC - INAPHI - INS. | 50 | 50 | 0 |  | comunicaciones |
| 2.1.5.0.0.20 | Acompañamiento en la generación de estrategias y acciones de comunicación del riesgo para dar respuesta oportuna a los eventos en salud pública y divulgar acciones de prevención según las prioridades de la entidad. | 50 | 50 | 0 |  | comunicaciones |
| 2.1.5.0.0.21 | Identificar las necesidades y oportunidades para el posicionamiento de los productos y servicios del INS mediante el monitoreo de la percepción que sobre la institución tienen los públicos de interés/ objetivo. | 0 | 0 | 0 |  | comunicaciones |
| 2.1.1.0.0.23 | Evaluar el 100% de las propuestas presentadas a la Entidad en los procesos de selección contractual | 50 | 50 | 0 |  | Oficina Jurídica |
| 2.1.1.0.0.24 | Defender los intereses de la Entidad, solucionando en sede administrativa el 76% de las controversias contractuales reportadas por los supervisores a través de arreglo directo. | 50 | 50 | 0 |  | Oficina Jurídica |
| 2.1.1.0.0.25 | Realizar (6) mesas de Prevención de Daño Antijurídico con diferentes dependencias de la Entidad con el propósito de establecer la línea jurídica en temas de especial relevancia que merecen la intervención y el acompañamiento del proceso | 50 | 50 | 0 |  | Oficina Jurídica |
| 2.1.1.0.0.26 | Emitir (6) boletines Jurídicos con el propósito de apoyar a la entidad en aspectos legales de especial relevancia y disminuir la configuración de riesgos frente a nuestro que hacer. | 50 | 50 | 0 |  | Oficina Jurídica |
| 2.1.3.0.0.2 | Proyectar para la firma de la Dirección General el 100% de los convenios de diferente naturaleza jurídica que se alleguen a la dependencia con el propósito de fortalecer las relaciones interinstitucionales | 50 | 50 | 0 |  | Oficina Jurídica |
| 2.1.5.0.0.12 | Tramitar el 100% de los derechos de petición allegados a la Dependencia, dentro del término estipulado por la Ley 1755 de 2015 | 50 | 50 | 0 |  | Oficina Jurídica |
| 2.1.6.0.0.10 | Contestar el 100% de las acciones de tutela interpuestas en contra de la Entidad, dentro del término otorgado por el Despacho Judicial salvaguardando los intereses del INS | 50 | 50 | 0 |  | Oficina Jurídica |
| 2.1.3.0.0.2 | Proyectar para la firma de la Dirección General el 100% de los convenios de diferente naturaleza jurídica que se alleguen a la dependencia con el propósito de fortalecer las relaciones interinstitucionales | 50 | 50 | 0 |  | Oficina Jurídica |
| 2.1.5.0.0.12 | Tramitar el 100% de los derechos de petición allegados a la Dependencia, dentro del término estipulado por la Ley 1755 de 2015 | 50 | 50 | 0 |  | Oficina Jurídica |
| 2.1.6.0.0.10 | Contestar el 100% de las acciones de tutela interpuestas en contra de la Entidad, dentro del término otorgado por el Despacho Judicial salvaguardando los intereses del INS | 50 | 50 | 0 |  | Oficina Jurídica |
| 2.1.1.0.0.1 | Asesorar permanentemente a las dependencias del INS en temas de Planeación y calidad | 50 | 50 | 0 |  | Oficina de Planeación |
| 2.1.1.0.0.2 | Realizar capacitación sobre la forma de realizar la planeación del año 2017 (metodología, Formatos y cronograma de trabajo) | 0 | 0 | 0 |  | Oficina de Planeación |
| 2.1.2.0.0.6 | Orientar a los procesos institucionales sobre la metodología vigente en el SIG para la Gestión del Riesgo | 100 | 100 | 0 |  | Oficina de Planeación |
| 2.1.2.0.0.7 | Liderar y coordinar la realización de la Revisión por la Alta Dirección | 100 | 100 | 0 |  | Oficina de Planeación |
| 2.1.2.0.0.8 | Monitorear los planes de mejoramiento derivados del mapa de riesgos, y planes de mejoramiento de los procesos de planeación institucional y Gestión de calidad | 50 | 50 | 0 |  | Oficina de Planeación |
| 2.1.4.0.0.1 | Actualizar la totalidad de los proyectos de inversión a los que se les hayan asignado recursos, en el decreto de liquidación del presupuesto para el año 2016 | 100 | 100 | 0 |  | Oficina de Planeación |
| 2.1.4.0.0.2 | Coordinar con las áreas pertinentes de acuerdo a las Directrices establecidas por el MHCP, la consolidación de necesidades presupuestales del INS. Registrando en el SIIF el anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2017 y participando en la discusiones de asignaciones presupuestales del sector para solicitud de recursos | 100 | 100 | 0 |  | Oficina de Planeación |
| 2.1.4.0.0.3 | actualizar o formular los proyectos de inversión para solicitud de recursos del año 2017 | 100 | 100 | 0 |  | Oficina de Planeación |
| 2.1.4.0.0.4 | consolidar y actualizar las necesidades de adquisición de bienes y servicios | 80 | 80 | 0 |  | Oficina de Planeación |
| 2.1.4.0.0.5 | Realizar 3 informes anuales sobre diferentes temas de planeación que fortalezca la gestión institucional. | 33 | 100 | 0 |  | Oficina de Planeación |
| 2.1.5.0.0.1 | Elaborar el 100% de los informes de gestión institucional de acuerdo con la normatividad y solicitudes de entes internos y externos que lo requieran | 80 | 80 | 0 |  | Oficina de Planeación |
| 2.1.5.0.0.2 | Liderar la Audiencia Pública de rendición de cuentas de la entidad | 100 | 0 | 0 |  | Oficina de Planeación |
| 2.1.5.0.0.3 | Consolidar y publicar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la entidad | 100 | 100 | 0 |  | Oficina de Planeación |
| 2.1.5.0.0.4 | Consolidar el diligenciamiento del FURAG con el 100% de los procesos participantes. | 100 | 100 | 0 |  | Oficina de Planeación |
| 2.1.5.0.0.5 | Realizar seguimiento y asistencia técnica a los indicadores de los procesos (eficiencia y efectividad) | 50 | 50 | 0 |  | Oficina de Planeación |
| 2.1.1.0.0.10 | Realizar solicitudes de aprobación ante los entes externos que intervengan del 100% de los trámites presupuestales solicitados que afecten recursos de inversión | 50 | 50 | 0 |  | Oficina de Planeación |
| 2.1.2.0.0.1 | Realizar 24 actividades de AutoControl que contribuyan al conocimiento y buenas practicas en temas de Control, por parte de los funcionarios y contratistas INS | 50 | 50 | 0 |  | CONTROL INTERNO |
| 2.1.2.0.0.2 | Realizar 45 seguimientos a procesos, actividades, planes, programas, para verificar cumplimiento de metas y controles, dando cumplimiento a la legislación vigente. | 51.1 | 55.5 | 0 |  | CONTROL INTERNO |
| 2.1.2.0.0.3 | Coordinar la ejecución del ciclo de Auditorias Internas del SIG para verificar la conformidad del Sistema acorde a la normatividad vigente | 40 | 20 | 0 |  | CONTROL INTERNO |
| 2.1.2.0.0.4 | Ejecutar 13 evaluaciones independientes a diferentes procesos, actividades, con el propósito de verificar la aplicación de controles y cumplimiento de la normatividad existente. | 62 | 62.6 | 0 |  | CONTROL INTERNO |
| 2.1.2.0.0.5 | Presentar (22) informes a Entes de Control Externos para dar cumplimento a la normatividad legal vigente | 79 | 82 | 0 |  | CONTROL INTERNO |
| 2.1.1.10.6.10 | Conformar un equipo técnico de personas para fortalecer la oficina de TIC | 100 | 100 | 300.196.750,00 | 143.556.150 | TICS |
| 2.1.5.10.3.10 | Modernización de la plataforma de telefonía IP y comunicaciones unificadas | 50 | 50 | 88.147.823,00 | 41.625.623 | TICS |
| 2.1.5.10.3.11 | Garantizar los gastos operativos y de apoyo logístico asociados a la gestión del Proyecto de implantación de Sistemas de Información | 50 | 84 | 75.500.000,00 |  | TICS |
| 2.1.6.10.1.1 | Desarrollar, implementar y/o dar sostenimiento de los componentes de software para los sistemas de información del INS | 50 | 50 | 222.898.500,00 | 184.932.249 | TICS |
| 2.1.6.10.1.2 | Mantener en funcionamiento las aplicaciones existentes al interior del INS | 50 | 50 | 100.000.000,00 | 70.000.000 | TICS |
| 2.1.6.10.1.3 | Fortalecer los Portales Institucionales de acuerdo a lineamientos de Gobierno en línea. | 50 | 50 | 42.845.000,00 | 37.002.500 | TICS |
| 2.1.6.10.2.4 | Mantener en funcionamiento el software y el hardware la planta de equipos, del centro de datos, unidades de almacenamiento y de las redes eléctricas reguladas | 50 | 50 | 235.027.010,00 | 79.329.633 | TICS |
| 2.1.6.10.2.5 | Actualizar el software y el hardware de la Plataforma Institucional. | 50 | 50 | 100.000.000,00 | 10.811.200 | TICS |
| 2.1.6.10.4.6 | Mantener el funcionamiento el canal de internet y comunicaciones de la plataforma del INS. | 50 | 50 | 70.000.000,00 | 41.495.611 | TICS |
| 2.1.6.10.4.7 | Mantener en funcionamiento los servicios del centro de contacto al ciudadano | 50 | 50 | 22.539.917,00 | 19.915.867 | TICS |
| 2.1.6.10.5.8 | Ejecutar las actividades propuestas por MINSALUD para implementar de manera adecuada el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSOI) de MINTIC | 50 | 70 | 0 |  | TICS |
| 2.1.6.10.5.9 | Articular el plan de seguridad de la información y de los sistemas de información de la oficina de TIC del INS con la gestión de riesgos según los lineamientos de seguridad de la información de Gobierno en Línea | 50 | 45 | 42.845.000,00¦ | 37.651.666 | TICS |

Fuente: Sistema integrado de planeación

En el desarrollo de este objetivo la mayor cantidad de actividades se ve reflejada en áreas transversales o de apoyo, siendo innovación la única dependencia misional que le apunta con el desarrollo de 2 actividades.

- DESEMPEÑO  POR DEPENDENCIAS:

Durante el primer trimestre el objetivo institucional mostró los resultados por dependencias que se relacionan a  continuación, evidenciándose que porcentualmente la dependencia que mostró un mayor rezago con respecto con lo planeado para el trimestre fue la oficina de Control Interno, seguido por la Secretaría General  oficina de tics y oficina de Planeación,   Las dependencias de innovación, comunicaciones,  y jurídica  presentaron un comportamiento  acorde con lo esperado para el trimestre.

Se destaca la mejoría de las actividades en la Oficina de Control Interno con respecto al trimestre anterior, siendo esta la dependencia con mayor número de actividades porcentualmente con desarrollo superior con lo esperado para el trimestre.

| OBJETIVO INSTITUCIONAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEPENDENCIA | TOTAL ACTIVIDADES | No ACTIVIDADES QUE NO LOGRARON LA META | No ACTIVIDADES QUE SUPERARON LA META | ACTIVIDADES CONFORME A LA META | % CUMP |
| INNOVACIÓN | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% |
| SECRETARIA GENERAL | 28 | 4 | 1 | 23 | 85% |
| COMUNICACIONES | 9 | 0 | 1 | 8 | 100% |
| OFICINA DE PLANEACION | 16 | 1 | 1 | 14 | 93% |
| OFICINA JURIDICA | 10 | 0 | 0 | 10 | 100% |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | 5 | 1 | 3 | 1 | 80% |
| OFICINA TICS | 12 | 1 | 2 | 9 | 91% |
| TOTAL | 82 | 7 | 8 | 67 |  |

Fuente: Sistema integrado de planeación

V. CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES CON DESARROLLO INFERIOR A LO ESPERADO PARA EL TRIMESTRE.

| Código actividad | Nombre actividad | Meta | Logro | Responsable | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.7.8.1.22 | Ejecutar 29 proyectos/ programas de investigación en salud pública y biomedicina para contribuir a la solución de problemas de salud pública | 37 | 25 | Subdirección investigación | Micobacterias: No se ha hecho efectiva la compra del termociclador de PCR en tiempo real y reactivo. Parasitología: No se ha nombrado a un profesional para la ejecución de un proyecto. Microbiologia: Pendiente firma del contrato INS-Colciencias para un proyecto y así iniciar su ejecución. Parasitologia: Pendiente el nombramiento de un profesional para la ejecución de este proyecto. Salud ambiental y Laboral: La recolección de muestras en un proyecto estuvo detenida esperando el aval ético. En conjunto con el Minambiente se definió hacer el proceso de las muestras de leche en el laboratorio del grupo y no enviar al exterior. La recolección se inicia en los hospitales donde existan los bancos de leche materna351.412.309 |
| 1.2.7.8.3.26 | Desarrollar 7 actividades de investigación para generar estrategias conjuntas e intervenir en el proceso salud-enfermedad en salud pública. | 50 | 44 | Subdirección investigación | No se establecieron limitaciones que permitieran establecer las causas del comportamiento inferior de la actividad para el trimestre |
| 1.2.7.8.1.37 | Realizar 3 tareas de apoyo al diagnóstico y vigilancia en conjunto con la Red de Laboratorios en Salud Pública. | 33 | 25 | Subdirección investigación | Se programó la vigilancia molecular de M. tuberculosis para los casos de Población Privada de la libertad pero teniendo en cuenta que no se ha realizado un requerimiento del Programa Nacional de TB no se ha adelantado esta tarea. |
| 1.1.1.6.7.43 | Revisar, aprobar, y publicar el informe quincenal epidemiológico nacional- IQEN- correspondientes a los meses de enero a noviembre de 2016 para divulgar información de importancia en salud pública | 46 | 37 |  | La meta programada para el primer semestre 2016, era publicar 10 IQEN y se publicaron 8, los dos faltantes no lograron publicarse antes del 30/06/2016 porque los artículos disponibles para publicar se encuentran en ajuste por parte de los autores. |
| 1.1.1.4.1.3 | Realizar 3000 ensayos de laboratorio de alta complejidad que se requieran para la vigilancia de las condiciones no transmisibles-condiciones crónicas prevalentes de eventos de interés en salud pública | 30 | 10 | Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia | No se autorizó la compra de repuesto de equipo de análisis de masas, por lo cual no se pudo cumplir la meta establecida para este trimestre. |
| 1.2.7.5.3.9 | Consolidar, validar y analizar el 100% de los datos de la actividad de donación y trasplante de componentes anatómicos en el país, lista de espera, entre otros. | 50 | 45 | Red de trasplantes y bancos de sangre | En el mes de junio se recibieron nuevos ajustes de la información del 2015 por parte de algunas regionales y a la fecha no se dispone del 100% de los casos de donantes y pacientes trasplantados de las regionales 2 y 3. Se ajustó esta información para cierre del informe. A la fecha se recibieron ajustes de información de bancos de tejidos de la información 2015 y de trasplante de progenitores hematopoyéticos. |
| 1.2.7.5.3.10 | Presentar dos informes Nacionales de la actividad de la Red de Donación y Trasplantes. | 50 | 48 |  | A la fecha se continúan recibiendo ajustes de la información 2015 por parte de las IPS, bancos de tejidos y algunas Regionales, lo que ha retrasado el cierre y generación de informe final del año 2015. |
| 1.4.4.5.1.1 | Realizar 100% de las asistencias técnica, capacitación y asesorías programadas a los actores de la red de donación y trasplantes y demás organismos nacionales en la materia, incluyendo la implementación de normatividad en prestación de servicios y criterios para la operación de la Red. | 50 | 0 | Red de trasplantes y bancos de sangre | Aunque se llevaron a cabo asesorías, para el segundo trimestre de 2016 no se realizaron las asistencias técnicas con las que se construye este indicador, debido a que esta actividad específica no fue aprobada para su ejecución durante el primer semestre. |
| 1.4.4.5.1.3 | Elaborar el 100% de los lineamientos y documentos técnicos Nacionales programados, producto de las mesas de trabajo, comisiones, auditorias, reuniones técnicas, entre otras actividades. | 12.5 | 0 | Red de trasplantes y bancos de sangre | Se realizó cronograma de reuniones técnicas para 2016, sin embargo el mismo no fue aprobado para su ejecución en II trimestre, por lo cual se espera aprobación y programación de las mesas de trabajo a realizar en el segundo semestre. |
| 1.4.4.5.1.4 | Establecer los criterios y estándares del proceso de donación y trasplantes según 100% de documentos planeados. | 50 | 0 | Red de trasplantes y bancos de sangre | Las tareas propuestas están en revisión para su ajuste en el POA institucional y su desarrollo, con el fin de avanzar en el cumplimiento de los logros propuestos. |
| 1.4.4.5.1.5 | Realizar seguimiento y evaluación a la implementación de los lineamientos y estándares emitidos en el 100% de las regionales de la Red. | 20 | 0 | Red de trasplantes y bancos de sangre | Aunque se han llevado a cabo las actividades normativas que están dentro de las competencias directas de la profesional especializada responsable de esta actividad, aún no se han programado las visitas de auditoría sobre las que se construye este indicador. Se programará conjuntamente con la Subdirección Técnica el cronograma correspondiente al segundo semestre de 2016 para el desarrollo del Programa Nacional de Auditoría. |
| 1.4.4.5.1.6 | Generar y promover planes de mejoramiento con base en los hallazgos de la auditoria e informar a las autoridades competentes los hallazgos pertinentes, en mínimo dos informes. | 50 | 0 | Red de trasplantes y bancos de sangre | Se realizaron las gestiones precontractuales para la contratación de un profesional para el área de auditoria. Sin embargo, durante el proceso la persona seleccionada manifestó imposibilidad para continuar con el mismo. No se aprobó la continuidad del proceso para el segundo trimestre, por lo cual no se ha implementado en su totalidad el programa de auditoría ni su gestión sistemática. Se retomará el proceso durante el segundo semestre de 2016 para poder generar los respectivos informes. |
| 2.1.1.0.0.4 | Ejecutar el plan de acción del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, con el fin de disminuir el ausentismo por AL y EP, que son competencia del INS | 50 | 47 | Secretaria General | Las actividades pendientes no fueron ejecutadas debido a que terceros interesados en la actividad pidieron su aplazamiento debido a que en el mes de Junio tenían la agenda de actividades llena. |
| 2.1.1.0.0.8 | Realizar la organización del fondo acumulado del Archivo Central INS | 45 | 22 | Secretaria General | Falta de recurso humano para la intervención del fondo acumulado según visita realizada por el AGN el cual se sugiere que se debe contar con un equipo multidisciplinario Historiador, Archivista, Tecnólogo en Gestión Documental y Auxiliares, con el fin de dar el valor documental e histórico de los documentos del I.N.S. y se debe desarrollar el PINAR para el desarrollo y conservación documental para la debida conservación |
| 2.1.2.11.2.18 | Realizar operaciones de confirmación metrológica a los equipos del Instituto Nacional de Salud. | 50 | 49 | Secretaria General | el corte presupuestal impide la contratación de OCM que permitan garantizar el continuo funcionamiento de los equipos de laboratorio ya que no se garantiza la disponibilidad de los mismos por falta de mantenimiento preventivo y lo que ocasiona daños inesperados que afectan la continuidad de labores misionales y con lo cual no existe respaldo económico para suplir dicha necesidades. |
| 2.1.1.11.1.15 | Adquirir equipos de laboratorio para desarrollar actividades de la Dirección de investigación | 45 | 0 |  | Debido al recorte presupuestal que se hizo en la vigencias de 2016 la Dirección de Investigación no pudo adquirir los equipos que estaban programados para esta vigencia, lo que no permite que el INS renueve tecnologías progresivamente, que puedan garantizar el desarrollo de las actividades misionales, ya que los equipos con los que cuenta la mayoría de laboratorios llevan más de 10 años de uso y estos generan altos costos en suministro de consumibles, mantenimientos, repuestos y en algunos casos no existe ya respaldo de fabricante por ser una tecnología antigua. Ocasionando un riesgo de no contar con los repuestos necesarios en el momento que ocurra una falla inesperada ocasionando interrupción de actividades laborales. |
| 2.1.5.0.0.2 | Liderar la Audiencia Pública de rendición de cuentas de la entidad | 100 | 0 | Oficina de Planeación | la rendición de cuentas como una actividad propia de la dirección general no fue realizada en el tiempo inicialmente establecido "segundo trimestre" y se realizará el 5 de agosto del presente año |
| 2.1.2.0.0.3 | Coordinar la ejecución del ciclo de Auditorías Internas del SIG para verificar la conformidad del Sistema acorde a la normatividad vigente | 40 | 20 | CONTROL INTERNO | Falta de recurso humano para el desarrollo de las actividades plateadas en el cronograma de Auditoria Interna vigencia 2016. |
| 2.1.6.10.5.9 | Articular el plan de seguridad de la información y de los sistemas de información de la oficina de TIC del INS con la gestión de riesgos según los lineamientos de seguridad de la información de Gobierno en Línea | 50 | 45 | TICS | No se establecieron limitaciones que permitieran establecer las causas del comportamiento inferior de la actividad para el trimestre |

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- En general el plan de acción para el segundo trimestre presentó los siguientes resultados:

|  | TOTAL ACTIVIDADES | No ACTIVIDADES QUE NO LOGRARON LA META | No ACTIVIDADES QUE SUPERARON LA META | ACTIVIDADES CONFORME A LA META |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESARROLLO GENERAL | 223 | 19 | 39 | 165 |

- EL 8.07%  De las actividades no lograron la meta, respecto a este resultado  se establecen las siguientes observaciones:

  - Las actividades 2.1.6.10.5.9 y 1.2.7.8.3.26 de la oficina Tics e investigación en Salud, No  establecieron limitaciones que permitieran establecer las causas del comportamiento inferior de la actividad para el trimestre, se les recuerda a estos procesos la necesidad de establecer limitaciones ya que estas permiten  realizar acciones inmmediatas que contribuyan al logro de la meta.

  - La actividad 2.1.11.1.15 Adquirir equipos de laboratorio para desarrollar actividades de la Dirección de investigación de la Secretaría General, presentó un  desarrollo  inferior debido a que los recursos de la misma se encuentra aplazados  por lo tanto se espera que se realice en su totalidad la actividad  al finalizar el año.

importante realizar la claridad que los recursos aplazados, no significa lo mismo que recortados;  en el primer caso se debe que  desde el órgano rector de presupuesto; Ministerio de Hacienda  y crédito público, no se cuenta con la certeza de que se puedan asignar los recursos  destinados en la programación inicial debido especialmente a factores macroeconómicos que influyen en el nivel ve ingresos en la nación. En el segundo caso,  los recursos definitivamente son  suprimidos del  recurso inicial. Teniendo en cuenta esto,  es factible de acuerdo  con las instrucciones del sector que los recursos aplazados en el proyecto “Renovación tecnológica de los laboratorios del INS” sean desaplazados para el tercer trimestre, lo que reactivaría las metas iniciales.

  - En cuanto al mayor porcentaje de metas por debajo de lo planeado se encuentra en la oficina de Control Interno para el desarrollo del objetivo institucional y la subdirección de trasplantes para el objetivo país. Dicha proporción dependen de número de actividades que no se cumplieron dentro del área, con respecto al número total de actividades del área.

- El 17.49% de la metas superaron lo inicialmente programado, el mayor porcentaje de estas actividades se encuentra en la Dirección de Redes en salud pública, que cuenta con un porcentaje total de 32% de actividades que superan la meta para el objetivo país, es necesario que se revise este comportamiento  e identificar si no se están teniendo en cuenta todos los factores pertinentes al momento de realizar la planeación inicial.

- A pesar de que el objetivo país viene presentando un  comportamiento superior  se evidencia también que cuenta con un mayor número de actividades que equivalen aproximadamente a un 13% que presentan  diferencias con la programación inicial de la metas en cuanto al objetivo institucional se debe resaltar la mejoría con respecto al trimestre anterior.

- La Dirección de  Redes de Salud Pública, no realizó registro de la información dentro del aplicativo SIP de los datos de seguimiento del plan de acción para el segundo trimestre, especifíficamente en las actividades de  las subdirecciones de Calidad y Red Nacional de laboratorios,  por tanto esto oficina recuerda que el plazo establecido para evaluación es de 3 semanas posteriores al  cierre del trimestre, sin que haya lugar a ampliación del plazo, esto con fin de contar con  datos oportunos que contribuyan a la toma de decisiones, por otra parte no se pudo evidenciar el seguimiento de metas por parte de la Dirección técnica, así como el establecimiento de acciones inmediatas en el caso de  incumplimientos.

- Para el presente trimestre sigue  presentándose inconsistencia en los datos presupuestales establecidos por actividad, ya que a pesar de las instrucciones establecidas desde la Dirección General se ha avanzado en la ejecución de contratos, mas no así en la ejecución de servicios públicos, viáticos, caja menor, actividad que debe ser realizada desde secretaría General,  se espera contar con datos confiables para el tercer trimestre.

- Las siguientes actividades vienen presentando incosistencias  sobre el avance físico de metas y el avance financiero, teniendo en cuenta  lo expresado anteriormente sobre el retrazo en la inclusión de datos  de  ejecución por parte de la Secretaría General, solo se muestran las actividades que tienen un avance físico inferior con respecto al avance financiero.

Con respecto a esto  ya que es un comportamiento  que puede darse  en ciertas actividades se sugiere que al presentarse se establezacan las causas del mismo.

| Código | Actividad | Meta | Avance | Asignación | Ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.5.2.2.5 | Realizar el 100% de las actividades contempladas para la vigencia 2016 en el Programa de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio -PICUAL-INS- | 20 | 20 | 550.000.000,00 | 443782512 |
| 1.3.5.2.2.7 | Realizar el 100% de las actividades contempladas en la vigencia 2016 para la modernización tecnológica de la planta de producción de sueros hiperinmunes | 30 | 30 | 805.000.000,00 | 805000000 |
| 2.1.6.10.5.9 | Articular el plan de seguridad de la información y de los sistemas de información de la oficina de TIC del INS con la gestión de riesgos según los lineamientos de seguridad de la información de Gobierno en Línea | 50 | 45 | 42.845.000,00 | 41663516 |

Todos los datos  consignados en el SIP, serán objeto de seguimiento y verificación por parte de la Oficina de Control Interno.

JAIME CARDONA BOTERO

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Elaboró : Milena Velosa Duque – Profesional Especializado OAP