## CONSOLIDADO
RESUMEN DE RESULTADOS
[17 empty] | ÁREA | T-I | T-II | T-III | T-IV
|  | INFORMACIÓN GENERAL | [5 empty] | TRIM. I |  | TRIM. II |  | TRIM. III |  | TRIM. IV |  |  | DESP. | 32.9% | 37.8% | 45.53% | 99.5%
|  | OBJE. ESPE. | PROD. | ACTI. | No. PROY. | RECURSOS APROP. |  | EJEC. FÍSICA | EJEC. FRA. | EJEC. FÍSICA | EJEC. FRA. | EJEC. FÍSICA | EJEC. FRA. | EJEC. FÍSICA | EJEC. FRA. | OBSERVACIONES | S. GRAL | 13.2% | 24.1% | 64.22% | 96.6%
| AREAS DESPACHO | 20 | 43 | 59 | 1 | 2500000000 | 7.721% | 100% | 32.9% | 100% | 37.8% | 100% | 45.53% | 100% | 99.5% | La ejecución conjunta de las áreas del Despacho lograron una ejecución física del 100%, mientras que la financiera fue del 99,5% | MISIONAL | 50.1% | 61.4% | 76.76% | 95.5%
| SECRETARÍA GENERAL | 17 | 21 | 30 | 3 | 6800000000 | 21% | 99.6% | 13.2% | 98.56% | 24.1% | 100% | 64.22% | 100% | 96.6% | La Secretaría General logró, al final de la vigencia, el 100% de metas físicas propuestas para el año. Financieramente llegó al 96,6% | TOTAL | 40.5% | 57.1% | 71.71% | 96.1%
| MISIONALES | 23 | 46 | 84 | 7 | 23079958597 | 71.28% | 96.08% | 50.1% | 99.03% | 61.4% | 99.85% | 76.76% | 99.52% | 95.5% | Las áreas misionales en su conjunto alcanzaron resultados de metas físicas del 99,5%. La ejecución financiera fue del 95,5% | DEPENDENCIA | T-I | T-II | T-III | T-IV
| TOTAL INS | 60 | 110 | 173 | 11 | 32379958597 |  | 98.56% | 40.5% | 99.2% | 57.1% | 99.95% | 71.71% | 99.84% | 96.1% | El Instituto obtuvo como resultado de metas físicas el 99,8%, mientras que la ejecución de recursos de inversión fue del 96,1%. | 11 | 100% | 100% | 100% | 100%
11 | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | La OCI logró el 100% de metas físicas y no contaba con recursos de inversión en 2020. | 12 | 100% | 100% | 100% | 100%
12 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | La OAJ obtuvo el 100% de metas físicas y no tuvo recursos de inversión en la vigencia. | 13 | 100% | 100% | 100% | 100%
13 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 6 | 11 | 14 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | La OAP consiguió el 100% de metas físicas y no contaba con recursos de inversión en la vigencia. | 14 | 100% | 100% | 100% | 100%
14 | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 3 | 6 | 16 | 1 | 2500000000 | 7.721% | 100% | 32.9% | 100% | 37.8% | 100% | 45.53% | 100% | 99.5% | OTIC gestionó al 100% sus metas físicas; en cuanto a los recursos asignados a su proyecto de inversión comprometió el 99,5%. | 15 | 100% | 100% | 100% | 100%
15 | COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | 4 | 7 | 9 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | El Grupo de Comunicaciones cumplió al 100% las metas propuestas y no contaba con recursos de inversión. | 20 | 99.6% | 98.56% | 100% | 100%
20 | SECRETARÍA GENERAL | 17 | 21 | 30 | 3 | 6800000000 | 21% | 99.6% | 13.2% | 98.56% | 24.1% | 100% | 64.22% | 100% | 96.6% | La Secretaría General terminó la vigencia cumpliendo al 100% la metas físicas. La ejecución de sus 3 proyectos llegó al 96,6%. | 30 | 98% | 99.62% | 99.64% | 97.61%
30 | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA | 3 | 8 | 21 | 2 | 2795000000 | 8.632% | 98% | 45.2% | 99.62% | 52.67% | 99.64% | 78.68% | 97.61% | 98.19% | La Dirección de Investigación alcanzó el 98,34%, de metas físicas durante toda la vigencia y los compromisos llegaron al 98,2%, en sus dos proyectos. | 40 | 100% | 100% | 100% | 100%
40 | DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA | 4 | 10 | 12 | 1 | 7807040000 | 24.11% | 100% | 66.1% | 100% | 65.72% | 100% | 77.44% | 100% | 93.24% | La Dirección de Vigilancia completó el 100% de las metas físicas en toda la vigencia y la ejecución de un proyecto, por compromisos fue del 93,2% | 50 | 100% | 100% | 99.61% | 100%
50 | DIRECCIÓN REDES EN SALUD PÚBLICA | 9 | 14 | 31 | 2 | 9267918597 | 28.62% | 100% | 43.6% | 100% | 61.45% | 99.61% | 77.02% | 100% | 97.26% | La Dirección de Redes tuvo una ejecución total en sus metas físicas del 98,64%. La ejecución financiaera de sus dos proyectos, por compromisos fue del 97,3%. | 60 | 82.4% | 95.54% | 100% | 100%
60 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN | 3 | 7 | 13 | 1 | 2350000000 | 7.258% | 82.4% | 33.9% | 95.54% | 51.09% | 100% | 68.78% | 100% | 93.7% | La Dirección de Producción llegó al 95,38% en su ejecución física de metas. La ejecución financiera por compromisos llegó al 93,7% | 70 | 100% | 100% | 100% | 100%
70 | OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD | 4 | 7 | 7 | 1 | 860000000 | 2.656% | 100% | 67.1% | 100% | 77.91% | 100% | 83.32% | 100% | 94.2% | El Observatorio Nacional de Salud logró una ejecución física del 93,0%. La ejecución de recursos del proyecto a cargo, en términos de Compromisos fue del 94,2%.

## Objetivos Específicos
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
VIGENCIA - 2020
CÓDIGO | OBJETIVO DE DEPENDENCIA | POND. | EJECUCIÓN |  | TOTAL
1100 | 1100 Presentar informes a las instancias que lo requieran | 10% | 10% | 100% | 100%
1101 | 1101 Evaluar resultados de los procesos del INS (Auditorías) | 45% | 45% | 100%
1102 | 1102 Presentar informes a las instancias que lo requieran | 35% | 35% | 100%
1103 | 1103 Fomentar la cultura del autocontrol | 10% | 10% | 100%
1200 | 1200 Presentar informes a las instancias que lo requieran | 10% | 10% | 100% | 100%
1201 | 1201 Asesorar para la prevención del daño antijurídico | 67% | 67% | 100%
1202 | 1202 Realizar la defensa de los intereses del INS | 23% | 23% | 100%
1300 | 1300 Presentar informes a las instancias que lo requieran | 10% | 10% | 100% | 100%
1301 | 1301 Asesorar a la alta Dirección y a las dependencias en temas de planeación y proyectos | 20% | 20% | 100%
1302 | 1302 Elaborar y difundir instrumentos y metodologías requeridos por los procesos de competencia | 20% | 20% | 100%
1303 | 1303 Presentar informes a las instancias que lo requieran - 1 | 10% | 10% | 100%
1304 | 1304 Asesorar a las Dependencias en la implementación del SIG | 20% | 20% | 100%
1305 | 1305 Mantener y mejorar el estándar del Sistema Integrado de Gestion - SIG Institucional | 20% | 20% | 100%
1400 | 1400 Presentar informes a las instancias que lo requieran | 10% | 10% | 100% | 100%
1401 | 1401 Mantener la disponibilidad de la infraestructura tecnológica | 55% | 55% | 100%
1402 | 1402 Implementar las estrategias del Estado en materia de TIC | 35% | 35% | 100%
1500 | 1500 Presentar informes a las instancias que lo requieran | 10% | 10% | 100% | 100%
1501 | 1501 Desarrollar estrategias de comunicación interna y externa | 40% | 40% | 100%
1502 | 1502 Apoyar al INS en materia de comunicación para el posicionamiento institucional | 40% | 40% | 100%
1503 | 1503 Presentar informes a las instancias que lo requieran - 1 | 10% | 10% | 100%
2000 | 2000 Presentar informes a las instancias que lo requieran | 10% | 10% | 100% | 100%
2001 | 2001 Implementar lineamientos y estrategias en aspectos ambientales | 9% | 8.967% | 100%
2002 | 2002 Adelantar proceso contractual para la adquisición de bienes y servicios del INS | 6% | 6% | 100%
2003 | 2003 Asesorar a las Dependencias en los procedimientos de los procesos contractuales | 6% | 6% | 100%
2004 | 2004 Administrar el sistema de PQRSD | 4% | 4% | 100%
2005 | 2005 Apoyar los procesos para la gestión de correspondencia | 4% | 4% | 100%
2006 | 2006 Presentar informes a las instancias que lo requieran - 1 | 4% | 4% | 100%
2007 | 2007 Gestionar la adquisición de equipos de laboratorio y apoyo crítico | 5% | 5% | 100%
2008 | 2008 Gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de laboratorio y apoyo crítico, garantizando su funcionamiento | 5% | 5% | 100%
2009 | 2009 Implementar y divulgar las técnicas de la administración documental | 4% | 4% | 100%
2010 | 2010 Salvaguardar y vigilar la preservación de la memoria institucional | 4% | 4% | 100%
2011 | 2011 Presentar informes a las instancias que lo requieran - 2 | 4% | 4% | 100%
2012 | 2012 Gestionar la disponibilidad de la infraestructura física y de bienes muebles para la operación del INS. | 6% | 6% | 100%
2013 | 2013 Administrar el sistema de almacén e inventarios del INS | 6% | 6% | 100%
2014 | 2014 Elaborar y presentar Informes Financieros | 12% | 12% | 100%
2015 | 2015 Implementar estrategias administrativas y de gestión para talento humano en el lapso de permanencia y retiro | 6% | 6.03% | 100%
2016 | 2016 Desarrollar acciones en el proceso de ingreso de personal | 5% | 5% | 100%
3000 | 3000 Presentar informes a las instancias que lo requieran | 10% | 10% | 100% | 98.34%
3001 | 3001 Generar conocimiento científico, tecnológico e innovación en salud y ciencias biomédicas | 45% | 43.34% | 96.31%
3002 | 3002 Realizar actividades de transferencia y apropiación social del conocimiento en salud y ciencias biomédicas | 45% | 45% | 100%
4000 | 4000 Presentar informes a las instancias que lo requieran | 10% | 10% | 100% | 100%
4001 | 4001 Operar el sistema de vigilancia en salud pública | 40% | 40% | 100%
4002 | 4002 Operar el sistema de gestión del riesgo en salud pública | 25% | 25% | 100%
4003 | 4003 Fortalecer las capacidades básicas del talento humano en vigilancia en salud pública | 25% | 25% | 100%
5000 | 5000 Presentar informes a las instancias que lo requieran | 10% | 10% | 100% | 98.64%
5001 | 5001 Generar y divulgar información por las redes de laboratorios, bancos de sangre, donación y trasplantes de componentes anatómicos | 10% | 9.888% | 98.87%
5002 | 5002 Generar y divulgar información por las redes de laboratorios, bancos de sangre, donación y trasplantes de componentes anatómicos - 1 | 10% | 9.737% | 97.37%
5003 | 5003 Ser Laboratorio Nacional de Referencia en temas de salud pública | 27% | 27% | 100%
5004 | 5004 Coordinar las redes de laboratorios y las redes especiales | 10% | 9.012% | 90.12%
5005 | 5005 Coordinar las redes de laboratorios y las redes especiales - 1 | 10% | 10% | 100%
5006 | 5006 Coordinar las redes de laboratorios y las redes especiales - 2 | 10% | 10% | 100%
5007 | 5007 Generar y divulgar información por las redes de laboratorios, bancos de sangre, donación y trasplantes de componentes anatómicos - 2 | 7% | 7% | 100%
5008 | 5008 Generar y divulgar información por las redes de laboratorios, bancos de sangre, donación y trasplantes de componentes anatómicos - 3 | 6% | 6% | 100%
6000 | 6000 Presentar informes a las instancias que lo requieran | 10% | 10% | 100% | 95.38%
6001 | 6001 Gestionar los procesos de producción de biológicos, biomodelos, medios de cultivo y reactivos de diagnóstico y referencia | 75% | 70.38% | 93.84%
6002 | 6002 Asistir técnicamente a sus grupos de interés en temas relacionados con los productos ofertados | 15% | 15% | 100%
7000 | 7000 Presentar informes a las instancias que lo requieran | 10% | 10% | 100% | 93%
7001 | 7001 Realizar análisis de información, primaria y secundaria, epidemiológica de los eventos de interés en salud pública | 35% | 35% | 100%
7002 | 7002 Divulgar resultados de las investigaciones realizadas | 35% | 28% | 80%
7003 | 7003 Presentar informes a las instancias que lo requieran - 1 | 20% | 20% | 100%

## Productos
PRODUCTOS
VIGENCIA 2020
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | POND. | EJECUT. |  | TOTAL
11001 | 11001 Gestión de riesgos del proceso, adelantada | 2.5% | 2.5% | 100% | 100%
11002 | 11002 Gestión del Proceso en el SIG, adelantada | 2.5% | 2.5% | 100%
11003 | 11003 Plan de Acción, gestionado | 2.5% | 2.5% | 100%
11004 | 11004 Acciones de Transparencia, ejecutadas | 2.5% | 2.5% | 100%
11011 | 11011 Informes de evaluacion independiente al sistema de control interno institucional y auditoria interna al SIG | 45% | 45% | 100%
11021 | 11021 Informes y/o reportes de ley | 35% | 35% | 100%
11031 | 11031 Actividad de sensibilizaciòn y fortalecimiento de la cultura del autocontrol | 10% | 10% | 100%
12001 | 12001 Gestión de riesgos del proceso, adelantada | 2.5% | 2.5% | 100% | 100%
12002 | 12002 Gestión del Proceso en el SIG, adelantada | 2.5% | 2.5% | 100%
12003 | 12003 Plan de Acción, gestionado | 2.5% | 2.5% | 100%
12004 | 12004 Acciones de Transparencia, ejecutadas | 2.5% | 2.5% | 100%
12011 | 12011 Actos Administrativos emitidas por la O.A.J. | 13.4% | 13.4% | 100%
12012 | 12012 Actos Jurídicos emitidos por la O.A.J. | 10.05% | 10.05% | 100%
12013 | 12013 Convenios elaborados por la Entidad. | 13.4% | 13.4% | 100%
12014 | 12014 Aplicativo de software para el seguimiento de Convenios | 6.7% | 6.7% | 100%
12015 | 12015 Funcionarios y colaboradores INS fortalecidos en temas Jurídicos | 10.05% | 10.05% | 100%
12016 | 12016 Derechos de petición respondidos | 13.4% | 13.4% | 100%
12021 | 12021 Comunicaciones Oficiales que dan respuesta a las tutelas interpuestas en contra de la entidad. | 11.5% | 11.5% | 100%
12022 | 12022 Actuaciones Judiciales en Defensa de la Entidad | 11.5% | 11.5% | 100%
13001 | 13001 Gestión de riesgos del proceso, adelantada | 2.5% | 2.5% | 100% | 100%
13002 | 13002 Gestión del Proceso en el SIG, adelantada | 2.5% | 2.5% | 100%
13003 | 13003 Plan de Acción, gestionado | 2.5% | 2.5% | 100%
13004 | 13004 Acciones de Transparencia, ejecutadas | 2.5% | 2.5% | 100%
13011 | 13011 Proceso de planeación apropiado | 20% | 20% | 100%
13021 | 13021 Planes de Acción e Indicadores de Gestión formulados, publicados y con seguimiento | 10% | 10% | 100%
13022 | 13022 Presupuesto INS asignado y controlado | 10% | 10% | 100%
13031 | 13031 Modelo de Transparencia Implementado | 10% | 10% | 100%
13041 | 13041 MIPG Implementado y mantenido | 20% | 20% | 100%
13051 | 13051 SIG Administrado | 8% | 8% | 100%
13052 | 13052 SIG Implementado y mantenido | 12% | 12% | 100%
14001 | 14001 Gestión de riesgos del proceso, adelantada | 2.5% | 2.5% | 100% | 100%
14002 | 14002 Gestión del Proceso en el SIG, adelantada | 2.5% | 2.5% | 100%
14003 | 14003 Plan de Acción, gestionado | 2.5% | 2.5% | 100%
14004 | 14004 Acciones de Transparencia, ejecutadas | 2.5% | 2.5% | 100%
14011 | 14011 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión OEP_90521 | 55% | 55% | 100%
14021 | 14021 Servicios de información implementados OEP_90511 | 35% | 35% | 100%
15001 | 15001 Gestión de riesgos del proceso, adelantada | 2.5% | 2.5% | 100% | 100%
15002 | 15002 Gestión del Proceso en el SIG, adelantada | 2.5% | 2.5% | 100%
15003 | 15003 Plan de Acción, gestionado | 2.5% | 2.5% | 100%
15004 | 15004 Acciones de Transparencia, ejecutadas | 2.5% | 2.5% | 100%
15011 | 15011 Acciones de comunicación interna y externa realizadas | 40% | 40% | 100%
15021 | 15021 Apoyos para el posicionamiento institucional brindados | 40% | 40% | 100%
15031 | 15031 Boletines informativos publicados | 10% | 10% | 100%
20001 | 20001 Gestión de riesgos del proceso, adelantada | 2.5% | 2.5% | 100% | 100%
20002 | 20002 Gestión del Proceso en el SIG, adelantada | 2.5% | 2.5% | 100%
20003 | 20003 Plan de Acción, gestionado | 2.5% | 2.5% | 100%
20004 | 20004 Acciones de Transparencia, ejecutadas | 2.5% | 2.5% | 100%
20011 | 20011 Reconocimiento del Programa de Excelencia Ambiental Distrital-PREAD, otorgado por la Secretaria Distrital de Ambiente | 8.967% | 8.967% | 100%
20021 | 20021 Contratos perfeccionados y legalizados en Secop II | 6% | 6% | 100%
20031 | 20031 Asesoría a dependencias brindada | 6% | 6% | 100%
20041 | 20041 Permanente socialización aplicativo de pqrsd | 4% | 4% | 100%
20051 | 20051 Apropiación sistema manejo de comunicaciones | 4% | 4% | 100%
20061 | 20061 Aumentar el número de productos y servicios medibles a través de la aplicación de encuestas y los resultados de la oportunidad de respuesta a las PQRSD | 4% | 4% | 100%
20071 | 20071 Infraestructura de laboratorios en salud con mejoramiento OEP_11211 | 5% | 5% | 100%
20081 | 20081 Infraestructura de laboratorios en salud con mantenimiento OEP_11221 | 5% | 5% | 100%
20091 | 20091 Evaluaciones con medición de nivel de conocimiento, Soportes de Actividades / Listas de Asistencia, Presentaciones en power point, infográfias y Tips | 4% | 4% | 100%
20101 | 20101 Soportes de Actividades / Correos electrónicos | 4% | 4% | 100%
20111 | 20111 Informes entregados los entes de control / Actas mesas de trabajo | 4% | 4% | 100%
20121 | 20121 Sedes mantenidas OEP_90411 | 0.66% | 0.66% | 100%
20122 | 20122 Sedes adecuadas OEP_90421 | 5.34% | 5.34% | 100%
20131 | 20131 Inventario actualizado de los bienes del instituto | 6% | 6% | 100%
20141 | 20141 Ejeucion presupuestal de la Entidad Fiable y Oportuna | 12% | 12% | 100%
20151 | 20151 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión OEP_90621 | 6.03% | 6.03% | 100%
20161 | 20161 Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa OEP_90611 | 5% | 5% | 100%
30001 | 30001 Gestión de riesgos del proceso, adelantada | 2.5% | 2.5% | 100% | 98.34%
30002 | 30002 Gestión del Proceso en el SIG, adelantada | 2.5% | 2.5% | 100%
30003 | 30003 Plan de Acción, gestionado | 2.5% | 2.5% | 100%
30004 | 30004 Acciones de Transparencia, ejecutadas | 2.5% | 2.5% | 100%
30011 | 30011 Servicio de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en Salud OEP_11711 | 40.5% | 38.84% | 95.9%
30012 | 30012 Servicio de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en Salud OEP_11411 | 4.5% | 4.5% | 100%
30021 | 30021 Documentos de Investigación OEP_11721 | 40.5% | 40.5% | 100%
30022 | 30022 Documentos de Investigación OEP_11421 | 4.5% | 4.5% | 100%
40001 | 40001 Gestión de riesgos del proceso, adelantada | 2.5% | 2.5% | 100% | 100%
40002 | 40002 Gestión del Proceso en el SIG, adelantada | 2.5% | 2.5% | 100%
40003 | 40003 Plan de Acción, gestionado | 2.5% | 2.5% | 100%
40004 | 40004 Acciones de Transparencia, ejecutadas | 2.5% | 2.5% | 100%
40011 | 40011 Servicio de información en materia de salud pública y prestación de servicios OEP_11011 | 10% | 10% | 100%
40012 | 40012 Documentos de lineamientos técnicos | 10% | 10% | 100%
40013 | 40013 Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades básicas y técnicas en salud OEP_11022 | 10% | 10% | 100%
40014 | 40014 Servicio de información de vigilancia epidemiológica OEP_11021 | 10% | 10% | 100%
40021 | 40021 Servicio de gestión del riesgo para la salud pública OEP_11031 | 25% | 25% | 100%
40031 | 40031 Servicio de educación para el trabajo en temas de salud pública y prestación de servicios OEP_11041 | 25% | 25% | 100%
50001 | 50001 Gestión de riesgos del proceso, adelantada | 2.5% | 2.5% | 100% | 98.64%
50002 | 50002 Gestión del Proceso en el SIG, adelantada | 2.5% | 2.5% | 100%
50003 | 50003 Plan de Acción, gestionado | 2.5% | 2.5% | 100%
50004 | 50004 Acciones de Transparencia, ejecutadas | 2.5% | 2.5% | 100%
50011 | 50011 Documentos normativos OEP_11611 | 3.3% | 3.225% | 97.71%
50012 | 50012 Servicio de divulgación en monitoreo y organización de la red de bancos de sangre y Servicio de transfusión OEP_11621 | 3.301% | 3.263% | 98.86%
50013 | 50013 Servicio de evaluación externa del desempeño para bancos de sangre y Servicio de transfusión OEP_11631 | 3.4% | 3.4% | 100%
50021 | 50021 Servicio de transferencia y apropiación social del conocimiento en bancos de sangre OEP_11632 | 10% | 9.737% | 97.37%
50031 | 50031 Servicio de apoyo en suministros de tecnologías en salud para la atención a población OEP_11312 | 27% | 27% | 100%
50041 | 50041 Servicio de laboratorio de referencia OEP_11311 | 10% | 9.012% | 90.12%
50051 | 50051 Servicio de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en Salud OEP_11313 | 10% | 10% | 100%
50061 | 50061 Documentos de lineamientos técnicos OEP_11321 | 10% | 10% | 100%
50071 | 50071 Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades básicas y técnicas en salud OEP_11322 | 7% | 7% | 100%
50081 | 50081 Servicio de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en epidemiologia OEP_11323 | 6% | 6% | 100%
60001 | 60001 Gestión de riesgos del proceso, adelantada | 2.5% | 2.5% | 100% | 95.38%
60002 | 60002 Gestión del Proceso en el SIG, adelantada | 2.5% | 2.5% | 100%
60003 | 60003 Plan de Acción, gestionado | 2.5% | 2.5% | 100%
60004 | 60004 Acciones de Transparencia, ejecutadas | 2.5% | 2.5% | 100%
60011 | 60011 Biológicos, biosimilares y medicamentos de síntesis de interés en salud pública OEP_11111 | 60% | 55.41% | 92.35%
60012 | 60012 Servicio de producción de insumos de laboratorio para investigación, diagnóstico y control de eventos de interés para la salud pública OEP_11112 | 15% | 14.97% | 99.8%
60021 | 60021 Servicio de control y aseguramiento de la calidad a los bienes y servicios de interés para la salud pública OEP_11121 | 15% | 15% | 100%
70001 | 70001 Gestión de riesgos del proceso, adelantada | 2.5% | 2.5% | 100% | 93%
70002 | 70002 Gestión del Proceso en el SIG, adelantada | 2.5% | 2.5% | 100%
70003 | 70003 Plan de Acción, gestionado | 2.5% | 2.5% | 100%
70004 | 70004 Acciones de Transparencia, ejecutadas | 2.5% | 2.5% | 100%
70011 | 70011 Documentos de Investigación OEP_11511 | 35% | 35% | 100%
70021 | 70021 Servicio de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en epidemiologia OEP_11521 | 35% | 28% | 80%
70031 | 70031 Documentos de Investigación OEP_11511 | 20% | 20% | 100%

## Actividades
ACTIVIDADES
VIGENCIA 2020
RESPONSABLE | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | POND | EJECUCIÓN |  | TOTAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO | 110011 | 110011 Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos | 2.5% | 2.5% | 100% | 100%
| 110021 | 110021 Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | 2.5% | 2.5% | 100%
| 110031 | 110031 Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción | 2.5% | 2.5% | 100%
| 110041 | 110041 Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia | 2.5% | 2.5% | 100%
| 110111 | 110111 Realizar seguimientos programados y/o solicitados para verificar el cumplimiento de los controles de los procesos priorizados. | 36% | 36% | 100%
| 110112 | 110112 Ejecutar el ciclo de Auditorias Internas del SIG. | 9% | 9% | 100%
| 110211 | 110211 Presentar informes y/o Reportes a Entes Externos en cumplimento de la normatividad legal vigente | 35% | 35% | 100%
| 110311 | 110311 Realizar las actividades programadas, para el fomento de la cultura de control en los servidores públicos INS. | 10% | 10% | 100%
OFICINA ASESORA JURÍDICA | 120011 | 120011 Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos | 2.5% | 2.5% | 100% | 100%
| 120021 | 120021 Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | 2.5% | 2.5% | 100%
| 120031 | 120031 Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción | 2.5% | 2.5% | 100%
| 120041 | 120041 Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia | 2.5% | 2.5% | 100%
| 120111 | 120111 Expedir actos administrativos de conceptos toxicológicos, dictámenes técnico toxicológicos de productos plaguicida. | 13.4% | 13.4% | 100%
| 120121 | 120121 Elaborar actos jurídicos para la protección de la propiedad intelectual, los derechos de autor y conexos frente a la información generada por el INS, sujeta de derechos. | 10.05% | 10.05% | 100%
| 120131 | 120131 Tramitar convenios de diferente naturaleza jurídica para garantizar condiciones favorables para el INS. | 13.4% | 13.4% | 100%
| 120141 | 120141 Actualizar datos de la base creada por la OAJ, para el desarrollo de un software para sistematizar el trámite de elaboración de convenios | 6.7% | 6.7% | 100%
| 120151 | 120151 Realizar mesas de prevención y publicación de boletines jurídicos para la prevención de daños antijurídicos | 10.05% | 10.05% | 100%
| 120161 | 120161 Responder derechos de petición allegados a la INS, que sean competencia de la O.A.J. | 13.4% | 13.4% | 100%
| 120211 | 120211 Contestar acciones de tutela en contra de la Entidad, dentro del termino otorgado, salvaguardando los intereses del INS. | 11.5% | 11.5% | 100%
| 120221 | 120221 Defender Judicialmente los intereses de la Entidad, actuando dentro de los procesos judiciales | 11.5% | 11.5% | 100%
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 130011 | 130011 Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos | 2.5% | 2.5% | 100% | 100%
| 130021 | 130021 Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | 2.5% | 2.5% | 100%
| 130031 | 130031 Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción | 2.5% | 2.5% | 100%
| 130041 | 130041 Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia | 2.5% | 2.5% | 100%
| 130111 | 130111 Realizar una jornada de planeación y calidad para revisar los temas relevantes que contribuyan a la planeación del 2020 | 8% | 8% | 100%
| 130112 | 130112 Realizar las asesorías requeridas por las dependencias del INS en temas de planeación y gestión de calidad | 8% | 8% | 100%
| 130113 | 130113 Realizar una jornada de capacitación en indicadores de gestión | 4% | 4% | 100%
| 130211 | 130211 Realizar la consolidación y seguimiento, segunda línea de defensa, de los planes de acción e indicadores de gestión de la entidad | 10% | 10% | 100%
| 130221 | 130221 Realizar las tareas necesarias para lograr la asignación de recursos de inversión y funcionamiento para el año 2021. | 5% | 5% | 100%
| 130222 | 130222 Controlar ejecución de recursos asignados de acuerdo con objetivos de los proyectos de inversión y necesidades de la entidad | 5% | 5% | 100%
| 130311 | 130311 Presentar los informes de gestión institucional de acuerdo con la normatividad y solicitudes de entes internos o externos | 10% | 10% | 100%
| 130411 | 130411 Contribuir a la implementación de las dimensiones del MIPG, competencia de los procesos de Planeación y Calidad. | 20% | 20% | 100%
| 130511 | 130511 Mantener el SIG, de acuerdo con las competencias de la OAP. (incluye normas de calidad que viene aplicando el INS, MIPG) | 8% | 8% | 100%
| 130521 | 130521 Realizar tareas que contribuyan con el mantenimiento y la mejora continua de los procesos del SIG. | 12% | 12% | 100%
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 140011 | 140011 Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos | 2.5% | 2.5% | 100% | 100%
| 140021 | 140021 Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | 2.5% | 2.5% | 100%
| 140031 | 140031 Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción | 2.5% | 2.5% | 100%
| 140041 | 140041 Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia | 2.5% | 2.5% | 100%
| 140111 | 140111 Mantener en funcionamiento los componentes de la plataforma tecnológica institucional. OEP_905211 | 11% | 11% | 100%
| 140112 | 140112 Adquirir software y hardware para la plataforma tecnológica institucional OEP_905212 | 11% | 11% | 100%
| 140113 | 140113 Modernizar la Infraestructura tecnológica del INS OEP_905213 | 11% | 11% | 100%
| 140114 | 140114 Realizar el soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnológica | 11% | 11% | 100%
| 140115 | 140115 Implementar los requerimientos de seguridad de la información en los procesos del INS. OEP_905214 | 5.5% | 5.5% | 100%
| 140116 | 140116 Proporcionar apoyo logístico, administrativo, y de soporte que permita la ejecución del proyecto de inversión OEP_905216 | 5.5% | 5.5% | 100%
| 140211 | 140211 Desarrollar, implementar o adquirir sistemas de información misionales y administrativos OEP_905111 | 14% | 14% | 100%
| 140212 | 140212 Desarrollar e implementar componentes de software para la interoperabilidad de los diferentes sistemas de información del INS con otras fuentes. OEP_905112 | 3.5% | 3.5% | 100%
| 140213 | 140213 Realizar el soporte y mantenimiento evolutivo de las aplicaciones y sistemas de información institucionales. OEP_905113 | 3.5% | 3.5% | 100%
| 140214 | 140214 Desarrollar, implementar y dar soporte a los componentes de los Portales Institucionales de acuerdo a lineamientos de Gobierno Digital OEP_905114 | 7% | 7% | 100%
| 140215 | 140215 Desarrollar, implementar o adquirir sistemas de información misionales y administrativos OEP_905111 | 3.5% | 3.5% | 100%
| 140216 | 140216 Realizar el soporte y mantenimiento de los portales Web institucionales. | 3.5% | 3.5% | 100%
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | 150011 | 150011 Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos | 2.5% | 2.5% | 100% | 100%
| 150021 | 150021 Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | 2.5% | 2.5% | 100%
| 150031 | 150031 Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción | 2.5% | 2.5% | 100%
| 150041 | 150041 Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia | 2.5% | 2.5% | 100%
| 150111 | 150111 Atender las solicitudes de comunicación interna recibidas para divulgación de información | 24% | 24% | 100%
| 150112 | 150112 Gestionar los sondeos para grupos de interés que han sido caracterizados frente a la percepción de la identidad institucional | 16% | 16% | 100%
| 150211 | 150211 Realizar las piezas gráficas (infografías) de traducción del conocimiento remitidas por las áreas técnicas. | 24% | 24% | 100%
| 150212 | 150212 Apoyar los eventos solicitados por las áreas técnicas | 16% | 16% | 100%
| 150311 | 150311 Realizar los boletines de logros de la entidad (desde sus direcciones técnicas) | 10% | 10% | 100%
SECRETARÍA GENERAL | 200011 | 200011 Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos | 2.5% | 2.5% | 100% | 100%
| 200021 | 200021 Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | 2.5% | 2.5% | 100%
| 200031 | 200031 Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción | 2.5% | 2.5% | 100%
| 200041 | 200041 Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia | 2.5% | 2.5% | 100%
| 200111 | 200111 8 programas ambientales ejecutados | 8.967% | 8.967% | 100%
| 200211 | 200211 Gestionar las solicitudes de contratación radicadas por las dependencias | 6% | 6% | 100%
| 200311 | 200311 Realizar reuniones de trabajo con las dependencias y con los profesionales del grupo interno | 6% | 6% | 100%
| 200411 | 200411 Realizar reuniones de trabajo con los referentes de PQRSD y los lideres de proceso que permitan el uso adecuado del aplicativo | 4% | 4% | 100%
| 200511 | 200511 Adelantar acciones de control en la ventanilla unica de correspondencia para garantizar la entrega oportuna de las comunicaciones oficiales recibidas y la adecuada administración de la herramienta | 4% | 4% | 100%
| 200611 | 200611 Realizar un cronograma de medición de servicios, tabulando datos y generando información. | 4% | 4% | 100%
| 200711 | 200711 Adquirir equipos e instrumentos de medición para el INS. OEP_112111 | 4.5% | 4.5% | 100%
| 200712 | 200712 Revisión y ajustes a documento sobre levantamiento de información. | 0.5% | 0.5% | 100%
| 200811 | 200811 Realizar operaciones de confirmación metrológica a los equipos e instrumentos de medición del Instituto Nacional de Salud. OEP_112211 | 3% | 3% | 100%
| 200812 | 200812 Atender oportunamente las necesidades que se presenten y que estén relacionadas con la continuidad funcional de los equipos e instrumentos de medición OEP_112212 | 1% | 1% | 100%
| 200813 | 200813 Atender las necesidades operativas y de apoyo logístico que se presenten en los laboratorios del Instituto Nacional de Salud. OEP_112213 | 1% | 1% | 100%
| 200911 | 200911 Sensibilización a los funcionarios del Ins en temas relacionados con gestión documental como: Uso de Instrumentos Archivísticos (TRD, FUID) y Normatividad Archivística | 4% | 4% | 100%
| 201011 | 201011 Se realizarán actividades de seguimiento, revisión y control en cada una de las dependencias con el fin de validar la custodia, manejo y preservación de archivos, de esta manera brindar lineamientos que se requieran para el adecuado uso de la documentación | 4% | 4% | 100%
| 201111 | 201111 Programar mesas de trabajo para tomar la toma de decisiones y de acuerdo a los resultados se consolida información y hace entrega de los informes solicitados por los entes de control | 4% | 4% | 100%
| 201211 | 201211 Adecuación y mantenimiento a la infraestructura física, atendiendo las necesidades espaciales. OEP_904111 | 0.363% | 0.363% | 100%
| 201212 | 201212 COMPRA DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS OEP_904112 | 0.297% | 0.297% | 100%
| 201221 | 201221 Atender de manera oportuna las necesidades que se presenten durante el desarrollo de actividades institucionales OEP_904211 | 3.204% | 3.204% | 100%
| 201222 | 201222 APOYO LOGÍSTICO - GASTOS OPERATIVOS OEP_904212 | 2.136% | 2.136% | 100%
| 201311 | 201311 Realizar las actividades programadas para los inventarios personalizados de los funcionarios, que permitan identificar la existencia y ubicación de los activos de la entidad. | 6% | 6% | 100%
| 201411 | 201411 Publicar oportunamente la Ejecucion de Ingresos y Gastos | 12% | 12% | 100%
| 201511 | 201511 Desarrollar las dimensiones del modelo integrado de planeación y gestión, para fortalecer la cultura institucional y el desarrollo humano. OEP_906211 | 3.015% | 3.015% | 100%
| 201512 | 201512 Realizar mantenimiento y monitoreo a los sistemas de gestión del MIPG del INS. OEP_906212 | 3.015% | 3.015% | 100%
| 201611 | 201611 Fortalecer las competencias y habilidades de los trabajadores del INS. OEP_906112 | 1.25% | 1.25% | 100%
| 201612 | 201612 Realizar actividades de apoyo logístico. OEP_906113 | 1.25% | 1.25% | 100%
| 201613 | 201613 Realizar encuesta de clima organizacional y bateria de riesgo psicosocial. OEP_906111 | 1.25% | 1.25% | 100%
| 201614 | 201614 Evaluar el cumplimiento de los objetivos de las actividades. OEP_906114 | 1.25% | 1.25% | 100%
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA | 300011 | 300011 Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos | 2.5% | 2.5% | 100% | 98.34%
| 300021 | 300021 Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | 2.5% | 2.5% | 100%
| 300031 | 300031 Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción | 2.5% | 2.5% | 100%
| 300041 | 300041 Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia | 2.5% | 2.5% | 100%
| 300111 | 300111 Formular, ejecutar y realizar seguimiento a programas, planes, proyectos y actividades de investigacion e innovacion en salud pública. OEP_117111 | 20.25% | 18.59% | 91.8%
| 300112 | 300112 Formular y radicar programas, planes o proyectos de investigación e innovación en salud pública. | 4.05% | 4.05% | 100%
| 300113 | 300113 Realizar actividades técnicas de apoyo a procesos misionales de eventos de interés en salud pública | 2.025% | 2.025% | 100%
| 300114 | 300114 Realizar el soporte administrativo de los programas, planes, proyectos y actividades de investigación e innovación en salud pública. OEP_117117 | 4.05% | 4.05% | 100%
| 300115 | 300115 Realizar las tareas que contribuyan con la calidad y la mejora continua del proceso de Investigación en Salud Pública | 2.025% | 2.025% | 100%
| 300116 | 300116 Participar en la formación, capacitación y entrenamiento del recurso humano (investigadores en formación y/o clasificados como Junior, Asociados y Senior) en temas de investigación e innovación en salud pública. OEP_117113 | 2.025% | 2.025% | 100%
| 300117 | 300117 Implementar procesos de vigilancia científica y tecnológica que fomenten la transferencia, valoración y desarrollo de nuevos productos y servicios de innovación en salud pública. OEP_117114 | 4.05% | 4.05% | 100%
| 300118 | 300118 Mantener bancos de material biológico disponibles para la formulación y ejecución de investigaciones científicas en desarrollo. OEP_117115 | 2.025% | 2.025% | 100%
| 300121 | 300121 Formar, capacitar y entrenar investigadores en temas de Seguridad Alimentaria y Nutricional. OEP_114111 | 0.45% | 0.45% | 100%
| 300122 | 300122 Formular, ejecutar y hacer seguimiento a programas, planes, proyectos de investigacion en Seguridad Alimentaria y Nutricional. OEP_114113 | 3.6% | 3.6% | 100%
| 300123 | 300123 Realizar el soporte administrativo de los programas, planes, proyectos y actividades de nutrición y seguridad alimentaria. OEP_114112 | 0.45% | 0.45% | 100%
| 300211 | 300211 Promover, participar y organizar eventos para la divulgación de resultados de los programas, planes, proyectos y actividades de investigación e innovación en salud pública realizados. OEP_117211 | 12.15% | 12.15% | 100%
| 300212 | 300212 Desarrollar el proceso editorial, de publicación y la distribución de la revista biomédica. OEP_117212 | 8.1% | 8.1% | 100%
| 300213 | 300213 Someter, publicar o radicar productos de generación de conocimiento (Producción intelectual en artículos, capítulos de libro, libros, informes técnicos con ISBN, ISSN, entre otros) | 16.2% | 16.2% | 100%
| 300214 | 300214 Participar y promover la generación de redes nacionales de Innovación, conocimiento e investigación en temas de interés en Salud Pública. OEP_117213 | 4.05% | 4.05% | 100%
| 300221 | 300221 Estandarizar, validar metodologías y tecnologías para la obtención de resultados confiables en Seguridad Alimentaria y Nutricional OEP_114212 | 2.25% | 2.25% | 100%
| 300222 | 300222 Promover, organizar y/o participar en redes de conocimiento y eventos para la divulgación de resultados de investigaciones de nutrición y seguridad alimentaria. OEP_114211 | 2.25% | 2.25% | 100%
DIRECCIÓN DE VIGILANCIA | 400011 | 400011 Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos | 2.5% | 2.5% | 100% | 100%
| 400021 | 400021 Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | 2.5% | 2.5% | 100%
| 400031 | 400031 Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción | 2.5% | 2.5% | 100%
| 400041 | 400041 Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia | 2.5% | 2.5% | 100%
| 400111 | 400111 Gestionar el sistema de información de vigilancia y control en salud pública OEP_110111 | 10% | 10% | 100%
| 400121 | 400121 Generar y publicar los documentos técnicos de lineamientos programados | 10% | 10% | 100%
| 400131 | 400131 Realizar las asistencias técnicas OEP_110221 | 10% | 10% | 100%
| 400141 | 400141 Realizar la vigilancia y control en la fase aguda de los eventos de interés en salud pública OEP_110211 | 4% | 4% | 100%
| 400142 | 400142 Generar informes epidemiológicos programados | 3% | 3% | 100%
| 400143 | 400143 Realizar las tareas programadas de apoyo logístico, administrativo y de soporte OEP_110212 | 3% | 3% | 100%
| 400211 | 400211 Atender la demanda de evaluaciones de riesgo en salud pública OEP_110311 | 25% | 25% | 100%
| 400311 | 400311 Realizar formación en competencias para la vigilancia y gestión del riesgo en salud pública OEP_110411 | 25% | 25% | 100%
DIRECCIÓN DE REDES EN SALUD PÚBLICA | 500011 | 500011 Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos | 2.5% | 2.5% | 100% | 98.64%
| 500021 | 500021 Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | 2.5% | 2.5% | 100%
| 500031 | 500031 Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción | 2.5% | 2.5% | 100%
| 500041 | 500041 Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia | 2.5% | 2.5% | 100%
| 500111 | 500111 Realizar análisis de datos y preparación de lineamientos técnicos para las redes bancos de sangre y trasplantes OEP_116111 | 1.65% | 1.575% | 95.43%
| 500112 | 500112 Armonizar acciones a desarrollar por cada actor de las Redes de Trasplantes y Bancos de Sangre OEP_116112 | 1.65% | 1.65% | 100%
| 500121 | 500121 Hacer seguimiento y socialización de los principales indicadores de interés en las Redes de Bancos de Sangre, Servicios de Transfusión y Trasplantes OEP_116212 | 1.089% | 1.089% | 100%
| 500122 | 500122 Administrar los sistemas de información RedData y SIHEVI, para monitorear los procesos asociados a donación, uso y complicaciones relacionadas con sangre, órganos y tejidos. OEP_116213 | 1.09% | 1.052% | 96.54%
| 500123 | 500123 Realizar acompañamientos técnicos a las Red Nacional de Bancos de Sangre y Red Nacional de Trasplantes para identificar adherencia a procesos. OEP_116211 | 1.122% | 1.122% | 100%
| 500131 | 500131 Preparar y acondicionar el material de referencia empleado para evaluar el desempeño a los actores de la Red Nacional de Bancos de Sangre y la Red Nacional de Donación y Trasplantes OEP_116311 | 1.7% | 1.7% | 100%
| 500132 | 500132 Analizar el comportamiento de los actores frente a las evaluaciones realizadas, y permitir que los resultados sirvan en el proceso de mejora y seguridad de las transfusiones y trasplantes OEP_116312 | 1.7% | 1.7% | 100%
| 500211 | 500211 Realizar talleres, capacitaciones y demás actividades encaminadas al fortalecimiento de la Red Nacional de bancos de sangre y Red Nacional de Trasplantes OEP_116321 | 3.3% | 3.3% | 100%
| 500212 | 500212 Utilizar la información de hemovigilancia y biovigilancia para apoyar la gestión de riesgo asociado a los procesos de donación, transfusión y trasplante. OEP_116322 | 3.3% | 3.037% | 92.03%
| 500213 | 500213 Realizar investigación en temas de relevancia e impacto en políticas publicas de donación, uso y complicaciones asociadas sangre, órganos y tejidos OEP_116323 | 3.4% | 3.4% | 100%
| 500311 | 500311 Realizar vigilancia rutinaria por laboratorio de los eventos de interés en salud pública priorizados por el MSPS OEP_113121 | 13.5% | 13.5% | 100%
| 500312 | 500312 Realizar los ensayos de alta complejidad requeridos para apoyo a brotes . OEP_113123 | 9.45% | 9.45% | 100%
| 500313 | 500313 Realizar las acciones de vigilancia por laboratorio de los eventos ambientales. OEP_113122 | 4.05% | 4.05% | 100%
| 500411 | 500411 Ejecutar tareas programadas de apoyo logistico, administrativo y de soporte necesarias para ejecutar el proyecto de la DRSP OEP_113111 | 1.5% | 1.5% | 100%
| 500412 | 500412 Mantener la acreditación de ensayos de laboratorio e implementar nuevos bajo la norma de calidad aplicables OEP_113112 | 2.5% | 2.5% | 100%
| 500413 | 500413 Desarrollar programas de evaluación externa del desempeño directos e indirectos (PEED y PEEDI) . OEP_113113 | 1.8% | 0.8122% | 45.12%
| 500414 | 500414 Participar como laboratorio Nacional de referencia en programas de ensayo de aptitud (PEA). OEP_113114 | 1.2% | 1.2% | 100%
| 500415 | 500415 Desarrollar, validar, adoptar y actualizar las metodologías y ensayos empleados para la obtención de resultados de Eventos de interés en salud pública. OEP_113115 | 2% | 2% | 100%
| 500416 | 500416 Fortalecer habilidades técnicas y de gestión dell Talento humano. OEP_113116 | 1% | 1% | 100%
| 500511 | 500511 Presentar proyectos nuevos de investigación o participar en proyectos acorde con la competencia de la DRSP y OEP_113131 | 5% | 5% | 100%
| 500512 | 500512 Desarrollar proyectos nuevos de investigación de Eventos de Interés en salud pública OEP_113132 | 5% | 5% | 100%
| 500611 | 500611 1. Elaborar, y socializar documentos y lineamientos técnicos de las redes de laboratorios OEP_113211 | 5% | 5% | 100%
| 500612 | 500612 Gestionar la implementación de los documentos y lineamientos técnicos de las redes de laboratorios elaborados. OEP_113212 | 5% | 5% | 100%
| 500711 | 500711 Realizar talleres, capacitaciones y demás actividades encaminadas al fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios, OEP_113221 | 3.5% | 3.5% | 100%
| 500712 | 500712 Realizar asistencias técnica por diferentes canales, supervisiones, asesorias. OEP_113222 | 3.5% | 3.5% | 100%
| 500811 | 500811 Generar informes , boletines o alertas, tablas de vigilancia de salud pública, reglamento Sanitario Internacional. OEP_113231 | 3% | 3% | 100%
| 500812 | 500812 Publicar resultados de las investigaciones realizadas OEP_113232 | 3% | 3% | 100%
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN | 600011 | 600011 Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos | 2.5% | 2.5% | 100% | 95.38%
| 600021 | 600021 Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | 2.5% | 2.5% | 100%
| 600031 | 600031 Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción | 2.5% | 2.5% | 100%
| 600041 | 600041 Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia | 2.5% | 2.5% | 100%
| 600111 | 600111 Producir biológicos, biosimilares y medicamentos de síntesis para la atención de eventos de interés para la salud pública priorizados por instancias competentes OEP_111111 | 51% | 46.41% | 91%
| 600112 | 600112 Implementar estrategias de mercadeo y comercialización de los bienes y servicios de interés en salud pública ofertados por la Dirección de Producción del INS | 9% | 9% | 100%
| 600121 | 600121 Implementar el Programa de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio -PICUAL-INS- | 5.25% | 5.221% | 99.44%
| 600122 | 600122 Implementar el Programa de Obtención de venenos y hemoderivados destinados a la producción de biológicos y de insumos usados en el diagnóstico de eventos de interés en salud pública. | 3.75% | 3.75% | 100%
| 600123 | 600123 Implementar el Programa de Producción de Medios de Cultivo y Soluciones el INS | 4.5% | 4.5% | 100%
| 600124 | 600124 Modernizar tecnológicamente los procesos productivos y de aseguramiento y control de la calidad | 1.5% | 1.5% | 100%
| 600211 | 600211 Implementar el Programa de Aseguramiento y Control de Calidad para materias primas, producto en proceso, producto terminado e insumos de la Dirección de Producción | 6% | 6% | 100%
| 600212 | 600212 Realizar tareas que contribuyan con la calidad y la mejora continua del proceso de producción | 3% | 3% | 100%
| 600213 | 600213 Garantizar gastos operativos y de apoyo logísticos asociados a la operación del proyecto | 6% | 6% | 100%
OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD | 700011 | 700011 Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos | 2.5% | 2.5% | 100% | 93%
| 700021 | 700021 Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | 2.5% | 2.5% | 100%
| 700031 | 700031 Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción | 2.5% | 2.5% | 100%
| 700041 | 700041 Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia | 2.5% | 2.5% | 100%
| 700111 | 700111 Analizar problemas asociados a la situación de salud en la población colombiana OEP_115111 | 35% | 35% | 100%
| 700211 | 700211 Realizar el monitoreo del impacto del plan de comunicaciones OEP_115213 | 35% | 28% | 80%
| 700311 | 700311 Generar documentos de recomendaciones de política (policy brief) OEP_115114 | 20% | 20% | 100%

## Vinculaciones
CORRELACIONES
OBJETIVOS INSTITUCIONALES | TOTAL | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70
Desarrollar y gestionar el conocimiento científico en salud y biomedicina para contribuir a mejorar las condiciones de salud de las personas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0
Realizar investigación científica básica y aplicada en salud y biomedicina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Promover la investigación científica, la innovación y la formulación de estudios de acuerdo con las prioridades de salud pública de conocimiento del Instituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
Adelantar la vigilancia y seguridad sanitaria en los temas de su competencia; la producción de insumos biológicos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
Actuar como laboratorio nacional de referencia y coordinador de las redes especiales, en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud y del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
Realizar las acciones administrativas y transversales en desarrollo del MIPG y/o de otras acciones asignadas a la institución | 42 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
DIMENSIONES MIPG | TOTAL | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70
DTH Talento Humano | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
DDE Direccionamiento Estratégico y Planeación | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DGV Gestión con Valores para Resultados | 31 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1
DER Evaluación de Resultados | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
DIC Información y Comunicación | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
DCI Control Interno | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DGC Gestión del Conocimiento | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1
VINCULACIÓN ESTRATÉGICA | TOTAL | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0
ACCIONES MISIONALES | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3
ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 21 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO | 19 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PLAN SECTORIAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INS | TOTAL | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70
Ampliar y desarrollar la vigilancia de ENT y eventos de causa ambiental y causa externa. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Dar respuesta oportuna a brotes, epidemias, eventos de emergencia o amenazas producto de atentados biológicos y situaciones de vigilancia rutinaria mediante el trabajo en red con las entidades territoriales e instituciones publicas y privadas. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Desarrollar el Colombia la red de biocontencion y bioseguridad y capacidad diagnostica local de interés en salud publica. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Fortalecer capacidades básicas del talento humano en salud para vigilancia y respuesta en el territorio nacional convirtiéndose en una entidad educativa. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Generar procesos de apropiación social del conocimiento. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Liderar en Colombia la consolidación de redes de conocimiento, investigación e innovación en temas prioritarios de salud pública para el país con públicos y privados. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Liderar, como Laboratorio Nacional de Referencia la detección temprana de errores congénitos, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1980 de 2019. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Obtener reconocimiento de la OMS, como centro colaborador en patología, producción de sueros, respuesta en emergencias de salud publica, diagnostico virológico y evaluación de plaguicidas para control entomológico de uso en salud publica. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0
Optimizar el funcionamiento de las Redes de Trasplante y sangre en el país. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Implementar instrumentos administrativos y de apoyo al cumplimiento de la misionalidad (MIPG), lograr actualización tecnológica y transformación digital. | 38 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
POLÍTICAS MIPG | TOTAL | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70
DTH1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
DDE1 Planeación institucional | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DDE2 Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DDE4 Participación ciudadana en la gestión pública | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DGV1 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 25 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1
DGV2 Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto público | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
DGV3 Gobierno digital | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
DGV4 Seguridad digital | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DGV5 Defensa jurídica | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DGV6 Mejora normativa | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
DGV7 Racionalización de Trámites | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DGV8 Participación ciudadana en la gestión pública | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DGV9 Servicio al Ciudadano | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
DGV11 Integridad | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
DER1 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
DIC1 Gestión documental | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DIC2 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DCI1 Control Interno | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DGC1 Gestión del Conocimiento y la Innovación | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1
PLANES | TOTAL | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70
Plan Institucional de Archivos PINAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan Anual de Adquisiciones | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan Anual de Vacantes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan de Previsión de Recursos Humanos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan Estratégico de Recursos Humanos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan Institucional de Capacitación | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan de Incentivos Institucionales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROCEDIMIENTO | TOTAL | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70
Proceso disciplinario ordinario de primera instancia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Procedimiento disciplinario verbal de primera instancia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vinculación y retiro del personal al INS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Medición de Clima Organizacional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reporte registro de investigación de accidentes incidentes y enfermedades laborales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exámenes médicos ocupacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inspecciones de seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificación de peligros valoración de riesgos y determinación de controles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Evaluacion del impacto en Seguridad y Salud en el trabajo de los cambios organizacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gestion del aprendizaje institucional del INS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan de Emergencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dotación de elementos de protección personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Novedades de personal y Liquidación de Nomina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Evaluación y medición del desempeño laboral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acuerdo de Gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Perfeccionamiento de contratos o modificaciones de los mismos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Liquidación o cierre de contratos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metodologia para la supervision de contratos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solicitudes de adquisición de bienes y servicios | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Préstamo de documentos del archivo del INS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Organización archivos de gestión | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabla de retención documental T.R.D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inventarios documentales del INS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transferencias documentales primarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eliminacion documental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Definicion y actualizacion de instrumentos de informacion publica INS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gestión Metrológica | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cambio de filtros del sistema de aire acondicionado HVAC-VAV del bioterio de barrera -ABSL-2/BSL-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Control de la presion diferencial en el bioterio de barrera -ABSL-2/BSL-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Control de temperatura y humedad relativa en el bioterio de barrera -ABSL-2/BSL-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Creación de permisos de acceso al bioterio de barrera -ABSL-2/BSL-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inspeccion y seguimiento de los sitemas mecanicos del bioterio de barrera -ABSL-2/BSL-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operación y mantenimiento autónomo de equipos de esterilización y autoclaves de frontera del bioterio de barrera -ABSL-2/BSL-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operación y mantenimiento autonomo de estaciones de trabajo cabinas de bioseguridad para animales de laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operación y mantenimiento autonomo de la lavadora de racks y material del bioterio de barrera -ABSL-2/BSL-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operación y mantenimiento autonomo de la maquina dispensadora de encamado del bioterio de barrera -ABSL-2/BSL-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operación y mantenimiento autonomo de la maquina llenadora de botellas del bioterio de barrera -ABSL-2/BSL-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operación y mantenimiento autonomo de la unidad manejadora de desechos del bioterio de barrera -ABSL-2/BSL-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operación y mantenimeinto autónomo del equipo de eutanasia del bioterio de barrera -ABSL-2/BSL-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operación y mantenimeinto autonomon de racks ventilados del bioterio de barrera -ABSL-2/BSL-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operación y mantenimiento autónomo de la red de vapor del bioterio de barrera -ABSL-2/BSL-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operación y mantenimiento autonomo de planta electrica 630 Kva del bioterio de barrera -ABSL-2/BSL-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parada y puesta en marcha de los sistemas mecnicos del bioterio de barrera -ABSL-2/BSL-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operación y mantenimiento autonomo del sistema dioxido de carbono CO2 del bioterio de barrera -ABSL-2/BSL-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operación y mantenimiento del sistema de agua potable del bioterio de barrera - ABSL-2BSL-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Determinación de aspectos ambientales significativos, objetivos, metas y programas ambientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Brindar asesoría juridica dentro del marco normativo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elaboración y liquidación de convenios | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aplicar mecanismos de solución alternativa de conflictos MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Normatividad Institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tramite recurso de reposición | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Confidencialidad, imparcialidad e integridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentación Judicial y Extrajudicial | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Medición satisfacción al ciudadano/cliente frente a los productos/servicios y atención del INS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manejo de las comunicaciones oficiales Internas y/o externas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias denuncias y felicitaciones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gestión Contable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asiganción y/o Modificación al presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elaboración de Informes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proceso presupuestal del gasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solicitud PAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ordenes de pago a beneficiario final | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pago por compensacion de deducciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Informe diario de fondos y valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reintegro presupuestal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pagos nómina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Generación de pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Determinación de costos de producción de sueros, medios de cultivo y aseguramiento de la calidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elaboración estudios de costos para venta de bienes y/o prestación de servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Evaluación financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solicitud y legalización de pagos vialticos comisiones o gastos desplazamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manejo de caja menor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Procedimiento para la comercialización de bienes y servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pagos en moneda extranjera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Baja de bienes inservibles para transferencia y/o comercializacion de bienes a traves de martillo o permuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Informes Mensuales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manejo del movimiento de inventario de bienes de consumo y devolutivos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Salidas de Almacén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificación de bienes recibidos en almacén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soporte Tecnico y mantenimiento preventivo de dispositivos de entrada y salida de información | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Informe de siniestros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Salida de elementos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de áreas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aprobación y Modificaciones tramites presupuestales | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gestion de indicadores institucionales | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Gestión del plan anual de adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gestión del Plan Operativo Anual_POA_INS | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Revisión por la dirección | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Control de documentos y registros | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Control de salidas no conformes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gestión de Riesgos | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Manual de Identidad Institucional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Divulgacion de información INS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gestión de las comunicaciones Internas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gestión para publicación de documentos digitales en la página web | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Configuración red de invitados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monitoreo y acceso a la plataforma tecnología | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Copias de seguridad de la información alojada en los servidores y en la nube del INS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Administración de usuarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adquisición de la infraestructura tecnologica (Hardware) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ingreso al datacenter del INS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actualizacion de contenidos de los portales web (Internet e intranet del INS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Administración de sistemas de información | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Evaluación, seguimiento y auditorias internas de gestión | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Auditorias internas al SIG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regulacion de la actividad donacion y trasplantes e informacion de la red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programa Nacional de Hemovigilancia - Sistema de información en Hemovigilancia - SIHEVI-INS© | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Gestión de la coordinación de la red nacional de bancos de sangre y servicios de transfusión | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
Actividades de Gestión Grupo Red Donación y Trasplantes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Auditoria externa de la coordinación nacional de la red de donación y trasplantes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Promoción a la Donación de Componentes Anatómicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Validación verificación de pruebas para diagnostico de enfermedades infecciosas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Elaboración, modificación y emisión de informes de programas de ensayos de aptitud | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Lineamientos generales para la preparación y manejo de reactivos y medios de cultivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Control y Monitoreo de Condiciones Ambientales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gestión técnica de la DRSP para la competencia de su personal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Estimación de la Incertidumbre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Evaluación de Métodos Cuantitativos para Análisis Microbiológico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Evaluación de Métodos Cualitativos para Análisis Microbiológico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Protección de la información confidencial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elaboraciòn, revisión, modificaciòn y emisiòn del informe de resultados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aseguramiento de la calidad de los resultados | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
Revision solicitud del servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Recepción, Radicación, Conservación y Disposición de muestras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Evaluación Externa del Desempeño Indirecto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Exámenes de Referencia para Vigilancia de Eventos de Interés en Salud Pública | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
Programas de ensayo de aptitud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lineamientos para evaluación de métodos de ensayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gestión del riesgo en Salud Publica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prevención, vigilancia y control de factores de riesgo ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Certificación de competencias laborales en Salud Publica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estandarización protocolos de vigilancia de eventos de interés en salud pública | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Operación del sistema de vigilancia y analisis del riesgo en salud pública | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Procedimiento de Elaboración de documentos científicos para la inocuidad de los alimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conceptos toxicologicos y evaluacion de riesgo de toxicidad de plaguicidas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Apoyar la formacion de competencias del recurso humano en salud publica, ciencia y tecnología | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Uso de reactivos vencidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proceso editorial de los manuscritos que se someten a publicación en la revista biomedica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Servicios de Biblioteca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ubicación de material Bibliográfico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Descarte de Material Bibliográfico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Convocatorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gestión de Publicación de Articulos Científicos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Ejecución de proyectos de investigación en SST con recursos del fondo de riesgos laborales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gestión del Conocimiento | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseño y Desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transferencia o traducción del conocimiento | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Uso de exclusas en el Bioterio de barrera -ABSL-2BSL-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uso de elementos de protección personal en el bioterio de barrera -ABSL-2BSL-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seguimiento diario a los animales de laboratorio en el bioterio de barrera -ABSL-2BSL-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Programa de entrenamiento y re-entrenamiento en el bioterio de barrera -ABSL-2BSL-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de los encierros primarios en el bioterio de barrera -ABSL-2BSL-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manipulación y sexaje de aninales de laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manejo de residuos en el bioterio de barrera -ABSL-2BSL-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Limpieza y desinfección del material usado en el bioterio de barrera -ABSL-2BSL-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Limpieza y desinfeccion de areas y superficies del bioterio de barrera -ABSL-2BSL-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ingreso y salida del Bioterio de barrera ABSL-2/BSL-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eutanasia para animales de laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Esquemas reproductivos en líneas y colonias de roedores en el bioterio de barrera. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atención veterinaria para el bioterio de barrera -ABSL-2BSL-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alistamiento del material usado en el bioterio de barrera -ABSL-2BSL-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programa de aseguramiento de la calidad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Programa de estudio de estabilidad para sueros hiperinmunes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Especificacion de Materiales | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
Programa de estudio de vida útil para materias primas y producto terminado de medios de cultivo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Logistica a tener en cuenta para la fabricacion de un lote de suero hiperinmune | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Recepción, clasificación, manejo y almacenamiento de reactivos quimicos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Farmacovigilancia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Analisis de información epidemiológica de los eventos de interés en salud pública | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3

## Ejec. T-IV (hidden)
Cod Dep |  | NOMBRE DEL PROYECTO | APROPIACIÓN VIGENTE | COMPROMISOS | SIN COMPROMETER | % | OBLIGADO | % | TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS | %
| A-01 | GASTOS DE PERSONAL | 35190613000 | 34495971226 | 694641774 | 98.03% | 34495971226 | 98.03% | 694641774 | 1.974%
| A-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 12599901072 | 11578684241.76 | 1021216830.24 | 91.9% | 11087444501.97 | 88% | 1512456570.03 | 12%
| A-03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 900045000 | 899878336 | 166664 | 99.98% | 899878336 | 99.98% | 166664 | 0.01852%
| A-08 | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | 734053000 | 578137807 | 155915193 | 78.76% | 578137807 | 78.76% | 155915193 | 21.24%
|  | TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 49424612072 | 47552671610.76 | 1871940461.24 | 96.21% | 47061431870.97 | 95.22% | 2363180201.03 | 4.781%
40 | 1901-10 | FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA, DETECCIÓN, VALORACIÓN Y RESPUESTA ANTE RIESGOS, EVENTOS, EMERGENCIAS Y EPIDEMIAS | 7807040000 | 7279203644.81 | 527836355.19 | 93.24% | 6561410657.81 | 84.04% | 1245629342.19 | 15.96%
60 | 1901-11 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE INTERÉS PARA LA SALUD PÚBLICA NACIONAL | 2350000000 | 2201934319.54 | 148065680.46 | 93.7% | 2109137222.3 | 89.75% | 240862777.7 | 10.25%
20 | 1901-12 | RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INS NACIONAL | 4300000000 | 4235732582.79 | 64267417.21 | 98.51% | 3773055708.79 | 87.75% | 526944291.21 | 12.25%
50 | 1901-13 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA Y REDES DE LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA. NACIONAL | 8000000000 | 7781509272.71 | 218490727.29 | 97.27% | 7356426236.78 | 91.96% | 643573763.22 | 8.045%
30 | 1901-14 | MEJORAMIENTO DE LA SITUACIÓN NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL | 410000000 | 406007116.07 | 3992883.93 | 99.03% | 386337160.07 | 94.23% | 23662839.93 | 5.771%
70 | 1901-15 | FORTALECIMIENTO DEL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EN SALUD PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL ÁMBITO NACIONAL | 860000000 | 810160872.67 | 49839127.33 | 94.2% | 715176169.67 | 83.16% | 144823830.33 | 16.84%
50 | 1901-16 | FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN DE LAS REDES DE BANCOS DE SANGRE Y DE DONACIÓN Y TRASPLANTES NACIONAL | 1267918597 | 1232374385.95 | 35544211.05 | 97.2% | 1072491509.45 | 84.59% | 195427087.55 | 15.41%
30 | 1901-17 | INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA Y BIOMEDICINA NACIONAL | 2385000000 | 2338446653.26 | 46553346.74 | 98.05% | 2150811515.43 | 90.18% | 234188484.57 | 9.819%
20 | 1999-4 | FORTALECIMIENTO CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NACIONAL | 2000000000 | 1933460900.18 | 66539099.82 | 96.67% | 1781363669.25 | 89.07% | 218636330.75 | 10.93%
14 | 1999-5 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES NACIONAL | 2500000000 | 2487334744.01 | 12665255.99 | 99.49% | 2418036962.01 | 96.72% | 81963037.99 | 3.279%
20 | 1999-6 | FORTALECIMIENTO ENTORNO LABORAL SALUDABLE DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NACIONAL | 500000000 | 397708300 | 102291700 | 79.54% | 379588300 | 75.92% | 120411700 | 24.08%
|  | TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN | 32379958597 | 31103872791.99 | 1276085805.01 | 96.06% | 28703835111.56 | 88.65% | 3676123485.44 | 11.35%
|  | TOTAL PRESUPUESTO | 81804570669 | 78656544402.75 | 3148026266.25 | 96.15% | 75765266982.53 | 92.62% | 6039303686.47 | 7.383%
14 |  |  | 2500000000 | 2487334744.01 | 99.49% |  | 12665255.99 | 0.5066%
20 |  |  | 6800000000 | 6566901782.97 | 96.57% |  | 233098217.03 | 3.428%
30 |  |  | 2795000000 | 2744453769.33 | 98.19% |  | 50546230.67 | 1.808%
40 |  |  | 7807040000 | 7279203644.81 | 93.24% |  | 527836355.19 | 6.761%
50 |  |  | 9267918597 | 9013883658.66 | 97.26% |  | 254034938.34 | 2.741%
60 |  |  | 2350000000 | 2201934319.54 | 93.7% |  | 148065680.46 | 6.301%
70 |  |  | 860000000 | 810160872.67 | 94.2% |  | 49839127.33 | 5.795%
|  |  | 32379958597 | 31103872791.99 | 96.06% |  | 1276085805.01 | 3.941%
|  |  | 23079958597 | 22049636265.01 | 95.54%