## SEGUIMIENTO Nº 2 PMA
Entidad: |  | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | [6 empty] | NIT: | 899999403-4
Representante Legal: |  | MARTHA LUCIA OSPINA MARTINEZ | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2018-12-01
Responsable del proceso: |  | ANDREA CAROLINA BOTÓN SÁENZ | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2020-10-25
Cargo: |  | COORDINADORA GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | Jueves 22 Noviembre 2018. Acta No. 7
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | N°. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | Elaborar política de Gestión Documental | ACCION 1 | Establecer lineamientos generales e indicaciones acorde a la normatividad y sus procesos archivísticos que permitan conservar y custudiar la memoria del INS | M1 | Revisar guia de diligenciamiento sobre Politicas de Gestión Doumental y PGD | 2019-02-01 | 2019-02-15 | 2 | 30% | Documento en borrador para elaboración de PMA | 30% |  | Coordinadora Grupo Gestión Documental - Personal de Apoyo | Informe | Actividades terminadas en el primer semestre de 2019. | Informe semestral de seguimiento a los avances del Plan de Mejoramiento Archivistico Nº 1 2019-05-31 % Avance de las tareas programadas con corte al 28 de mayo de 2019: 100% Tarea 1: 30% Tarea 2: 40% Tarea 3: 10% Tarea 4: 10% Tarea 5: 10%
|  |  |  | M2 | Elaborar política acorde a lineamientos exigidos en el articulo 2.8.2.5.6 del Decreto 1080 de 2015 "Componentes de la Política de Gestión Documental" | 2019-02-15 | 2019-03-30 | 6.1429 | 40% | Entrega de Politica al Despacho Secretaría General | 40% |  | Coordinadora Grupo Gestión Documental - Personal de Apoyo
|  |  |  | M3 | Presentar política ante el CIGD para aprobación | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 0.57143 | 10% | Acta de aprobación por el CIGD | 10% |  | Coordinadora Grupo Gestión Documental - Personal de Apoyo
|  |  |  | M4 | Socializar política a la comunidad del INS | 2019-04-08 | 2019-04-27 | 2.7143 | 10% | Lista de asistencia, evaluación Tips e infografia | 10% |  | Coordinadora Grupo Gestión Documental - Personal de Apoyo
|  |  |  | M5 | Publicar política en la página del INS | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 0.14286 | 10% | Publicación en página | 10% |  | Coordinadora Grupo Gestión Documental - Personal de Apoyo
|  |  |  | M4 |  |  |  | 0 | 30% |  | 30%
| Normalizar el uso de las TRD | ACCION 2 | Concientizar a la comunidad del INS sobre el uso de la TRD´s 2010 y 2016, según corresponda | M1 | Actualizar las TRD de acuerdo con lo dispuesto en el art. 14 del acuerdo 004 de 2013. | 2019-02-28 | 2020-10-25 | 86.4286 | 30% | Soportes de actividades | 30% |  | Coordinadora Grupo Gestión Documental - Personal de Apoyo | Informe | El hallazgo quedo definido en la vigencia 2018 como "La entidad presuntamente incumple el artículo 14 del Acuerdo 04 de 2013, al no contar con TRD actualizadas convalidadas conforme a los cambios que se han generado en la estructura orgánica de la entidad". Para el periodo de seguimiento 29 de mayo al 28 de noviembre de 2019, se tiene programadas 3 actividades de las cuales se ejecutaron 2. A continuación, se describe la gestión realizada por el responsable del PMA: 1) Realizar campañas de sensibilización sobre el uso y de las TRD (10%): Se evidencia correo remitido con fecha de 7 de junio de 2019 con el asunto "Tablas de Retencion Documental" el cual contiene infografia sobre el manejo de las TRD y la eliminación de documentos. Se evidencia registro de asistencia con fecha de 23 de mayo de 2019 con el tema Gestión documental archivos de gestión. Así mismo, se reporta presentación con nombre organización de archivos de gestión, el cual dentro de su contenido se evidencia entre otras el concepto de las TRD y su uso para la organizaciòn de los archivos de gestión. Se recomienda al responsable del plan generar un plan de capacitación donde involucre dichos temas y estos sean realizados de manera continua para generar sensibilización y cultura en su manejo dentro de la operación de los procesos. 2) Estandarizar el uso de las TRD para transferencias documentales primarias (20%): Se evidencia registro de asistencia con fecha de 23 de mayo de 2019 con el tema Gestión documental archivos de gestión. Así mismo, se reporta presentación con nombre organización de archivos de gestión, el cual dentro de su contenido se evidencia entre otras el concepto de las TRD y su uso para la organizaciòn de los archivos de gestión, sin embargo no se evidencia que se haya incluido dentro de la capacitación el tema sobre la estandarización del uso de las TRD para las transferencias documentales primarias. 3) Hacer seguimiento del diligenciamiento del FUID sobre archivos de gestión y transferencias primarias (15%): Se evidencia informe de gestión del hallazgo N°2 con fecha de 18 de noviembre de 2019. Dentro del mismo se observa el reporte de las visitas realizadas por parte del Grupo de Gestión Documental a las 64 unidades administrativas (dependencias) de las cuales se evidencia que el 46,87% (30 dependencias) cuentan con el diligenciamiento del FUID para los archivos de gestión, quedando pendiente 34 dependencias (53,12%) por el diligenciamiento de dicha herramienta. En cuanto al seguimiento al diligenciamiento del FUID de las transferencias primarias, se evidencia la gestión realizada por el Grupo de Gestión Documental en cumplimiento de los cronogramas de transferencias documentales publicados mediante correo institucional inscomunicaciones los días xxxxx. El Grupo de Gestión Documental realizo 60 visitas a las dependencias programadas para verificar el diligenciamiento del FUID y la organización de las cajas a transferir. Como resultado de la actividad realizada se evidenció para el primer, segundo y tercer trimestre la transferencia de 367 cajas al Archivo Central perteneciente a (20 + xxx) unidades administrativas. | Informe semestral de seguimiento a los avances del Plan de Mejoramiento Archivistico Nº 2 2019-11-28 % Avance de las tareas programadas con corte al 28 de noviembre de 2019: 35% Tarea 1: NP Tarea 2: 10% Tarea 3: 10% Tarea 4: 0% Tarea 5: 15% Tarea 6: NP Tarea 7: NP NP: No programadas
|  |  |  | M2 | Hacer entrega de las TRD para convalidación por el ente rector-AGN, de acuerdo a los lineamientos exigidos en el art. 10 del acuerdo 004 de 2013. | 2019-04-02 | 2019-05-21 | 7 | 10% | Documento radicado con las TRD | 10% |  | Coordinadora Grupo Gestión Documental - Personal de Apoyo
2 |  |  |  | M3 | Realizar campañas de sensibilización sobre el uso y de las TRD. | 2019-05-01 | 2019-05-30 | 4.1429 | 10% | Infografias, tips, listado de asistencia | 10% |  | Coordinadora Grupo Gestión Documental - Personal de Apoyo
|  |  |  | M4 | Estandarizar el uso de las TRD para transferencias documentales primarias | 2019-05-01 | 2019-05-30 | 4.1429 | 20% | Expedientes conformados de acuerdo con las TRD | 20% |  | Coordinadora Grupo Gestión Documental - Personal de Apoyo
|  |  |  | M6 | Hacer seguimiento del diligenciamiento del FUID sobre archivos de gestión y transferencias primarias | 2019-06-04 | 2019-06-29 | 3.5714 | 15% | FUID diligenciado sobre archivos de gestión y transferencias primarias | 15% |  | Coordinadora Grupo Gestión Documental - Personal de Apoyo
|  |  |  | M7 | Verificar en cada dependencia si existe documentación para eliminar cumpliendo con los tiempos de retención en las TRD | 2019-02-01 | 2020-11-30 | 95.4286 | 15% | Acta de eliminación, oficio de entrega, FUID diligenciado | 15% |  | Coordinadora Grupo Gestión Documental - Personal de Apoyo
3 | Fortalecimiento de la Unidade de Correspondencia | ACCION 3 | Dar cumplimiento al articulo 13 del Acuerdo 060 de 2001 "Por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las Entidades Públicas y las Privadas que cumplen funciones públicas" | M1 | Socializar a los funcionarios los tiempos de respuesta de las comunicaciones recibidas | 2019-02-01 | 2019-03-30 | 8.1429 | 35% | Infografia | 35% |  | Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano - Personal de Apoyo | Informe | El hallazgo quedo definido en la vigencia 2018 como "Conforme a los requisitos de una ventanilla única de correspondencia establecido en el Acuerdo 060 de 2001, presuntamente incumple el articulo 13 respecto al control de comunicaciones oficiales por correo electrónico, ya que no todas las comunicaciones recibidas por las cuentas institucionales son controladas desde la ventanilla única, al no asignársele un numero consecutivo a todas que permita su trazabilidad". Para el periodo de seguimiento 29 de mayo al 28 de noviembre de 2019, se tiene programada una actividad la cual fue ejecutada al 100%. A continuación, se describe la gestión realizada por el responsable del hallazgo: 1) Realizar acciones que permitan la apropiación por los funcionarios, como único uno canal para remisión de peticiones (35%): Se evidencia informe de gestión con fecha del 20 de noviembre de 2019 con el resultado de las actividades realizadas por el Grupo de Atención al Ciudadano y Correspondencia sobre la apropiación de los servidores públicos a los canales para el manejo de la correspondencia del INS. Entre las actividades realizadas se evidencia: Capacitación realizada el día 26 de junio de 2019 con el tema “Manejo del aplicativo de comunicaciones oficiales SISDOC”, taller práctico realizado los días 11, 18, 20 y 25 de septiembre de 2019 con el tema “Manejo del sistema documental - Aplicativo SISDOC”, la remisión de correo electrónico por inscomunicaciones con fecha 13 de septiembre de 2019 con el asunto “socializamos las gestiones que se adelantan a través de los correos electrónicos contactenos@ins.gov.co y correspondencia@ins.gov.co” y con fecha de 19 de noviembre de 2019 con el manejo de la semaforización del aplicativo SISDOC para la gestión de las comunicaciones oficiales recibidas. Se evidencia como soporte de las actividades realizadas registro de asistencia y correos electrónicos. | Informe semestral de seguimiento a los avances del Plan de Mejoramiento Archivistico Nº 2 2019-11-28 % Avance de las tareas programadas con corte al 28 de noviembre de 2019: 70% Tarea 1: 35% Tarea 2: 35% Tarea 3: NP NP: No programadas
|  |  |  | M2 | Realizar acciones que permitan la apropiacion por los funcionarios, como único uno canal para remisión de peticiones | 2019-04-01 | 2019-07-30 | 17.1429 | 35% | Soportes de actividades | 35% |  | Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano - Personal de Apoyo
|  |  |  | M3 | Socializar el uso del corrreo correspondencia a traves del INS COMUNICACIONES | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 4.2857 | 30% | Infografias, Correo electrónico | 30% |  | Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano - Personal de Apoyo
4 | Contar con el diagnóstico integral que permita evidenciar el estado actual de los archivos del INS | ACCIÓN 4 | Dar cumplimiento al articulo al Acuerdo 06 de 2014 "Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título XI "Conservación de Documentos" de la Ley 594 de 2000" | M1 | Revisar diagnóstico e informes existentes y unificar documentación. | 2019-06-01 | 2019-07-30 | 8.4286 | 15% | Informe (Borrador) | 15% |  | Coordinadora Grupo Gestión Documental - Personal de Apoyo | Informe | El hallazgo identificado para la vigencia 2018 es "Se concluye que la entidad, presuntamente incumple las disposiciones del Acuerdo 06 de 2014 al no contar con un Sistema Integrado de Conservación debidamente elaborado y aprobado por el representante legal, el cual debe contener todos los planes y programas que garanticen los controles sistemáticos y periódicos de las condiciones ambientales, de infraestructura, de seguridad de la información, saneamiento, entre otros, con el fin de prevenir los deterioros y las situaciones de riesgo que se puedan presentar". Para el periodo de seguimiento 29 de mayo al 28 de noviembre de 2019, se tiene programadas 3 actividades de las cuales se ejecutaron 2. A continuación, se describe la gestión realizada por el responsable del PMA: 1) Revisar diagnóstico e informes existentes y unificar documentación (15%): Se evidencia informe de gestión con fecha del 18 de noviembre de 2019 con el resultado de las actividades realizadas por el Grupo de Gestión Documental sobre el estado de cada una de las acciones definidas para dar tratamiento al hallazgo identificado. Dentro del mismo se evidencia la actividad realizada sobre la consolidación de los documentos relacionados con el Sistema Integrado de Conservación para su correspondiente actualización. 2) Elaborar diagnóstico teniendo como base los lineamientos establecidos en el Capítulo I del Acuerdo 06 de 2014 (35%): Se evidencia elaboración de documento de fecha septiembre de 2019 con el resultado del diagnóstico realizado para evidenciar el estado actual de los archivos del INS, siguiendo los lineamientos establecidos en el documento “Pautas para diagnostico integral de archivos” del AGN. Esta actividad fue realizada para cada una de las dependencias del INS como son Dirección General y Oficinas, Secretaria General y grupos, las Direcciones Técnicas, Subdirecciones y Grupos durante los meses de mayo, junio y julio de 2019. Así mismo se evidencia la utilización de formatos para la recolección de información requerida para realizar el diagnostico los cuales son emitidos por el AGN para la realización de esta actividad. Entre los diagnósticos realizados se encuentran: Instalaciones, Condiciones de prevención de desastres y mantenimiento, almacenamiento, aspectos archivísticos, preservación documental y documentación que se encuentra en otros depósitos. 3) Dar a conocer los planes y programas que integran el SIC (15%): Durante el periodo de seguimiento, no se evidencia soporte de la socialización y presentación de los planes y programas que integra el Sistema Integrado de Conservación. | Informe semestral de seguimiento a los avances del Plan de Mejoramiento Archivistico Nº 2 2019-11-28 % Avance de las tareas programadas con corte al 28 de noviembre de 2019: 50% Tarea 1: 15% Tarea 2: 35% Tarea 3: NP Tarea 4: 0% NP: No programadas
|  |  |  | M2 | Elaborar diagnóstico teniendo como base los lineamientos establecidos en el Capitulo I del Acuerdo 06 de 2014 | 2019-08-01 | 2019-09-16 | 6.5714 | 35% | Diagnóstico SIC | 35% |  | Coordinadora Grupo Gestión Documental - Personal de Apoyo
|  |  |  | M3 | Elaborar planes y programas conforme al articulo 4,5 y 6 del Acuerdo 06 de 2014. | 2019-10-01 | 2020-11-01 | 56.7143 | 35% | Documento técnico con los planes y programas del SIC | 35% |  | Coordinadora Grupo Gestión Documental - Personal de Apoyo
|  |  |  | M4 | Dar a conocer los planes y programas que integran el SIC | 2019-08-01 | 2019-09-16 | 6.5714 | 15% | Diagnóstico SIC | 15% |  | Coordinadora Grupo Gestión Documental - Personal de Apoyo
5 | Elaborar TVD | ACCION 5 | Contar con TVD acordes a la documentación ubicada en el Fondo Documental Acumulado | M1 | Clasificar Fondo Documental Acumulado | 2019-02-28 | 2019-05-31 | 13.1429 | 10% | Informe y registro fotográfico | 10% |  | Coordinadora Grupo Gestión Documental - Personal de Apoyo | Informe | El hallazgo identificado para la vigencia 2018 es "A la fecha la entidad no cuenta con Tablas de Valoración Documental TVD, herramienta necesaria para la organización del fondo documental acumulado FDA. La entidad consecuente a lo anteriormente descrito y en atención al Acuerdo 02 de 2004, debe elaborar las TVD para la organización del fondo acumulado". Para el periodo de seguimiento 29 de mayo al 28 de noviembre de 2019, se tiene programadas 2 actividades de las cuales la primera actividad presenta avances en su gestión y la segunda fue ejecutada. A continuación, se describe la gestión realizada por el responsable del PMA: 1) Clasificar Fondo Documental Acumulado (10%): El Grupo de Gestión Documental, reporta informe que contiene la gestión realizada sobre las actividades requeridas para la clasificación del fondo documental acumulado. Se evidencia reporte de avances de la intervención de 1130 cajas de las cuales fueron clasificadas 1017 cajas (90%) de estas cajas 864 (85%) se encuentran inventariadas. Se evidencia cuadro con el inventario de fondo acumulado realizado. 2) Fase I realizar valoración documental - Historiador (10%): Se evidencia informe de gestión con fecha del 18 de noviembre de 2019 el cual contiene resultado de la primera fase de valoración documental de los archivos almacenados en el Archivo Central con relación a la compilación de la información institucional. Entre las actividades realizadas se encuentran: Búsqueda preliminar de documentos del ente productor con el objeto de identificar y conocer las unidades administrativas que produjeron la información; Búsqueda y recuperación de manuales de funciones y procedimientos, estatutos y organigramas; Búsqueda de otras fuentes como testimonios, bases de datos, informes estadísticos y entrevistas a funcionarios de la entidad; Datos del archivo; Planta física; Conservación de la documentación. Así mismo, se evidencia la realización del proceso de recopilación de fuentes primarias y secundarias, la organización de la estructura orgánica de acuerdo a los periodos ubicados en el fondo acumulado del archivo central. Es importante tener en cuenta que el fondo documental acumulado no es solo el que se encuentra en el archivo central, sino el que está en los archivos de gestión de las dependencias los cuales ya cumplieron con el vencimiento en las fechas de retención y no han sido transferidos. Se recomienda al responsable su revisión para la inclusión de los mismos durante el proceso de valoración documental. | Informe semestral de seguimiento a los avances del Plan de Mejoramiento Archivistico Nº 2 2019-11-28 % Avance de las tareas programadas con corte al 28 de noviembre de 2019: 18% Tarea 1: 8% Tarea 2: NP Tarea 3: 10% Tarea 4: NP Tarea 5: NP Tarea 6: NP Tarea 7: NP Tarea 8: NP Tarea 9: NP NP: No programadas
|  |  |  | M2 | Realizar inventario de la documentación clasificada | 2019-02-28 | 2019-12-31 | 43.7143 | 15% | Informe,FUID y registro fotográfico | 15% |  | Coordinadora Grupo Gestión Documental - Personal de Apoyo
|  |  |  | M3 | Fase I realizar valoración documental - Historiador | 2019-06-03 | 2019-07-31 | 8.2857 | 10% | Informe | 10% |  | Coordinadora Grupo Gestión Documental - Historiador
|  |  |  | M4 | Revisar actos administrativos para evaluar estructura orgánica con el historiador | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 4.1429 | 10% | Informe | 10% |  | Coordinadora Grupo Gestión Documental - Personal de Apoyo
|  |  |  | M5 | Realizar proceso de valoración documental por el historiador | 2020-02-01 | 2020-04-01 | 8.5714 | 15% | Informe | 15% |  | Coordinadora Grupo Gestión Documental - Personal de Apoyo
|  |  |  | M6 | Elaborar cuadro de clasificación Documental CCD | 2020-04-08 | 2020-05-31 | 7.5714 | 10% | Informe y CCD | 10% |  | Coordinadora Grupo Gestión Documental - Personal de Apoyo
|  |  |  | M7 | Elaborar Tablas de Valoración Documental-TVD | 2020-06-04 | 2020-08-31 | 12.5714 | 15% | Propuesta TVD e Informe | 15% |  | Coordinadora Grupo Gestión Documental - Personal de Apoyo
|  |  |  | M8 | Presentar Tablas de Valoración Documental-TVD ante el CIGD | 2020-09-02 | 2020-09-13 | 1.5714 | 5% | Acta de aprobación por el CIGD | 5% |  | Coordinadora Grupo Gestión Documental - Personal de Apoyo
|  |  |  | M9 | Entregar Tablas de Valoración Documenta-TVD al AGN | 2020-09-16 | 2020-10-25 | 5.5714 | 10% | Documento radicado en AGN | 10% |  | Coordinadora Grupo Gestión Documental - Personal de Apoyo
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  | Acción 1 | 30%
|  |  |  | Acción 2 | 40%
|  |  |  | Acción 3 | 10%
|  |  |  | Acción 4 | 35%
|  |  |  | Acción 5 | 30%
|  |  |  | Acción 6 | 10%
|  |  |  | Accion 7 | 10%
|  |  |  | Acción 8 | 15%
|  |  |  | Acción 9 | 5%
|  |  |  | Acción 10 | 10%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 19.5% | sobre 100%
Note on P9: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on R9: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on S9: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo
Note on K11: Cielo del Socorro Castilla Pallares: DOCUMENTO DE ANALISIS QUE IDENTIFIQUE LOS CONTENIDOS DE LA POLITICA, DIRIGIDO A LA SGRAL

## CALIFICACION AVANCES OCI
MATRIZ EVALUACION AVANCES CUMPLIMIENTO PMA INS 2018-2020
HALLAZGO | OBJETIVOS | TAREAS | EJECUCIÓN DE TAREAS |  | AVANCE % DE TAREAS | EVALUACION OCI | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | AVANCE % EJECUTADO
|  |  | INICIO | FIN |  |  | I SEM PROG | I SEM EJE | II SEM PROG | II SEM EJE | I SEM PROG | I SEM EJE | II SEM PROG | II SEM EJE
Elaborar política de Gestión Documental | Establecer lineamientos generales e indicaciones acorde a la normatividad y sus procesos archivísticos que permitan conservar y custudiar la memoria del INS | Revisar guia de diligenciamiento sobre Politicas de Gestión Doumental y PGD | 2019-02-01 | 2019-02-15 | 30% | 30% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Elaborar política acorde a lineamientos exigidos en el articulo 2.8.2.5.6 del Decreto 1080 de 2015 "Componentes de la Política de Gestión Documental" | 2019-02-15 | 2019-03-30 | 40% | 40%
|  | Presentar política ante el CIGD para aprobación | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 10% | 10%
|  | Socializar política a la comunidad del INS | 2019-04-08 | 2019-04-27 | 10% | 10%
|  | Publicar política en la página del INS | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 10% | 10%
Normalizar el uso de las TRD | Concientizar a la comunidad del INS sobre el uso de la TRD´s 2010 y 2016, según corresponda | Actualizar las TRD de acuerdo con lo dispuesto en el art. 14 del acuerdo 004 de 2013. | 2019-02-28 | 2020-10-25 | 30% | - | 10% | 10% | 45% | 0% | 15% | 0% | 30% | 0% | 10%
|  | Hacer entrega de las TRD para convalidación por el ente rector-AGN, de acuerdo a los lineamientos exigidos en el art. 10 del acuerdo 004 de 2013. | 2019-04-02 | 2019-05-21 | 10% | 10%
|  | Realizar campañas de sensibilización sobre el uso y de las TRD. | 2019-05-01 | 2019-05-30 | 10% | -
|  | Estandarizar el uso de las TRD para transferencias documentales primarias | 2019-05-01 | 2019-05-30 | 20% | -
|  | Hacer seguimiento del diligenciamiento del FUID sobre archivos de gestión y transferencias primarias | 2019-06-04 | 2019-06-29 | 15% | -
|  | Verificar en cada dependencia si existe documentación para eliminar cumpliendo con los tiempos de retención en las TRD | 2019-02-01 | 2020-11-30 | 15% | -
Fortalecimiento de la Unidade de Correspondencia | Dar cumplimiento al articulo 13 del Acuerdo 060 de 2001 "Por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las Entidades Públicas y las Privadas que cumplen funciones públicas" | Socializar a los funcionarios los tiempos de respuesta de las comunicaciones recibidas | 2019-02-01 | 2019-03-30 | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |  | 30% |  |  |  | 35%
|  | Realizar acciones que permitan la apropiacion por los funcionarios, como único uno canal para remisión de peticiones | 2019-04-01 | 2019-07-30 | 35% | - | [6 empty] | 0%
|  | Socializar el uso del corrreo correspondencia a traves del INS COMUNICACIONES | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 30% | -
Contar con el diagnóstico integral que permita evidenciar el estado actual de los archivos del INS | Dar cumplimiento al articulo al Acuerdo 06 de 2014 "Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título XI "Conservación de Documentos" de la Ley 594 de 2000" | Revisar diagnóstico e informes existentes y unificar documentación. | 2019-06-01 | 2019-07-30 | 15% | - | 0% | 0% | 65% |  | 0% |  | 35%
|  | Elaborar diagnóstico teniendo como base los lineamientos establecidos en el Capitulo I del Acuerdo 06 de 2014 | 2019-08-01 | 2019-09-16 | 35% | -
|  | Elaborar planes y programas conforme al articulo 4,5 y 6 del Acuerdo 06 de 2014. | 2019-10-01 | 2020-11-01 | 35% | -
|  | Dar a conocer los planes y programas que integran el SIC | 2019-08-01 | 2019-09-16 | 15% | -
Elaborar TVD | Contar con TVD acordes a la documentación ubicada en el Fondo Documental Acumulado | Clasificar Fondo Documental Acumulado | 2019-02-28 | 2019-05-31 | 10% | - | 0% | 0% | 20% |  | 40% |  | 40%
|  | Realizar inventario de la documentación clasificada | 2019-02-28 | 2019-12-31 | 15% | -
|  | Fase I realizar valoración documental - Historiador | 2019-06-03 | 2019-07-31 | 10% | -
|  | Revisar actos administrativos para evaluar estructura orgánica con el historiador | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 10% | -
|  | Realizar proceso de valoración documental por el historiador | 2020-02-01 | 2020-04-01 | 15% | -
|  | Elaborar cuadro de clasificación Documental CCD | 2020-04-08 | 2020-05-31 | 10% | -
|  | Elaborar Tablas de Valoración Documental-TVD | 2020-06-04 | 2020-08-31 | 15% | -
|  | Presentar Tablas de Valoración Documental-TVD ante el CIGD | 2020-09-02 | 2020-09-13 | 5% | -
|  | Entregar Tablas de Valoración Documenta-TVD al AGN | 2020-09-16 | 2020-10-25 | 10% | -
PROMEDIO AVANCES PMA 2018-2020 | [6 empty] | 29% | 29% | 33% | 0% | 17% | 0% | 21% | 0% | 29%
CONVENCIONES CALIFICACION
Cumplimiento de la tarea
Cumplimiento parcial de la tarea
No cumplimiento de la tarea

## Instructivo PMA
Fecha de iniciación y finalización del PMA | La fecha de inicio cuenta a partir de la aprobación del PMA por parte del Comité Interno de Archivo ó Comité de Desarrollo Adminstraivo según corresponda; esto mediante acto administrativo
Diligenciamiento columans A - L
Columna "A" ITEM | Número consecutivo de los hallazgos segun informe de inspección, control o vigilancia
Columna "B" HALLAZGO | Descripción del hallazgo según informe de inspección, control o vigilancia
Columna "C" NÚMERO DE ACCIÓN" | Enumerar la cantidad de acciones necesarias para subsanar el hallazgo. Se pueden agregar la cantidad de acciones que considere la entidad
Columna "D" OBJETIVO | Establecer el / los objetivos según el número de acciones que permitan subsanar el hallazgo
Columna "E" NÚMERO DE TAREA | Enumerar la cantidad de tareas necesarias para subsanar el hallazgo, puede ser una o mas, depende el análsis de cada entidad. Nota: Se pueden agregar la cantidad de tareas que considere la entidad; es indispensable en el momento de realizar este ajuste, validar la formula de la columna J "Porcentaje de avance de las tareas" y verificar la formula de la columna I "Plazo en semanas".
Columna "F" DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS | Describir las tareas idóneas necesarias para subsanar el hallazgo, (teniendo en cuenta la normatividad vigente)
Columna "G Y H" EJECUCIÓN DE LAS TAREAS | Indicar las fechas inicial y final de ejecución de cada una de las tareas, teniendo en cuenta la fecha de inicio y finalizacion del PMA
Columna "I" PLAZO EN SEMANAS | Autocalculado
Columna "J" PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | Establecer el porcentaje según el avance de la tareas propuestas. Estas cifras consolidan el porcentaje promedio por acción propuesta (columna L)
Columna "K" PRODUCTOS | Relacionar el entregable o producto por cada una de las tareas
Columna "L" AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | Autocalculado, el cual promedia las cifras establecidas en la columna J.
Observaciones que se deben tener en cuenta en el momento del diligenciamiento del formtao: *No Eliminar o insertar columnas. *Al eliminar o insertar filas se debe verificar las formulas de la Columna J y las filas de la 33 a 44 (estas pueden variar de acuerdo al numero de actividades programadas en el PMA) * Es indispensable verificar que en el formato se encuentre calculado el procentaje de avance del total de las actividades, columna e - fila 44 (esta puede variar de acuerdo al numero de actividades progrmadas en el PMA)