## Ene-Mar
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN - SPI - PRIMER TRIMESTRE 2020
N° | SECTOR | ENTIDAD | PROYECTO_ID | PROYECTO | VIGENCIA | PERIODO | MES | AVANCE GESTION | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FISICO DEL PRODUCTO
1 | Salud y Protección Social | INS | '2017011000376 | MEJORAMIENTO DE LA SITUACIÓN NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL | 2020 | 1 | Enero | 0 | 0.23 | 32
[6 empty] | 2 | Febrero | 0 | 3.61 | 32
[6 empty] | 3 | Marzo | 0 | 8.62 | 33
2 | Salud y Protección Social | INS | '2017011000377 | INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA Y BIOMEDICINA NACIONAL | 2020 | 1 | Enero | 0 | 0.19 | 17
[6 empty] | 2 | Febrero | 0.5 | 2.27 | 26
[6 empty] | 3 | Marzo | 0.5 | 10.61 | 35
3 | Salud y Protección Social | INS | '2017011000381 | FORTALECIMIENTO DEL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EN SALUD PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL ÁMBITO NACIONAL | 2020 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 3 | Marzo | 0 | 1.76 | 0
4 | Salud y Protección Social | INS | '2017011000382 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES NACIONAL | 2020 | 1 | Enero | 4 | 0 | 0
[6 empty] | 2 | Febrero | 8.5 | 2.67 | 0
[6 empty] | 3 | Marzo | 12.5 | 5.55 | 0
5 | Salud y Protección Social | INS | '2017011000383 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA Y REDES DE LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA. NACIONAL | 2020 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2 | Febrero | 0 | 1.21 | 0
[6 empty] | 3 | Marzo | 0 | 18.56 | 23
6 | Salud y Protección Social | INS | '2017011000384 | FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA, DETECCIÓN, VALORACIÓN Y RESPUESTA ANTE RIESGOS, EVENTOS, EMERGENCIAS Y EPIDEMIAS EN SALUD PÚBLICA A NIVEL NACIONAL | 2020 | 1 | Enero | 10 | 0.09 | 4
[6 empty] | 2 | Febrero | 17 | 6.66 | 8
[6 empty] | 3 | Marzo | 25 | 13.37 | 7
7 | Salud y Protección Social | INS | '2017011000385 | FORTALECIMIENTO CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NACIONAL | 2020 | 1 | Enero | 4 | 3.47 | 0
[6 empty] | 2 | Febrero | 8 | 7.99 | 0
[6 empty] | 3 | Marzo | 9 | 8.64 | 0
8 |  | INS | '2018011000077 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE INTERÉS PARA LA SALUD PÚBLICA NACIONAL | 2020 | 1 | Enero | 2 | 0 | 8
[6 empty] | 2 | Febrero | 4 | 2.78 | 12
[6 empty] | 3 | Marzo | 13 | 5.68 | 15
9 | Salud y Protección Social | INS | '2018011000083 | FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN DE LAS REDES DE BANCOS DE SANGRE Y DE DONACIÓN Y TRASPLANTES NACIONAL | 2020 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2 | Febrero | 0 | 2.02 | 0
[6 empty] | 3 | Marzo | 25 | 4.08 | 2
10 | Salud y Protección Social | INS | '2018011000105 | RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INS NACIONAL |  | 1 | Enero | 3 | 0 | 3
[5 empty] | 2020 | 2 | Febrero | 6.5 | 0.59 | 10
[6 empty] | 3 | Marzo | 6.5 | 1.15 | 11
11 | Salud y Protección Social | INS | '2019011000030 | FORTALECIMIENTO ENTORNO LABORAL SALUBLE DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NACIONAL | 2020 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019011000030 Fortalecimiento Entorno Laboral Saludable del Instituto Nacional de Salud Nacional |  | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019011000030 Fortalecimiento Entorno Laboral Saludable del Instituto Nacional de Salud Nacional |  | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0