## 20190212_111722_37
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN - SPI - CUARTO TRIMESTRE 2018
N° | SECTOR | ENTIDAD | PROYECTO_ID | PROYECTO | VIGENCIA | PERIODO | MES | AVANCE GESTION | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FISICO DEL PRODUCTO
1 | Salud y Protección Social | INS | '0016001680000 | ADMINISTRACION PRODUCCION Y CONTROL DE LA CALIDAD DE BIOLOGICOS Y QUIMICOS Y ANIMALES DE LABORATORIO. | 2018 | 10 | Octubre | 100 | 47.7 | 122
[6 empty] | 11 | Noviembre | 100 | 52.74 | 125
[6 empty] | 12 | Diciembre | 100 | 83.18 | 241
2 | Salud y Protección Social | INS | '0016001720000 | CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LABORATORIOS. | 2018 | 10 | Octubre | 0.4 | 8.52 | 0
[6 empty] | 11 | Noviembre | 0.4 | 16.55 | 0
[6 empty] | 12 | Diciembre | 100 | 35.92 | 100
3 | Salud y Protección Social | INS | '1016000730000 | INVESTIGACION EN SALUD | 2018 | 10 | Octubre | 106 | 46.33 | 83
[6 empty] | 11 | Noviembre | 106 | 49.74 | 84
[6 empty] | 12 | Diciembre | 122.5 | 59.19 | 87
4 | Salud y Protección Social | INS | '1016001580000 | IMPLANTACION SISTEMA DE INFORMACION | 2018 | 10 | Octubre | 49.6 | 37.1 | 75
[6 empty] | 11 | Noviembre | 51.2 | 41.29 | 83
[6 empty] | 12 | Diciembre | 100 | 82.47 | 91
5 | Salud y Protección Social | INS | '1016001620000 | MEJORAMIENTO DE LA SITUACION NUTRICIONAL, ENFERMEDADES RELACIONADAS CON MALNUTRICION, CULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION COLOMBIANA. | 2018 | 10 | Octubre | 99 | 72.58 | 86
[6 empty] | 11 | Noviembre | 99 | 76.22 | 86
[6 empty] | 12 | Diciembre | 133 | 93.85 | 100
6 | Salud y Protección Social | INS | '1016002430000 | PREVENCION CONTROL Y VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA. | 2018 | 10 | Octubre | 95.05 | 68.8 | 76
[6 empty] | 11 | Noviembre | 97.36 | 74.31 | 83
[6 empty] | 12 | Diciembre | 100 | 95.7 | 100
7 | Salud y Protección Social | INS | '2013011000166 | RENOVACIÓN TECNOLOGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NACIONAL | 2018 | 10 | Octubre | 75 | 50.37 | 89
[6 empty] | 11 | Noviembre | 84 | 50.14 | 96
[6 empty] | 12 | Diciembre | 102 | 54.56 | 96
8 | Salud y Protección Social | INS | '2013011000564 | MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EN SALUD DESARROLLADO POR EL OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD NACIONAL | 2018 | 10 | Octubre | 50 | 75.78 | 0
[6 empty] | 11 | Noviembre | 50 | 83.37 | 0
[6 empty] | 12 | Diciembre | 100 | 98.4 | 100
9 | Salud y Protección Social | INS | '2016011000199 | MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LAS REDES ESPECIALES: LABOTARORIOS, BANCOS DE SANGRE, TRASPLANTES Y LOS LNR NACIONAL | 2018 | 10 | Octubre | 82 | 56.31 | 71
[6 empty] | 11 | Noviembre | 82 | 60.84 | 71
[6 empty] | 12 | Diciembre | 114.5 | 69.62 | 95