{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["SPI - TERCER TRIMESTRE"],"not_rendered":{"images":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"SPI - TERCER TRIMESTRE","index":0,"n_rows":34,"n_cols":11,"rows_kept":34,"merged":[[5,0,5,10],[7,0,9,0],[7,1,9,1],[7,2,9,2],[7,3,9,3],[7,4,9,4],[7,5,9,5],[10,0,12,0],[10,1,12,1],[10,2,12,2],[10,3,12,3],[10,4,12,4],[10,5,12,5],[13,0,15,0],[13,1,15,1],[13,2,15,2],[13,3,15,3],[13,4,15,4],[13,5,15,5],[16,0,18,0],[16,1,18,1],[16,2,18,2],[16,3,18,3],[16,4,18,4],[16,5,18,5],[19,0,21,0],[19,1,21,1],[19,2,21,2],[19,3,21,3],[19,4,21,4],[19,5,21,5],[22,0,24,0],[22,1,24,1],[22,2,24,2],[22,3,24,3],[22,4,24,4],[22,5,24,5],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[25,2,27,2],[25,3,27,3],[25,4,27,4],[25,5,27,5],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[28,2,30,2],[28,3,30,3],[28,4,30,4],[28,5,30,5],[31,0,33,0],[31,1,33,1],[31,2,33,2],[31,3,33,3],[31,4,33,4],[31,5,33,5]]}
[]
[]
[]
[]
[]
["INSTITUTO NACIONAL DE SALUD\nSEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN - SPI - TERCER TRIMESTRE 2018"]
["N°","SECTOR","ENTIDAD","PROYECTO_ID","PROYECTO","VIGENCIA","PERIODO","MES","AVANCE GESTION","AVANCE FINANCIERO","AVANCE FISICO DEL PRODUCTO"]
[1,"Salud y Protección Social","INS","'0016001680000","ADMINISTRACION PRODUCCION Y CONTROL DE LA CALIDAD DE BIOLOGICOS Y QUIMICOS Y ANIMALES DE LABORATORIO.",2018,7,"Julio",0,27.28,67]
[{"$nulls":6},8,"Agosto",0,35.22,1470]
[{"$nulls":6},9,"Septiembre",0,41.11,78]
[2,"Salud y Protección Social","INS","'0016001720000","CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LABORATORIOS.",2018,7,"Julio",0.4,4.15,0]
[{"$nulls":6},8,"Agosto",0.4,4.48,0]
[{"$nulls":6},9,"Septiembre",0.4,4.66,0]
[3,"Salud y Protección Social","INS","'1016000730000","INVESTIGACION EN SALUD",2018,7,"Julio",93.5,33.18,78]
[{"$nulls":6},8,"Agosto",93.5,37.08,78]
[{"$nulls":6},9,"Septiembre",93.5,41.68,78]
[4,"Salud y Protección Social","INS","'1016001580000","IMPLANTACION SISTEMA DE INFORMACION",2018,7,"Julio",38.6,24.25,48]
[{"$nulls":6},8,"Agosto",46,25.14,59]
[{"$nulls":6},9,"Septiembre",48,31.44,68]
[5,"Salud y Protección Social","INS","'1016001620000","MEJORAMIENTO DE LA SITUACION NUTRICIONAL, ENFERMEDADES RELACIONADAS CON MALNUTRICION, CULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION COLOMBIANA.",2018,7,"Julio",33,21.21,86]
[{"$nulls":6},8,"Agosto",33,39.37,86]
[{"$nulls":6},9,"Septiembre",33,65.17,86]
[6,"Salud y Protección Social","INS","'1016002430000","PREVENCION CONTROL Y VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA.",2018,7,"Julio",84.42,49.34,53]
[{"$nulls":6},8,"Agosto",88.43,57.04,61]
[{"$nulls":6},9,"Septiembre",91.75,62.95,69]
[7,"Salud y Protección Social","INS","'2013011000166","RENOVACIÓN TECNOLOGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NACIONAL",2018,7,"Julio",54,16.61,84]
[{"$nulls":6},8,"Agosto",62,42.74,89]
[{"$nulls":6},9,"Septiembre",72,47.8,89]
[8,"Salud y Protección Social","INS","'2013011000564","MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EN SALUD DESARROLLADO POR EL OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD NACIONAL",2018,7,"Julio",20,51.06,0]
[{"$nulls":6},8,"Agosto",20,58.69,0]
[{"$nulls":6},9,"Septiembre",20,66.12,0]
[9,"Salud y Protección Social","INS","'2016011000199","MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LAS REDES ESPECIALES: LABOTARORIOS, BANCOS DE SANGRE, TRASPLANTES Y LOS LNR NACIONAL",2018,7,"Julio",49.5,33.48,49]
[{"$nulls":6},8,"Agosto",49.5,43.91,49]
[{"$nulls":6},9,"Septiembre",49.5,49.14,49]