## Estrategia SC
Estrategia Servicio al Ciudadano
Componente 4: Servicio a las ciudadanías | [6 empty] | Observaciones
Entidad: |  |  |  | Año: | 2026
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Fecha ejecutada
Subcomponente 1 Diagnóstico y planeación estratégica del servicio | 1.1 | Formular la política institucional, modelo o estrategia de servicio a la ciudadanía que contenga acciones de lenguaje claro y que cuente con un responsable para su implementación. | Política, Modelo y/o estrategia formulada y publicada. | Grupo de atención al ciudadano y correspondencia; Oficina asesora de planeación. | 2026-04-30
| 1.2 | Incluir la política, modelo y/o estrategia formulada, en el Plan de Acción Anual | Plan de acción anual que incluya la política de servicio al ciudadano, estrategia o modelo - elaborado y publicado. | Grupo de atención al ciudadano y correspondencia; Oficina asesora de planeación. | 2026-04-30
| 1.3 | Desarrollar ejercicios de caracterización de ciudadanía y grupos de valor, en articulación con otras dependencias y acorde a la identificación de necesidades o alcance definido por la entidad. | Informe de caracterización de ciudadanía y grupos de valor elaborado y publicado. | Grupo de atención al ciudadano y correspondencia; Oficina asesora de planeación | 2026-05-30
| 1.4 | Realizar el autodiagnóstico del estado de implementación de la Política, a partir de resultados del FURAG, informes de evaluación de PQRSD entre otros. | Diagnóstico del estado de implementación de la Política realizado. | Grupo de atención al ciudadano y correspondencia; Oficina asesora de planeación. | 2026-04-30
Subcomponente 2 Talento humano idóneo y suficiente | 2.1 | Incorporar en el Plan Institucional de Capacitación (PIC), y desarrollar espacios de formación dirigidos a servidores públicos sobre servicio y relacionamiento con la ciudadanía (ejemplo diplomado de "Trato Digno con Enfoque de Derechos y Diferencial Étnico a las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras", Lenguaje Claro, protocolos de servicio, entre otros). | Soliciar al grupo de gestión de talento humano la incorporacion dentro del PIC, temáticas de servicio y relacionamiento con la ciudadanía, lenguaje claro, enfoque diferencial (población con discapacidad, grupos étnicos y de identidad cultural, con orientación sexual e identidad de género, por ciclo de vida, y mujer rural), gestión de PQRSD, entre otras, que aporten a la materialización de la política de servicio al ciudadano. | Grupo de atención al ciudadano y correspondencia;Grupo de gestión de talento humano | 2026-04-30
| 2.2 |  | PIC formulado e implementado con temáticas de servicio y relacionamiento con la ciudadanía, lenguaje claro, enfoque diferencial (población con discapacidad, grupos étnicos y de identidad cultural, con orientación sexual e identidad de género, por ciclo de vida, y mujer rural), gestión de PQRSD, entre otras, que aporten a la materialización de la política de servicio al ciudadano. | Grupo de atención al ciudadano y correspondencia;Grupo de gestión de talento humano | 2026-06-30
| 2.3 | Desarrollar ejercicios de conocimiento al interior de la entidad sobre ¿qué hacemos? | Feria y actividades de servicio al ciudadano | Grupo de atención al ciudadano y correspondencia | 2026-08-30
| 2.4 | Promover y apropiar el Código de Integridad: Valores del Servicio Público como herramienta pedagógica para promover y fortalecer la ética de lo público. | Talento humano de la entidad con apropiación de los valores del servicio público | Grupo de Gestión del Talento Humano | 2026-12-30
| 2.5 | Reconocer, incentivar y estimular la labor desarrollada por los servidores que interactúan con la ciudadanía en los diferentes escenarios, con el fin de fortalecer la cultura de servicio a la ciudadanía. | Plan de incentivos | Grupo de Gestión del Talento Humano | 2026-12-30
Subcomponente 3 Oferta institucional de fácil acceso, comprensión y uso para las ciudadanías | 3.1 | Implementar estrategia de fortalecimiento del canal de atención virtual con acciones para garantizar la accesibilidad web. | Canal de atención virtual fortalecido, de acuerdo con los lineamientos normativos. | Grupo de atención al ciudadano y correspondencia | 2026-06-30
| 3.2 | Fortalecer el funcionamiento de la página de la entidad, desde la diversidad, inclusión siguiendo los lineamientos definidos por Función Pública. | Página web actualizada. | Oficina de tecnologias; Grupo de comunicaciones | 2026-12-30
| 3.3 | Definir, actualizar y publicar en la página web la oferta institucional (información pública, portafolio de trámites y servicios, formulario de PQRSD y espacios de diálogo) | Oferta institucional publicada en la página web. | Grupo de atención al ciudadano y correspondencia; Grupo de comunicaciones | 2026-12-30
| 3.4 | Construir y actualizar un espacio y/o matriz de preguntas frecuentes, y publicarlo en el Menú de atención y servicio al ciudadano, en la página web de la entidad, dando alcance a los instrumentos de GOV.CO Territorial. | Menú de atención y servicio al ciudadano en operación a través del sitio web, con los contenidos de las preguntas frecuentes. | Grupo de atención al ciudadano y correspondencia; Grupo de comunicaciones; Oficina asesora de planeación, relación estado ciudadano. | 2026-12-30
| 3.5 | Implementar acciones para garantizar la accesibilidad de canales de atención en medio físico (NTC 6047) | Espacios físicos de atención al ciudadano accesibles | Secretaria general; Grupo de atención al ciudadano y correspondencia; Grupo de gestión administrativa; Grupo de comunciaciones. | 2026-12-30
| 3.6 | Actualizar la documentación de procesos, procedimientos para la gestión del servicio o relacionamiento con la ciudadanía, (peticiones, quejas, reclamos y denuncias, trámites, servicios y participación ciudadana) | Procesos y procedimientos para la gestión de servicio o relacionamiento con la ciudadanía actualizados e implementados | Grupo de atención al ciudadano y correspondencia; Oficina asesora de planeación. | 2026-07-30
| 3.7 | Resolver peticiones ciudadanas de manera efectiva, oportuna y con calidad, en atención al procedimiento interno, recibo y respuesta de las peticiones. | Informe de gestión de PQRSD. Procedimiento diseñados, actualizados e implementados . | Grupo de atención al ciudadano y correspondencia; Oficina asesora de planeación. | 2026-12-30
| 3.8 | Crear / actualizar / socializar / publicar los manuales y protocolos de servicio para garantizar su estandarización. | Manuales y protocolos de servicio creado /actualizado / socializado / publicado | Grupo de atención al ciudadano y correspondencia; Oficina asesora de planeación. | 2026-12-30
| 3.9 | Crear / actualizar / publicar la carta de trato digno que oriente a los grupos de valor en el relacionamiento con la entidad. | Carta de trato digno diseñada y/o actualizada. A partir de los lineamiento de la Guía de diseño de la carta de trato digno | Grupo de atención al ciudadano y correspondencia. | 2026-03-30
| 3.10 | Desarrollar acciones de lenguaje claro, que permita que la información pública sea fácil de encontrar, comprender y usar por la ciudadanía y grupos de valor, de conformidad con los lineamientos establecidos en la circular 100-010-2021. | Piezas gráficas de fácil comprensión y usabilidad para los diferentes grupos de valor en los sitios web | Grupo de atención al ciudadano y correspondencia; Grupo de comunicaciones | 2026-12-30
| 3.11 | Implementar estrategias de seguimiento y monitoreo frente a la respuesta clara y oportuna dentro de los tiempos establecidos | Reporte de seguimiento al plan de acción, Actas de reuniones, correos e informes de gestión. | Grupo de atención al ciudadano y correspondencia | 2026-11-30
| 3.12 | Implementar en espacios de participación ciudadana para dar a conocer la oferta institucional. | Documentos, informes o instrumentos de encuestas, mesas de trabajo con grupos de valor. | Grupo de atención al ciudadano y correspondencia; toda la entidad. | 2026-10-30 |  | }
| 3.13 | Diseñar e implementar herramientas que evidencien la producción, homogeneización y actualización de la información que se entrega a la ciudadanía. | Infografías diseñadas e implementadas. | Grupo de atención al ciudadano y correspondencia; Grupo de comunicaciones; Oficina asesora de planeación, relación estado ciudadano. | 2026-08-30
| 3.14 | Contninuar fortaleciendo los espacios sectoriales de atención al ciudadano | Reporte de seguimiento al plan de acción, Actas de reuniones, correos e informes de gestión. | Grupo de atención al ciudadano y correspondencia | 2026-12-30
| 3.15 | Establecer y apropiar estrategia(s) de interacción con el ciudadano, a través del sitio web y redes sociales de la entidad | Estrategia diseñada e implementadas, infografias. | Grupo de atención al ciudadano y correspondencia; Grupo de comunicaciones; Oficina asesora de planeación, relación estado ciudadano. | 2026-12-30
Subcomponente 4 Evaluación de gestión del servicio y medición de la experiencia ciudadana | 4.1 | Cumplir y reportar en el plan de acción y demás planes la atención al ciudadano | Informe de cumplimiento y reporte de metas. | Grupo de atención al ciudadano y correspondencia | 2026-12-30
| 4.2 | Continuar implementando instrumentos de medición y evaluación de la experiencia ciudadana y la comprensión de la entidad. | Informes, encuestas, inforgrafias. | Grupo de atención al ciudadano y correspondencia | 2026-12-30
Note on D8: Ángela Milena Peña Méndez: DECRETO 612 DE 2018 (Abril 4) Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.
Note on D10: Se están actualizando los contenidos del Mipg, criterios diferenciales y herramienta de autodiagnóstico de la política de servicio al ciudadano.